## INFO PROYECTO
10.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO - LINEA ACTUALIZADA
Promotor : | INVEB INMOBILIARIA SAC
Constructora : | INVEB SAC
Proyecto: | URBAN COLLECTION MAGDALENA |  |  |  | Distrito / Ciudad: | Magdalena/Lima
Dirección: | Jr. Echenique |  | Mz / Lote / N° | 623-611 | Sec/ Etapa/Zona
Urb.
DATOS DE DISEÑO
Terreno - áreas |  |  |  | Unidades inmobiliarias
Area Total Terreno (m2) |  | 1076 |  | # Edificios del proyecto |  | 1
Area Aportes (m2) |  | 0 |  | # Pisos por edificio |  | 10
Area de vías (m2) |  | 0 |  | # unidades por piso |  | 9
Area neta del terreno (m2) |  | 1076 |  | # Unidades en proyecto |  | 81
|  |  |  | # Estacionamientos |  | 62
|  |  |  | Techado |  | 54
Area techada vendible (m2) |  | 6462.15 |  | Sin techar |  | 8
Area s comunes y libres (m2) |  | 158.54 |  | # Depósitos |  | 37
Areas sótanos (m2) |  | 2246.82 |  | # Comercio |  | 8
Area construida Total (m2) |  | 8867.51 |  | Total unidades inmobiliarias |  | 188
I. DETALLE DE INGRESOS
|  |  | Nº | Total m2 | Precio x m2 | Monto US$
| Vivienda |  | 81 | 5115.47 | 1396.3594 | 7238630.4613 | 84.91%
| Departamento flat |  | 75 | 4574.38 | 1352.6932 | 6187732.8138
| Departamento dúplex |  | 6 | 541.09 | 1942.1864 | 1050897.6476
| Comercio |  | 8 | 458.38 | 1000 | 458380 | 5.377%
| Estacionamientos |  | 62 | 849.74 | 825.9979 | 703500 | 8.252%
| Techado |  | 54 | 749.74 | 847.6272 | 635500
| No techado |  | 8 | 100 | 680 | 68000
| Otros |  | 37 | 138.56 | 900 | 124704 | 1.463%
| Depósito |  | 37 | 138.56 | 900 | 124704
| TOTAL |  | 188 | 6562.15 | 4122.3572 | 8525214.4613 | 100%
II. INVERSIÓN (Cifras en US$)
[6 empty] | % | Unitarios $/m2
| Terreno | (incluye valor de terreno, alcabala, etc) |  |  | 2104998.881 | 28.13% | 1956.3187
Construcción
|  | Costo directo + equipamiento (Incl. IGV) |  |  | 4036693.5166 | 53.94% | 455.2229
|  | Costo Directo Casco |  |  | 2632490.3648
|  | Costo Directo Acabados |  |  | 1215905.0011
|  | Equipamiento |  |  | 142780
|  | Póliza CAR |  |  | 7982.3507
|  | Conexiones de Agua y Desagüe (Sedapal) |  |  | 7080
|  | Medidores de Luz |  |  | 30455.8
|  | Gastos Generales y Utilidad Constructora |  |  | 478941.0439
|  | VALOR TOTAL | (m2 útil) |  | 4515634.5605 | 60.34%
Costos indirectos
|  | Honorarios del proyecto |  |  | 36381.4839 | 0.4861% | 97.3565
|  | Gastos Notariales, Licencias y Titulación |  |  | 72144.784 | 0.964%
|  | Publicidad y comisión de ventas |  |  | 234482.0169 | 3.133%
|  | Gastos administrativos |  |  | 294000 | 3.928%
|  | Gastos financieros y comisiones |  |  | 226301.1943 | 3.024%
|  | Total Otros |  |  | 863309.4792 | 11.54%
| TOTAL INVERSIÓN |  |  |  | 7483942.9207 | 100%
III. UTILIDAD Y RENTABILIDAD |  |  |  |  | US$
| Utilidad antes de Impuestos |  |  |  | 1041271.5406
| Rentabilidad Bruta |  |  |  | 12.21%
| Impuesto a la Renta |  |  |  | 291556.0314
| Utilidad despues de Impuestos |  |  |  | 749715.5092
| Rentabilidad | Sobre Ventas |  |  | 8.794%
|  | Sobre Inversión Total |  |  | 10.02%
|  | Sobre Aporte |  |  | 29.39%
IV. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
| Aporte Propio |  |  |  | 2550495.9207 | 34.08%
| Aporte Banco |  |  |  | 2381604 | 31.82%
| Pre - Ventas |  |  |  | 2551843 | 34.1%
| INVERSIÓN TOTAL |  |  |  | 7483942.9207 | 100%

## Estudio de Ejemplo (hidden)
Cuadro de Sondeo de Mercado de Pueblo libre
CARACTERÍSTICAS
| E - 1 | E - 2 | E-3 | E-4 | E-5 | E- 6 | E-7 | E-8 | E-9 | E - 10 | E-11 | E-12 | E- 13
| Edificio San Felipe | Condominio Circolo | Edificio Alto mirador 2 | Concepto Atlantis | Residencial Arboleda casa club | Edificio alcala | Residencial La mar IV | Edificio mirador el carmen II | Pasos de los andes Residencial | Edificio Libertad | Edificio del parque | Edificio conquistador | Condominio parque san martin
| Av. San Felipe 164 Jesus Maria | Jr. Gral Pedro Morales Bermudez 480 Pueblo Libre | Av. Brasil 1399 | Av. Universitaria esq. La mar Pueblo libre | Av. Mariano cornejo 1433 pueblo libre | Av. Antonio de sucre 1355 pueblo libre | Av. La mar 1430 pueblo libre | Jr. General clovis 717 pueblo libre | Av. Paso de los andes 380/382 Pueblo libre | Jr. 8 de octubre 496 Alt. 13 de sucre | Jr. America 198 entre 12 y 13 de la Av. Bolivar pueblo libre | Jr. Jose ramon pizarro (valle riestra) 680 pueblo libre | Jr. Bernardo o'higgins (antes andalucia) 281 pueblo libre
| Telef: (511) 650-9749 Nextel 826*7679 | Telef: 423-4969 Cel. 945019879 | Telef: 4333494 | Telef: 717-2000 Cel. 99358-5227 | Telef: 625-0210 Cel. 993281909 | Telef: 460 2493 | Telef:796 7519 cel. 989 758 392 | Telef: 785 6059 cel: 980 244 340 | Telef: 261-3525 Cel. 9924 85407 | Telef: 989 079 765 | Telef:460 5223 | Telef: 261 1871 Cel. 99408*1819 | Telf.:481 2929 cel.: 997 108 149
| www.mcinmobiliaria.com.pe | www.dominiigrupoinmobiliario.com | www.casaideal.com.pe | www.imagina.com.pe | www.ciudaris.com | www.edificacionesinmobiliarias.com | www.inversionesgdp.com | www.dominiigrupoinmobiliario.com | www.serviprosrl.com | www.parametros.com.pe | www.edificacionesinmobiliarias.com | www.inmobiliariamundoverde.com
Datos generales
Nombre del proyecto | Edificio San Felipe | Condominio Circolo | Edificio Alto Mirador 2 | Concepto Atlantis | Residencial Arboleda casa club | Edificio alcala | Residencial la mar iv | Edificio mirador el carmen II | Pasos de los andes Residencial | Edificio Libertad | Edificio del parque | Edificio conquistador | Condominio parque san martin
Empresa Inmobiliaria | Inmobiliaria San Felipe SAC | Domini Grupo Inmobiliario | Casa Ideal | Imagina | Promotora y constructora ciudaris s.a. | Edificaciones Inmobiliarias S.A.C | Inversiones giraldo del portal | Dominii grupo inmobiliario | Construye y promueve servipro s.r.l. | Parametros | Edificaciones inmobiliarias S.A.C | Inmobiliaria mundo verde s.a.c | k y b contratists generales
Empresa constructora | Inversiones Inmobiliaria SAC | Domini Grupo Inmobiliario | Casa Ideal | Imagina | Promotora y constructora ciudaris s.a. | Edificaciones Inmobiliarias S.A.C | Inversiones giraldo del portal | Dominii grupo inmobiliario | Construye y promueve servipro s.r.l. | Parametros | Edificaciones inmobiliarias S.A.C | Inmobiliaria mundo verde s.a.c | k y b contratists generales
Entidad que financia | BIF | Por Definir Banco | BCP | Interbank | Interbank | Continental | BCP | Incasa | Continental | Continetal | Continental | Continental | scotiabank
Tiene caseta de ventas (si-no) | [11 empty] | Si | SI | bar: E - 1 to E-11
Tiene departamentos piloto (si-no) | No | Si | No | SI | si | No | No | NO | No | NO | No | No | NO
Datos específicos
Número de torres | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
Número de pisos | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 16 | 13 | 10 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5
Número de unidades inmobiliarias | 48 | 20 | 100 | 14 | 96 | 46 | 24 | 31 | 16 | 12 | 16 | 12 | 20
Número de sotanos y semi sotanos | No: 0%; No: 0%; SI: 0%; si: sotano y sst; No: 1 sotano; No: 0% | 1 semi sotano
Área promedio ocupada de los departamentos | 91 m2 | 82 m2 | 81.27 m2 Aprox. | 88 m2 | 80 m2 | 80 m2 | 110 m2 | 79 m2 | 192 m2 Duplex | 88.50 m2 | 86 m2 | 185 m2 duplex | 98 M2
Área promedio techada de los departamentos | 91 m2 | 82 m2 | 81.27 m2 Aprox. | 88 m2 | 80 m2 | 80 m2 | 110 m2 | 79 m2 | 192 m2 Duplex | 88.50 m2 | 86 m2 | 185 m2 duplex | 98 M2
Número de dormitorios | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Número de baños | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2
Dormitorio empleada (si-no) | si | No | No | si | No | No | No | NO | si | No | No | No | NO
Baño de servicio(si-no) | Si | No | NO | si | No | No | No | NO | si | No | NO | No | NO
Número de cocheras | No: si; si: 443; No: SI; No: si; NO: 11 | 9 | SI
Número de dépositos | No: si; si: 253
Número de ascensores | 2 ascensores | 2 ascensores | 2 ascensores | 2 ascensores | 2 ascensores | 2 ascensor | 1 ascensor | 1 ascensor | 2 ascensores | 1 ascensor | ascensor | ascensore | No tiene ascensor
Acabados
Pisos |  | Laminados | Laminados | Laminados | Laminados | Ceramico celima | ceramicos |  | Laminados | Laminados | ceramico celima | piso parquet coricaspi oscuro | Laminados
Muebles de cocina | Muebles altos y bajos en melamine | Cocina amoblada con tablero de granito | Muebles altos y bajos en melamine | Cocina equipada con muebles bajos en melamina Tableros de granito | Muebles bajos | Muebles altos y bajos con table. Post. Formado | Muebles altos y bajos en melamine | Porcelanato | Muebles altos y bajos en melamine | Muebles bajos | Muebles altos y bajos en melamine | Muebles bajos en melamine | Muebles bajos
Muebles de baño | Enchape cerámico | Cocina amoblada con tablero de granito | Cerámica | Piso ceramico y lavadero de pedestal | Cerámica | Lavatorios e inodoros blancos marca trebol | Melamine |  | Cerámica | Ceramica | los inodoros modelos sifon-jet sistema dual | Cerámica
Closets | Melamine |  | Melamine | Melamine | Melamine |  | Melamine |  | Melamine | Puertas y maleteros | Melamine | Melamine
Sanitarios | Si: Cerámica; No: Porcelanato; NO: Cerámica; si: Cerámica; No: Modelo sifon-jet y griferia marca italgrif
Puertas
Ventanas
Tina
Otros
Precios de venta
Precio de venta de departamento | 303850 | $ 94,300.00 | 271000 | 315416 | 230000 | 212800 | $ 120,000 | $ 98,750 | 397450 | $ 76,000.00 | 276600 | 445000 | 245000
Precio de venta de estacionamiento |  | $ 10,000.00 | Incluido en el precio del dpto | 18900 | S/. 18,000 y s/. 20,000 | s/. 18,000.00 | $ 8,500 | $ 10,000 | 19250 | 19000 | s/. 24,000 | 23800 | 19600
Precio de venta de déposito
Precio promedio por m2 de área ocupada | $US 1,245.00 | $us 1,150 | $us 1,244 | $us 1,337 | $us 1,072 | $US 992.53 | $US 1,090 | $US 1,250 | $US 772.40 | $US 858.75 | $US 1,200 | $US 897.53 | $US 932.83
Precio promedio por m2 de área libre
Velocidad de ventas | Si: 5 al mes; No: 4 al mes; NO: 10 al mes; si: 4 al mes; No: 10 al mes; No: 3 al mes
Fecha de inicio del proyecto | No: 2012-04-01; No: 2012-01-01
Fecha de inicio de pre ventas
Fecha de entrega de de los departamentos | 2012-07-01 | 2013-03-01 | 2012-12-01 | 2do semestre del 2013 | 2013-06-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-03-01 | 2012-05-01 | 2012-12-01 | 2012-12-01 | 2012-08-01 | 2012-12-01
Número de departamentos que quedan a la fecha | Si: 5; No: ultimos departamentos; No: 9; No: 15; si: 2; No: 3 | 4
Número de estacionamientos que quedan a la fecha | No: 13; si: 2; No: 2 | 2
Número de dépositos que quedan a la fecha
Comentarios u observaciones | Piscina con terraza y area de parrilla.Acabados de primera | Amplia recepcion y rampa para discapasitados | Piscina con vista panorámica, terraza con BBQ y gimnacio equipado | Sala Home theater,piscina con tobogan y gimnasio | Salon social y sala de niños | Sala de reuniones | Ascensor con apertura directa a los Dptos. | Acabados de primera | Plataforma o elevador para discapacitados | Todos los departamentos tiene vista a la calle | Terraza con vista al parque | Cocheras techadas en semi sotano | Amplias areas comnes
Acumula KMS LANPASS
Tienen promociones(si-no), cuales? | [11 empty] | No | NO | bar: Si; NO to No; si to NO
Fecha de realización del levantamiento | 2012-02-28 | 2012-02-28 | 2012-02-28 | 2012-02-28 | 2012-02-29 | 2012-02-29 | 2012-02-29 | 2012-02-29 | 2012-02-29 | 2012-02-29 | 2012-02-29 | 2012-08-29 | 2012-02-29
Nombre de la persona que levantó la información | Cesar Diaz | Cesar Diaz | Cesar Diaz | Cesar Diaz | Cesar Diaz | Cesar Diaz | Cesar diaz | Cesar Diaz | Cesar Diaz | Cesar Diaz | Cesar Diaz | Cesar Diaz | Cesar Diaz
Dpto. Piloto | [11 empty] | NO | NO | bar: 2012-02-28 to 2012-02-29
Areas Comunes | [11 empty] | NO | NO | bar: 2012-02-28 to 2012-02-29
Gas Calidda | [11 empty] | NO | SI | bar: 2012-02-28 to 2012-02-29
Note on C1: Favio:
Note on C46: Recepcion: duplex 8 piso 363.140 nuevos soles
Note on E46: Recepcion 3 piso 279.800 piso interior 80mt2 12 al 16 263.900 vista la Av. Brasil
Note on F46: Recepcion: no exicte ese numero
Note on G46: Recepcion: 13 piso 242.000 soles Entrega 28 febrero 17 piso 233.200 soles 8 piso 211.750 soles 3 dormitorios vista interna
Note on H46: Recepcion: no exicte el numero
Note on I46: Recepcion: no contestan

## CUADRO DE VENTAS
10.2 RELACION Y PRECIO DE LOS INMUEBLES - LINEA ACTUALIZADA
Proyecto: | URBAN COLLECTION MAGDALENA
(Expresado en Dólares Americanos)
Actualizacion | 2016-03-21
VIVENDA | Piso | Dpto. | Area Techada (m2) | Area No techada (m2) | Area Ocupada (m2) | Valor de Venta terreno (US$) | Valor de Venta fábrica (US$) | IGV US$ | Precio de Venta US$ | Precio de Venta (US$/m2) | Ubicación | Separado | Prevendido | 1327.54 | Permuta | Valor Venta Final
Departamento flat | 2 | 201 | 63.92 | 17.79 | 81.71 | 48101.6893 | 48101.6893 | 8658.3041 | 104861.6827 | 1440.111 | Exterior |  |  | 1.0848 |  |  | 356529.721
Departamento flat | 2 | 202 | 66.93 | 0 | 66.93 | 39770.6422 | 39770.6422 | 7158.7156 | 86700 | 1295.3832 | Exterior | 1 | 1 | 1.0848 |  | 86700 | 294780
Departamento flat | 2 | 203 | 67.25 | 0 | 67.25 | 42362.3853 | 42362.3853 | 7625.2294 | 92350 | 1373.2342 | Exterior | 1 | 1 | 1.0848 |  | 92350 | 313990
Departamento flat | 2 | 204 | 40.03 | 0 | 40.03 | 24954.1284 | 24954.1284 | 4491.7431 | 54400 | 1358.9808 | Exterior | 1 | 1 | 1.0848 |  | 54400 | 184960
Departamento flat | 2 | 205 | 72.07 | 24.65 | 96.72 | 50160.5505 | 50160.5505 | 9028.8991 | 109350 | 1295.6929 | Exterior | 1 | 1 | 1.0848 |  | 109350 | 371790
Departamento flat | 2 | 206 | 55.58 | 33.77 | 89.35 | 47391.774 | 47391.774 | 8530.5193 | 103314.0674 | 1425.7099 | Interior |  |  | 1.0739
Departamento flat | 2 | 207 | 65.18 | 27.19 | 92.37 | 51518.4848 | 51518.4848 | 9273.3273 | 112310.2968 | 1425.7099 | Interior |  |  | 1.0739
Departamento flat | 2 | 208 | 66.28 | 50.21 | 116.49 | 59765.3663 | 59765.3663 | 10757.7659 | 130288.4985 | 1425.7099 | Interior |  |  | 1.0739
Departamento flat | 2 | 209 | 55.44 | 33.45 | 88.89 | 47195.5754 | 47195.5754 | 8495.2036 | 102886.3544 | 1425.7099 | Interior |  |  | 1.0739
Departamento flat | 3 | 301 | 63.92 |  | 63.92 | 41807.5644 | 41807.5644 | 7525.3616 | 91140.4904 | 1425.8525 | Exterior |  |  | 1.0741
Departamento flat | 3 | 302 | 66.93 |  | 66.93 | 43776.2873 | 43776.2873 | 7879.7317 | 95432.3063 | 1425.8525 | Exterior |  |  | 1.0741
Departamento flat | 3 | 303 | 67.25 |  | 67.25 | 43985.5868 | 43985.5868 | 7917.4056 | 95888.5791 | 1425.8525 | Exterior |  |  | 1.0741
Departamento flat | 3 | 304 | 40.03 |  | 40.03 | 25000 | 25000 | 4500 | 54500 | 1361.4789 | Exterior | 1 | 1 | 1.0741 |  | 54500
Departamento flat | 3 | 305 | 72.07 |  | 72.07 | 47138.1597 | 47138.1597 | 8484.8687 | 102761.1881 | 1425.8525 | Exterior |  |  | 1.0741
Departamento flat | 3 | 306 | 55.58 |  | 55.58 | 35989.1706 | 35989.1706 | 6478.0507 | 78456.3919 | 1411.594 | Interior |  |  | 1.0633
Departamento flat | 3 | 307 | 65.18 |  | 65.18 | 42205.3642 | 42205.3642 | 7596.9655 | 92007.6939 | 1411.594 | Interior | 1 |  | 1.0633
Departamento flat | 3 | 308 | 66.28 |  | 66.28 | 42917.6363 | 42917.6363 | 7725.1745 | 93560.4472 | 1411.594 | Interior |  |  | 1.0633
Departamento flat | 3 | 309 | 55.44 |  | 55.44 | 35898.5178 | 35898.5178 | 6461.7332 | 78258.7688 | 1411.594 | Interior | 1 |  | 1.0633
Departamento flat | 4 | 401 | 63.92 |  | 63.92 | 41393.6281 | 41393.6281 | 7450.8531 | 90238.1093 | 1411.7351 | Exterior |  |  | 1.0634
Departamento flat | 4 | 402 | 66.93 |  | 66.93 | 43342.8587 | 43342.8587 | 7801.7146 | 94487.432 | 1411.7351 | Exterior |  |  | 1.0634
Departamento flat | 4 | 403 | 67.25 |  | 67.25 | 43550.0859 | 43550.0859 | 7839.0155 | 94939.1873 | 1411.7351 | Exterior |  |  | 1.0634
Departamento flat | 4 | 404 | 40.03 |  | 40.03 | 25922.8244 | 25922.8244 | 4666.1084 | 56511.7571 | 1411.7351 | Exterior |  |  | 1.0634
Departamento flat | 4 | 405 | 72.07 |  | 72.07 | 46671.4452 | 46671.4452 | 8400.8601 | 101743.7506 | 1411.7351 | Exterior |  |  | 1.0634
Departamento flat | 4 | 406 | 55.58 |  | 55.58 | 35632.8422 | 35632.8422 | 6413.9116 | 77679.5959 | 1397.6178 | Interior |  |  | 1.0528
Departamento flat | 4 | 407 | 65.18 |  | 65.18 | 41787.4893 | 41787.4893 | 7521.7481 | 91096.7266 | 1397.6178 | Interior |  |  | 1.0528
Departamento flat | 4 | 408 | 66.28 |  | 66.28 | 42492.7092 | 42492.7092 | 7648.6877 | 92634.1061 | 1397.6178 | Interior |  |  | 1.0528
Departamento flat | 4 | 409 | 55.44 |  | 55.44 | 35543.0869 | 35543.0869 | 6397.7556 | 77483.9295 | 1397.6178 | Interior |  |  | 1.0528
Departamento flat | 5 | 501 | 63.92 |  | 63.92 | 40983.7902 | 40983.7902 | 7377.0822 | 89344.6627 | 1397.7576 | Exterior |  |  | 1.0529
Departamento flat | 5 | 502 | 66.93 |  | 66.93 | 42913.7215 | 42913.7215 | 7724.4699 | 93551.9129 | 1397.7576 | Exterior |  |  | 1.0529
Departamento flat | 5 | 503 | 67.25 |  | 67.25 | 43118.8969 | 43118.8969 | 7761.4014 | 93999.1953 | 1397.7576 | Exterior |  |  | 1.0529
Departamento flat | 5 | 504 | 40.03 |  | 40.03 | 25666.1627 | 25666.1627 | 4619.9093 | 55952.2348 | 1397.7576 | Exterior |  |  | 1.0529
Departamento flat | 5 | 505 | 72.07 |  | 72.07 | 46209.3517 | 46209.3517 | 8317.6833 | 100736.3867 | 1397.7576 | Exterior |  |  | 1.0529
Departamento flat | 5 | 506 | 55.58 |  | 55.58 | 35280.0418 | 35280.0418 | 6350.4075 | 76910.491 | 1383.78 | Interior |  |  | 1.0424
Departamento flat | 5 | 507 | 65.18 |  | 65.18 | 41373.7517 | 41373.7517 | 7447.2753 | 90194.7788 | 1383.78 | Interior |  |  | 1.0424
Departamento flat | 5 | 508 | 66.28 |  | 66.28 | 42071.9893 | 42071.9893 | 7572.9581 | 91716.9368 | 1383.78 | Interior |  |  | 1.0424
Departamento flat | 5 | 509 | 55.44 |  | 55.44 | 35191.1752 | 35191.1752 | 6334.4115 | 76716.7618 | 1383.78 | Interior |  |  | 1.0424
Departamento flat | 6 | 601 | 63.92 |  | 63.92 | 40578.0101 | 40578.0101 | 7304.0418 | 88460.062 | 1383.9184 | Exterior |  |  | 1.0425
Departamento flat | 6 | 602 | 66.93 |  | 66.93 | 42488.8332 | 42488.8332 | 7647.99 | 92625.6563 | 1383.9184 | Exterior |  |  | 1.0425
Departamento flat | 6 | 603 | 67.25 |  | 67.25 | 42691.9772 | 42691.9772 | 7684.5559 | 93068.5102 | 1383.9184 | Exterior |  |  | 1.0425
Departamento flat | 6 | 604 | 40.03 |  | 40.03 | 25412.0423 | 25412.0423 | 4574.1676 | 55398.2522 | 1383.9184 | Exterior |  |  | 1.0425
Departamento flat | 6 | 605 | 72.07 |  | 72.07 | 45751.8334 | 45751.8334 | 8235.33 | 99738.9967 | 1383.9184 | Exterior |  |  | 1.0425
Departamento flat | 6 | 606 | 55.58 |  | 55.58 | 34930.7344 | 34930.7344 | 6287.5322 | 76149.001 | 1370.0792 | Interior |  |  | 1.032
Departamento flat | 6 | 607 | 65.18 |  | 65.18 | 40964.1106 | 40964.1106 | 7373.5399 | 89301.7612 | 1370.0792 | Interior |  |  | 1.032
Departamento flat | 6 | 608 | 66.28 |  | 66.28 | 41655.435 | 41655.435 | 7497.9783 | 90808.8483 | 1370.0792 | Interior |  |  | 1.032
Departamento flat | 6 | 609 | 55.44 |  | 55.44 | 34842.7477 | 34842.7477 | 6271.6946 | 75957.1899 | 1370.0792 | Interior |  |  | 1.032
Departamento flat | 7 | 701 | 63.92 |  | 63.92 | 40172.23 | 40172.23 | 7231.0014 | 87575.4614 | 1370.0792 | Exterior |  |  | 1.032
Departamento flat | 7 | 702 | 66.93 |  | 66.93 | 42063.9448 | 42063.9448 | 7571.5101 | 91699.3998 | 1370.0792 | Exterior |  |  | 1.032
Departamento flat | 7 | 703 | 67.25 |  | 67.25 | 42265.0574 | 42265.0574 | 7607.7103 | 92137.8251 | 1370.0792 | Exterior |  |  | 1.032
Departamento flat | 7 | 704 | 40.03 |  | 40.03 | 25157.9219 | 25157.9219 | 4528.4259 | 54844.2697 | 1370.0792 | Exterior |  |  | 1.032
Departamento flat | 7 | 705 | 72.07 |  | 72.07 | 45294.315 | 45294.315 | 8152.9767 | 98741.6068 | 1370.0792 | Exterior |  |  | 1.032
Departamento flat | 7 | 706 | 55.58 |  | 55.58 | 34581.4271 | 34581.4271 | 6224.6569 | 75387.511 | 1356.3784 | Interior |  |  | 1.0217
Departamento flat | 7 | 707 | 65.18 |  | 65.18 | 40554.4695 | 40554.4695 | 7299.8045 | 88408.7436 | 1356.3784 | Interior |  |  | 1.0217
Departamento flat | 7 | 708 | 66.28 |  | 66.28 | 41238.8806 | 41238.8806 | 7422.9985 | 89900.7598 | 1356.3784 | Interior |  |  | 1.0217
Departamento flat | 7 | 709 | 55.44 |  | 55.44 | 34494.3202 | 34494.3202 | 6208.9776 | 75197.618 | 1356.3784 | Interior |  |  | 1.0217
Departamento flat | 8 | 801 | 63.92 |  | 63.92 | 39766.4499 | 39766.4499 | 7157.961 | 86690.8608 | 1356.24 | Exterior |  |  | 1.0216
Departamento flat | 8 | 802 | 66.93 |  | 66.93 | 41639.0565 | 41639.0565 | 7495.0302 | 90773.1432 | 1356.24 | Exterior |  |  | 1.0216
Departamento flat | 8 | 803 | 67.25 |  | 67.25 | 41838.1376 | 41838.1376 | 7530.8648 | 91207.14 | 1356.24 | Exterior |  |  | 1.0216
Departamento flat | 8 | 804 | 40.03 |  | 40.03 | 23211.0092 | 23211.0092 | 4177.9817 | 50600 | 1264.052 | Exterior | 1 | 1 | 1.0216 |  | 50600
Departamento flat | 8 | 805 | 72.07 |  | 72.07 | 40344.0367 | 40344.0367 | 7261.9266 | 87950 | 1220.3413 | Exterior | 1 | 1 | 1.0216 |  | 87950
Departamento flat | 8 | 806 | 55.58 |  | 55.58 | 34232.1197 | 34232.1197 | 6161.7816 | 74626.021 | 1342.6776 | Interior | 1 |  | 1.0114
Departamento flat | 8 | 807 | 65.18 |  | 65.18 | 40144.8284 | 40144.8284 | 7226.0691 | 87515.726 | 1342.6776 | Interior |  |  | 1.0114
Departamento flat | 8 | 808 | 66.28 |  | 66.28 | 40822.3263 | 40822.3263 | 7348.0187 | 88992.6713 | 1342.6776 | Interior |  |  | 1.0114
Departamento flat | 8 | 809 | 55.44 |  | 55.44 | 34145.8927 | 34145.8927 | 6146.2607 | 74438.0461 | 1342.6776 | Interior |  |  | 1.0114
Departamento flat | 9 | 901 | 63.92 |  | 63.92 | 39360.6698 | 39360.6698 | 7084.9206 | 85806.2602 | 1342.4008 | Exterior | 1 |  | 1.0112
Departamento flat | 9 | 902 | 66.93 |  | 66.93 | 37087.156 | 37087.156 | 6675.6881 | 80850 | 1207.9785 | Exterior | 1 | 1 | 1.0112 |  | 80850
Departamento flat | 9 | 903 | 67.25 |  | 67.25 | 41411.2178 | 41411.2178 | 7454.0192 | 90276.4549 | 1342.4008 | Exterior |  |  | 1.0112
Departamento flat | 9 | 904 | 40.03 |  | 40.03 | 22408.2569 | 22408.2569 | 4033.4862 | 48850 | 1220.3347 | Exterior | 1 | 1 | 1.0112 |  | 48850
Departamento flat | 9 | 905 | 72.07 |  | 72.07 | 39954.1284 | 39954.1284 | 7191.7431 | 87100 | 1208.5472 | Exterior | 1 | 1 | 1.0112 |  | 87100
Departamento flat | 9 | 906 | 55.58 |  | 55.58 | 33882.8124 | 33882.8124 | 6098.9062 | 73864.531 | 1328.9768 | Interior |  |  | 1.0011
Departamento flat | 9 | 907 | 65.18 |  | 65.18 | 39735.1873 | 39735.1873 | 7152.3337 | 86622.7084 | 1328.9768 | Interior |  |  | 1.0011
Departamento flat | 9 | 908 | 66.28 |  | 66.28 | 40405.7719 | 40405.7719 | 7273.039 | 88084.5828 | 1328.9768 | Interior |  |  | 1.0011
Departamento flat | 9 | 909 | 55.44 |  | 55.44 | 33797.4652 | 33797.4652 | 6083.5437 | 73678.4742 | 1328.9768 | Interior |  |  | 1.0011
Departamento dúplex | 10 | 1001 | 85.78 | 40.46 | 126.24 | 58165.1376 | 58165.1376 | 10469.7248 | 126800 | 1196.1136 | Exterior | 1 | 1 | 1.0008 |  | 126800
Departamento dúplex | 10 | 1002 | 87.22 | 45.92 | 133.14 | 57889.9083 | 57889.9083 | 10420.1835 | 126200 | 1145.3984 | Exterior | 1 | 1 | 1.0008 |  | 126200
Departamento dúplex | 10 | 1003 | 89.49 | 43.62 | 133.11 | 67829.7751 | 67829.7751 | 12209.3595 | 147868.9097 | 1328.5616 | Exterior |  |  | 1.0008
Departamento flat | 10 | 1004 | 40.03 | 0 | 40.03 | 24395.5606 | 24395.5606 | 4391.2009 | 53182.3222 | 1328.5616 | Exterior | 1 |  | 1.0008
Departamento dúplex | 10 | 1005 | 100.59 | 42.43 | 143.02 | 74231.8576 | 74231.8576 | 13361.7344 | 161825.4497 | 1328.5616 | Exterior |  |  | 1.0008
Departamento flat | 10 | 1006 | 56.45 | 0 | 56.45 | 34058.4088 | 34058.4088 | 6130.5136 | 74247.3311 | 1315.276 | Interior |  |  | 0.99076
Departamento dúplex | 10 | 1007 | 88.39 | 40.18 | 128.57 | 65450.0653 | 65450.0653 | 11781.0117 | 142681.1423 | 1315.276 | Interior |  |  | 0.99076
Departamento dúplex | 10 | 1008 | 89.62 | 39.47 | 129.09 | 65977.9857 | 65977.9857 | 11876.0374 | 143832.0088 | 1315.276 | Interior |  |  | 0.99076
Departamento flat | 10 | 1009 | 56.46 | 0 | 56.46 | 34064.4421 | 34064.4421 | 6131.5996 | 74260.4839 | 1315.276 | Interior |  |  | 0.99076
TOTAL |  |  | 5115.47 | 439.14 | 5554.61 | 3320472.6887 | 3320472.6887 | 597685.084 | 7238630.4613 |  |  | 17 | 12 | 84.074 | 0 | 1005650
COMERCIO (TIPO) | Piso | Tienda | Area Techada (m2) | Area No techada (m2) | Area Ocupada (m2) | Valor de Venta terreno (US$) | Valor de Venta fábrica (US$) | IGV US$ | Precio de Venta US$ | Precio de Venta (US$/M2) | Ubicación | Separado | Prevendido |  | Permuta | Valor Venta Final
Local comercial | 1 | Com-01 | 51.11 | 0 | 51.11 | 23444.9541 | 23444.9541 | 4220.0917 | 51110 | 1000 | Exterior |  |  | Si | 1
Local comercial | 1 | Com-02 | 52.4 | 0 | 52.4 | 24036.6972 | 24036.6972 | 4326.6055 | 52400 | 1000 | Exterior |  |  | Si | 1
Local comercial | 1 | Com-03 | 47.13 | 0 | 47.13 | 21619.2661 | 21619.2661 | 3891.4679 | 47130 | 1000 | Exterior |  |  | Si | 1
Local comercial | 1 | Com-04 | 42.01 | 0 | 42.01 | 19270.6422 | 19270.6422 | 3468.7156 | 42010 | 1000 | Exterior |  |  | Si | 1
Oficinas | 1 | Ofi-01 | 54.61 | 0 | 54.61 | 25050.4587 | 25050.4587 | 4509.0826 | 54610 | 1000 | Interior |  |  | Si | 1
Oficinas | 1 | Ofi-02 | 52.53 | 0 | 52.53 | 24096.3303 | 24096.3303 | 4337.3394 | 52530 | 1000 | Interior |  |  | Si | 1
Oficinas | 1 | Ofi-03 | 81.75 | 0 | 81.75 | 37500 | 37500 | 6750 | 81750 | 1000 | Interior |  |  | Si | 1
Oficinas | 1 | Ofi-04 | 76.84 | 0 | 76.84 | 35247.7064 | 35247.7064 | 6344.5872 | 76840 | 1000 | Interior |  |  | Si | 1
TOTAL |  |  | 458.38 | 0 | 458.38 | 210266.055 | 210266.055 | 37847.8899 | 458380 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8
ESTACIONAMIENTOS (tipo) | Techado | Relacion | Cantidad | Area Techada (m2) | Area No techada (m2) | Valor de Venta terreno (US$) | Valor de Venta fábrica (US$) | IGV US$ | Precio de Venta US$ | Precio de Venta (US$/M2) | Ubicación | Separado | Prevendido | Permuta | Permuta | Valor Venta Final
Simple | Techado | 1 | 1 | 14.12 |  | 5733.945 | 5733.945 | 1032.1101 | 12500 | 885.2691 | Sotano 1
Simple | Techado | 2 | 1 | 14.12 |  | 5733.945 | 5733.945 | 1032.1101 | 12500 | 885.2691 | Sotano 1
Simple | Techado | 3 | 1 | 14.12 |  | 5733.945 | 5733.945 | 1032.1101 | 12500 | 885.2691 | Sotano 1
Simple | Techado | 4 | 1 | 14.12 |  | 5733.945 | 5733.945 | 1032.1101 | 12500 | 885.2691 | Sotano 1
Simple | Techado | 5 | 1 | 14.12 |  | 5733.945 | 5733.945 | 1032.1101 | 12500 | 885.2691 | Sotano 1
Simple | Techado | 6 | 1 | 15.25 |  | 5733.945 | 5733.945 | 1032.1101 | 12500 | 819.6721 | Sotano 1
Simple | Techado | 7 | 1 | 13.5 |  | 5733.945 | 5733.945 | 1032.1101 | 12500 | 925.9259 | Sotano 1
Simple | Techado | 8 | 1 | 13.5 |  | 5733.945 | 5733.945 | 1032.1101 | 12500 | 925.9259 | Sotano 1
Simple | Techado | 9 | 1 | 13.5 |  | 5733.945 | 5733.945 | 1032.1101 | 12500 | 925.9259 | Sotano 1
Simple | Techado | 10 | 1 | 13.5 |  | 5733.945 | 5733.945 | 1032.1101 | 12500 | 925.9259 | Sotano 1
Simple | Techado | 11 | 1 | 14.5 |  | 5733.945 | 5733.945 | 1032.1101 | 12500 | 862.069 | Sotano 1
Simple | Techado | 12 | 1 | 14.5 |  | 5733.945 | 5733.945 | 1032.1101 | 12500 | 862.069 | Sotano 1
Simple | Techado | 13 | 1 | 12.5 |  | 5504.5872 | 5504.5872 | 990.8257 | 12000 | 960 | Sotano 1
Simple | Techado | 14 | 1 | 12.64 |  | 5504.5872 | 5504.5872 | 990.8257 | 12000 | 949.3671 | Sotano 1
Simple | Techado | 15 | 1 | 12.5 |  | 5504.5872 | 5504.5872 | 990.8257 | 12000 | 960 | Sotano 1
Simple | Techado | 16 | 1 | 12.5 |  | 5504.5872 | 5504.5872 | 990.8257 | 12000 | 960 | Sotano 1
Simple | Techado | 17 | 1 | 12.5 |  | 5504.5872 | 5504.5872 | 990.8257 | 12000 | 960 | Sotano 1
Simple | Techado | 18 | 1 | 13.89 |  | 5733.945 | 5733.945 | 1032.1101 | 12500 | 899.928 | Sotano 1
Simple | Techado | 19 | 1 | 12.5 |  | 5504.5872 | 5504.5872 | 990.8257 | 12000 | 960 | Sotano 1
Simple | Techado | 20 | 1 | 12.5 |  | 5504.5872 | 5504.5872 | 990.8257 | 12000 | 960 | Sotano 1
Simple | Techado | 21 | 1 | 16.75 |  | 5963.3028 | 5963.3028 | 1073.3945 | 13000 | 776.1194 | Sotano 1 | 1 | 1 |  |  | 10000
Simple | Techado | 22 | 1 | 12.5 |  | 5504.5872 | 5504.5872 | 990.8257 | 12000 | 960 | Sotano 1
Simple | Techado | 23 | 1 | 12.5 |  | 5504.5872 | 5504.5872 | 990.8257 | 12000 | 960 | Sotano 1
Simple | Techado | 24 | 1 | 13.49 |  | 5504.5872 | 5504.5872 | 990.8257 | 12000 | 889.5478 | Sotano 1
Simple | Techado | 25 | 1 | 14.36 |  | 5504.5872 | 5504.5872 | 990.8257 | 12000 | 835.6546 | Sotano 1
Simple | Techado | 26 | 1 | 14.51 |  | 5275.2294 | 5275.2294 | 949.5413 | 11500 | 792.5569 | Sotano 1
Simple | Techado | 27 | 1 | 14.12 |  | 5275.2294 | 5275.2294 | 949.5413 | 11500 | 814.4476 | Sotano 1
Simple | Techado | 28 | 1 | 14.12 |  | 5275.2294 | 5275.2294 | 949.5413 | 11500 | 814.4476 | Sotano 1
Simple | Techado | 29 | 1 | 14.12 |  | 5275.2294 | 5275.2294 | 949.5413 | 11500 | 814.4476 | Sotano 1
simple | Techado | 30 | 1 | 14.12 |  | 5275.2294 | 5275.2294 | 949.5413 | 11500 | 814.4476 | Sotano 1
Simple | Techado | 31 | 1 | 14.12 |  | 5275.2294 | 5275.2294 | 949.5413 | 11500 | 814.4476 | Sotano 2
Simple | Techado | 32 | 1 | 15.25 |  | 5275.2294 | 5275.2294 | 949.5413 | 11500 | 754.0984 | Sotano 2
Simple | Techado | 33 | 1 | 13.5 |  | 5275.2294 | 5275.2294 | 949.5413 | 11500 | 851.8519 | Sotano 2
Simple | Techado | 34 | 1 | 13.5 |  | 5275.2294 | 5275.2294 | 949.5413 | 11500 | 851.8519 | Sotano 2
Simple | Techado | 35 | 1 | 13.5 |  | 5275.2294 | 5275.2294 | 949.5413 | 11500 | 851.8519 | Sotano 2
Doble | Techado | 36 | 1 | 27.75 |  | 6880.7339 | 6880.7339 | 1238.5321 | 15000 | 540.5405 | Sotano 2 | 1
Simple | Techado | 37 | 1 | 13.5 |  | 5275.2294 | 5275.2294 | 949.5413 | 11500 | 851.8519 | Sotano 2
Simple | Techado | 38 | 1 | 14.5 |  | 5045.8716 | 5045.8716 | 908.2569 | 11000 | 758.6207 | Sotano 2
Simple | Techado | 39 | 1 | 14.48 |  | 5045.8716 | 5045.8716 | 908.2569 | 11000 | 759.6685 | Sotano 2
Simple | Techado | 40 | 1 | 15.04 |  | 5275.2294 | 5275.2294 | 949.5413 | 11500 | 764.6277 | Sotano 2
Simple | Techado | 41 | 1 | 12.5 |  | 5045.8716 | 5045.8716 | 908.2569 | 11000 | 880 | Sotano 2
Simple | Techado | 42 | 1 | 12.64 |  | 5045.8716 | 5045.8716 | 908.2569 | 11000 | 870.2532 | Sotano 2
Simple | Techado | 43 | 1 | 12.5 |  | 5045.8716 | 5045.8716 | 908.2569 | 11000 | 880 | Sotano 2
Simple | Techado | 44 | 1 | 12.5 |  | 5045.8716 | 5045.8716 | 908.2569 | 11000 | 880 | Sotano 2
Simple | Techado | 45 | 1 | 12.5 |  | 5045.8716 | 5045.8716 | 908.2569 | 11000 | 880 | Sotano 2
Simple | Techado | 46 | 1 | 13.89 |  | 5275.2294 | 5275.2294 | 949.5413 | 11500 | 827.9338 | Sotano 2
Simple | Techado | 47 | 1 | 12.5 |  | 5045.8716 | 5045.8716 | 908.2569 | 11000 | 880 | Sotano 2 | 1
Simple | Techado | 48 | 1 | 12.5 |  | 5045.8716 | 5045.8716 | 908.2569 | 11000 | 880 | Sotano 2
Simple | Techado | 49 | 1 | 16.75 |  | 5504.5872 | 5504.5872 | 990.8257 | 12000 | 716.4179 | Sotano 2
Simple | Techado | 50 | 1 | 12.5 |  | 5045.8716 | 5045.8716 | 908.2569 | 11000 | 880 | Sotano 2
Simple | Techado | 51 | 1 | 12.5 |  | 5045.8716 | 5045.8716 | 908.2569 | 11000 | 880 | Sotano 2
Simple | Techado | 52 | 1 | 13.49 |  | 5045.8716 | 5045.8716 | 908.2569 | 11000 | 815.4188 | Sotano 2
Simple | Techado | 53 | 1 | 14.36 |  | 5045.8716 | 5045.8716 | 908.2569 | 11000 | 766.0167 | Sotano 2
Simple | No Tech. | 1 | 1 |  | 12.5 | 3899.0826 | 3899.0826 | 701.8349 | 8500 | 680 | Sotano 2 |  |  | 1 | 1
Simple | No Tech. | 2 | 1 |  | 12.5 | 3899.0826 | 3899.0826 | 701.8349 | 8500 | 680 | Piso 1 |  |  | 1 | 1
Simple | No Tech. | 3 | 1 |  | 12.5 | 3899.0826 | 3899.0826 | 701.8349 | 8500 | 680 | Piso 1 |  |  | 1 | 1
Simple | No Tech. | 4 | 1 |  | 12.5 | 3899.0826 | 3899.0826 | 701.8349 | 8500 | 680 | Piso 1 |  |  | 1 | 1
Simple | No Tech. | 5 | 1 |  | 12.5 | 3899.0826 | 3899.0826 | 701.8349 | 8500 | 680 | Piso 1 |  |  | 1 | 1
Simple | No Tech. | 6 | 1 |  | 12.5 | 3899.0826 | 3899.0826 | 701.8349 | 8500 | 680 | Piso 1 |  |  | 1 | 1
Simple | No Tech. | 7 | 1 |  | 12.5 | 3899.0826 | 3899.0826 | 701.8349 | 8500 | 680 | Piso 1 |  |  | 1 | 1
Simple | No Tech. | 8 | 1 |  | 12.5 | 3899.0826 | 3899.0826 | 701.8349 | 8500 | 680 | Piso 1 |  |  | 1 | 1
Simple | Techado | 9 | 1 | 12.5 |  | 3899.0826 | 3899.0826 | 701.8349 | 8500 | 680 | Piso 1 |  |  | 1 | 1
TOTAL |  |  | 62 | 749.74 | 100 | 322706.422 | 322706.422 | 58087.156 | 703500 |  |  | 3 | 1 | 9 | 9
Depositos |  | Relacion | Cantidad | Area Techada (m2) | Area No techada (m2) | Valor de Venta terreno (US$) | Valor de Venta fábrica (US$) | IGV US$ | Precio de Venta US$ | Precio de Venta (US$/M2) | Ubicación | Separado | Prevendido | Permuta | Permuta | Valor Venta Final
Sótano |  | 1 | 1 | 2.66 |  | 1098.1651 | 1098.1651 | 197.6697 | 2394 | 900 | Sotano 1
Sótano |  | 2 | 1 | 3.6 |  | 1486.2385 | 1486.2385 | 267.5229 | 3240 | 900 | Sotano 1
Sótano |  | 3 | 1 | 2.66 |  | 1098.1651 | 1098.1651 | 197.6697 | 2394 | 900 | Sotano 1
Sótano |  | 4 | 1 | 3.48 |  | 1436.6972 | 1436.6972 | 258.6055 | 3132 | 900 | Sotano 1
Sótano |  | 5 | 1 | 2.82 |  | 1164.2202 | 1164.2202 | 209.5596 | 2538 | 900 | Sotano 1
Sótano |  | 6 | 1 | 3.73 |  | 1539.9083 | 1539.9083 | 277.1835 | 3357 | 900 | Sotano 1
Sótano |  | 7 | 1 | 2.87 |  | 1184.8624 | 1184.8624 | 213.2752 | 2583 | 900 | Sotano 1
Sótano |  | 8 | 1 | 3.73 |  | 1539.9083 | 1539.9083 | 277.1835 | 3357 | 900 | Sotano 1
Sótano |  | 9 | 1 | 3.5 |  | 1444.9541 | 1444.9541 | 260.0917 | 3150 | 900 | Sotano 1
Sótano |  | 10 | 1 | 3.62 |  | 1494.4954 | 1494.4954 | 269.0092 | 3258 | 900 | Sotano 1
Sótano |  | 11 | 1 | 3.65 |  | 1506.8807 | 1506.8807 | 271.2385 | 3285 | 900 | Sotano 1
Sótano |  | 12 | 1 | 3.87 |  | 1597.7064 | 1597.7064 | 287.5872 | 3483 | 900 | Sotano 1
Sótano |  | 13 | 1 | 3.88 |  | 1601.8349 | 1601.8349 | 288.3303 | 3492 | 900 | Sotano 1
Sótano |  | 14 | 1 | 4.72 |  | 1948.6239 | 1948.6239 | 350.7523 | 4248 | 900 | Sotano 1
Sótano |  | 15 | 1 | 4.83 |  | 1994.0367 | 1994.0367 | 358.9266 | 4347 | 900 | Sotano 1
Sótano |  | 16 | 1 | 5.49 |  | 2266.5138 | 2266.5138 | 407.9725 | 4941 | 900 | Sotano 1
Sótano |  | 17 | 1 | 3.65 |  | 1506.8807 | 1506.8807 | 271.2385 | 3285 | 900 | Sotano 1
Sótano |  | 18 | 1 | 3.65 |  | 1506.8807 | 1506.8807 | 271.2385 | 3285 | 900 | Sotano 1
Sótano |  | 19 | 1 | 2.66 |  | 1098.1651 | 1098.1651 | 197.6697 | 2394 | 900 | Sotano 1
Sótano |  | 20 | 1 | 3.6 |  | 1486.2385 | 1486.2385 | 267.5229 | 3240 | 900 | Sotano 2
Sótano |  | 21 | 1 | 2.56 |  | 1056.8807 | 1056.8807 | 190.2385 | 2304 | 900 | Sotano 2
Sótano |  | 22 | 1 | 3.46 |  | 1428.4404 | 1428.4404 | 257.1193 | 3114 | 900 | Sotano 2
Sótano |  | 23 | 1 | 2.82 |  | 1164.2202 | 1164.2202 | 209.5596 | 2538 | 900 | Sotano 2
Sótano |  | 24 | 1 | 3.73 |  | 1539.9083 | 1539.9083 | 277.1835 | 3357 | 900 | Sotano 2
Sótano |  | 25 | 1 | 2.87 |  | 1184.8624 | 1184.8624 | 213.2752 | 2583 | 900 | Sotano 2
Sótano |  | 26 | 1 | 3.73 |  | 1539.9083 | 1539.9083 | 277.1835 | 3357 | 900 | Sotano 2
Sótano |  | 27 | 1 | 3.5 |  | 1444.9541 | 1444.9541 | 260.0917 | 3150 | 900 | Sotano 2
Sótano |  | 28 | 1 | 3.62 |  | 1494.4954 | 1494.4954 | 269.0092 | 3258 | 900 | Sotano 2
Sótano |  | 29 | 1 | 3.65 |  | 1506.8807 | 1506.8807 | 271.2385 | 3285 | 900 | Sotano 2
Sótano |  | 30 | 1 | 3.87 |  | 1597.7064 | 1597.7064 | 287.5872 | 3483 | 900 | Sotano 2
Sótano |  | 31 | 1 | 5.29 |  | 2183.945 | 2183.945 | 393.1101 | 4761 | 900 | Sotano 2
Sótano |  | 32 | 1 | 5.74 |  | 2369.7248 | 2369.7248 | 426.5505 | 5166 | 900 | Sotano 2
Sótano |  | 33 | 1 | 4.02 |  | 1659.633 | 1659.633 | 298.7339 | 3618 | 900 | Sotano 2
Sótano |  | 34 | 1 | 3.74 |  | 1544.0367 | 1544.0367 | 277.9266 | 3366 | 900 | Sotano 2
Sótano |  | 35 | 1 | 3.74 |  | 1544.0367 | 1544.0367 | 277.9266 | 3366 | 900 | Sotano 2
Sótano |  | 36 | 1 | 4.72 |  | 1948.6239 | 1948.6239 | 350.7523 | 4248 | 900 | Sotano 2
Sótano |  | 37 | 1 | 4.83 |  | 1994.0367 | 1994.0367 | 358.9266 | 4347 | 900 | Sotano 2
TOTAL |  |  | 37 | 138.56 | 0 | 57203.6697 | 57203.6697 | 10296.6606 | 124704 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RESUMEN DE VENTAS
Unidades Inmobiliarias |  | Cantidad | Area Techada (m2) | Area No techada (m2) | Valor de Venta terreno (US$) | Valor de Venta fábrica (US$) | IGV US$ | Precio US$ | Incidencia %
Departamentos |  | 81 | 5115.47 | 439.14 | 3320472.6887 | 3320472.6887 | 597685.084 | 7238630.4613 | 84.91%
| Tipo Flat | 75 | 4574.38 | 187.06 | 2838409.5476 | 2838409.5476 | 510913.7186 | 6187732.8138 | 72.58%
| Tipo Duplex | 6 | 541.09 | 252.08 | 482063.1411 | 482063.1411 | 86771.3654 | 1050897.6476 | 12.33%
Comercio |  | 8 | 458.38 | 0 | 210266.055 | 210266.055 | 37847.8899 | 458380 | 5.377%
| Locales Comerciales | 4 | 192.65 | 0 | 88371.5596 | 88371.5596 | 15906.8807 | 192650 | 2.26%
| Oficinas | 4 | 265.73 | 0 | 121894.4954 | 121894.4954 | 21941.0092 | 265730 | 3.117%
Estacionamientos |  | 62 | 749.74 | 100 | 322706.422 | 322706.422 | 58087.156 | 703500 | 8.252%
Estacionamientos Techados |  | 54 | 749.74 |  | 291513.7615 | 291513.7615 | 52472.4771 | 635500 | 7.454%
Estacionamientos No techados |  | 8 |  | 100 | 31192.6606 | 31192.6606 | 5614.6789 | 68000 | 0.7976%
Otros |  | 37 | 138.56 | 0 | 57203.6697 | 57203.6697 | 10296.6606 | 124704 | 1.463%
Depósitos |  | 37 | 138.56 |  | 57203.6697 | 57203.6697 | 10296.6606 | 124704 | 1.463%
Total |  | 188 | 6462.15 | 539.14 | 3910648.8355 | 3910648.8355 | 703916.7904 | 8525214.4613 | 100%
7821297.6709

## CONSTRUCCION
10.3 COSTO DIRECTO DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO - LINEA ACTUALIZADA
Edificio Comercial y Residencial | URBAN COLLECTION MAGDALENA
(Expresado en Dólares Americanos, tipo de cambio 2.80)
Total m2 construidos (Sótanos, Cisterna y Cuarto de Bombas) | 2246.82
Total m2 construidos (Comercio 1er piso) | 862.06
Total m2 construidos (Vivienda 9 pisos) | 5758.63
TOTAL M2 CONSTRUIDOS | 8867.51
COSTO DIRECTO SOTANO | Unidad | Metrado | Ratio $/m2 | CU | Total S/IGV | IGV | Total C/IGV | Costos por m2 (sótano)
Obras Preliminares
Demolición | glb | 1 |  | 16950 | 16950 | 3051 | 20001 | 7.544 | 1.3579 | 8.9019
Excavación | glb | 1 |  | 147392.57 | 147392.57 | 26530.6626 | 173923.2326 | 65.6005 | 11.8081 | 77.4086
Anclaje muros pantalla | m2 | 990 | 34 |  | 33660 | 6058.8 | 39718.8 | 14.9812 | 2.6966 | 17.6778
Estructuras | m2 | 2246.82 | 166.5 |  | 374095.53 | 67337.1954 | 441432.7254 | 166.5 | 29.97 | 196.47
Arquitectura | m2 | 2246.82 | 29.35 |  | 65944.167 | 11869.9501 | 77814.1171 | 29.35 | 5.283 | 34.633
Instalaciones sanitarias | m2 | 2246.82 | 9.8 |  | 22018.836 | 3963.3905 | 25982.2265 | 9.8 | 1.764 | 11.564
Instalaciones eléctricas | m2 | 2246.82 | 19.6 |  | 44037.672 | 7926.781 | 51964.453 | 19.6 | 3.528 | 23.128
Total costo directo casco |  |  |  |  | 704098.775 | 126737.7795 | 830836.5545 | 313.3757 | 56.4076 | 369.7833
Gastos Generales | 6% |  |  |  | 42245.9265 | 7604.2668 | 49850.1933 | 18.8025 | 3.3845 | 22.187
Utilidad | 6% |  |  |  | 42245.9265 | 7604.2668 | 49850.1933 | 18.8025 | 3.3845 | 22.187
Total presupuesto casco |  |  | 260 |  | 788590.628 | 141946.313 | 930536.941 | 350.9808 | 63.1765 | 414.1573
COSTO DIRECTO TORRE | Unidad | Metrado | Ratio $/m2 | CU | Total S/IGV | IGV | Total C/IGV | Costos por m2 (torre)
Estructuras | m2 | 6620.69 | 172 |  | 1138758.68 | 204976.5624 | 1343735.2424 | 172 | 30.96 | 202.96
Arquitectura vivienda | m2 | 5758.63 | 160 |  | 921380.8 | 165848.544 | 1087229.344 | 139.1669 | 25.05 | 164.2169
Arquitectura comercio | m2 | 862.06 | 50 |  | 43103 | 7758.54 | 50861.54 | 6.5103 | 1.1719 | 7.6822
Instalaciones sanitarias | m2 | 6620.69 | 25 |  | 165517.25 | 29793.105 | 195310.355 | 25 | 4.5 | 29.5
Instalaciones eléctricas | m2 | 6620.69 | 30 |  | 198620.7 | 35751.726 | 234372.426 | 30 | 5.4 | 35.4
Implementación ACI | m2 | 2246.82 | 40 |  | 89872.8 | 16177.104 | 106049.904 | 40 | 7.2 | 47.2
Total costo directo casco |  |  |  |  | 2557253.23 | 460305.5814 | 3017558.8114 | 412.6772 | 74.2819 | 486.9591
Gastos Generales | 6% |  |  |  | 153435.1938 | 27618.3349 | 181053.5287 | 23.1751 | 4.1715 | 27.3466
Utilidad | 6% |  |  |  | 153435.1938 | 27618.3349 | 181053.5287 | 23.1751 | 4.1715 | 27.3466
Total presupuesto torre |  |  | 380 |  | 2864123.6176 | 515542.2512 | 3379665.8688 | 459.0274 | 82.6249 | 541.6524
COSTO DIRECTO EQUIPAMIENTO Y OTROS | Unidad | Metrado | Ratio $/m2 | CU | Total S/IGV | IGV | Total C/IGV | Costos por m2 total construcción
Ascensores | Parada | 24 |  | 4000 | 96000 | 17280 | 113280 | 10.826 | 1.9487 | 12.7747
Bombas | glb | 1 |  | 25000 | 25000 | 4500 | 29500 | 2.8193 | 0.50747 | 3.3268
Total costo directo Equipamiento y otros |  |  |  |  | 121000 | 21780 | 142780 | 13.6453 | 2.4562 | 16.1015
Gastos Generales | 6% |  |  |  | 7260 | 1306.8 | 8566.8 | 0.81872 | 0.14737 | 0.96609
Utilidad | 6% |  |  |  | 7260 | 1306.8 | 8566.8 | 0.81872 | 0.14737 | 0.96609
Total presupuesto equipamiento |  |  |  |  | 135520 | 24393.6 | 159913.6 | 15.2828 | 2.7509 | 18.0337
TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  |  | 3788234.2456 | 681882.1642 | 4470116.4098 | 427.2038 | 76.8967 | 504.1005
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 3382352.005 | 608823.3609 | 3991175.3659 | 381.432 | 68.6578 | 450.0898
TOTAL COSTO DIRECTO SIN EQUIPAMIENTO |  |  |  |  | 3261352.005 | 587043.3609 | 3848395.3659 | 367.7867 | 66.2016 | 433.9883
OTROS COSTOS CONSTRUCCION | Unidad | Metrado | Ratio $/m2 | CU | Total S/IGV | IGV | Total C/IGV
Póliza CAR | % | 0.2% | 3382352.005 |  | 6764.704 | 1217.6467 | 7982.3507
Conexiones de Agua y Desagüe (Sedapal) | Glb | 4 | 1500 |  | 6000 | 1080 | 7080
Medidores de Luz | Und | 89 | 290 |  | 25810 | 4645.8 | 30455.8
Total |  |  |  |  | 38574.704 | 6943.4467 | 45518.1507

## CRONOG VALORIZADO DE OBRA
10.4 CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA - LINEA ACTUALIZADA
PROYECTO: | URBAN COLLECTION MAGDALENA
Area construida Torre: 830.06 m2
Tipo de cambio: 2.80
(Expresado en Dólares Americanos)
PARTIDA / TIPO | Total | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | TOTAL
COSTO DIRECTO SOTANO | 704098.775 | 0 | 0 | 8475 | 8475 | 0 | 0 | 60350.8567 | 201563.4937 | 201563.4937 | 141212.637 | 16514.127 | 0 | 32972.0835 | 32972.0835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704098.775 | OK
Demolición | 16950 |  |  | 8475 | 8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 16950 | OK
Excavación | 147392.57 | [6 empty] | 49130.8567 | 49130.8567 | 49130.8567 | [15 empty] | 147392.57 | OK
Anclaje muros pantalla | 33660 | [6 empty] | 11220 | 11220 | 11220 | [15 empty] | 33660 | OK
Estructuras | 374095.53 | [7 empty] | 124698.51 | 124698.51 | 124698.51 | [14 empty] | 374095.53 | OK
Arquitectura | 65944.167 | [12 empty] | 32972.0835 | 32972.0835 | [10 empty] | 65944.167 | OK
Instalaciones sanitarias | 22018.836 | [7 empty] | 5504.709 | 5504.709 | 5504.709 | 5504.709 | [13 empty] | 22018.836 | OK
Instalaciones eléctricas | 44037.672 | [7 empty] | 11009.418 | 11009.418 | 11009.418 | 11009.418 | [13 empty] | 44037.672 | OK
COSTO DIRECTO TORRE | 2557253.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237441.0083 | 237441.0083 | 237441.0083 | 237441.0083 | 391004.475 | 391004.475 | 222762.8617 | 222762.8617 | 189977.2617 | 189977.2617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2557253.23 | OK
Estructuras | 1138758.68 | [10 empty] | 189793.1133 | 189793.1133 | 189793.1133 | 189793.1133 | 189793.1133 | 189793.1133 | [8 empty] | 1138758.68 | OK
Arquitectura vivienda | 921380.8 | [14 empty] | 153563.4667 | 153563.4667 | 153563.4667 | 153563.4667 | 153563.4667 | 153563.4667 |  |  |  |  | 921380.8 | OK
Arquitectura comercio | 43103 | [16 empty] | 21551.5 | 21551.5 | [6 empty] | 43103 | OK
Instalaciones sanitarias | 165517.25 | [10 empty] | 16551.725 | 16551.725 | 16551.725 | 16551.725 | 16551.725 | 16551.725 | 16551.725 | 16551.725 | 16551.725 | 16551.725 |  |  |  |  | 165517.25 | OK
Instalaciones eléctricas | 198620.7 | [10 empty] | 19862.07 | 19862.07 | 19862.07 | 19862.07 | 19862.07 | 19862.07 | 19862.07 | 19862.07 | 19862.07 | 19862.07 |  |  |  |  | 198620.7 | OK
Implementación ACI | 89872.8 | [10 empty] | 11234.1 | 11234.1 | 11234.1 | 11234.1 | 11234.1 | 11234.1 | 11234.1 | 11234.1 | [6 empty] | 89872.8 | OK
EQUIPAMIENTO | 121000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60500 | 0 | 0 | 22100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121000 | OK
Ascensores | 96000 |  |  |  |  | 19200 | [5 empty] | 19200 | [5 empty] | 48000 |  |  | 9600 |  |  |  |  | 96000 | OK
Bombas | 25000 | [16 empty] | 12500 |  |  | 12500 |  |  |  |  | 25000 | OK
COSTO DIRECTO SIN/EQUIPAM. | 3261352.005 | 0 | 0 | 8475 | 8475 | 0 | 0 | 60350.8567 | 201563.4937 | 201563.4937 | 141212.637 | 253955.1353 | 237441.0083 | 270413.0918 | 270413.0918 | 391004.475 | 391004.475 | 222762.8617 | 222762.8617 | 189977.2617 | 189977.2617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3261352.005 | OK
COSTO DIRECTO ACUMULADO |  | 0 | 0 | 8475 | 16950 | 16950 | 16950 | 77300.8567 | 278864.3503 | 480427.844 | 621640.481 | 875595.6163 |  | 270413.0918 | [12 empty] | OK
EQUIPAMIENTO | 121000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60500 | 0 | 0 | 22100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121000 | OK
COSTO DIRECTO CON EQUIPAMIENTO | 3382352.005 | 0 | 0 | 8475 | 8475 | 19200 | 0 | 60350.8567 | 201563.4937 | 201563.4937 | 141212.637 | 273155.1353 | 237441.0083 | 270413.0918 | 270413.0918 | 391004.475 | 391004.475 | 283262.8617 | 222762.8617 | 189977.2617 | 212077.2617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3382352.005 | OK
GG (6%) | 202941.1203 | 0 | 0 | 508.5 | 508.5 | 1152 | 0 | 3621.0514 | 12093.8096 | 12093.8096 | 8472.7582 | 16389.3081 | 14246.4605 | 16224.7855 | 16224.7855 | 23460.2685 | 23460.2685 | 16995.7717 | 13365.7717 | 11398.6357 | 12724.6357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202941.1203 | OK
UTILIDAD (6%) | 202941.1203 | 0 | 0 | 508.5 | 508.5 | 1152 | 0 | 3621.0514 | 12093.8096 | 12093.8096 | 8472.7582 | 16389.3081 | 14246.4605 | 16224.7855 | 16224.7855 | 23460.2685 | 23460.2685 | 16995.7717 | 13365.7717 | 11398.6357 | 12724.6357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202941.1203 | OK
IGV 18% | 681882.1642 | 0 | 0 | 1708.56 | 1708.56 | 3870.72 | 0 | 12166.7327 | 40635.2003 | 40635.2003 | 28468.4676 | 55068.0753 | 47868.1073 | 54515.2793 | 54515.2793 | 78826.5022 | 78826.5022 | 57105.7929 | 44908.9929 | 38299.416 | 42754.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681882.1642 | OK
TOTAL COSTO OBRA, CON GG y IGV | 4470116.4098 | 0 | 0 | 11200.56 | 11200.56 | 25374.72 | 0 | 79759.6922 | 266386.3132 | 266386.3132 | 186626.6211 | 361001.8269 | 313802.0366 | 357377.9422 | 357377.9422 | 516751.5142 | 516751.5142 | 374360.198 | 294403.398 | 251073.949 | 280281.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4470116.4098 | OK

## EGRESOS DETALLADO
10.5. DETALLE DE GASTOS -LINEA ACTUALIZADA
Nombre del Proyecto | URBAN COLLECTION MAGDALENA
DETALLE DE GASTOS
(Expresado en Dólares Americanos) |  | FLUJO DE EGRESOS
(Tipo de cambio: 2.80)
TERRENO | Unid. | Cantidad | P.U. | Sin IGV | IGV | TOTAL | % | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | TOTAL
Terreno | m2 | 1076 | 1900 | 2044400 |  | 2044400 | 27.32% | 20000 |  |  | 184259.95 |  | 1155260.05 |  |  | 150000 | [34 empty] | 534880 | [5 empty] | 2044400 | OK
Pago Alcabala | glb | 1 |  | 60598.881 |  | 60598.881 | 0.8097% | [5 empty] | 60598.881 | [43 empty] | 60598.881 | OK
Gastos Notariales | Glb | 1 | 0.002 | 4088.8 | 735.984 | 4824.784 | 0.06447% | [5 empty] | 4088.8 | [43 empty] | 4088.8 | OK
Gastos Registrales | Glb | 1 | 3000 | 3000 |  | 3000 | 0.04009% | [5 empty] | 3000 | [43 empty] | 3000 | OK
TOTAL TERRENO |  |  |  | 2112087.681 | 735.984 | 2112823.665 | 28.23% | 20000 | 0 | 0 | 184259.95 | 0 | 1222947.731 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2112087.681 | OK
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 735.984 | [43 empty] | 735.984
HONORARIOS PROYECTOS | Unid. | Cantidad | P.U. | Sin IGV | IGV | TOTAL |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | TOTAL
Levantamiento Topográfico | glb | 1 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0.005345% | 400 | [48 empty] | 400 | OK
Estudio de Suelos | glb | 1 | 1230 | 1230 | 221.4 | 1451.4 | 0.01939% |  | 1230 | [47 empty] | 1230 | OK
Estudio Impacto Vial | glb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | [47 empty] | 0 | OK
Estudio Impacto Ambiental | glb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | [47 empty] | 0 | OK
Proyecto de Arquitectura | m2 | 8867.51 | 0.8 | 7094.008 | 1276.9214 | 8370.9294 | 0.1119% | 1418.8016 | 3547.004 |  | 2128.2024 | [45 empty] | 7094.008 | OK
Proyecto de Estructuras | m2 | 8867.51 | 0.9 | 7980.759 | 1436.5366 | 9417.2956 | 0.1258% |  |  |  |  | 1596.1518 | [8 empty] | 2394.2277 |  |  |  | 3990.3795 | [31 empty] | 7980.759 | OK
Proyecto de IIEE y EEMM | m2 | 8867.51 | 0.6 | 5320.506 | 957.6911 | 6278.1971 | 0.08389% |  |  |  |  | 1064.1012 | [8 empty] | 1596.1518 |  |  |  | 2660.253 | [31 empty] | 5320.506 | OK
Proyecto de IISS | m2 | 8867.51 | 0.6 | 5320.506 | 957.6911 | 6278.1971 | 0.08389% |  |  |  |  | 1064.1012 | [8 empty] | 1596.1518 |  |  |  | 2660.253 | [31 empty] | 5320.506 | OK
Proyecto de Gas | m2 | 8867.51 | 0.4 | 3547.004 | 638.4607 | 4185.4647 | 0.05593% |  |  |  |  | 709.4008 | [8 empty] | 1064.1012 |  |  |  | 1773.502 | [31 empty] | 3547.004 | OK
TOTAL GASTOS DE PROYECTO H.U. |  |  |  | 30892.783 | 5488.7009 | 36381.4839 | 0.4861% | 1818.8016 | 4777.004 | 0 | 2128.2024 | 4433.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6650.6325 | 0 | 0 | 0 | 11084.3875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30892.783
[8 empty] | 255.3843 | 859.8607 |  | 383.0764 | 798.0759 | [8 empty] | 1197.1138 |  |  |  | 1995.1898 | [31 empty] | 5488.7009
GASTOS LICENCIAS CONSTRUCCION | Unid. | Cantidad | P.U. | Sin IGV | IGV | TOTAL |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | TOTAL
Copias certificadas de planos | Glb | 1 | 110 | 110 |  | 110 | 0.00147% | 110 | [48 empty] | 110 | OK
Certificado de Parámetros Urbanísticos | Glb | 1 | 30 | 30 |  | 30 | 0.0004009% | 30 | [48 empty] | 30 | OK
Revisión de Anteproyecto | Glb | 1 | 1900 | 1900 |  | 1900 | 0.02539% | 1900 | [48 empty] | 1900 | OK
Licencia de demolición | Glb | 1 | 500 | 500 |  | 500 | 0.006681% | [17 empty] | 500 | [31 empty] | 500 | OK
Finalización de demolición | Glb | 1 | 300 | 300 |  | 300 | 0.004009% | [18 empty] | 300 | [30 empty] | 300 | OK
Licencia de Construcción Obra Nueva | Glb | 1 | 35000 | 35000 |  | 35000 | 0.4677% | [24 empty] | 35000 | [24 empty] | 35000 | OK
Certificado finalización obra y zonificación | Glb | 1 | 1350 | 1350 |  | 1350 | 0.01804% | [38 empty] | 1350 | [10 empty] | 1350 | OK
Certificado de Numeración | Glb | 1 | 3780 | 3780 |  | 3780 | 0.05051% | [39 empty] | 3780 | [9 empty] | 3780 | OK
Declaratoria de Fábrica | Glb | 1 | 1350 | 1350 |  | 1350 | 0.01804% | [39 empty] | 1350 | [9 empty] | 1350 | OK
Inscripción inmuebles en Mun. Distrital | Glb | 1 | 1000 | 1000 |  | 1000 | 0.01336% | [40 empty] | 1000 | [8 empty] | 1000 | OK
Pago a SERPAR | Glb | 1 | 15000 | 15000 |  | 15000 | 0.2004% | [38 empty] | 15000 | [10 empty] | 15000 | OK
TOTAL GASTOS LICENCIAS CONSTRUCCION |  |  |  | 60320 | 0 | 60320 | 0.806% | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16350 | 5130 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60320
CONSTRUCCION | Unid. | Cantidad | P.U. | Sin IGV | IGV | TOTAL |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | TOTAL
Costo Directo Sótano | Glb | 1 | 704098.775 | 704098.775 | 126737.7795 | 830836.5545 | 11.1% | [19 empty] | 8475 | 8475 |  | 0 | 60350.8567 | 201563.4937 | 201563.4937 | 141212.637 | 16514.127 | 0 | 32972.0835 | 32972.0835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 704098.775 | OK
Costo Directo Torre | Glb | 1 | 2557253.23 | 2557253.23 | 460305.5814 | 3017558.8114 | 40.32% | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237441.0083 | 237441.0083 | 237441.0083 | 237441.0083 | 391004.475 | 391004.475 | 222762.8617 | 222762.8617 | 189977.2617 | 189977.2617 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2557253.23 | OK
Equipamiento | Glb | 1 | 121000 | 121000 | 21780 | 142780 | 1.908% | [19 empty] | 0 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60500 | 0 | 0 | 22100 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 121000 | OK
Gastos Generales y Utilidad Constructora | Glb | 1 | 405882.2406 | 405882.2406 | 73058.8033 | 478941.0439 | 6.4% | [19 empty] | 1017 | 1017 | 2304 | 0 | 7242.1028 | 24187.6192 | 24187.6192 | 16945.5164 | 32778.6162 | 28492.921 | 32449.571 | 32449.571 | 46920.537 | 46920.537 | 33991.5434 | 26731.5434 | 22797.2714 | 25449.2714 | [12 empty] | 405882.2406 | OK
Póliza CAR | % | 0.2% | 3382352.005 | 6764.704 | 1217.6467 | 7982.3507 | 0.1067% | [23 empty] | 6764.704 | [25 empty] | 6764.704 | OK
Conexiones de Agua y Desagüe (Sedapal) | Glb | 4 | 1500 | 6000 | 1080 | 7080 | 0.0946% | [39 empty] | 3000 | 3000 | [8 empty] | 6000 | OK
Medidores de Luz | Und | 89 | 290 | 25810 | 4645.8 | 30455.8 | 0.4069% | [39 empty] | 12905 | 12905 | [8 empty] | 25810 | OK
TOTAL CONSTRUCCION |  |  |  | 3826808.9496 | 688825.6109 | 4515634.5605 | 60.34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9492 | 9492 | 21504 | 0 | 74357.6635 | 225751.1129 | 225751.1129 | 158158.1534 | 305933.7516 | 265933.9293 | 302862.6629 | 302862.6629 | 437925.012 | 437925.012 | 317254.4051 | 249494.4051 | 212774.5331 | 237526.5331 | 0 | 0 | 15905 | 15905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3826808.9496
[26 empty] | 0 | 1708.56 | 1708.56 | 3870.72 | 0 | 13384.3794 | 40635.2003 | 40635.2003 | 28468.4676 | 55068.0753 | 47868.1073 | 54515.2793 | 54515.2793 | 78826.5022 | 78826.5022 | 57105.7929 | 44908.9929 | 38299.416 | 42754.776 | 0 | 0 | 2862.9 | 2862.9 | [8 empty] | 688825.6109
TITULACION | Unid. | Cantidad | P.U. | Sin IGV | IGV | TOTAL |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | TOTAL
Inscripción Declaratoria de Fábrica | Glb | 1 | 1000 | 1000 |  | 1000 | 0.01336% | [39 empty] | 1000 | [9 empty] | 1000 | OK
Independizacion y reglamento interno | Glb | 1 | 2500 | 2500 |  | 2500 | 0.0334% | [40 empty] | 2500 | [8 empty] | 2500 | OK
Certificados Registrales Inmobiliarios | Glb | 1 | 500 | 500 |  | 500 | 0.006681% | [41 empty] | 500 | [7 empty] | 500 | OK
TOTAL TITULACION |  |  |  | 4000 | 0 | 4000 | 0.05345% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000
GASTOS ADMINISTRATIVOS | Unid. | Cantidad | P.U. | Sin IGV | IGV | TOTAL |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | TOTAL
Gastos Administrativos | mes | 42 | 7000 | 294000 |  | 294000 | 3.928% |  | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | [6 empty] | 294000 | OK
[7 empty] | 0% | [49 empty] | 0 | OK
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  | 294000 | 0 | 294000 | 3.928% | 0 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294000
PUBLICIDAD Y VENTAS | Unid. | Cantidad | P.U. | Sin IGV | IGV | TOTAL |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | TOTAL
Plan de MK | glb | 1 | 9048.8305 | 9048.8305 | 1628.7895 | 10677.62 | 0.1427% |  | 4524.4153 |  |  | 4524.4153 | [44 empty] | 9048.8305 | OK
Sala de Ventas y letrero | glb | 1 | 22886.8194 | 22886.8194 | 4119.6275 | 27006.4469 | 0.3609% | [7 empty] | 11443.4097 | [6 empty] | 9154.7278 |  |  |  |  | 2288.6819 | [29 empty] | 22886.8194 | OK
Material impreso | glb | 1 | 5577.4153 | 5577.4153 | 1003.9347 | 6581.35 | 0.08794% | [7 empty] | 929.5692 |  |  | 929.5692 |  |  |  | 929.5692 |  |  |  | 929.5692 |  |  |  |  | 929.5692 |  | 929.5692 | [23 empty] | 5577.4153 | OK
Publicidad en medios (diarios, TV, radio, letreros externos, web, etc.) | glb | 1 | 66290.0424 | 66290.0424 | 11932.2076 | 78222.25 | 1.045% | [7 empty] | 11048.3404 |  |  | 11048.3404 |  |  |  | 11048.3404 |  |  |  | 11048.3404 |  |  |  |  | 11048.3404 |  | 11048.3404 | [23 empty] | 66290.0424 | OK
Otros Publicidad (Ferias, etc.) | und | 5 | 7244.8051 | 36224.0254 | 6520.3246 | 42744.35 | 0.5711% | [10 empty] | 7244.8051 | 7244.8051 |  | 7244.8051 | 7244.8051 |  |  | 7244.8051 | [31 empty] | 36224.0254 | OK
Staff de ventas | mes | 24.5 | 2000 | 49000 |  | 49000 | 0.6547% | [7 empty] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | [5 empty] | 49000 | OK
Comision por Ventas | u | 81 | 250 | 20250 |  | 20250 | 0.2706% | [6 empty] | 250 | 500 | 1000 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 500 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 250 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20250 | OK
[7 empty] | 0% | [49 empty] | 0 | OK
TOTAL PUBLICIDAD |  |  |  | 209277.133 | 25204.8839 | 234482.0169 | 3.133% | 0 | 4524.4153 | 0 | 0 | 4524.4153 | 0 | 250 | 25921.3193 | 3000 | 2000 | 21222.7147 | 9494.8051 | 2250 | 9494.8051 | 30627.4425 | 2250 | 2000 | 9744.8051 | 14727.9096 | 4038.6819 | 1750 | 1750 | 1750 | 13727.9096 | 1750 | 13727.9096 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1250 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209277.133
[9 empty] | 814.3947 |  |  | 814.3947 |  |  | 4215.8375 |  |  | 3460.0886 | 1304.0649 |  | 1304.0649 | 5107.9396 |  |  | 1304.0649 | 2156.0237 | 411.9628 |  |  |  | 2156.0237 |  | 2156.0237 | [23 empty] | 25204.8839
GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | Unid. | Cantidad | P.U. | Sin IGV | IGV | TOTAL |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | TOTAL
Comisión estructuración | % | 1.3456 | 4132352.005 | 55606.16 | 10009.1088 | 65615.2688 | 0.8767% | [6 empty] | 21186.4407 | [19 empty] | 34419.7193 | [22 empty] | 55606.16 | OK
Costos financieros |  |  |  | 152661.9255 | 27479.1466 | 152661.9255 | 2.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152661.9255
Tasación |  | 1 | 800 | 800 | 144 | 944 | 0.01261% |  |  | 800 | [46 empty] | 800 | OK
Inspecciones de Avance de Obra |  | 15 | 400 | 6000 | 1080 | 7080 | 0.0946% | [24 empty] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | [10 empty] | 6000 | OK
TOTAL GASTOS BANCARIOS |  |  |  | 215068.0855 | 38712.2554 | 226301.1943 | 3.024% | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 25427.0497 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4640.609 | 4640.609 | 39060.3284 | 4640.609 | 4640.609 | 4640.609 | 4640.609 | 4640.609 | 4640.609 | 4640.609 | 4640.609 | 4640.609 | 4640.609 | 4640.609 | 4640.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215068.0855
[10 empty] | 144 |  |  |  | 3813.5593 | [17 empty] | 72 | 72 | 6267.5495 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | [10 empty] | 11233.1088
OTROS EGRESOS (Especificar) | Unid. | Cantidad | P.U. | Sin IGV | IGV | TOTAL |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | TOTAL
Imprevistos / Contingencia |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | [49 empty] | 0 | OK
[7 empty] | 0% | [49 empty] | 0 | OK
TOTAL OTROS EGRESOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
100%
|  |  |  | Total IGV | 758967.4352 |  | IGV | 255.3843 | 1674.2555 | 144 | 383.0764 | 1612.4706 | 735.984 | 3813.5593 | 4215.8375 | 0 | 0 | 3460.0886 | 1304.0649 | 0 | 2501.1788 | 5107.9396 | 0 | 0 | 3299.2547 | 2156.0237 | 2120.5228 | 1708.56 | 3870.72 | 0 | 15540.4032 | 40707.2003 | 42863.2241 | 34736.0171 | 55140.0753 | 47940.1073 | 54587.2793 | 54587.2793 | 78898.5022 | 78898.5022 | 57177.7929 | 44980.9929 | 38371.416 | 42826.776 | 72 | 72 | 2862.9 | 2862.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731488.2886
|  |  | Total Costos | 6752454.6321 | 758967.4352 | 7483942.9207
|  |  | PRESUPUESTO Octubre 2015 | Aporte Cliente | Interbank | Preventa 31% |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | TOTAL
TERRENO |  |  | 2104998.881 | 1354998.881 | 750000 | 0 |  | 20000 | 0 | 0 | 184259.95 | 0 | 1215858.931 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2104998.881
COSTO DE OBRA |  |  | 4515634.5605 | 367187.5605 | 1631604 | 2516843 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200.56 | 11200.56 | 25374.72 | 0 | 87742.0429 | 266386.3132 | 266386.3132 | 186626.6211 | 361001.8269 | 313802.0366 | 357377.9422 | 357377.9422 | 516751.5142 | 516751.5142 | 374360.198 | 294403.398 | 251073.949 | 280281.309 | 0 | 0 | 18767.9 | 18767.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4515634.5605
COSTOS INDIRECTOS |  |  | 863309.4792 | 828309.4792 | 0 | 35000 |  | 4114.1859 | 17975.6747 | 7944 | 9511.2788 | 17570.6409 | 14824.784 | 36490.609 | 41377.7658 | 14240.609 | 13240.609 | 35923.4124 | 22039.479 | 13490.609 | 29887.2254 | 46975.9912 | 13490.609 | 13240.609 | 35869.0563 | 28424.5424 | 15691.2537 | 12990.609 | 12990.609 | 12990.609 | 27124.5424 | 48462.609 | 27596.5424 | 54077.8779 | 13462.609 | 13462.609 | 13462.609 | 13462.609 | 13462.609 | 13462.609 | 13462.609 | 13462.609 | 13462.609 | 13462.609 | 13462.609 | 29812.609 | 19120.609 | 15990.609 | 12740.609 | 8000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863309.4792
TOTAL INVERSION |  |  | 7483942.9207 | 2550495.9207 | 2381604 | 2551843 |  | 24114.1859 | 17975.6747 | 7944 | 193771.2288 | 17570.6409 | 1230683.715 | 36490.609 | 41377.7658 | 164240.609 | 13240.609 | 35923.4124 | 22039.479 | 13490.609 | 29887.2254 | 46975.9912 | 13490.609 | 13240.609 | 35869.0563 | 28424.5424 | 26891.8137 | 24191.169 | 38365.329 | 12990.609 | 114866.5853 | 314848.9223 | 293982.8556 | 240704.4989 | 374464.4359 | 327264.6457 | 370840.5512 | 370840.5512 | 530214.1232 | 530214.1232 | 387822.807 | 307866.007 | 264536.5581 | 293743.9181 | 13462.609 | 29812.609 | 37888.509 | 34758.509 | 12740.609 | 8000 | 535880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7483942.9207
|  |  | 100% | 34.08% | 31.82% | 34.1%
[40 empty] | 3277979.9065 | -761135.9065
COSTO DE OBRA |  |  | 4515634.5605 | 367186.5605 | 1631604 | 2516844 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200.56 | 11200.56 | 25374.72 | 0 | 87742.0429 | 266386.3132 | 266386.3132 | 186626.6211 | 361001.8269 | 313802.0366 | 357377.9422 | 357377.9422 | 516751.5142 | 516751.5142 | 374360.198 | 294403.398 | 251073.949 | 280281.309 | 0 | 0 | 18767.9 | 18767.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4515634.5605
Obras Preliminares |  |  | 198002.57 | 198002.57 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 8475 | 8475 | 0 | 0 | 60350.8567 | 60350.8567 | 60350.8567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 198002.57
Estructuras |  |  | 1512854.21 | 122348.177 | 495154 | 895352.033 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124698.51 | 124698.51 | 124698.51 | 189793.1133 | 189793.1133 | 189793.1133 | 189793.1133 | 189793.1133 | 189793.1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 1512854.21
Arquitectura |  |  | 1030427.967 | 0 | 426425 | 604002.967 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32972.0835 | 32972.0835 | 153563.4667 | 153563.4667 | 175114.9667 | 175114.9667 | 153563.4667 | 153563.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 1030427.967
Instalaciones Sanitarias |  |  | 193536.086 | 4762.086 | 77588 | 111186 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5504.709 | 5504.709 | 5504.709 | 22056.434 | 16551.725 | 16551.725 | 16551.725 | 16551.725 | 16551.725 | 16551.725 | 16551.725 | 16551.725 | 16551.725 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | [8 empty] | 193536.086
Instalaciones Electricas |  |  | 268468.372 | 24333.372 | 100342 | 143793 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11009.418 | 11009.418 | 11009.418 | 30871.488 | 19862.07 | 19862.07 | 19862.07 | 19862.07 | 19862.07 | 19862.07 | 19862.07 | 19862.07 | 19862.07 | 0 | 0 | 12905 | 12905 | [8 empty] | 268468.372
Implementación ACI |  |  | 89872.8 | 1847.8 | 36179 | 51846 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11234.1 | 11234.1 | 11234.1 | 11234.1 | 11234.1 | 11234.1 | 11234.1 | 11234.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 89872.8
Equipamiento |  |  | 121000 | 0 | 49732 | 71268 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60500 | 0 | 0 | 22100 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 121000
Gastos Generales |  |  | 202941.1203 | 408.1203 | 83243 | 119290 | [18 empty] | 0 | 0 | 508.5 | 508.5 | 1152 | 0 | 3621.0514 | 12093.8096 | 12093.8096 | 8472.7582 | 16389.3081 | 14246.4605 | 16224.7855 | 16224.7855 | 23460.2685 | 23460.2685 | 16995.7717 | 13365.7717 | 11398.6357 | 12724.6357 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 202941.1203
Utilidad y Honorarios |  |  | 202941.1203 | 408.1203 | 83243 | 119290 | [18 empty] | 0 | 0 | 508.5 | 508.5 | 1152 | 0 | 3621.0514 | 12093.8096 | 12093.8096 | 8472.7582 | 16389.3081 | 14246.4605 | 16224.7855 | 16224.7855 | 23460.2685 | 23460.2685 | 16995.7717 | 13365.7717 | 11398.6357 | 12724.6357 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 202941.1203
IGV de la Constructora |  |  | 688825.6109 | 8311.6109 | 279698 | 400816 | [18 empty] | 0 | 0 | 1708.56 | 1708.56 | 3870.72 | 0 | 13384.3794 | 40635.2003 | 40635.2003 | 28468.4676 | 55068.0753 | 47868.1073 | 54515.2793 | 54515.2793 | 78826.5022 | 78826.5022 | 57105.7929 | 44908.9929 | 38299.416 | 42754.776 | 0 | 0 | 2862.9 | 2862.9 | [8 empty] | 688825.6109
Instalación de Poliza CAR |  |  | 6764.704 | 6764.704 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6764.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 6764.704
COSTOS INDIRECTOS |  |  | 863309.4792 | 828309.4792 | 0 | 35000 |  | 4114.1859 | 17975.6747 | 7944 | 9511.2788 | 17570.6409 | 14824.784 | 36490.609 | 41377.7658 | 14240.609 | 13240.609 | 35923.4124 | 22039.479 | 13490.609 | 29887.2254 | 46975.9912 | 13490.609 | 13240.609 | 35869.0563 | 28424.5424 | 15691.2537 | 12990.609 | 12990.609 | 12990.609 | 27124.5424 | 48462.609 | 27596.5424 | 54077.8779 | 13462.609 | 13462.609 | 13462.609 | 13462.609 | 13462.609 | 13462.609 | 13462.609 | 13462.609 | 13462.609 | 13462.609 | 13462.609 | 29812.609 | 19120.609 | 15990.609 | 12740.609 | 8000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863309.4792
Honorarios de Diseño Proyecto |  |  | 36381.4839 | 36381.4839 | 0 | 0 |  | 2074.1859 | 5636.8647 | 0 | 2511.2788 | 5231.8309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7847.7464 | 0 | 0 | 0 | 13079.5773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36381.4839
Gastos Legales Notariales, Municipales y Titulación |  |  | 72144.784 | 72144.784 | 0 | 0 |  | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7824.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16350 | 6130 | 3500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72144.784
Gastos de Ventas |  |  | 234482.0169 | 234482.0169 | 0 | 0 |  | 0 | 5338.81 | 0 | 0 | 5338.81 | 0 | 250 | 30137.1568 | 3000 | 2000 | 24682.8033 | 10798.87 | 2250 | 10798.87 | 35735.3821 | 2250 | 2000 | 11048.87 | 16883.9333 | 4450.6447 | 1750 | 1750 | 1750 | 15883.9333 | 1750 | 15883.9333 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1250 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234482.0169
Gastos Administrativos |  |  | 294000 | 294000 | 0 | 0 |  | 0 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294000
Comision de Estructuracion |  |  | 226301.1943 | 191301.1943 | 0 | 35000 |  | 0 | 0 | 944 | 0 | 0 | 0 | 29240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4712.609 | 4712.609 | 45327.8779 | 4712.609 | 4712.609 | 4712.609 | 4712.609 | 4712.609 | 4712.609 | 4712.609 | 4712.609 | 4712.609 | 4712.609 | 4712.609 | 4712.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226301.1943
Valorización Aporte Cliente | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200.56 | 11200.56 | 25374.72 | 0 | 87742.0429 | 231668.6776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367186.5605 | 0
Valorizacion Preventa (Costo de Obra) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34717.6356 | 266386.3132 | 186626.6211 | 361001.8269 | 313802.0366 | 357377.9422 | 357377.9422 | 516751.5142 | 122802.1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2516844 | 0
Valorizacion Preventa (Costos Indirectos) | [31 empty] | 35000
Valorizacion Ventas | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393949.346 | 374360.198 | 294403.398 | 251073.949 | 280281.309 | 0 | 0 | 18767.9 | 18767.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1631604 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  | Ventas | 2200000 | 749750.6442 | 700102.7207 | 750146.6352
|  | INVERSION | 1400000 | 477114.0463 | 445519.9131 | 477366.0406
|  | Utilidad | 800000

## ESTRUCTURA FIN
10.6. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO - LINEA ACTUALIZADA
Nombre del Proyecto | URBAN COLLECTION MAGDALENA
(Expresado en Dólares Americanos)
| PRESUPUESTO Junio 2015 | Aporte Cliente | Interbank | Preventa 31% | PRESUPUESTO Octubre 2015 | Aporte Cliente | Interbank | Preventa 31%
TERRENO | 2104999 | 1354999 | 750000 | 0 | 2104998.881 | 1354998.881 | 750000 | 0
COSTO DE OBRA | 4506644 | 358196 | 1631604 | 2516843 | 4515634.5605 | 367187.5605 | 1631604 | 2516843
COSTOS INDIRECTOS | 474884 | 439884 | 0 | 35000 | 863309.4792 | 828309.4792 | 0 | 35000
TOTAL INVERSION | 7086527 | 2153079 | 2381604 | 2551843 | 7483942.9207 | 2550495.9207 | 2381604 | 2551843
| 100% | 30.38% | 33.61% | 36.01% | 100% | 34.08% | 31.82% | 34.1%
COSTO DE OBRA | 4506645 | 358197 | 1631604 | 2516844 | 4515634.5605 | 367186.5605 | 1631604 | 2516844
Obras Preliminares | 187993 | 187993 | 0 | 0 | 198002.57 | 198002.57 | 0 | 0
Estructuras | 1508130 | 124702 | 495154 | 888274 | 1512854.21 | 122348.177 | 495154 | 895352.033
Arquitectura | 1037506 | 0 | 426425 | 611081 | 1030427.967 | 0 | 426425 | 604002.967
Instalaciones Sanitarias | 188774 | 0 | 77588 | 111186 | 193536.086 | 4762.086 | 77588 | 111186
Instalaciones Electricas | 244134 | 0 | 100342 | 143793 | 268468.372 | 24333.372 | 100342 | 143793
Implementación ACI | 88025 | 0 | 36179 | 51846 | 89872.8 | 1847.8 | 36179 | 51846
Equipamiento | 121000 | 0 | 49732 | 71268 | 121000 | 0 | 49732 | 71268
Gastos Generales | 202534 | 0 | 83243 | 119290 | 202941.1203 | 408.1203 | 83243 | 119290
Utilidad y Honorarios | 202534 | 0 | 83243 | 119290 | 202941.1203 | 408.1203 | 83243 | 119290
IGV de la Constructora | 680513 | 0 | 279698 | 400816 | 688825.6109 | 8311.6109 | 279698 | 400816
Instalación de Poliza CAR | 45502 | 45502 | 0 | 0 | 6764.704 | 6764.704 | 0 | 0
COSTOS INDIRECTOS | 474884 | 439884 | 0 | 35000 | 863309.4792 | 828309.4792 | 0 | 35000
Honorarios de Diseño Proyecto | 36784 | 36784 | 0 | 0 | 36381.4839 | 36381.4839 | 0 | 0
Gastos Legales Notariales, Municipales y Titulación | 66820 | 66820 | 0 | 0 | 72144.784 | 72144.784 | 0 | 0
Gastos de Ventas | 154280 | 154280 | 0 | 0 | 234482.0169 | 234482.0169 | 0 | 0
Gastos Administrativos | 182000 | 182000 | 0 | 0 | 294000 | 294000 | 0 | 0
Comision de Estructuracion | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 226301.1943 | 191301.1943 | 0 | 35000

## Flujo Ingresos
10.7. FLUJO DE INGRESOS - LINEA ACTUALIZADA
| VELOCIDAD DE VENTA DE INMUEBLES | Velocidad de Ventas |  | 3
(Expresado en Dólares Americanos) Tipo de cambio 2.80
PROGRAMACIÓN | time axis 2014-06-01 to 2018-06-01
Compra de terreno | bar: 2014-06-01 to 2014-11-01
Anteproyecto | bar: 2014-06-01 to 2014-08-01
Acumulación de lotes | bar: 2014-12-01 to 2015-09-01
Proyecto | bar: 2015-10-01 to 2015-11-01
Licencia Demolición | bar: 2015-11-01
Demolición | bar: 2015-12-01 to 2016-01-01
Licencia Construcción | bar: 2015-10-01 to 2015-11-01
Construcción | bar: 2016-05-01 to 2017-06-01
Caseta de Ventas | bar: 2015-01-01 to 2017-11-01
Publicidad | bar: 2015-01-01 to 2017-12-01
Entrega a clientes y Finalizacion de Obra | bar: 2017-07-01 to 2017-08-01
Independización | bar: 2017-09-01 to 2017-11-01
Pre-venta | bar: 2015-01-01 to 2016-04-01
Ventas | bar: 2016-05-01 to 2018-01-01
|  | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | Total
| Separaciones | [6 empty] | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81
81 | Velocidad de ventas de departamentos |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0
| Velocidad de ventas de estacionamientos techados | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 54 | 0
| Velocidad de ventas de estacionamientos no techados | 2014-11-01: 0; 2018-01-01: 8 | 8 | 0
| Velocidad de ventas de depósitos | 2015-09-01: 0; 2015-10-01: 0; 2015-11-01: 0; 2015-12-01: 0; 2016-01-01: 0; 2016-02-01: 0; 2016-04-01: 1; 2016-05-01: 0; 2016-06-01: 1; 2016-07-01: 0; 2016-08-01: 1; 2016-09-01: 1; 2016-10-01: 1; 2016-11-01: 1; 2016-12-01: 1; 2017-01-01: 1; 2017-02-01: 1; 2017-03-01: 1; 2017-04-01: 2; 2017-05-01: 2; 2017-06-01: 2; 2017-07-01: 3; 2017-08-01: 3; 2017-09-01: 3; 2017-10-01: 3; 2017-11-01: 3; 2017-12-01: 3; 2018-01-01: 3 | 37 | 0
| Velocidad de ventas de comercio | 2018-01-01: 8 | 8 | 0
| Total Unidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188
35
FLUJO DE INGRESOS
(Expresado en Dólares Americanos)
|  | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | Total
Ingresos por ventas de departamentos
| Separaciones | [6 empty] | 250 | 500 | 1000 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 1000 | 250 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250 | 0
| Inicial | [6 empty] | 0 | 7948.698 | 15897.396 | 31794.792 | 0 | 0 | 7948.698 | 7948.698 | 7948.698 | 7948.698 | 7948.698 | 0 | 15897.396 | 23846.094 | 23846.094 | 23846.094 | 23846.094 | 23846.094 | 23846.094 | 23846.094 | 23846.094 | 23846.094 | 23846.094 | 23846.094 | 23846.094 | 23846.094 | 23846.094 | 23846.094 | 23846.094 | 23846.094 | 23846.094 | 23846.094 | 23846.094 | 23846.094 | 23846.094 | 7948.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643844.5377 | 0
Ingresos por ventas de estacionamientos techados
| Inicial | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079.6806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079.6806 | 1079.6806 | 1079.6806 | 1079.6806 | 1079.6806 | 1079.6806 | 1079.6806 | 1079.6806 | 1079.6806 | 1079.6806 | 2159.3612 | 2159.3612 | 2159.3612 | 2159.3612 | 2159.3612 | 2159.3612 | 2159.3612 | 2159.3612 | 3239.0418 | 3239.0418 | 3239.0418 | 3239.0418 | 3239.0418 | 3239.0418 | 3239.0418 | 3239.0418 | 3239.0418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58302.7523 | 0
Ingresos por ventas de estacionamientos no techados
| Desembolso al contado | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62385.3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62385.3211 | 0
Ingresos por ventas de depósitos
| Inicial | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.209 | 0 | 309.209 | 0 | 309.209 | 309.209 | 309.209 | 309.209 | 309.209 | 309.209 | 309.209 | 309.209 | 618.4181 | 618.4181 | 618.4181 | 927.6271 | 927.6271 | 927.6271 | 927.6271 | 927.6271 | 927.6271 | 927.6271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11440.7339 | 0
Ingresos por ventas de comercio
| Desembolso al contado | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420532.1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420532.1101 | 0
| Ingresos por Valorización Cuenta Recaudadora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40063.9755 | 160950.8465 | 335016.8432 | 286737.3724 | 330313.278 | 330313.278 | 489686.8499 | 489686.8499 | 347295.5338 | 267338.7338 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3438138.6548 |  |  | 89000 |  |  |  |  | 6604542.2158 | 4383159.0161
| TOTAL INGRESOS SIN IGV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 8448.698 | 16897.396 | 32874.4726 | 0 | 250 | 8198.698 | 8198.698 | 8198.698 | 8198.698 | 7948.698 | 1000 | 17227.0766 | 25175.7746 | 25425.7746 | 25425.7746 | 25425.7746 | 25734.9836 | 25425.7746 | 65798.9591 | 186626.6211 | 361001.8269 | 313802.0366 | 357377.9422 | 357377.9422 | 516751.5142 | 516751.5142 | 374360.198 | 294403.398 | 27373.8732 | 28453.5538 | 28453.5538 | 28762.7629 | 28762.7629 | 28762.7629 | 3451004.0217 | 4916.6689 | 487084.1001 | 93166.6689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7821297.6709 | 7821297.6709
| IGV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 760.3828 | 1520.7656 | 2958.7025 | 0 | 22.5 | 737.8828 | 737.8828 | 737.8828 | 737.8828 | 715.3828 | 90 | 1550.4369 | 2265.8197 | 2288.3197 | 2288.3197 | 2288.3197 | 2316.1485 | 2288.3197 | 5921.9063 | 16796.3959 | 32490.1644 | 28242.1833 | 32164.0148 | 32164.0148 | 46507.6363 | 46507.6363 | 33692.4178 | 26496.3058 | 2463.6486 | 2560.8198 | 2560.8198 | 2588.6487 | 2588.6487 | 2588.6487 | 310590.362 | 442.5002 | 43837.569 | 8385.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703916.7904 | 703916.7904
| TOTAL INGRESOS INCL. IGV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.5 | 9209.0808 | 18418.1616 | 35833.1751 | 0 | 272.5 | 8936.5808 | 8936.5808 | 8936.5808 | 8936.5808 | 8664.0808 | 1090 | 18777.5135 | 27441.5943 | 27714.0943 | 27714.0943 | 27714.0943 | 28051.1321 | 27714.0943 | 71720.8654 | 203423.017 | 393491.9913 | 342044.2199 | 389541.957 | 389541.957 | 563259.1504 | 563259.1504 | 408052.6158 | 320899.7038 | 29837.5218 | 31014.3737 | 31014.3737 | 31351.4115 | 31351.4115 | 31351.4115 | 3761594.3836 | 5359.1691 | 530921.6691 | 101551.6691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8525214.4613 | 8525214.4613
Total Ingresos Acumulado
Supuestos | bar: 2014-06-01
| Monto de separaciones Departamentos (Dólares) | 2014-06-01: 250
| Cuota Inicial | 2014-06-01: 10%
| Pago cuota inicial calculada desde la separación (Número de días) | 2014-06-01: 30
| Pago Saldo precio de venta calculada desde la separación(Número de días) | 2014-06-01: 60
Retención del Banco sobre saldo de precio de venta | bar: 2014-06-01
Plazo de devolución de la retención del Banco
| (Número de días después de terminada la construcción) | 2014-06-01: 90
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PREVENTA
| VALORIZACION PREVENTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69717.6356 | 266386.3132 | 186626.6211 | 361001.8269 | 313802.0366 | 357377.9422 | 357377.9422 | 516751.5142 | 122802.1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2551844 | 0
| VALORIZACION VENTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393949.346 | 374360.198 | 294403.398 | 251073.949 | 280281.309 | 0 | 0 | 18767.9 | 18767.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| INICIALES 10% + PAGOS AL CONTADO (Inveb) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 8448.698 | 16897.396 | 32874.4726 | 0 | 250 | 8198.698 | 8198.698 | 8198.698 | 8198.698 | 7948.698 | 1000 | 17227.0766 | 25175.7746 | 25425.7746 | 25425.7746 | 25425.7746 | 25734.9836 | 25425.7746 | 25734.9836 | 25675.7746 | 25984.9836 | 27064.6642 | 27064.6642 | 27064.6642 | 27064.6642 | 27064.6642 | 27064.6642 | 27064.6642 | 27373.8732 | 28453.5538 | 28453.5538 | 28762.7629 | 28762.7629 | 28762.7629 | 12865.3669 | 4916.6689 | 487084.1001 | 4166.6689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1216755.4552 | 0
| SALDO A VALORIZACION SIN CREDITO ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 | -8448.698 | -16897.396 | -32874.4726 | 0 | -250 | -8198.698 | -8198.698 | -8198.698 | -8198.698 | -7948.698 | -1000 | -17227.0766 | -25175.7746 | -25425.7746 | -25425.7746 | -25425.7746 | -25734.9836 | 44291.861 | 240651.3296 | 160950.8465 | 335016.8432 | 286737.3724 | 330313.278 | 330313.278 | 489686.8499 | 489686.8499 | 347295.5338 | 267338.7338 | -27373.8732 | -28453.5538 | -28453.5538 | -28762.7629 | -28762.7629 | -28762.7629 | -12865.3669 | -4916.6689 | -487084.1001 | -4166.6689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2397801.4868
| CREDITO DE INICIALES INVEB ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 8698.698 | 25596.094 | 58470.5666 | 58470.5666 | 58720.5666 | 66919.2646 | 75117.9626 | 83316.6606 | 91515.3586 | 99464.0566 | 100464.0566 | 117691.1332 | 142866.9077 | 168292.6823 | 193718.4569 | 219144.2315 | 244879.2151 | 200587.3541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27373.8732 | 55827.4271 | 84280.9809 | 113043.7438 | 141806.5066 | 170569.2695 | 183434.6364 | 188351.3052 | 675435.4053 | 679602.0742 | 679602.0742 | 679602.0742 | 679602.0742 | 679602.0742
| VALORIZACION (cargado a Cuenta Recaudadora) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40063.9755 | 160950.8465 | 335016.8432 | 286737.3724 | 330313.278 | 330313.278 | 489686.8499 | 489686.8499 | 347295.5338 | 267338.7338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3077403.561
CUENTA RECAUDADORA (Banco)
| Desembolso Departamentos | 2016-07-01: 2582589.869; 2016-08-01: 221364.8459; 2016-09-01: 221364.8459; 2016-10-01: 221364.8459; 2016-11-01: 221364.8459; 2016-12-01: 221364.8459; 2017-01-01: 221364.8459; 2017-02-01: 221364.8459; 2017-03-01: 221364.8459; 2017-04-01: 221364.8459; 2017-05-01: 221364.8459; 2017-06-01: 221364.8459; 2017-07-01: 221364.8459; 2017-08-01: 221364.8459; 2017-09-01: 221364.8459; 2017-10-01: 221364.8459; 2017-11-01: 73788.282; 2017-12-01: 0; 2018-01-01: 0; 2018-02-01: 0; 2018-03-01: 0; 2018-04-01: 0; 2018-05-01: 0; 2018-06-01: 0 | 5976850.8396
| Desembolso estacionamientos techados | 2016-07-01: 87454.1284; 2016-08-01: 9717.1254; 2016-09-01: 9717.1254; 2016-10-01: 19434.2508; 2016-11-01: 19434.2508; 2016-12-01: 19434.2508; 2017-01-01: 19434.2508; 2017-02-01: 19434.2508; 2017-03-01: 19434.2508; 2017-04-01: 19434.2508; 2017-05-01: 19434.2508; 2017-06-01: 29151.3761; 2017-07-01: 29151.3761; 2017-08-01: 29151.3761; 2017-09-01: 29151.3761; 2017-10-01: 29151.3761; 2017-11-01: 29151.3761; 2017-12-01: 29151.3761; 2018-01-01: 29151.3761; 2018-02-01: 29151.3761; 2018-03-01: 0; 2018-04-01: 0; 2018-05-01: 0; 2018-06-01: 0 | 524724.7706
| Desembolso depositos | 2016-07-01: 5565.7625; 2016-08-01: 0; 2016-09-01: 2782.8812; 2016-10-01: 2782.8812; 2016-11-01: 2782.8812; 2016-12-01: 2782.8812; 2017-01-01: 2782.8812; 2017-02-01: 2782.8812; 2017-03-01: 2782.8812; 2017-04-01: 2782.8812; 2017-05-01: 5565.7625; 2017-06-01: 5565.7625; 2017-07-01: 5565.7625; 2017-08-01: 8348.6437; 2017-09-01: 8348.6437; 2017-10-01: 8348.6437; 2017-11-01: 8348.6437; 2017-12-01: 8348.6437; 2018-01-01: 8348.6437; 2018-02-01: 8348.6437; 2018-03-01: 0; 2018-04-01: 0; 2018-05-01: 0; 2018-06-01: 0 | 102966.6055 | 0
| Flujo de Caja Cuenta Recaudadora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2635545.7844 | 70131.1248 | -101151.9907 | -43155.3945 | -86731.3 | -86731.3 | -246104.872 | -246104.872 | -103713.5559 | -23756.7559 | 246364.8591 | 256081.9845 | 256081.9845 | 258864.8657 | 258864.8657 | 258864.8657 | 111288.3018 | 37500.0198 | 37500.0198 | 37500.0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3527138.6548
| Flujo de Caja Acumulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2635545.7844 | 2705676.9092 | 2604524.9185 | 2561369.524 | 2474638.2239 | 2387906.9239 | 2141802.0518 | 1895697.1798 | 1791983.6239 | 1768226.8681 | 2014591.7272 | 2270673.7117 | 2526755.6963 | 2785620.562 | 3044485.4278 | 3303350.2935 | 3414638.5953 | 3452138.6151 | 3489638.635 | 3527138.6548 | 3527138.6548 | 3527138.6548 | 3527138.6548 | 3527138.6548
| Necesidad de Financiamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Flujo Egresos
10.8. FLUJO DE EGRESOS - LINEA ACTUALIZADA
PROGRAMACIÓN | time axis 2014-06-01 to 2018-06-01
Compra de terreno | bar: 2014-06-01 to 2014-11-01
Anteproyecto | bar: 2014-06-01 to 2014-08-01
Acumulación de lotes | bar: 2014-12-01 to 2015-09-01
Proyecto | bar: 2015-10-01 to 2015-11-01
Licencia Demolición | bar: 2015-11-01
Demolición | bar: 2015-12-01 to 2016-01-01
Licencia Construcción | bar: 2015-10-01 to 2015-11-01
Construcción | bar: 2016-07-01 to 2017-08-01
Caseta de Ventas | bar: 2015-01-01 to 2018-01-01
Publicidad | bar: 2015-01-01 to 2018-01-01
Entrega a clientes y Finalizacion de Obra | bar: 2017-09-01 to 2017-10-01
Independización | bar: 2017-11-01 to 2018-01-01
Pre-venta | bar: 2015-01-01 to 2016-06-01
Ventas | bar: 2016-07-01 to 2018-01-01
FLUJO DE EGRESOS
(Expresado en Dólares Americanos)
| 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | Total
TERRENO | 20000 | 0 | 0 | 184259.95 | 0 | 1215858.931 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2104998.881 | 0
COSTO DE OBRA
Obras Preliminares | 2015-11-01: 0; 2015-12-01: 0; 2016-01-01: 8475; 2016-02-01: 8475; 2016-03-01: 0; 2016-04-01: 0; 2016-05-01: 60350.8567; 2016-06-01: 60350.8567; 2016-07-01: 60350.8567; 2016-08-01: 0; 2016-09-01: 0; 2016-10-01: 0; 2016-11-01: 0; 2016-12-01: 0; 2017-01-01: 0; 2017-02-01: 0; 2017-03-01: 0; 2017-04-01: 0; 2017-05-01: 0; 2017-06-01: 0; 2017-07-01: 0; 2017-08-01: 0; 2017-09-01: 0; 2017-10-01: 0 | 198002.57 | 0
Estructuras | 2015-11-01: 0; 2015-12-01: 0; 2016-01-01: 0; 2016-02-01: 0; 2016-03-01: 0; 2016-04-01: 0; 2016-05-01: 0; 2016-06-01: 124698.51; 2016-07-01: 124698.51; 2016-08-01: 124698.51; 2016-09-01: 189793.1133; 2016-10-01: 189793.1133; 2016-11-01: 189793.1133; 2016-12-01: 189793.1133; 2017-01-01: 189793.1133; 2017-02-01: 189793.1133; 2017-03-01: 0; 2017-04-01: 0; 2017-05-01: 0; 2017-06-01: 0; 2017-07-01: 0; 2017-08-01: 0; 2017-09-01: 0; 2017-10-01: 0 | 1512854.21 | 0
Arquitectura | 2015-11-01: 0; 2015-12-01: 0; 2016-01-01: 0; 2016-02-01: 0; 2016-03-01: 0; 2016-04-01: 0; 2016-05-01: 0; 2016-06-01: 0; 2016-07-01: 0; 2016-08-01: 0; 2016-09-01: 0; 2016-10-01: 0; 2016-11-01: 32972.0835; 2016-12-01: 32972.0835; 2017-01-01: 153563.4667; 2017-02-01: 153563.4667; 2017-03-01: 175114.9667; 2017-04-01: 175114.9667; 2017-05-01: 153563.4667; 2017-06-01: 153563.4667; 2017-07-01: 0; 2017-08-01: 0; 2017-09-01: 0; 2017-10-01: 0 | 1030427.967 | 0
Instalaciones Sanitarias | 2015-11-01: 0; 2015-12-01: 0; 2016-01-01: 0; 2016-02-01: 0; 2016-03-01: 0; 2016-04-01: 0; 2016-05-01: 0; 2016-06-01: 5504.709; 2016-07-01: 5504.709; 2016-08-01: 5504.709; 2016-09-01: 22056.434; 2016-10-01: 16551.725; 2016-11-01: 16551.725; 2016-12-01: 16551.725; 2017-01-01: 16551.725; 2017-02-01: 16551.725; 2017-03-01: 16551.725; 2017-04-01: 16551.725; 2017-05-01: 16551.725; 2017-06-01: 16551.725; 2017-07-01: 0; 2017-08-01: 0; 2017-09-01: 3000; 2017-10-01: 3000 | 193536.086 | 0
Instalaciones Electricas | 2015-11-01: 0; 2015-12-01: 0; 2016-01-01: 0; 2016-02-01: 0; 2016-03-01: 0; 2016-04-01: 0; 2016-05-01: 0; 2016-06-01: 11009.418; 2016-07-01: 11009.418; 2016-08-01: 11009.418; 2016-09-01: 30871.488; 2016-10-01: 19862.07; 2016-11-01: 19862.07; 2016-12-01: 19862.07; 2017-01-01: 19862.07; 2017-02-01: 19862.07; 2017-03-01: 19862.07; 2017-04-01: 19862.07; 2017-05-01: 19862.07; 2017-06-01: 19862.07; 2017-07-01: 0; 2017-08-01: 0; 2017-09-01: 12905; 2017-10-01: 12905 | 268468.372 | 0
Implementación ACI | 2015-11-01: 0; 2015-12-01: 0; 2016-01-01: 0; 2016-02-01: 0; 2016-03-01: 0; 2016-04-01: 0; 2016-05-01: 0; 2016-06-01: 0; 2016-07-01: 0; 2016-08-01: 0; 2016-09-01: 11234.1; 2016-10-01: 11234.1; 2016-11-01: 11234.1; 2016-12-01: 11234.1; 2017-01-01: 11234.1; 2017-02-01: 11234.1; 2017-03-01: 11234.1; 2017-04-01: 11234.1; 2017-05-01: 0; 2017-06-01: 0; 2017-07-01: 0; 2017-08-01: 0; 2017-09-01: 0; 2017-10-01: 0 | 89872.8 | 0
Equipamiento | 2015-11-01: 0; 2015-12-01: 0; 2016-01-01: 0; 2016-02-01: 0; 2016-03-01: 19200; 2016-04-01: 0; 2016-05-01: 0; 2016-06-01: 0; 2016-07-01: 0; 2016-08-01: 0; 2016-09-01: 19200; 2016-10-01: 0; 2016-11-01: 0; 2016-12-01: 0; 2017-01-01: 0; 2017-02-01: 0; 2017-03-01: 60500; 2017-04-01: 0; 2017-05-01: 0; 2017-06-01: 22100; 2017-07-01: 0; 2017-08-01: 0; 2017-09-01: 0; 2017-10-01: 0 | 121000 | 0
Gastos Generales | 2015-11-01: 0; 2015-12-01: 0; 2016-01-01: 508.5; 2016-02-01: 508.5; 2016-03-01: 1152; 2016-04-01: 0; 2016-05-01: 3621.0514; 2016-06-01: 12093.8096; 2016-07-01: 12093.8096; 2016-08-01: 8472.7582; 2016-09-01: 16389.3081; 2016-10-01: 14246.4605; 2016-11-01: 16224.7855; 2016-12-01: 16224.7855; 2017-01-01: 23460.2685; 2017-02-01: 23460.2685; 2017-03-01: 16995.7717; 2017-04-01: 13365.7717; 2017-05-01: 11398.6357; 2017-06-01: 12724.6357; 2017-07-01: 0; 2017-08-01: 0; 2017-09-01: 0; 2017-10-01: 0 | 202941.1203 | 0
Utilidad y Honorarios | 2015-11-01: 0; 2015-12-01: 0; 2016-01-01: 508.5; 2016-02-01: 508.5; 2016-03-01: 1152; 2016-04-01: 0; 2016-05-01: 3621.0514; 2016-06-01: 12093.8096; 2016-07-01: 12093.8096; 2016-08-01: 8472.7582; 2016-09-01: 16389.3081; 2016-10-01: 14246.4605; 2016-11-01: 16224.7855; 2016-12-01: 16224.7855; 2017-01-01: 23460.2685; 2017-02-01: 23460.2685; 2017-03-01: 16995.7717; 2017-04-01: 13365.7717; 2017-05-01: 11398.6357; 2017-06-01: 12724.6357; 2017-07-01: 0; 2017-08-01: 0; 2017-09-01: 0; 2017-10-01: 0 | 202941.1203 | 0
Instalación de Poliza CAR | 2015-11-01: 0; 2015-12-01: 0; 2016-01-01: 0; 2016-02-01: 0; 2016-03-01: 0; 2016-04-01: 0; 2016-05-01: 6764.704; 2016-06-01: 0; 2016-07-01: 0; 2016-08-01: 0; 2016-09-01: 0; 2016-10-01: 0; 2016-11-01: 0; 2016-12-01: 0; 2017-01-01: 0; 2017-02-01: 0; 2017-03-01: 0; 2017-04-01: 0; 2017-05-01: 0; 2017-06-01: 0; 2017-07-01: 0; 2017-08-01: 0; 2017-09-01: 0; 2017-10-01: 0 | 6764.704 | 0
COSTOS INDIRECTOS
Honorarios de Diseño Proyecto | 1818.8016 | 4777.004 | 0 | 2128.2024 | 4433.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6650.6325 | 0 | 0 | 0 | 11084.3875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30892.783 | 0
Gastos Legales Notariales, Municipales y Titulación | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7088.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16350 | 6130 | 3500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71408.8 | 0
Gastos de Ventas | 0 | 4524.4153 | 0 | 0 | 4524.4153 | 0 | 250 | 25921.3193 | 3000 | 2000 | 21222.7147 | 9494.8051 | 2250 | 9494.8051 | 30627.4425 | 2250 | 2000 | 9744.8051 | 14727.9096 | 4038.6819 | 1750 | 1750 | 1750 | 13727.9096 | 1750 | 13727.9096 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1250 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209277.133 | 0
Gastos Administrativos | 0 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294000 | 0
Gastos Financieros | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 25427.0497 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4640.609 | 4640.609 | 39060.3284 | 4640.609 | 4640.609 | 4640.609 | 4640.609 | 4640.609 | 4640.609 | 4640.609 | 4640.609 | 4640.609 | 4640.609 | 4640.609 | 4640.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215068.0855 | 0
Total Egresos sin IGV | 23858.8016 | 16301.4193 | 7800 | 193388.1524 | 15958.1703 | 1229947.731 | 32677.0497 | 37161.9284 | 164240.609 | 13240.609 | 32463.3237 | 20735.4141 | 13490.609 | 27386.0466 | 41868.0515 | 13490.609 | 13240.609 | 32569.8016 | 26268.5186 | 24771.291 | 22482.609 | 34494.609 | 12990.609 | 99326.1821 | 274141.7219 | 251119.6316 | 205968.4818 | 319324.3606 | 279324.5384 | 316253.2719 | 316253.2719 | 451315.621 | 451315.621 | 330645.0141 | 262885.0141 | 226165.1421 | 250917.1421 | 13390.609 | 29740.609 | 35025.609 | 31895.609 | 12740.609 | 8000 | 535880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6752454.6321 | 6752454.6321
IGV | 255.3843 | 1674.2555 | 144 | 383.0764 | 1612.4706 | 735.984 | 3813.5593 | 4215.8375 | 0 | 0 | 3460.0886 | 1304.0649 | 0 | 2501.1788 | 5107.9396 | 0 | 0 | 3299.2547 | 2156.0237 | 2120.5228 | 1708.56 | 3870.72 | 0 | 15540.4032 | 40707.2003 | 42863.2241 | 34736.0171 | 55140.0753 | 47940.1073 | 54587.2793 | 54587.2793 | 78898.5022 | 78898.5022 | 57177.7929 | 44980.9929 | 38371.416 | 42826.776 | 72 | 72 | 2862.9 | 2862.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731488.2886 | 758967.4352
TOTAL EGRESOS con IGV | 24114.1859 | 17975.6747 | 7944 | 193771.2288 | 17570.6409 | 1230683.715 | 36490.609 | 41377.7658 | 164240.609 | 13240.609 | 35923.4124 | 22039.479 | 13490.609 | 29887.2254 | 46975.9912 | 13490.609 | 13240.609 | 35869.0563 | 28424.5424 | 26891.8137 | 24191.169 | 38365.329 | 12990.609 | 114866.5853 | 314848.9223 | 293982.8556 | 240704.4989 | 374464.4359 | 327264.6457 | 370840.5512 | 370840.5512 | 530214.1232 | 530214.1232 | 387822.807 | 307866.007 | 264536.5581 | 293743.9181 | 13462.609 | 29812.609 | 37888.509 | 34758.509 | 12740.609 | 8000 | 535880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7483942.9207 | 7483942.9207

## FC 1
10.9. FLUJO DE CAJA ECONÓMICO Y FINANCIERO - LINEA ACTUALIZADA
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO
(Expresado en Dólares Americanos)
|  | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | TOTAL
Valor venta |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 8448.698 | 16897.396 | 32874.4726 | 0 | 250 | 8198.698 | 8198.698 | 8198.698 | 8198.698 | 7948.698 | 1000 | 17227.0766 | 25175.7746 | 25425.7746 | 25425.7746 | 25425.7746 | 25734.9836 | 25425.7746 | 65798.9591 | 186626.6211 | 361001.8269 | 313802.0366 | 357377.9422 | 357377.9422 | 516751.5142 | 516751.5142 | 374360.198 | 294403.398 | 27373.8732 | 28453.5538 | 28453.5538 | 28762.7629 | 28762.7629 | 28762.7629 | 3451004.0217 | 4916.6689 | 487084.1001 | 93166.6689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7821297.6709
IGV 18% sobre valor de fabrica |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 760.3828 | 1520.7656 | 2958.7025 | 0 | 22.5 | 737.8828 | 737.8828 | 737.8828 | 737.8828 | 715.3828 | 90 | 1550.4369 | 2265.8197 | 2288.3197 | 2288.3197 | 2288.3197 | 2316.1485 | 2288.3197 | 5921.9063 | 16796.3959 | 32490.1644 | 28242.1833 | 32164.0148 | 32164.0148 | 46507.6363 | 46507.6363 | 33692.4178 | 26496.3058 | 2463.6486 | 2560.8198 | 2560.8198 | 2588.6487 | 2588.6487 | 2588.6487 | 310590.362 | 442.5002 | 43837.569 | 8385.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703916.7904
INGRESOS INC IGV |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.5 | 9209.0808 | 18418.1616 | 35833.1751 | 0 | 272.5 | 8936.5808 | 8936.5808 | 8936.5808 | 8936.5808 | 8664.0808 | 1090 | 18777.5135 | 27441.5943 | 27714.0943 | 27714.0943 | 27714.0943 | 28051.1321 | 27714.0943 | 71720.8654 | 203423.017 | 393491.9913 | 342044.2199 | 389541.957 | 389541.957 | 563259.1504 | 563259.1504 | 408052.6158 | 320899.7038 | 29837.5218 | 31014.3737 | 31014.3737 | 31351.4115 | 31351.4115 | 31351.4115 | 3761594.3836 | 5359.1691 | 530921.6691 | 101551.6691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8525214.4613
Valor venta |  | 23858.8016 | 16301.4193 | 7800 | 193388.1524 | 15958.1703 | 1229947.731 | 32677.0497 | 37161.9284 | 164240.609 | 13240.609 | 32463.3237 | 20735.4141 | 13490.609 | 27386.0466 | 41868.0515 | 13490.609 | 13240.609 | 32569.8016 | 26268.5186 | 24771.291 | 22482.609 | 34494.609 | 12990.609 | 99326.1821 | 274141.7219 | 251119.6316 | 205968.4818 | 319324.3606 | 279324.5384 | 316253.2719 | 316253.2719 | 451315.621 | 451315.621 | 330645.0141 | 262885.0141 | 226165.1421 | 250917.1421 | 13390.609 | 29740.609 | 35025.609 | 31895.609 | 12740.609 | 8000 | 535880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6752454.6321
IGV |  | 255.3843 | 1674.2555 | 144 | 383.0764 | 1612.4706 | 735.984 | 3813.5593 | 4215.8375 | 0 | 0 | 3460.0886 | 1304.0649 | 0 | 2501.1788 | 5107.9396 | 0 | 0 | 3299.2547 | 2156.0237 | 2120.5228 | 1708.56 | 3870.72 | 0 | 15540.4032 | 40707.2003 | 42863.2241 | 34736.0171 | 55140.0753 | 47940.1073 | 54587.2793 | 54587.2793 | 78898.5022 | 78898.5022 | 57177.7929 | 44980.9929 | 38371.416 | 42826.776 | 72 | 72 | 2862.9 | 2862.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731488.2886
EGRESOS INC IGV |  | 24114.1859 | 17975.6747 | 7944 | 193771.2288 | 17570.6409 | 1230683.715 | 36490.609 | 41377.7658 | 164240.609 | 13240.609 | 35923.4124 | 22039.479 | 13490.609 | 29887.2254 | 46975.9912 | 13490.609 | 13240.609 | 35869.0563 | 28424.5424 | 26891.8137 | 24191.169 | 38365.329 | 12990.609 | 114866.5853 | 314848.9223 | 293982.8556 | 240704.4989 | 374464.4359 | 327264.6457 | 370840.5512 | 370840.5512 | 530214.1232 | 530214.1232 | 387822.807 | 307866.007 | 264536.5581 | 293743.9181 | 13462.609 | 29812.609 | 37888.509 | 34758.509 | 12740.609 | 8000 | 535880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7483942.9207
UTILIDAD OPERATIVA NETA (EBIT) |  | -24114.1859 | -17975.6747 | -7944 | -193771.2288 | -17570.6409 | -1230683.715 | -36218.109 | -32168.685 | -145822.4474 | 22592.5661 | -35923.4124 | -21766.979 | -4554.0282 | -20950.6446 | -38039.4103 | -4554.0282 | -4576.5282 | -34779.0563 | -9647.0289 | 549.7806 | 3522.9253 | -10651.2347 | 14723.4853 | -86815.4531 | -287134.828 | -222261.9902 | -37281.482 | 19027.5554 | 14779.5743 | 18701.4058 | 18701.4058 | 33045.0272 | 33045.0272 | 20229.8088 | 13033.6968 | -234699.0362 | -262729.5444 | 17551.7646 | 1538.8025 | -6537.0975 | -3407.0975 | 3748853.7746 | -2640.8309 | -4958.3309 | 101551.6691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041271.5406
IMPUESTOS
IGV por pagar al estado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RENTA por pagar al estado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0875 | 138.1362 | 276.2724 | 537.4976 | 0 | 4.0875 | 134.0487 | 134.0487 | 134.0487 | 134.0487 | 129.9612 | 16.35 | 281.6627 | 411.6239 | 415.7114 | 415.7114 | 415.7114 | 420.767 | 415.7114 | 1075.813 | 3051.3453 | 5902.3799 | 5130.6633 | 5843.1294 | 5843.1294 | 8448.8873 | 8448.8873 | 6120.7892 | 4813.4956 | 447.5628 | 465.2156 | 465.2156 | 470.2712 | 470.2712 | 470.2712 | 56423.9158 | 80.3875 | 7963.825 | 1523.275 | 0 | 0 | 0 | 163677.8144 | 291556.0314
FLUJO DE CAJA OPERATIVO |  | -24114.1859 | -17975.6747 | -7944 | -193771.2288 | -17570.6409 | -1230683.715 | -36222.1965 | -32306.8212 | -146098.7198 | 22055.0685 | -35923.4124 | -21771.0665 | -4688.0769 | -21084.6933 | -38173.459 | -4688.0769 | -4706.4894 | -34795.4063 | -9928.6916 | 138.1567 | 3107.2138 | -11066.9462 | 14307.7738 | -87236.2201 | -287550.5394 | -223337.8031 | -40332.8272 | 13125.1755 | 9648.911 | 12858.2764 | 12858.2764 | 24596.14 | 24596.14 | 14109.0195 | 8220.2012 | -235146.5991 | -263194.76 | 17086.549 | 1068.5313 | -7007.3687 | -3877.3687 | 3692429.8588 | -2721.2185 | -12922.156 | 100028.394 | 0 | 0 | 0 | -163677.8144 | 749715.5092
FLUJO DE CAJA OPERATIVO ACUMULADO |  | -24114.1859 | -42089.8606 | -50033.8606 | -243805.0894 | -261375.7303 | -1492059.4454 | -1528281.6419 | -1560588.4632 | -1706687.183 | -1684632.1145 | -1720555.5269 | -1742326.5934 | -1747014.6704 | -1768099.3637 | -1806272.8227 | -1810960.8997 | -1815667.3891 | -1850462.7954 | -1860391.487 | -1860253.3303 | -1857146.1165 | -1868213.0626 | -1853905.2888 | -1941141.5089 | -2228692.0483 | -2452029.8514 | -2492362.6787 | -2479237.5032 | -2469588.5922 | -2456730.3158 | -2443872.0394 | -2419275.8994 | -2394679.7594 | -2380570.7399 | -2372350.5387 | -2607497.1377 | -2870691.8977 | -2853605.3487 | -2852536.8174 | -2859544.1861 | -2863421.5548 | 829008.3041 | 826287.0856 | 813364.9296 | 913393.3237 | 913393.3237 | 913393.3237 | 913393.3237 | 749715.5092
APORTE DE CAPITAL
Aporte Propio | 0.047% | 24200 | 17900 | 8000 | 193800 | 17500 | 480700 | 36200 | 33000 | 147300 |  | 16300 | 21800 | 5300 | 21700 | 38800 | 5300 | 5300 | 34800 | 11100 | 1700 |  | 11700 |  | 76600 | 289400 | 203700 | 40300 | [8 empty] | 117000 | 265000 |  |  |  | 100 | [8 empty] | 2124500
Permuta | [50 empty] | 0
Devolución Aporte Propio | 0.003916% | [43 empty] | 0 |  |  |  |  | 2124500 | 2124500
FLUJO CAJA ECONOMICO |  | 85.8141 | -75.6747 | 56 | 28.7712 | -70.6409 | -749983.715 | -22.1965 | 693.1788 | 1201.2802 | 22055.0685 | -19623.4124 | 28.9335 | 611.9231 | 615.3067 | 626.541 | 611.9231 | 593.5106 | 4.5937 | 1171.3084 | 1838.1567 | 3107.2138 | 633.0538 | 14307.7738 | -10636.2201 | 1849.4606 | -19637.8031 | -32.8272 | 13125.1755 | 9648.911 | 12858.2764 | 12858.2764 | 24596.14 | 24596.14 | 14109.0195 | 8220.2012 | -118146.5991 | 1805.24 | 17086.549 | 1068.5313 | -7007.3687 | -3777.3687 | 3692429.8588 | -2721.2185 | -12922.156 | 100028.394 | 0 | 0 | 0 | -2288177.8144
FLUJO CAJA ECONOMICO ACUM |  | 85.8141 | 10.1394 | 66.1394 | 94.9106 | 24.2697 | -749959.4454 | -749981.6419 | -749288.4632 | -748087.183 | -726032.1145 | -745655.5269 | -745626.5934 | -745014.6704 | -744399.3637 | -743772.8227 | -743160.8997 | -742567.3891 | -742562.7954 | -741391.487 | -739553.3303 | -736446.1165 | -735813.0626 | -721505.2888 | -732141.5089 | -730292.0483 | -749929.8514 | -749962.6787 | -736837.5032 | -727188.5922 | -714330.3158 | -701472.0394 | -676875.8994 | -652279.7594 | -638170.7399 | -629950.5387 | -748097.1377 | -746291.8977 | -729205.3487 | -728136.8174 | -735144.1861 | -738921.5548 | 2953508.3041 | 2950787.0856 | 2937864.9296 | 3037893.3237 | 3037893.3237 | 3037893.3237 | 3037893.3237 | 749715.5092
Financiamiento Bancario | [6 empty] | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000
Financiamiento Acumulado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Amortizacion financiamiento bancario | [42 empty] | 750000 | [6 empty] | 0 | 750000
Gastos Financieros | 7% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152661.9255
| 0.5654% | [41 empty] | 152661.9255 | [7 empty] | 152661.9255
Escudo fiscal intereses | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42745.3391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42745.3391
FLUJO DE CAJA DE LA DEUDA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -859916.5863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -109916.5863
FLUJO DE CAJA FINANCIERO |  | 85.8141 | -75.6747 | 56 | 28.7712 | -70.6409 | 16.285 | -22.1965 | 693.1788 | 1201.2802 | 22055.0685 | -19623.4124 | 28.9335 | 611.9231 | 615.3067 | 626.541 | 611.9231 | 593.5106 | 4.5937 | 1171.3084 | 1838.1567 | 3107.2138 | 633.0538 | 14307.7738 | -10636.2201 | 1849.4606 | -19637.8031 | -32.8272 | 13125.1755 | 9648.911 | 12858.2764 | 12858.2764 | 24596.14 | 24596.14 | 14109.0195 | 8220.2012 | -118146.5991 | 1805.24 | 17086.549 | 1068.5313 | -7007.3687 | -3777.3687 | 2832513.2725 | -2721.2185 | -12922.156 | 100028.394 | 0 | 0 | 0 | -2288177.8144
FLUJO DE CAJA FINANCIERO ACUM. |  | 85.8141 | 10.1394 | 66.1394 | 94.9106 | 24.2697 | 40.5546 | 18.3581 | 711.5368 | 1912.817 | 23967.8855 | 4344.4731 | 4373.4066 | 4985.3296 | 5600.6363 | 6227.1773 | 6839.1003 | 7432.6109 | 7437.2046 | 8608.513 | 10446.6697 | 13553.8835 | 14186.9374 | 28494.7112 | 17858.4911 | 19707.9517 | 70.1486 | 37.3213 | 13162.4968 | 22811.4078 | 35669.6842 | 48527.9606 | 73124.1006 | 97720.2406 | 111829.2601 | 120049.4613 | 1902.8623 | 3708.1023 | 20794.6513 | 21863.1826 | 14855.8139 | 11078.4452 | 2843591.7177 | 2840870.4993 | 2827948.3433 | 2927976.7373 | 2927976.7373 | 2927976.7373 | 2927976.7373 | 639798.9229
RESUMEN FLUJO DE CAJA
(expresado en USD)
FLUJO CAJA OPERACIONAL (económico o del proyecto) |  | -24114.1859 | -17975.6747 | -7944 | -193771.2288 | -17570.6409 | -1230683.715 | -36222.1965 | -32306.8212 | -146098.7198 | 22055.0685 | -35923.4124 | -21771.0665 | -4688.0769 | -21084.6933 | -38173.459 | -4688.0769 | -4706.4894 | -34795.4063 | -9928.6916 | 138.1567 | 3107.2138 | -11066.9462 | 14307.7738 | -87236.2201 | -287550.5394 | -223337.8031 | -40332.8272 | 13125.1755 | 9648.911 | 12858.2764 | 12858.2764 | 24596.14 | 24596.14 | 14109.0195 | 8220.2012 | -235146.5991 | -263194.76 | 17086.549 | 1068.5313 | -7007.3687 | -3877.3687 | 3692429.8588 | -2721.2185 | -12922.156 | 100028.394 | 0 | 0 | 0 | -163677.8144
( - )
FLUJO CAJA DE LA DEUDA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -859916.5863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
( = )
FLUJO DE CAJA FINANCIERO (accionista) |  | -24114.1859 | -17975.6747 | -7944 | -193771.2288 | -17570.6409 | -480683.715 | -36222.1965 | -32306.8212 | -146098.7198 | 22055.0685 | -35923.4124 | -21771.0665 | -4688.0769 | -21084.6933 | -38173.459 | -4688.0769 | -4706.4894 | -34795.4063 | -9928.6916 | 138.1567 | 3107.2138 | -11066.9462 | 14307.7738 | -87236.2201 | -287550.5394 | -223337.8031 | -40332.8272 | 13125.1755 | 9648.911 | 12858.2764 | 12858.2764 | 24596.14 | 24596.14 | 14109.0195 | 8220.2012 | -235146.5991 | -263194.76 | 17086.549 | 1068.5313 | -7007.3687 | -3877.3687 | 2832513.2725 | -2721.2185 | -12922.156 | 100028.394 | 0 | 0 | 0 | -163677.8144
FLUJO DE CAJA FINANCIERO ACUM. |  | -24114.1859 | -42089.8606 | -50033.8606 | -243805.0894 | -261375.7303 | -742059.4454 | -778281.6419 | -810588.4632 | -956687.183 | -934632.1145 | -970555.5269 | -992326.5934 | -997014.6704 | -1018099.3637 | -1056272.8227 | -1060960.8997 | -1065667.3891 | -1100462.7954 | -1110391.487 | -1110253.3303 | -1107146.1165 | -1118213.0626 | -1103905.2888 | -1191141.5089 | -1478692.0483 | -1702029.8514 | -1742362.6787 | -1729237.5032 | -1719588.5922 | -1706730.3158 | -1693872.0394 | -1669275.8994 | -1644679.7594 | -1630570.7399 | -1622350.5387 | -1857497.1377 | -2120691.8977 | -2103605.3487 | -2102536.8174 | -2109544.1861 | -2113421.5548 | 719091.7177 | 716370.4993 | 703448.3433 | 803476.7373 | 803476.7373 | 803476.7373 | 803476.7373 | 639798.9229
| ECONOMICO | FINANCIERO |  |  |  | SUPUESTOS INICIALES
VAN | -68033.9172 | 63532.8065 | 639798.9229 |  |  | Precio $/m2 | 1327.54
TIR mensual | 0.8508% | 1.087% |  |  |  | Velocidad de Ventas | 3
TIR anual | 10.7% | 13.86%
COK mensual | 0.9489% | 0.9489%
COK anual | 12% | 12%
ANALISIS IGV
IGV VENTA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 760.3828 | 1520.7656 | 2958.7025 | 0 | 22.5 | 737.8828 | 737.8828 | 737.8828 | 737.8828 | 715.3828 | 90 | 1550.4369 | 2265.8197 | 2288.3197 | 2288.3197 | 2288.3197 | 2316.1485 | 2288.3197 | 5921.9063 | 16796.3959 | 32490.1644 | 28242.1833 | 32164.0148 | 32164.0148 | 46507.6363 | 46507.6363 | 33692.4178 | 26496.3058 | 2463.6486 | 2560.8198 | 2560.8198 | 2588.6487 | 2588.6487 | 2588.6487 | 310590.362 | 442.5002 | 43837.569 | 8385.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298813.819
IGV COMPRAS |  | 255.3843 | 1674.2555 | 144 | 383.0764 | 1612.4706 | 735.984 | 3813.5593 | 4215.8375 | 0 | 0 | 3460.0886 | 1304.0649 | 0 | 2501.1788 | 5107.9396 | 0 | 0 | 3299.2547 | 2156.0237 | 2120.5228 | 1708.56 | 3870.72 | 0 | 15540.4032 | 40707.2003 | 42863.2241 | 34736.0171 | 55140.0753 | 47940.1073 | 54587.2793 | 54587.2793 | 78898.5022 | 78898.5022 | 57177.7929 | 44980.9929 | 38371.416 | 42826.776 | 72 | 72 | 2862.9 | 2862.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599439.3038
IGV A PAGAR SIN CF |  | -255.3843 | -1674.2555 | -144 | -383.0764 | -1612.4706 | -735.984 | -3791.0593 | -3455.4547 | 1520.7656 | 2958.7025 | -3460.0886 | -1281.5649 | 737.8828 | -1763.2959 | -4370.0568 | 737.8828 | 715.3828 | -3209.2547 | -605.5868 | 145.297 | 579.7597 | -1582.4003 | 2288.3197 | -13224.2546 | -38418.8806 | -36941.3177 | -17939.6212 | -22649.9109 | -19697.924 | -22423.2645 | -22423.2645 | -32390.8659 | -32390.8659 | -23485.3751 | -18484.6871 | -35907.7674 | -40265.9561 | 2488.8198 | 2516.6487 | -274.2513 | -274.2513 | 310590.362 | 442.5002 | 43837.569 | 8385.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898253.1228
CREDITO FISCAL ACUMULADO |  | 255.3843 | 1929.6398 | 2073.6398 | 2456.7162 | 4069.1868 | 4805.1708 | 8596.2302 | 12051.6848 | 10530.9192 | 7572.2166 | 11032.3053 | 12313.8702 | 11575.9874 | 13339.2833 | 17709.3402 | 16971.4573 | 16256.0745 | 19465.3292 | 20070.916 | 19925.619 | 19345.8593 | 20928.2596 | 18639.9399 | 31864.1945 | 70283.0751 | 107224.3929 | 125164.0141 | 147813.925 | 167511.8489 | 189935.1135 | 212358.378 | 244749.2439 | 277140.1097 | 300625.4848 | 319110.1719 | 355017.9393 | 395283.8954 | 392795.0756 | 390278.4269 | 390552.6782 | 390826.9296 | 80236.5676 | 79794.0674 | 35956.4984 | 27571.4982 | 27571.4982 | 27571.4982 | 27571.4982 | 27571.4982
IGV A PAGAR AL ESTADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Velocidad de Ventas
|  |  | 63532.8065 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | 1000 | -633407.3976 | -708945.412 | -710365.2568 | -711571.6981 | -711561.2125
|  |  | 1050 | -520993.9465 | -594726.9461 | -592227.3098 | -593471.9282 | -593449.7032
|  |  | 1100 | -414006.6647 | -476915.4671 | -474089.3628 | -475372.1583 | -475243.1443
|  |  | 1200 | -200950.147 | -239968.6843 | -237813.4687 | -239172.6185 | -238812.4588 | Precio de Preventa
|  |  | 1250 | -93678.0565 | -122015.7448 | -119675.5217 | -121072.8486 | -120597.1161
|  | Precio $/m2 | 1300 | 14306.7116 | -4062.8053 | -1537.5747 | -2897.9587 | -2381.7733
|  |  | 1327.54 | 79850.8461 | 60905.6737 | 63532.8065 | 62200.4158 | 62731.2375 | Precio de Venta
|  |  | 1400 | 245886.5606 | 231513.1144 | 234395.6571 | 233136.9191 | 233706.25
|  |  | 1450 | 347706.8572 | 336736.1263 | 339668.6016 | 338460.6867 | 339056.5903