## INFO PROYECTO
12.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO - ESCENARIO 2
Promotor : | INVEB INMOBILIARIA SAC
Constructora : | INVEB SAC
Proyecto: | URBAN COLLECTION MAGDALENA |  |  |  | Distrito / Ciudad: | Magdalena/Lima
Dirección: | Jr. Echenique |  | Mz / Lote / N° | 601-633 | Sec/ Etapa/Zona
Urb.
DATOS DE DISEÑO
Terreno - áreas |  |  |  | Unidades inmobiliarias
Area Total Terreno (m2) |  | 1076 |  | # Edificios del proyecto |  | 1
Area Aportes (m2) |  | 0 |  | # Pisos por edificio |  | 10
Area de vías (m2) |  | 0 |  | # unidades por piso |  | 9
Area neta del terreno (m2) |  | 1076 |  | # Unidades en proyecto |  | 72
|  |  |  | # Estacionamientos |  | 72
|  |  |  | Techado |  | 64
Area techada vendible (m2) |  | 6847.04 |  | Sin techar |  | 8
Area s comunes y libres (m2) |  | 271.78 |  | # Depósitos |  | 20
Areas sótanos (m2) |  | 2277 |  | # Comercio |  | 17
Area construida Total (m2) |  | 9395.82 |  | Total unidades inmobiliarias |  | 181
I. DETALLE DE INGRESOS
|  |  | Nº | Total m2 | Precio x m2 | Monto US$
| Vivienda |  | 72 | 4815.24 | 1412.4617 | 6859549.742 | 75.51%
| Departamento flat |  | 66 | 4250.44 | 1382.7998 | 5877507.5401
| Departamento dúplex |  | 6 | 564.8 | 1738.7433 | 982042.2019
| Comercio |  | 17 | 1051.8 | 1250 | 1314750 | 14.47%
| Estacionamientos |  | 72 | 1000 | 830.1264 | 829503 | 9.132%
| Techado |  | 64 | 900 | 823.8922 | 741503
| No techado |  | 8 | 100 | 880 | 88000
| Otros |  | 20 | 80 | 1000 | 80000 | 0.8807%
| Depósito |  | 20 | 80 | 1000 | 80000
| TOTAL |  | 181 | 6947.04 | 4492.5882 | 9083802.742 | 100%
II. INVERSIÓN (Cifras en US$)
[6 empty] | % | Unitarios $/m2
| Terreno | (incluye valor de terreno, alcabala, etc) |  |  | 2104998.881 | 27.44% | 1956.3187
Construcción
|  | Costo directo + equipamiento (Incl. IGV) |  |  | 4202177.3139 | 54.78% | 447.239
|  | Costo Directo Casco |  |  | 2813847.3992
|  | Costo Directo Acabados |  |  | 1199701.457
|  | Equipamiento |  |  | 142780
|  | Póliza CAR |  |  | 8312.6577
|  | Conexiones de Agua y Desagüe (Sedapal) |  |  | 7080
|  | Medidores de Luz |  |  | 30455.8
|  | Gastos Generales y Utilidad Constructora |  |  | 498759.4627
|  | VALOR TOTAL | (m2 útil) |  | 4700936.7767 | 61.28%
Costos indirectos
|  | Honorarios del proyecto |  |  | 38438.7231 | 0.5011% | 92.0983
|  | Gastos Notariales, Licencias y Titulación |  |  | 72144.784 | 0.9405%
|  | Publicidad y comisión de ventas |  |  | 232232.0169 | 3.027%
|  | Gastos administrativos |  |  | 294000 | 3.832%
|  | Gastos financieros y comisiones |  |  | 228523.5489 | 2.979%
|  | Total Otros |  |  | 865339.0729 | 11.28%
| TOTAL INVERSIÓN |  |  |  | 7671274.7306 | 100%
III. UTILIDAD Y RENTABILIDAD |  |  |  |  | US$
| Utilidad antes de Impuestos |  |  |  | 1412528.0114
| Rentabilidad Bruta |  |  |  | 15.55%
| Impuesto a la Renta |  |  |  | 395507.8432
| Utilidad despues de Impuestos |  |  |  | 1017020.1682
| Rentabilidad | Sobre Ventas |  |  | 11.2%
|  | Sobre Inversión Total |  |  | 13.26%
|  | Sobre Aporte |  |  | 37.15%
IV. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
| Aporte Propio |  |  |  | 2737827.7306 | 35.69%
| Aporte Banco |  |  |  | 2381604 | 31.05%
| Pre - Ventas |  |  |  | 2551843 | 33.26%
| INVERSIÓN TOTAL |  |  |  | 7671274.7306 | 100%

## Estudio de Ejemplo (hidden)
Cuadro de Sondeo de Mercado de Pueblo libre
CARACTERÍSTICAS
| E - 1 | E - 2 | E-3 | E-4 | E-5 | E- 6 | E-7 | E-8 | E-9 | E - 10 | E-11 | E-12 | E- 13
| Edificio San Felipe | Condominio Circolo | Edificio Alto mirador 2 | Concepto Atlantis | Residencial Arboleda casa club | Edificio alcala | Residencial La mar IV | Edificio mirador el carmen II | Pasos de los andes Residencial | Edificio Libertad | Edificio del parque | Edificio conquistador | Condominio parque san martin
| Av. San Felipe 164 Jesus Maria | Jr. Gral Pedro Morales Bermudez 480 Pueblo Libre | Av. Brasil 1399 | Av. Universitaria esq. La mar Pueblo libre | Av. Mariano cornejo 1433 pueblo libre | Av. Antonio de sucre 1355 pueblo libre | Av. La mar 1430 pueblo libre | Jr. General clovis 717 pueblo libre | Av. Paso de los andes 380/382 Pueblo libre | Jr. 8 de octubre 496 Alt. 13 de sucre | Jr. America 198 entre 12 y 13 de la Av. Bolivar pueblo libre | Jr. Jose ramon pizarro (valle riestra) 680 pueblo libre | Jr. Bernardo o'higgins (antes andalucia) 281 pueblo libre
| Telef: (511) 650-9749 Nextel 826*7679 | Telef: 423-4969 Cel. 945019879 | Telef: 4333494 | Telef: 717-2000 Cel. 99358-5227 | Telef: 625-0210 Cel. 993281909 | Telef: 460 2493 | Telef:796 7519 cel. 989 758 392 | Telef: 785 6059 cel: 980 244 340 | Telef: 261-3525 Cel. 9924 85407 | Telef: 989 079 765 | Telef:460 5223 | Telef: 261 1871 Cel. 99408*1819 | Telf.:481 2929 cel.: 997 108 149
| www.mcinmobiliaria.com.pe | www.dominiigrupoinmobiliario.com | www.casaideal.com.pe | www.imagina.com.pe | www.ciudaris.com | www.edificacionesinmobiliarias.com | www.inversionesgdp.com | www.dominiigrupoinmobiliario.com | www.serviprosrl.com | www.parametros.com.pe | www.edificacionesinmobiliarias.com | www.inmobiliariamundoverde.com
Datos generales
Nombre del proyecto | Edificio San Felipe | Condominio Circolo | Edificio Alto Mirador 2 | Concepto Atlantis | Residencial Arboleda casa club | Edificio alcala | Residencial la mar iv | Edificio mirador el carmen II | Pasos de los andes Residencial | Edificio Libertad | Edificio del parque | Edificio conquistador | Condominio parque san martin
Empresa Inmobiliaria | Inmobiliaria San Felipe SAC | Domini Grupo Inmobiliario | Casa Ideal | Imagina | Promotora y constructora ciudaris s.a. | Edificaciones Inmobiliarias S.A.C | Inversiones giraldo del portal | Dominii grupo inmobiliario | Construye y promueve servipro s.r.l. | Parametros | Edificaciones inmobiliarias S.A.C | Inmobiliaria mundo verde s.a.c | k y b contratists generales
Empresa constructora | Inversiones Inmobiliaria SAC | Domini Grupo Inmobiliario | Casa Ideal | Imagina | Promotora y constructora ciudaris s.a. | Edificaciones Inmobiliarias S.A.C | Inversiones giraldo del portal | Dominii grupo inmobiliario | Construye y promueve servipro s.r.l. | Parametros | Edificaciones inmobiliarias S.A.C | Inmobiliaria mundo verde s.a.c | k y b contratists generales
Entidad que financia | BIF | Por Definir Banco | BCP | Interbank | Interbank | Continental | BCP | Incasa | Continental | Continetal | Continental | Continental | scotiabank
Tiene caseta de ventas (si-no) | [11 empty] | Si | SI | bar: E - 1 to E-11
Tiene departamentos piloto (si-no) | No | Si | No | SI | si | No | No | NO | No | NO | No | No | NO
Datos específicos
Número de torres | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
Número de pisos | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 16 | 13 | 10 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5
Número de unidades inmobiliarias | 48 | 20 | 100 | 14 | 96 | 46 | 24 | 31 | 16 | 12 | 16 | 12 | 20
Número de sotanos y semi sotanos | No: 0%; No: 0%; SI: 0%; si: sotano y sst; No: 1 sotano; No: 0% | 1 semi sotano
Área promedio ocupada de los departamentos | 91 m2 | 82 m2 | 81.27 m2 Aprox. | 88 m2 | 80 m2 | 80 m2 | 110 m2 | 79 m2 | 192 m2 Duplex | 88.50 m2 | 86 m2 | 185 m2 duplex | 98 M2
Área promedio techada de los departamentos | 91 m2 | 82 m2 | 81.27 m2 Aprox. | 88 m2 | 80 m2 | 80 m2 | 110 m2 | 79 m2 | 192 m2 Duplex | 88.50 m2 | 86 m2 | 185 m2 duplex | 98 M2
Número de dormitorios | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Número de baños | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2
Dormitorio empleada (si-no) | si | No | No | si | No | No | No | NO | si | No | No | No | NO
Baño de servicio(si-no) | Si | No | NO | si | No | No | No | NO | si | No | NO | No | NO
Número de cocheras | No: si; si: 443; No: SI; No: si; NO: 11 | 9 | SI
Número de dépositos | No: si; si: 253
Número de ascensores | 2 ascensores | 2 ascensores | 2 ascensores | 2 ascensores | 2 ascensores | 2 ascensor | 1 ascensor | 1 ascensor | 2 ascensores | 1 ascensor | ascensor | ascensore | No tiene ascensor
Acabados
Pisos |  | Laminados | Laminados | Laminados | Laminados | Ceramico celima | ceramicos |  | Laminados | Laminados | ceramico celima | piso parquet coricaspi oscuro | Laminados
Muebles de cocina | Muebles altos y bajos en melamine | Cocina amoblada con tablero de granito | Muebles altos y bajos en melamine | Cocina equipada con muebles bajos en melamina Tableros de granito | Muebles bajos | Muebles altos y bajos con table. Post. Formado | Muebles altos y bajos en melamine | Porcelanato | Muebles altos y bajos en melamine | Muebles bajos | Muebles altos y bajos en melamine | Muebles bajos en melamine | Muebles bajos
Muebles de baño | Enchape cerámico | Cocina amoblada con tablero de granito | Cerámica | Piso ceramico y lavadero de pedestal | Cerámica | Lavatorios e inodoros blancos marca trebol | Melamine |  | Cerámica | Ceramica | los inodoros modelos sifon-jet sistema dual | Cerámica
Closets | Melamine |  | Melamine | Melamine | Melamine |  | Melamine |  | Melamine | Puertas y maleteros | Melamine | Melamine
Sanitarios | Si: Cerámica; No: Porcelanato; NO: Cerámica; si: Cerámica; No: Modelo sifon-jet y griferia marca italgrif
Puertas
Ventanas
Tina
Otros
Precios de venta
Precio de venta de departamento | 303850 | $ 94,300.00 | 271000 | 315416 | 230000 | 212800 | $ 120,000 | $ 98,750 | 397450 | $ 76,000.00 | 276600 | 445000 | 245000
Precio de venta de estacionamiento |  | $ 10,000.00 | Incluido en el precio del dpto | 18900 | S/. 18,000 y s/. 20,000 | s/. 18,000.00 | $ 8,500 | $ 10,000 | 19250 | 19000 | s/. 24,000 | 23800 | 19600
Precio de venta de déposito
Precio promedio por m2 de área ocupada | $US 1,245.00 | $us 1,150 | $us 1,244 | $us 1,337 | $us 1,072 | $US 992.53 | $US 1,090 | $US 1,250 | $US 772.40 | $US 858.75 | $US 1,200 | $US 897.53 | $US 932.83
Precio promedio por m2 de área libre
Velocidad de ventas | Si: 5 al mes; No: 4 al mes; NO: 10 al mes; si: 4 al mes; No: 10 al mes; No: 3 al mes
Fecha de inicio del proyecto | No: 2012-04-01; No: 2012-01-01
Fecha de inicio de pre ventas
Fecha de entrega de de los departamentos | 2012-07-01 | 2013-03-01 | 2012-12-01 | 2do semestre del 2013 | 2013-06-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-03-01 | 2012-05-01 | 2012-12-01 | 2012-12-01 | 2012-08-01 | 2012-12-01
Número de departamentos que quedan a la fecha | Si: 5; No: ultimos departamentos; No: 9; No: 15; si: 2; No: 3 | 4
Número de estacionamientos que quedan a la fecha | No: 13; si: 2; No: 2 | 2
Número de dépositos que quedan a la fecha
Comentarios u observaciones | Piscina con terraza y area de parrilla.Acabados de primera | Amplia recepcion y rampa para discapasitados | Piscina con vista panorámica, terraza con BBQ y gimnacio equipado | Sala Home theater,piscina con tobogan y gimnasio | Salon social y sala de niños | Sala de reuniones | Ascensor con apertura directa a los Dptos. | Acabados de primera | Plataforma o elevador para discapacitados | Todos los departamentos tiene vista a la calle | Terraza con vista al parque | Cocheras techadas en semi sotano | Amplias areas comnes
Acumula KMS LANPASS
Tienen promociones(si-no), cuales? | [11 empty] | No | NO | bar: Si; NO to No; si to NO
Fecha de realización del levantamiento | 2012-02-28 | 2012-02-28 | 2012-02-28 | 2012-02-28 | 2012-02-29 | 2012-02-29 | 2012-02-29 | 2012-02-29 | 2012-02-29 | 2012-02-29 | 2012-02-29 | 2012-08-29 | 2012-02-29
Nombre de la persona que levantó la información | Cesar Diaz | Cesar Diaz | Cesar Diaz | Cesar Diaz | Cesar Diaz | Cesar Diaz | Cesar diaz | Cesar Diaz | Cesar Diaz | Cesar Diaz | Cesar Diaz | Cesar Diaz | Cesar Diaz
Dpto. Piloto | [11 empty] | NO | NO | bar: 2012-02-28 to 2012-02-29
Areas Comunes | [11 empty] | NO | NO | bar: 2012-02-28 to 2012-02-29
Gas Calidda | [11 empty] | NO | SI | bar: 2012-02-28 to 2012-02-29
Note on C1: Favio:
Note on C46: Recepcion: duplex 8 piso 363.140 nuevos soles
Note on E46: Recepcion 3 piso 279.800 piso interior 80mt2 12 al 16 263.900 vista la Av. Brasil
Note on F46: Recepcion: no exicte ese numero
Note on G46: Recepcion: 13 piso 242.000 soles Entrega 28 febrero 17 piso 233.200 soles 8 piso 211.750 soles 3 dormitorios vista interna
Note on H46: Recepcion: no exicte el numero
Note on I46: Recepcion: no contestan

## CUADRO DE VENTAS
12.2. RELACION Y PRECIO DE LOS INMUEBLES - ESCENARIO 2
Proyecto: | URBAN COLLECTION MAGDALENA
(Expresado en Dólares Americanos)
Actualizacion | 2016-03-16
VIVENDA | Piso | Dpto. | Area Techada (m2) | Area No techada (m2) | Area Ocupada (m2) | Valor de Venta terreno (US$) | Valor de Venta fábrica (US$) | IGV US$ | Precio de Venta US$ | Precio de Venta (US$/m2) | Ubicación | Separado | Prevendido | 1327.54 | Permuta | Valor Venta Final
Departamento flat | 3 | 301 | 63.5 | 16.8 | 80.3 | 47026.9693 | 47026.9693 | 8464.8545 | 102518.7932 | 1425.8525 | Exterior |  |  | 1.0741
Departamento flat | 3 | 302 | 67.7 |  | 67.7 | 44279.9141 | 44279.9141 | 7970.3845 | 96530.2127 | 1425.8525 | Exterior |  |  | 1.0741
Departamento flat | 3 | 303 | 68.1 |  | 68.1 | 44541.5384 | 44541.5384 | 8017.4769 | 97100.5537 | 1425.8525 | Exterior |  |  | 1.0741
Departamento flat | 3 | 304 | 40.03 |  | 40.03 | 26182.0526 | 26182.0526 | 4712.7695 | 57076.8747 | 1425.8525 | Exterior |  |  | 1.0741
Departamento flat | 3 | 305 | 72 | 18.6 | 90.6 | 53175.1406 | 53175.1406 | 9571.5253 | 115921.8064 | 1425.8525 | Exterior |  |  | 1.0741
Departamento flat | 3 | 306 | 64.2 | 30.9 | 95.1 | 51574.9809 | 51574.9809 | 9283.4966 | 112433.4584 | 1411.594 | Interior |  |  | 1.0633
Departamento flat | 3 | 307 | 72.8 | 22.2 | 95 | 54326.9416 | 54326.9416 | 9778.8495 | 118432.7327 | 1411.594 | Interior |  |  | 1.0633
Departamento flat | 3 | 308 | 72.1 | 43.7 | 115.8 | 60834.5192 | 60834.5192 | 10950.2135 | 132619.2519 | 1411.594 | Interior |  |  | 1.0633
Departamento flat | 3 | 309 | 62.9 | 30.3 | 93.2 | 50538.9486 | 50538.9486 | 9097.0108 | 110174.908 | 1411.594 | Interior |  |  | 1.0633
Departamento flat | 4 | 401 | 63.5 |  | 63.5 | 41121.6424 | 41121.6424 | 7401.8956 | 89645.1805 | 1411.7351 | Exterior |  |  | 1.0634
Departamento flat | 4 | 402 | 67.7 |  | 67.7 | 43841.4991 | 43841.4991 | 7891.4698 | 95574.4681 | 1411.7351 | Exterior |  |  | 1.0634
Departamento flat | 4 | 403 | 68.1 |  | 68.1 | 44100.5331 | 44100.5331 | 7938.096 | 96139.1621 | 1411.7351 | Exterior |  |  | 1.0634
Departamento flat | 4 | 404 | 40.03 |  | 40.03 | 25922.8244 | 25922.8244 | 4666.1084 | 56511.7571 | 1411.7351 | Exterior |  |  | 1.0634
Departamento flat | 4 | 405 | 72 |  | 72 | 46626.1143 | 46626.1143 | 8392.7006 | 101644.9291 | 1411.7351 | Exterior |  |  | 1.0634
Departamento flat | 4 | 406 | 64.2 |  | 64.2 | 41159.2024 | 41159.2024 | 7408.6564 | 89727.0612 | 1397.6178 | Interior |  |  | 1.0528
Departamento flat | 4 | 407 | 72.8 |  | 72.8 | 46672.7404 | 46672.7404 | 8401.0933 | 101746.574 | 1397.6178 | Interior |  |  | 1.0528
Departamento flat | 4 | 408 | 72.1 |  | 72.1 | 46223.964 | 46223.964 | 8320.3135 | 100768.2416 | 1397.6178 | Interior |  |  | 1.0528
Departamento flat | 4 | 409 | 62.9 |  | 62.9 | 40325.7606 | 40325.7606 | 7258.6369 | 87910.1581 | 1397.6178 | Interior |  |  | 1.0528
Departamento flat | 5 | 501 | 63.5 |  | 63.5 | 40714.4975 | 40714.4975 | 7328.6095 | 88757.6045 | 1397.7576 | Exterior |  |  | 1.0529
Departamento flat | 5 | 502 | 67.7 |  | 67.7 | 43407.4249 | 43407.4249 | 7813.3365 | 94628.1862 | 1397.7576 | Exterior |  |  | 1.0529
Departamento flat | 5 | 503 | 68.1 |  | 68.1 | 43663.8941 | 43663.8941 | 7859.5009 | 95187.2892 | 1397.7576 | Exterior |  |  | 1.0529
Departamento flat | 5 | 504 | 40.03 |  | 40.03 | 25666.1627 | 25666.1627 | 4619.9093 | 55952.2348 | 1397.7576 | Exterior |  |  | 1.0529
Departamento flat | 5 | 505 | 72 |  | 72 | 46164.4696 | 46164.4696 | 8309.6045 | 100638.5437 | 1397.7576 | Exterior |  |  | 1.0529
Departamento flat | 5 | 506 | 64.2 |  | 64.2 | 40751.6855 | 40751.6855 | 7335.3034 | 88838.6744 | 1383.78 | Interior |  |  | 1.0424
Departamento flat | 5 | 507 | 72.8 |  | 72.8 | 46210.634 | 46210.634 | 8317.9141 | 100739.1822 | 1383.78 | Interior |  |  | 1.0424
Departamento flat | 5 | 508 | 72.1 |  | 72.1 | 45766.301 | 45766.301 | 8237.9342 | 99770.5362 | 1383.78 | Interior |  |  | 1.0424
Departamento flat | 5 | 509 | 62.9 |  | 62.9 | 39926.4956 | 39926.4956 | 7186.7692 | 87039.7605 | 1383.78 | Interior |  |  | 1.0424
Departamento flat | 6 | 601 | 63.5 |  | 63.5 | 40311.3836 | 40311.3836 | 7256.0491 | 87878.8163 | 1383.9184 | Exterior |  |  | 1.0425
Departamento flat | 6 | 602 | 67.7 |  | 67.7 | 42977.6484 | 42977.6484 | 7735.9767 | 93691.2735 | 1383.9184 | Exterior |  |  | 1.0425
Departamento flat | 6 | 603 | 68.1 |  | 68.1 | 43231.5784 | 43231.5784 | 7781.6841 | 94244.8408 | 1383.9184 | Exterior |  |  | 1.0425
Departamento flat | 6 | 604 | 40.03 |  | 40.03 | 25412.0423 | 25412.0423 | 4574.1676 | 55398.2522 | 1383.9184 | Exterior |  |  | 1.0425
Departamento flat | 6 | 605 | 72 |  | 72 | 45707.3956 | 45707.3956 | 8227.3312 | 99642.1224 | 1383.9184 | Exterior |  |  | 1.0425
Departamento flat | 6 | 606 | 64.2 |  | 64.2 | 40348.2035 | 40348.2035 | 7262.6766 | 87959.0836 | 1370.0792 | Interior |  |  | 1.032
Departamento flat | 6 | 607 | 72.8 |  | 72.8 | 45753.103 | 45753.103 | 8235.5585 | 99741.7646 | 1370.0792 | Interior |  |  | 1.032
Departamento flat | 6 | 608 | 72.1 |  | 72.1 | 45313.1693 | 45313.1693 | 8156.3705 | 98782.7091 | 1370.0792 | Interior |  |  | 1.032
Departamento flat | 6 | 609 | 62.9 |  | 62.9 | 39531.1838 | 39531.1838 | 7115.6131 | 86177.9807 | 1370.0792 | Interior |  |  | 1.032
Departamento flat | 7 | 701 | 63.5 |  | 63.5 | 39908.2698 | 39908.2698 | 7183.4886 | 87000.0282 | 1370.0792 | Exterior |  |  | 1.032
Departamento flat | 7 | 702 | 67.7 |  | 67.7 | 42547.8719 | 42547.8719 | 7658.6169 | 92754.3607 | 1370.0792 | Exterior |  |  | 1.032
Departamento flat | 7 | 703 | 68.1 |  | 68.1 | 42799.2626 | 42799.2626 | 7703.8673 | 93302.3924 | 1370.0792 | Exterior |  |  | 1.032
Departamento flat | 7 | 704 | 40.03 |  | 40.03 | 25157.9219 | 25157.9219 | 4528.4259 | 54844.2697 | 1370.0792 | Exterior |  |  | 1.032
Departamento flat | 7 | 705 | 72 |  | 72 | 45250.3217 | 45250.3217 | 8145.0579 | 98645.7012 | 1370.0792 | Exterior |  |  | 1.032
Departamento flat | 7 | 706 | 64.2 |  | 64.2 | 39944.7214 | 39944.7214 | 7190.0499 | 87079.4928 | 1356.3784 | Interior |  |  | 1.0217
Departamento flat | 7 | 707 | 72.8 |  | 72.8 | 45295.572 | 45295.572 | 8153.203 | 98744.3469 | 1356.3784 | Interior |  |  | 1.0217
Departamento flat | 7 | 708 | 72.1 |  | 72.1 | 44860.0376 | 44860.0376 | 8074.8068 | 97794.8821 | 1356.3784 | Interior |  |  | 1.0217
Departamento flat | 7 | 709 | 62.9 |  | 62.9 | 39135.8719 | 39135.8719 | 7044.457 | 85316.2008 | 1356.3784 | Interior |  |  | 1.0217
Departamento flat | 8 | 801 | 63.5 |  | 63.5 | 39505.156 | 39505.156 | 7110.9281 | 86121.24 | 1356.24 | Exterior |  |  | 1.0216
Departamento flat | 8 | 802 | 67.7 |  | 67.7 | 42118.0954 | 42118.0954 | 7581.2572 | 91817.448 | 1356.24 | Exterior |  |  | 1.0216
Departamento flat | 8 | 803 | 68.1 |  | 68.1 | 42366.9468 | 42366.9468 | 7626.0504 | 92359.944 | 1356.24 | Exterior |  |  | 1.0216
Departamento flat | 8 | 804 | 40.03 |  | 40.03 | 24903.8015 | 24903.8015 | 4482.6843 | 54290.2872 | 1356.24 | Exterior |  |  | 1.0216
Departamento flat | 8 | 805 | 72 |  | 72 | 44793.2477 | 44793.2477 | 8062.7846 | 97649.28 | 1356.24 | Exterior |  |  | 1.0216
Departamento flat | 8 | 806 | 64.2 |  | 64.2 | 39541.2394 | 39541.2394 | 7117.4231 | 86199.9019 | 1342.6776 | Interior |  |  | 1.0114
Departamento flat | 8 | 807 | 72.8 |  | 72.8 | 44838.041 | 44838.041 | 8070.8474 | 97746.9293 | 1342.6776 | Interior |  |  | 1.0114
Departamento flat | 8 | 808 | 72.1 |  | 72.1 | 44406.9059 | 44406.9059 | 7993.2431 | 96807.055 | 1342.6776 | Interior |  |  | 1.0114
Departamento flat | 8 | 809 | 62.9 |  | 62.9 | 38740.5601 | 38740.5601 | 6973.3008 | 84454.421 | 1342.6776 | Interior |  |  | 1.0114
Departamento flat | 9 | 901 | 63.5 |  | 63.5 | 39102.0421 | 39102.0421 | 7038.3676 | 85242.4518 | 1342.4008 | Exterior |  |  | 1.0112
Departamento flat | 9 | 902 | 67.7 |  | 67.7 | 41688.3189 | 41688.3189 | 7503.8974 | 90880.5353 | 1342.4008 | Exterior |  |  | 1.0112
Departamento flat | 9 | 903 | 68.1 |  | 68.1 | 41934.631 | 41934.631 | 7548.2336 | 91417.4956 | 1342.4008 | Exterior |  |  | 1.0112
Departamento flat | 9 | 904 | 40.03 |  | 40.03 | 24649.681 | 24649.681 | 4436.9426 | 53736.3047 | 1342.4008 | Exterior |  |  | 1.0112
Departamento flat | 9 | 905 | 72 |  | 72 | 44336.1738 | 44336.1738 | 7980.5113 | 96652.8588 | 1342.4008 | Exterior |  |  | 1.0112
Departamento flat | 9 | 906 | 64.2 |  | 64.2 | 39137.7574 | 39137.7574 | 7044.7963 | 85320.3111 | 1328.9768 | Interior |  |  | 1.0011
Departamento flat | 9 | 907 | 72.8 |  | 72.8 | 44380.5099 | 44380.5099 | 7988.4918 | 96749.5116 | 1328.9768 | Interior |  |  | 1.0011
Departamento flat | 9 | 908 | 72.1 |  | 72.1 | 43953.7743 | 43953.7743 | 7911.6794 | 95819.2279 | 1328.9768 | Interior |  |  | 1.0011
Departamento flat | 9 | 909 | 62.9 |  | 62.9 | 38345.2483 | 38345.2483 | 6902.1447 | 83592.6412 | 1328.9768 | Interior |  |  | 1.0011
Departamento dúplex | 10 | 1001 | 87 | 40 | 127 | 65209.2177 | 65209.2177 | 11737.6592 | 142156.0947 | 1328.5616 | Exterior |  |  | 1.0008
Departamento dúplex | 10 | 1002 | 88.1 | 47.3 | 135.4 | 68104.0195 | 68104.0195 | 12258.7235 | 148466.7624 | 1328.5616 | Exterior |  |  | 1.0008
Departamento dúplex | 10 | 1003 | 91.1 | 45.1 | 136.2 | 69261.9402 | 69261.9402 | 12467.1492 | 150991.0296 | 1328.5616 | Exterior |  |  | 1.0008
Departamento flat | 10 | 1004 | 40.03 | 0 | 40.03 | 24395.5606 | 24395.5606 | 4391.2009 | 53182.3222 | 1328.5616 | Exterior |  |  | 1.0008
Departamento dúplex | 10 | 1005 | 100.7 | 43.3 | 144 | 74563.9981 | 74563.9981 | 13421.5196 | 162549.5158 | 1328.5616 | Exterior |  |  | 1.0008
Departamento flat | 10 | 1006 | 64.2 | 0 | 64.2 | 38734.2753 | 38734.2753 | 6972.1696 | 84440.7202 | 1315.276 | Interior |  |  | 0.99076
Departamento dúplex | 10 | 1007 | 99.3 | 26.5 | 125.8 | 67905.6494 | 67905.6494 | 12223.0169 | 148034.3156 | 1315.276 | Interior |  |  | 0.99076
Departamento dúplex | 10 | 1008 | 98.6 | 26.5 | 125.1 | 67483.313 | 67483.313 | 12146.9963 | 147113.6224 | 1315.276 | Interior |  |  | 0.99076
Departamento flat | 10 | 1009 | 62.9 | 0 | 62.9 | 37949.9364 | 37949.9364 | 6830.9886 | 82730.8614 | 1315.276 | Interior |  |  | 0.99076
TOTAL |  |  | 4815.24 | 391.2 | 5206.44 | 3146582.4505 | 3146582.4505 | 566384.8411 | 6859549.742 |  |  | 0 | 0 | 74.3543 | 0 | 0
COMERCIO (TIPO) | Piso | Tienda | Area Techada (m2) | Area No techada (m2) | Area Ocupada (m2) | Valor de Venta terreno (US$) | Valor de Venta fábrica (US$) | IGV US$ | Precio de Venta US$ | Precio de Venta (US$/M2) | Ubicación | Separado | Prevendido |  | Permuta | Valor Venta Final
Local comercial | 1 | T-01 | 50.6 | 0 | 50.6 | 29013.7615 | 29013.7615 | 5222.4771 | 63250 | 1250 | Exterior |  |  | Si
Local comercial | 1 | T-02 | 52.1 | 0 | 52.1 | 29873.8532 | 29873.8532 | 5377.2936 | 65125 | 1250 | Exterior
Local comercial | 1 | T-03 | 47.1 | 0 | 47.1 | 27006.8807 | 27006.8807 | 4861.2385 | 58875 | 1250 | Exterior
Local comercial | 1 | T-04 | 41.6 | 0 | 41.6 | 23853.211 | 23853.211 | 4293.578 | 52000 | 1250 | Exterior
Local comercial | 1 | T-05 | 37.2 | 0 | 37.2 | 21330.2752 | 21330.2752 | 3839.4495 | 46500 | 1250 | Exterior
Local comercial | 1 | T-06 | 50.8 | 0 | 50.8 | 29128.4404 | 29128.4404 | 5243.1193 | 63500 | 1250 | Exterior
Local comercial | 1 | T-07 | 80.3 | 0 | 80.3 | 46043.578 | 46043.578 | 8287.844 | 100375 | 1250 | Exterior |  |  | Si
Local comercial | 1 | T-08 | 76.6 | 0 | 76.6 | 43922.0183 | 43922.0183 | 7905.9633 | 95750 | 1250 | Exterior |  |  | Si
Local comercial | 1 | T-09 | 59.8 | 0 | 59.8 | 34288.9908 | 34288.9908 | 6172.0183 | 74750 | 1250 | Exterior |  |  | Si
Local comercial | 1 | T-10 | 65.8 | 0 | 65.8 | 37729.3578 | 37729.3578 | 6791.2844 | 82250 | 1250 | Exterior |  |  | Si
Local comercial | 1 | T-11 | 87.2 | 0 | 87.2 | 50000 | 50000 | 9000 | 109000 | 1250 | Exterior |  |  | Si
Local comercial | 1 | T-12 | 106.9 | 0 | 106.9 | 61295.8716 | 61295.8716 | 11033.2569 | 133625 | 1250 | Exterior |  |  | Si
Local comercial | 1 | T-13 | 54.7 | 0 | 54.7 | 31364.6789 | 31364.6789 | 5645.6422 | 68375 | 1250 | Exterior |  |  | Si
Local comercial | 1 | T-14 | 37.4 | 0 | 37.4 | 21444.9541 | 21444.9541 | 3860.0917 | 46750 | 1250 | Exterior
Local comercial | 1 | T-15 | 74.6 | 0 | 74.6 | 42775.2294 | 42775.2294 | 7699.5413 | 93250 | 1250 | Exterior
Local comercial | 1 | T-16 | 78.3 | 0 | 78.3 | 44896.789 | 44896.789 | 8081.422 | 97875 | 1250 | Exterior
Local comercial | 1 | T-17 | 50.8 | 0 | 50.8 | 29128.4404 | 29128.4404 | 5243.1193 | 63500 | 1250 | Exterior
TOTAL |  |  | 1051.8 | 0 | 1051.8 | 603096.3303 | 603096.3303 | 83673.1651 | 1314750 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ESTACIONAMIENTOS (tipo) | Techado | Relacion | Cantidad | Area Techada (m2) | Area No techada (m2) | Valor de Venta terreno (US$) | Valor de Venta fábrica (US$) | IGV US$ | Precio de Venta US$ | Precio de Venta (US$/M2) | Ubicación | Separado | Prevendido | Permuta | Permuta | Valor Venta Final
Simple comercio | No Tech. | 1 | 1 |  | 12.5 | 5045.8716 | 5045.8716 | 908.2569 | 11000 | 880 | Piso 1
Simple comercio | No Tech. | 2 | 1 |  | 12.5 | 5045.8716 | 5045.8716 | 908.2569 | 11000 | 880 | Piso 1
Simple comercio | No Tech. | 3 | 1 |  | 12.5 | 5045.8716 | 5045.8716 | 908.2569 | 11000 | 880 | Piso 1
Simple comercio | No Tech. | 4 | 1 |  | 12.5 | 5045.8716 | 5045.8716 | 908.2569 | 11000 | 880 | Piso 1
Simple comercio | No Tech. | 5 | 1 |  | 12.5 | 5045.8716 | 5045.8716 | 908.2569 | 11000 | 880 | Piso 1
Simple comercio | No Tech. | 6 | 1 |  | 12.5 | 5045.8716 | 5045.8716 | 908.2569 | 11000 | 880 | Piso 1
Simple comercio | No Tech. | 7 | 1 |  | 12.5 | 5045.8716 | 5045.8716 | 908.2569 | 11000 | 880 | Piso 1
Simple comercio | No Tech. | 8 | 1 |  | 12.5 | 5045.8716 | 5045.8716 | 908.2569 | 11000 | 880 | Piso 1
Simple comercio | Techado | 1 | 1 | 12.5 |  | 5733.945 | 5733.945 | 1032.1101 | 12500 | 1000 | Sotano 1
Simple comercio | Techado | 2 | 1 | 12.5 |  | 5733.945 | 5733.945 | 1032.1101 | 12500 | 1000 | Sotano 1
Simple comercio | Techado | 3 | 1 | 12.5 |  | 5733.945 | 5733.945 | 1032.1101 | 12500 | 1000 | Sotano 1
Simple comercio | Techado | 4 | 1 | 12.5 |  | 5733.945 | 5733.945 | 1032.1101 | 12500 | 1000 | Sotano 1
Simple comercio | Techado | 5 | 1 | 12.5 |  | 5733.945 | 5733.945 | 1032.1101 | 12500 | 1000 | Sotano 1
Simple comercio | Techado | 6 | 1 | 12.5 |  | 5733.945 | 5733.945 | 1032.1101 | 12500 | 1000 | Sotano 1
Simple comercio | Techado | 7 | 1 | 12.5 |  | 5733.945 | 5733.945 | 1032.1101 | 12500 | 1000 | Sotano 1
Simple comercio | Techado | 8 | 1 | 12.5 |  | 5733.945 | 5733.945 | 1032.1101 | 12500 | 1000 | Sotano 1
Simple comercio | Techado | 9 | 1 | 12.5 |  | 5733.945 | 5733.945 | 1032.1101 | 12500 | 1000 | Sotano 1
Simple comercio | Techado | 10 | 1 | 12.5 |  | 5733.945 | 5733.945 | 1032.1101 | 12500 | 1000 | Sotano 1
Simple comercio | Techado | 11 | 1 | 12.5 |  | 5733.945 | 5733.945 | 1032.1101 | 12500 | 1000 | Sotano 1
Simple comercio | Techado | 12 | 1 | 12.5 |  | 5733.945 | 5733.945 | 1032.1101 | 12500 | 1000 | Sotano 1
Simple comercio | Techado | 13 | 1 | 12.5 |  | 5734.4037 | 5734.4037 | 1032.1927 | 12501 | 1000.08 | Sotano 1
Simple comercio | Techado | 14 | 1 | 12.5 |  | 5734.8624 | 5734.8624 | 1032.2752 | 12502 | 1000.16 | Sotano 1
Simple comercio | Techado | 15 | 1 | 12.5 |  | 5733.945 | 5733.945 | 1032.1101 | 12500 | 1000 | Sotano 1
Simple | Techado | 1 | 1 | 12.5 |  | 5504.5872 | 5504.5872 | 990.8257 | 12000 | 960 | Sotano 1
Simple | Techado | 2 | 1 | 12.5 |  | 5504.5872 | 5504.5872 | 990.8257 | 12000 | 960 | Sotano 1
Simple | Techado | 3 | 1 | 12.5 |  | 5504.5872 | 5504.5872 | 990.8257 | 12000 | 960 | Sotano 1
Simple | Techado | 4 | 1 | 12.5 |  | 5504.5872 | 5504.5872 | 990.8257 | 12000 | 960 | Sotano 1
Simple | Techado | 5 | 1 | 12.5 |  | 5504.5872 | 5504.5872 | 990.8257 | 12000 | 960 | Sotano 1
Simple | Techado | 6 | 1 | 12.5 |  | 5504.5872 | 5504.5872 | 990.8257 | 12000 | 960 | Sotano 1
Simple | Techado | 7 | 1 | 12.5 |  | 5504.5872 | 5504.5872 | 990.8257 | 12000 | 960 | Sotano 1
Simple | Techado | 8 | 1 | 12.5 |  | 5504.5872 | 5504.5872 | 990.8257 | 12000 | 960 | Sotano 1
simple | Techado | 9 | 1 | 12.5 |  | 5504.5872 | 5504.5872 | 990.8257 | 12000 | 960 | Sotano 1
Simple | Techado | 10 | 1 | 12.5 |  | 5504.5872 | 5504.5872 | 990.8257 | 12000 | 960 | Sotano 1
Simple | Techado | 11 | 1 | 12.5 |  | 5504.5872 | 5504.5872 | 990.8257 | 12000 | 960 | Sotano 1
Simple | Techado | 12 | 1 | 12.5 |  | 5504.5872 | 5504.5872 | 990.8257 | 12000 | 960 | Sotano 1
Simple | Techado | 13 | 1 | 12.5 |  | 5504.5872 | 5504.5872 | 990.8257 | 12000 | 960 | Sotano 1
Simple | Techado | 14 | 1 | 12.5 |  | 5504.5872 | 5504.5872 | 990.8257 | 12000 | 960 | Sotano 1
Simple | Techado | 15 | 1 | 12.5 |  | 5504.5872 | 5504.5872 | 990.8257 | 12000 | 960 | Sotano 1
Simple | Techado | 16 | 1 | 12.5 |  | 5045.8716 | 5045.8716 | 908.2569 | 11000 | 880 | Sotano 2
Simple | Techado | 1 | 1 | 12.5 |  | 5045.8716 | 5045.8716 | 908.2569 | 11000 | 880 | Sotano 2
Simple | Techado | 2 | 1 | 12.5 |  | 5045.8716 | 5045.8716 | 908.2569 | 11000 | 880 | Sotano 2
Simple | Techado | 3 | 1 | 12.5 |  | 5045.8716 | 5045.8716 | 908.2569 | 11000 | 880 | Sotano 2
Simple | Techado | 4 | 1 | 12.5 |  | 5045.8716 | 5045.8716 | 908.2569 | 11000 | 880 | Sotano 2
Simple | Techado | 5 | 1 | 12.5 |  | 5045.8716 | 5045.8716 | 908.2569 | 11000 | 880 | Sotano 2
Simple | Techado | 6 | 1 | 12.5 |  | 5045.8716 | 5045.8716 | 908.2569 | 11000 | 880 | Sotano 2
Simple | Techado | 7 | 1 | 12.5 |  | 5045.8716 | 5045.8716 | 908.2569 | 11000 | 880 | Sotano 2
Simple | Techado | 8 | 1 | 12.5 |  | 5045.8716 | 5045.8716 | 908.2569 | 11000 | 880 | Sotano 2
Simple | Techado | 9 | 1 | 12.5 |  | 5045.8716 | 5045.8716 | 908.2569 | 11000 | 880 | Sotano 2
Simple | Techado | 10 | 1 | 12.5 |  | 5045.8716 | 5045.8716 | 908.2569 | 11000 | 880 | Sotano 2
Simple | Techado | 11 | 1 | 12.5 |  | 5045.8716 | 5045.8716 | 908.2569 | 11000 | 880 | Sotano 2
Simple | Techado | 12 | 1 | 12.5 |  | 5045.8716 | 5045.8716 | 908.2569 | 11000 | 880 | Sotano 2
Simple | Techado | 13 | 1 | 12.5 |  | 5045.8716 | 5045.8716 | 908.2569 | 11000 | 880 | Sotano 2
Simple | Techado | 14 | 1 | 12.5 |  | 5045.8716 | 5045.8716 | 908.2569 | 11000 | 880 | Sotano 2
Simple | Techado | 15 | 1 | 12.5 |  | 5045.8716 | 5045.8716 | 908.2569 | 11000 | 880 | Sotano 2
Simple | Techado | 16 | 1 | 12.5 |  | 5045.8716 | 5045.8716 | 908.2569 | 11000 | 880 | Sotano 2
Simple | Techado | 17 | 1 | 12.5 |  | 5045.8716 | 5045.8716 | 908.2569 | 11000 | 880 | Sotano 2
Simple | Techado | 18 | 1 | 12.5 |  | 5045.8716 | 5045.8716 | 908.2569 | 11000 | 880 | Sotano 2
Simple | Techado | 19 | 1 | 12.5 |  | 5045.8716 | 5045.8716 | 908.2569 | 11000 | 880 | Sotano 2
Simple | Techado | 20 | 1 | 12.5 |  | 5045.8716 | 5045.8716 | 908.2569 | 11000 | 880 | Sotano 2
Simple | Techado | 21 | 1 | 12.5 |  | 5045.8716 | 5045.8716 | 908.2569 | 11000 | 880 | Sotano 2
Simple | Techado | 22 | 1 | 12.5 |  | 5045.8716 | 5045.8716 | 908.2569 | 11000 | 880 | Sotano 2
Simple | Techado | 23 | 1 | 12.5 |  | 5045.8716 | 5045.8716 | 908.2569 | 11000 | 880 | Sotano 2
Simple | Techado | 24 | 1 | 12.5 |  | 5045.8716 | 5045.8716 | 908.2569 | 11000 | 880 | Sotano 2
Simple | Techado | 25 | 1 | 12.5 |  | 5045.8716 | 5045.8716 | 908.2569 | 11000 | 880 | Sotano 2
Simple | Techado | 26 | 1 | 12.5 |  | 5045.8716 | 5045.8716 | 908.2569 | 11000 | 880 | Sotano 2 |  |  | 1
Simple | Techado | 27 | 1 | 12.5 |  | 5045.8716 | 5045.8716 | 908.2569 | 11000 | 880 | Sotano 2 |  |  | 1
Simple | Techado | 28 | 1 | 12.5 |  | 5045.8716 | 5045.8716 | 908.2569 | 11000 | 880 | Sotano 2 |  |  | 1
Simple | Techado | 29 | 1 | 12.5 |  | 5045.8716 | 5045.8716 | 908.2569 | 11000 | 880 | Sotano 2 |  |  | 1
Simple | Techado | 30 | 1 | 12.5 |  | 5045.8716 | 5045.8716 | 908.2569 | 11000 | 880 | Sotano 2 |  |  | 1
Simple | Techado | 31 | 1 | 12.5 |  | 5045.8716 | 5045.8716 | 908.2569 | 11000 | 880 | Sotano 2 |  |  | 1
Simple | Techado | 32 | 1 | 12.5 |  | 5045.8716 | 5045.8716 | 908.2569 | 11000 | 880 | Sotano 2
Simple | Techado | 33 | 1 | 12.5 |  | 5045.8716 | 5045.8716 | 908.2569 | 11000 | 880 | Sotano 2 |  |  | 1
TOTAL |  |  | 72 | 800 | 100 | 380505.9633 | 380505.9633 | 68491.0734 | 829503 |  |  | 0 | 0 | 7 | 0
Depositos |  | Relacion | Cantidad | Area Techada (m2) | Area No techada (m2) | Valor de Venta terreno (US$) | Valor de Venta fábrica (US$) | IGV US$ | Precio de Venta US$ | Precio de Venta (US$/M2) | Ubicación | Separado | Prevendido | Permuta | Permuta | Valor Venta Final
Sótano |  | 1 | 1 | 4 |  | 1834.8624 | 1834.8624 | 330.2752 | 4000 | 1000 | Sotano 1
Sótano |  | 2 | 1 | 4 |  | 1834.8624 | 1834.8624 | 330.2752 | 4000 | 1000 | Sotano 1
Sótano |  | 3 | 1 | 4 |  | 1834.8624 | 1834.8624 | 330.2752 | 4000 | 1000 | Sotano 1
Sótano |  | 4 | 1 | 4 |  | 1834.8624 | 1834.8624 | 330.2752 | 4000 | 1000 | Sotano 1
Sótano |  | 5 | 1 | 4 |  | 1834.8624 | 1834.8624 | 330.2752 | 4000 | 1000 | Sotano 1
Sótano |  | 6 | 1 | 4 |  | 1834.8624 | 1834.8624 | 330.2752 | 4000 | 1000 | Sotano 1
Sótano |  | 7 | 1 | 4 |  | 1834.8624 | 1834.8624 | 330.2752 | 4000 | 1000 | Sotano 1
Sótano |  | 8 | 1 | 4 |  | 1834.8624 | 1834.8624 | 330.2752 | 4000 | 1000 | Sotano 1
Sótano |  | 9 | 1 | 4 |  | 1834.8624 | 1834.8624 | 330.2752 | 4000 | 1000 | Sotano 1
Sótano |  | 10 | 1 | 4 |  | 1834.8624 | 1834.8624 | 330.2752 | 4000 | 1000 | Sotano 1
Sótano |  | 11 | 1 | 4 |  | 1834.8624 | 1834.8624 | 330.2752 | 4000 | 1000 | Sotano 2
Sótano |  | 12 | 1 | 4 |  | 1834.8624 | 1834.8624 | 330.2752 | 4000 | 1000 | Sotano 2
Sótano |  | 13 | 1 | 4 |  | 1834.8624 | 1834.8624 | 330.2752 | 4000 | 1000 | Sotano 2
Sótano |  | 14 | 1 | 4 |  | 1834.8624 | 1834.8624 | 330.2752 | 4000 | 1000 | Sotano 2
Sótano |  | 15 | 1 | 4 |  | 1834.8624 | 1834.8624 | 330.2752 | 4000 | 1000 | Sotano 2
Sótano |  | 16 | 1 | 4 |  | 1834.8624 | 1834.8624 | 330.2752 | 4000 | 1000 | Sotano 2
Sótano |  | 17 | 1 | 4 |  | 1834.8624 | 1834.8624 | 330.2752 | 4000 | 1000 | Sotano 2
Sótano |  | 18 | 1 | 4 |  | 1834.8624 | 1834.8624 | 330.2752 | 4000 | 1000 | Sotano 2
Sótano |  | 19 | 1 | 4 |  | 1834.8624 | 1834.8624 | 330.2752 | 4000 | 1000 | Sotano 2
Sótano |  | 20 | 1 | 4 |  | 1834.8624 | 1834.8624 | 330.2752 | 4000 | 1000 | Sotano 2
TOTAL |  |  | 20 | 80 | 0 | 36697.2477 | 36697.2477 | 6605.5046 | 80000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RESUMEN DE VENTAS
Unidades Inmobiliarias |  | Cantidad | Area Techada (m2) | Area No techada (m2) | Valor de Venta terreno (US$) | Valor de Venta fábrica (US$) | IGV US$ | Precio US$ | Incidencia %
Departamentos |  | 72 | 4815.24 | 391.2 | 3146582.4505 | 3146582.4505 | 566384.8411 | 6859549.742 | 75.51%
| Tipo Flat | 66 | 4250.44 | 162.5 | 2734054.3126 | 2734054.3126 | 492129.7763 | 5877507.5401 | 64.7%
| Tipo Duplex | 6 | 564.8 | 228.7 | 412528.1378 | 412528.1378 | 74255.0648 | 982042.2019 | 10.81%
Comercio |  | 17 | 1051.8 | 0 | 603096.3303 | 603096.3303 | 108557.3394 | 1314750 | 14.47%
Locales Comerciales 1° Piso |  | 8 | 436.3 | 0 | 250172.0183 | 250172.0183 | 45030.9633 | 545375 | 6.004%
Locales Comerciales 2° Piso |  | 9 | 615.5 | 0 | 352924.3119 | 352924.3119 | 63526.3761 | 769375
Estacionamientos |  | 72 | 900 | 100 | 380505.9633 | 380505.9633 | 68491.0734 | 829503 | 9.132%
Estacionamientos Techados |  | 64 | 800 | 0 | 340138.9908 | 340138.9908 | 61225.0183 | 741503 | 8.163%
Estacionamientos No techados |  | 8 | 100 | 100 | 40366.9725 | 40366.9725 | 7266.055 | 88000 | 0.9688%
Otros |  | 20 | 80 | 80 | 36697.2477 | 36697.2477 | 6605.5046 | 80000 | 0.8807%
Depósitos |  | 20 | 80 | 80 | 36697.2477 | 36697.2477 | 6605.5046 | 80000 | 0.8807%
Total |  | 181 | 6847.04 | 571.2 | 4166881.9918 | 4166881.9918 | 750038.7585 | 9083802.742 | 100%
8333763.9835

## CONSTRUCCION
12.3. COSTO DIRECTO DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO - ESCENARIO 2
Edificio Comercial y Residencial | URBAN COLLECTION MAGDALENA
(Expresado en Dólares Americanos, tipo de cambio 2.80)
Total m2 construidos (Sótanos, Cisterna y Cuarto de Bombas) | 2277
Total m2 construidos (Comercio piso 1 y 2) | 1719.5
Total m2 construidos (Vivienda 8 pisos) | 5399.32
TOTAL M2 CONSTRUIDOS | 9395.82
COSTO DIRECTO SOTANO | Unidad | Metrado | Ratio $/m2 | CU | Total S/IGV | IGV | Total C/IGV | Costos por m2 (sótano)
Obras Preliminares
Demolición | glb | 1 |  | 16950 | 16950 | 3051 | 20001 | 7.444 | 1.3399 | 8.7839
Excavación | glb | 1 |  | 170000 | 170000 | 30600 | 200600 | 74.6596 | 13.4387 | 88.0984
Anclaje muros pantalla | m2 | 990 | 45 |  | 44550 | 8019 | 52569 | 19.5652 | 3.5217 | 23.087
Estructuras | m2 | 2277 | 166.5 |  | 379120.5 | 68241.69 | 447362.19 | 166.5 | 29.97 | 196.47
Arquitectura | m2 | 2277 | 29.35 |  | 66829.95 | 12029.391 | 78859.341 | 29.35 | 5.283 | 34.633
Instalaciones sanitarias | m2 | 2277 | 9.8 |  | 22314.6 | 4016.628 | 26331.228 | 9.8 | 1.764 | 11.564
Instalaciones eléctricas | m2 | 2277 | 19.6 |  | 44629.2 | 8033.256 | 52662.456 | 19.6 | 3.528 | 23.128
Total costo directo casco |  |  |  |  | 744394.25 | 133990.965 | 878385.215 | 326.9189 | 58.8454 | 385.7643
Gastos Generales | 6% |  |  |  | 44663.655 | 8039.4579 | 52703.1129 | 19.6151 | 3.5307 | 23.1459
Utilidad | 6% |  |  |  | 44663.655 | 8039.4579 | 52703.1129 | 19.6151 | 3.5307 | 23.1459
Total presupuesto casco |  |  | 260 |  | 833721.56 | 150069.8808 | 983791.4408 | 366.1491 | 65.9068 | 432.056
COSTO DIRECTO TORRE | Unidad | Metrado | Ratio $/m2 | CU | Total S/IGV | IGV | Total C/IGV | Costos por m2 (torre)
Estructuras | m2 | 7118.82 | 172 |  | 1224437.04 | 220398.6672 | 1444835.7072 | 172 | 30.96 | 202.96
Arquitectura vivienda | m2 | 5399.32 | 160 |  | 863891.2 | 155500.416 | 1019391.616 | 121.3531 | 21.8436 | 143.1967
Arquitectura comercio | m2 | 1719.5 | 50 |  | 85975 | 15475.5 | 101450.5 | 12.0771 | 2.1739 | 14.251
Instalaciones sanitarias | m2 | 7118.82 | 25 |  | 177970.5 | 32034.69 | 210005.19 | 25 | 4.5 | 29.5
Instalaciones eléctricas | m2 | 7118.82 | 30 |  | 213564.6 | 38441.628 | 252006.228 | 30 | 5.4 | 35.4
Implementación ACI | m2 | 2277 | 40 |  | 91080 | 16394.4 | 107474.4 | 40 | 7.2 | 47.2
Total costo directo casco |  |  |  |  | 2656918.34 | 478245.3012 | 3135163.6412 | 400.4303 | 72.0775 | 472.5077
Gastos Generales | 6% |  |  |  | 159415.1004 | 28694.7181 | 188109.8185 | 22.3935 | 4.0308 | 26.4243
Utilidad | 6% |  |  |  | 159415.1004 | 28694.7181 | 188109.8185 | 22.3935 | 4.0308 | 26.4243
Total presupuesto torre |  |  | 380 |  | 2975748.5408 | 535634.7373 | 3511383.2781 | 445.2172 | 80.1391 | 525.3563
COSTO DIRECTO EQUIPAMIENTO Y OTROS | Unidad | Metrado | Ratio $/m2 | CU | Total S/IGV | IGV | Total C/IGV | Costos por m2 total construcción
Ascensores | Parada | 24 |  | 4000 | 96000 | 17280 | 113280 | 10.2173 | 1.8391 | 12.0564
Bombas | glb | 1 |  | 25000 | 25000 | 4500 | 29500 | 2.6608 | 0.47894 | 3.1397
Total costo directo Equipamiento y otros |  |  |  |  | 121000 | 21780 | 142780 | 12.8781 | 2.3181 | 15.1961
Gastos Generales | 6% |  |  |  | 7260 | 1306.8 | 8566.8 | 0.77268 | 0.13908 | 0.91177
Utilidad | 6% |  |  |  | 7260 | 1306.8 | 8566.8 | 0.77268 | 0.13908 | 0.91177
Total presupuesto equipamiento |  |  |  |  | 135520 | 24393.6 | 159913.6 | 14.4234 | 2.5962 | 17.0197
TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  |  | 3944990.1008 | 710098.2181 | 4655088.3189 | 419.8665 | 75.576 | 495.4425
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 3522312.59 | 634016.2662 | 4156328.8562 | 374.8808 | 67.4785 | 442.3594
TOTAL COSTO DIRECTO SIN EQUIPAMIENTO |  |  |  |  | 3401312.59 | 612236.2662 | 4013548.8562 | 362.0027 | 65.1605 | 427.1632
OTROS COSTOS CONSTRUCCION | Unidad | Metrado | Ratio $/m2 | CU | Total S/IGV | IGV | Total C/IGV
Póliza CAR | % | 0.2% | 3522312.59 |  | 7044.6252 | 1268.0325 | 8312.6577
Conexiones de Agua y Desagüe (Sedapal) | Glb | 4 | 1500 |  | 6000 | 1080 | 7080
Medidores de Luz | Und | 89 | 290 |  | 25810 | 4645.8 | 30455.8
Total |  |  |  |  | 38854.6252 | 6993.8325 | 45848.4577

## CRONOG VALORIZADO DE OBRA
12.4 CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA - ESCENARIO 2
PROYECTO: | URBAN COLLECTION MAGDALENA
Tipo de cambio: 2.80
(Expresado en Dólares Americanos)
PARTIDA / TIPO | Total | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | TOTAL
COSTO DIRECTO SOTANO | 744394.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8475 | 8475 | 71516.6667 | 214626.1167 | 214626.1167 | 143109.45 | 16735.95 | 0 | 33414.975 | 33414.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744394.25 | OK
Demolición | 16950 |  |  |  |  | 8475 | 8475 | 0 | 0 | [16 empty] | 16950 | OK
Excavación | 170000 | [6 empty] | 56666.6667 | 56666.6667 | 56666.6667 | [15 empty] | 170000 | OK
Anclaje muros pantalla | 44550 | [6 empty] | 14850 | 14850 | 14850 | [15 empty] | 44550 | OK
Estructuras | 379120.5 | [7 empty] | 126373.5 | 126373.5 | 126373.5 | [14 empty] | 379120.5 | OK
Arquitectura | 66829.95 | [12 empty] | 33414.975 | 33414.975 | [10 empty] | 66829.95 | OK
Instalaciones sanitarias | 22314.6 | [7 empty] | 5578.65 | 5578.65 | 5578.65 | 5578.65 | [13 empty] | 22314.6 | OK
Instalaciones eléctricas | 44629.2 | [7 empty] | 11157.3 | 11157.3 | 11157.3 | 11157.3 | [13 empty] | 44629.2 | OK
COSTO DIRECTO TORRE | 2656918.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254611.35 | 254611.35 | 254611.35 | 254611.35 | 398593.2167 | 398593.2167 | 237507.8767 | 237507.8767 | 183135.3767 | 183135.3767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2656918.34 | OK
Estructuras | 1224437.04 | [10 empty] | 204072.84 | 204072.84 | 204072.84 | 204072.84 | 204072.84 | 204072.84 | [8 empty] | 1224437.04 | OK
Arquitectura vivienda | 863891.2 | [14 empty] | 143981.8667 | 143981.8667 | 143981.8667 | 143981.8667 | 143981.8667 | 143981.8667 |  |  |  |  | 863891.2 | OK
Arquitectura comercio | 85975 | [16 empty] | 42987.5 | 42987.5 | [6 empty] | 85975 | OK
Instalaciones sanitarias | 177970.5 | [10 empty] | 17797.05 | 17797.05 | 17797.05 | 17797.05 | 17797.05 | 17797.05 | 17797.05 | 17797.05 | 17797.05 | 17797.05 |  |  |  |  | 177970.5 | OK
Instalaciones eléctricas | 213564.6 | [10 empty] | 21356.46 | 21356.46 | 21356.46 | 21356.46 | 21356.46 | 21356.46 | 21356.46 | 21356.46 | 21356.46 | 21356.46 |  |  |  |  | 213564.6 | OK
Implementación ACI | 91080 | [10 empty] | 11385 | 11385 | 11385 | 11385 | 11385 | 11385 | 11385 | 11385 | [6 empty] | 91080 | OK
EQUIPAMIENTO | 121000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60500 | 0 | 0 | 22100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121000 | OK
Ascensores | 96000 | [6 empty] | 19200 |  |  |  | 19200 | [5 empty] | 48000 |  |  | 9600 |  |  |  |  | 96000 | OK
Bombas | 25000 | [16 empty] | 12500 |  |  | 12500 |  |  |  |  | 25000 | OK
COSTO DIRECTO SIN/EQUIPAM. | 3401312.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8475 | 8475 | 71516.6667 | 214626.1167 | 214626.1167 | 143109.45 | 271347.3 | 254611.35 | 288026.325 | 288026.325 | 398593.2167 | 398593.2167 | 237507.8767 | 237507.8767 | 183135.3767 | 183135.3767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3401312.59 | OK
COSTO DIRECTO ACUMULADO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8475 | 16950 | 88466.6667 | 303092.7833 | 517718.9 | 660828.35 | 932175.65 |  | 288026.325 | [12 empty] | OK
EQUIPAMIENTO | 121000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60500 | 0 | 0 | 22100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121000 | OK
COSTO DIRECTO CON EQUIPAMIENTO | 3522312.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8475 | 8475 | 90716.6667 | 214626.1167 | 214626.1167 | 143109.45 | 290547.3 | 254611.35 | 288026.325 | 288026.325 | 398593.2167 | 398593.2167 | 298007.8767 | 237507.8767 | 183135.3767 | 205235.3767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3522312.59 | OK
GG (6%) | 211338.7554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.5 | 508.5 | 5443 | 12877.567 | 12877.567 | 8586.567 | 17432.838 | 15276.681 | 17281.5795 | 17281.5795 | 23915.593 | 23915.593 | 17880.4726 | 14250.4726 | 10988.1226 | 12314.1226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211338.7554 | OK
UTILIDAD (6%) | 211338.7554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.5 | 508.5 | 5443 | 12877.567 | 12877.567 | 8586.567 | 17432.838 | 15276.681 | 17281.5795 | 17281.5795 | 23915.593 | 23915.593 | 17880.4726 | 14250.4726 | 10988.1226 | 12314.1226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211338.7554 | OK
IGV 18% | 710098.2181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1708.56 | 1708.56 | 18288.48 | 43268.6251 | 43268.6251 | 28850.8651 | 58574.3357 | 51329.6482 | 58066.1071 | 58066.1071 | 80356.3925 | 80356.3925 | 60078.3879 | 47881.5879 | 36920.0919 | 41375.4519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710098.2181 | OK
TOTAL COSTO OBRA, CON GG y IGV | 4655088.3189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200.56 | 11200.56 | 119891.1467 | 283649.8758 | 283649.8758 | 189133.4491 | 383987.3117 | 336494.3602 | 380655.5911 | 380655.5911 | 526780.7951 | 526780.7951 | 393847.2098 | 313890.4098 | 242031.7138 | 271239.0738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4655088.3189 | OK

## EGRESOS DETALLADO
12.5. DETALLE DE GASTOS - ESCENARIO 2
Nombre del Proyecto | URBAN COLLECTION MAGDALENA
(Expresado en Dólares Americanos) |  | FLUJO DE EGRESOS
(Tipo de cambio: 2.80)
TERRENO | Unid. | Cantidad | P.U. | Sin IGV | IGV | TOTAL | % | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | TOTAL
Terreno | m2 | 1076 | 1900 | 2044400 |  | 2044400 | 26.65% | 20000 |  |  | 184249.95 |  | 1155270.05 |  |  | 150000 | [13 empty] | 534880 | [26 empty] | 2044400 | OK
Pago Alcabala | glb | 1 |  | 60598.881 |  | 60598.881 | 0.7899% | [5 empty] | 60598.881 | [43 empty] | 60598.881 | OK
Gastos Notariales | Glb | 1 | 0.002 | 4088.8 | 735.984 | 4824.784 | 0.06289% | [5 empty] | 4088.8 | [43 empty] | 4088.8 | OK
Gastos Registrales | Glb | 1 | 3000 | 3000 |  | 3000 | 0.03911% | [5 empty] | 3000 | [43 empty] | 3000 | OK
TOTAL TERRENO |  |  |  | 2112087.681 | 735.984 | 2112823.665 | 27.54% | 20000 | 0 | 0 | 184249.95 | 0 | 1222957.731 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2112087.681 | OK
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 735.984 | [43 empty] | 735.984
HONORARIOS PROYECTOS | Unid. | Cantidad | P.U. | Sin IGV | IGV | TOTAL |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | TOTAL
Levantamiento Topográfico | glb | 1 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0.005214% | 400 | [48 empty] | 400 | OK
Estudio de Suelos | glb | 1 | 1230 | 1230 | 221.4 | 1451.4 | 0.01892% |  | 1230 | [47 empty] | 1230 | OK
Estudio Impacto Vial | glb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | [47 empty] | 0 | OK
Estudio Impacto Ambiental | glb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | [47 empty] | 0 | OK
Proyecto de Arquitectura | m2 | 9395.82 | 0.8 | 7516.656 | 1352.9981 | 8869.6541 | 0.1156% | 1503.3312 | 3758.328 |  | 2254.9968 | [45 empty] | 7516.656 | OK
Proyecto de Estructuras | m2 | 9395.82 | 0.9 | 8456.238 | 1522.1228 | 9978.3608 | 0.1301% |  |  |  |  | 1691.2476 | [8 empty] | 2536.8714 |  |  |  | 4228.119 | [31 empty] | 8456.238 | OK
Proyecto de IIEE y EEMM | m2 | 9395.82 | 0.6 | 5637.492 | 1014.7486 | 6652.2406 | 0.08672% |  |  |  |  | 1127.4984 | [8 empty] | 1691.2476 |  |  |  | 2818.746 | [31 empty] | 5637.492 | OK
Proyecto de IISS | m2 | 9395.82 | 0.6 | 5637.492 | 1014.7486 | 6652.2406 | 0.08672% |  |  |  |  | 1127.4984 | [8 empty] | 1691.2476 |  |  |  | 2818.746 | [31 empty] | 5637.492 | OK
Proyecto de Gas | m2 | 9395.82 | 0.4 | 3758.328 | 676.499 | 4434.827 | 0.05781% |  |  |  |  | 751.6656 | [8 empty] | 1127.4984 |  |  |  | 1879.164 | [31 empty] | 3758.328 | OK
TOTAL GASTOS DE PROYECTO H.U. |  |  |  | 32636.206 | 5802.5171 | 38438.7231 | 0.5011% | 1903.3312 | 4988.328 | 0 | 2254.9968 | 4697.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7046.865 | 0 | 0 | 0 | 11744.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32636.206
[8 empty] | 270.5996 | 897.899 |  | 405.8994 | 845.6238 | [8 empty] | 1268.4357 |  |  |  | 2114.0595 | [31 empty] | 5802.5171
GASTOS LICENCIAS CONSTRUCCION | Unid. | Cantidad | P.U. | Sin IGV | IGV | TOTAL |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | TOTAL
Copias certificadas de planos | Glb | 1 | 110 | 110 |  | 110 | 0.001434% | 110 | [48 empty] | 110 | OK
Certificado de Parámetros Urbanísticos | Glb | 1 | 30 | 30 |  | 30 | 0.0003911% | 30 | [48 empty] | 30 | OK
Revisión de Anteproyecto | Glb | 1 | 1900 | 1900 |  | 1900 | 0.02477% | 1900 | [48 empty] | 1900 | OK
Licencia de demolición | Glb | 1 | 500 | 500 |  | 500 | 0.006518% | [17 empty] | 500 | [31 empty] | 500 | OK
Finalización de demolición | Glb | 1 | 300 | 300 |  | 300 | 0.003911% | [18 empty] | 300 | [30 empty] | 300 | OK
Licencia de Construcción Obra Nueva | Glb | 1 | 35000 | 35000 |  | 35000 | 0.4562% | [24 empty] | 35000 | [24 empty] | 35000 | OK
Certificado finalización obra y zonificación | Glb | 1 | 1350 | 1350 |  | 1350 | 0.0176% | [38 empty] | 1350 | [10 empty] | 1350 | OK
Certificado de Numeración | Glb | 1 | 3780 | 3780 |  | 3780 | 0.04927% | [39 empty] | 3780 | [9 empty] | 3780 | OK
Declaratoria de Fábrica | Glb | 1 | 1350 | 1350 |  | 1350 | 0.0176% | [39 empty] | 1350 | [9 empty] | 1350 | OK
Inscripción inmuebles en Mun. Distrital | Glb | 1 | 1000 | 1000 |  | 1000 | 0.01304% | [40 empty] | 1000 | [8 empty] | 1000 | OK
Pago a SERPAR | Glb | 1 | 15000 | 15000 |  | 15000 | 0.1955% | [38 empty] | 15000 | [10 empty] | 15000 | OK
TOTAL GASTOS LICENCIAS CONSTRUCCION |  |  |  | 60320 | 0 | 60320 | 0.7863% | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16350 | 5130 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60320
CONSTRUCCION | Unid. | Cantidad | P.U. | Sin IGV | IGV | TOTAL |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | TOTAL
Costo Directo Sótano | Glb | 1 | 744394.25 | 744394.25 | 133990.965 | 878385.215 | 11.45% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 8475 | 71516.6667 | 214626.1167 | 214626.1167 | 143109.45 | 16735.95 | 0 | 33414.975 | 33414.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 735919.25 | ERROR
Costo Directo Torre | Glb | 1 | 2656918.34 | 2656918.34 | 478245.3012 | 3135163.6412 | 40.87% | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254611.35 | 254611.35 | 254611.35 | 254611.35 | 398593.2167 | 398593.2167 | 237507.8767 | 237507.8767 | 183135.3767 | 183135.3767 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2656918.34 | OK
Equipamiento | Glb | 1 | 121000 | 121000 | 21780 | 142780 | 1.861% | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60500 | 0 | 0 | 22100 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 121000 | OK
Gastos Generales y Utilidad Constructora | Glb | 1 | 422677.5108 | 422677.5108 | 76081.9519 | 498759.4627 | 6.502% | [19 empty] | 0 | 0 | 1017 | 1017 | 10886 | 25755.134 | 25755.134 | 17173.134 | 34865.676 | 30553.362 | 34563.159 | 34563.159 | 47831.186 | 47831.186 | 35760.9452 | 28500.9452 | 21976.2452 | 24628.2452 | [12 empty] | 422677.5108 | OK
Póliza CAR | % | 0.2% | 3522312.59 | 7044.6252 | 1268.0325 | 8312.6577 | 0.1084% | [23 empty] | 7044.6252 | [25 empty] | 7044.6252 | OK
Conexiones de Agua y Desagüe (Sedapal) | Glb | 4 | 1500 | 6000 | 1080 | 7080 | 0.09229% | [39 empty] | 3000 | 3000 | [8 empty] | 6000 | OK
Medidores de Luz | Und | 89 | 290 | 25810 | 4645.8 | 30455.8 | 0.397% | [39 empty] | 12905 | 12905 | [8 empty] | 25810 | OK
TOTAL CONSTRUCCION |  |  |  | 3983844.726 | 717092.0507 | 4700936.7767 | 61.28% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017 | 9492 | 108647.2918 | 240381.2507 | 240381.2507 | 160282.584 | 325412.976 | 285164.712 | 322589.484 | 322589.484 | 446424.4027 | 446424.4027 | 333768.8219 | 266008.8219 | 205111.6219 | 229863.6219 | 0 | 0 | 15905 | 15905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3975369.726
[26 empty] | 0 | 0 | 0 | 1708.56 | 1708.56 | 19556.5125 | 43268.6251 | 43268.6251 | 28850.8651 | 58574.3357 | 51329.6482 | 58066.1071 | 58066.1071 | 80356.3925 | 80356.3925 | 60078.3879 | 47881.5879 | 36920.0919 | 41375.4519 | 0 | 0 | 2862.9 | 2862.9 | [8 empty] | 717092.0507
TITULACION | Unid. | Cantidad | P.U. | Sin IGV | IGV | TOTAL |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | TOTAL
Inscripción Declaratoria de Fábrica | Glb | 1 | 1000 | 1000 |  | 1000 | 0.01304% | [39 empty] | 1000 | [9 empty] | 1000 | OK
Independizacion y reglamento interno | Glb | 1 | 2500 | 2500 |  | 2500 | 0.03259% | [40 empty] | 2500 | [8 empty] | 2500 | OK
Certificados Registrales Inmobiliarios | Glb | 1 | 500 | 500 |  | 500 | 0.006518% | [41 empty] | 500 | [7 empty] | 500 | OK
TOTAL TITULACION |  |  |  | 4000 | 0 | 4000 | 0.05214% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000
GASTOS ADMINISTRATIVOS | Unid. | Cantidad | P.U. | Sin IGV | IGV | TOTAL |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | TOTAL
Gastos Administrativos | mes | 42 | 7000 | 294000 |  | 294000 | 3.832% |  | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | [6 empty] | 294000 | OK
[7 empty] | 0% | [49 empty] | 0 | OK
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  | 294000 | 0 | 294000 | 3.832% | 0 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294000
PUBLICIDAD Y VENTAS | Unid. | Cantidad | P.U. | Sin IGV | IGV | TOTAL |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | TOTAL
Plan de MK | glb | 1 | 9048.8305 | 9048.8305 | 1628.7895 | 10677.62 | 0.1392% |  | 4524.4153 |  |  | 4524.4153 | [44 empty] | 9048.8305 | OK
Sala de Ventas y letrero | glb | 1 | 22886.8194 | 22886.8194 | 4119.6275 | 27006.4469 | 0.352% | [7 empty] | 11443.4097 | [6 empty] | 9154.7278 |  |  |  |  | 2288.6819 | [29 empty] | 22886.8194 | OK
Material impreso | glb | 1 | 5577.4153 | 5577.4153 | 1003.9347 | 6581.35 | 0.08579% | [7 empty] | 929.5692 |  |  | 929.5692 |  |  |  | 929.5692 |  |  |  | 929.5692 |  |  |  |  | 929.5692 |  | 929.5692 | [23 empty] | 5577.4153 | OK
Publicidad en medios (diarios, TV, radio, letreros externos, web, etc.) | glb | 1 | 66290.0424 | 66290.0424 | 11932.2076 | 78222.25 | 1.02% | [7 empty] | 11048.3404 |  |  | 11048.3404 |  |  |  | 11048.3404 |  |  |  | 11048.3404 |  |  |  |  | 11048.3404 |  | 11048.3404 | [23 empty] | 66290.0424 | OK
Otros Publicidad (Ferias, etc.) | und | 5 | 7244.8051 | 36224.0254 | 6520.3246 | 42744.35 | 0.5572% | [10 empty] | 7244.8051 | 7244.8051 |  | 7244.8051 | 7244.8051 |  |  | 7244.8051 | [31 empty] | 36224.0254 | OK
Staff de ventas | mes | 24.5 | 2000 | 49000 |  | 49000 | 0.6387% | [7 empty] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | [5 empty] | 49000 | OK
Comision por Ventas | u | 72 | 250 | 18000 |  | 18000 | 0.2346% | [6 empty] | 250 | 500 | 1000 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 500 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 18000 | OK
[7 empty] | 0% | [49 empty] | 0 | OK
TOTAL PUBLICIDAD |  |  |  | 207027.133 | 25204.8839 | 232232.0169 | 3.027% | 0 | 4524.4153 | 0 | 0 | 4524.4153 | 0 | 250 | 25921.3193 | 3000 | 2000 | 21222.7147 | 9494.8051 | 2250 | 9494.8051 | 30627.4425 | 2250 | 2000 | 9744.8051 | 14727.9096 | 4038.6819 | 1750 | 1750 | 1750 | 13727.9096 | 1750 | 13727.9096 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1250 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207027.133
[9 empty] | 814.3947 |  |  | 814.3947 |  |  | 4215.8375 |  |  | 3460.0886 | 1304.0649 |  | 1304.0649 | 5107.9396 |  |  | 1304.0649 | 2156.0237 | 411.9628 |  |  |  | 2156.0237 |  | 2156.0237 | [23 empty] | 25204.8839
GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | Unid. | Cantidad | P.U. | Sin IGV | IGV | TOTAL |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | TOTAL
Comisión estructuración | % | 1.3456 | 4272312.59 | 57489.5114 | 10348.112 | 67837.6234 | 0.8843% | [6 empty] | 21186.4407 | [19 empty] | 36303.0707 | [22 empty] | 57489.5114 | OK
Costos financieros |  |  |  | 152661.9255 | 27479.1466 | 152661.9255 | 1.99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152661.9255
Tasación |  | 1 | 800 | 800 | 144 | 944 | 0.01231% |  |  | 800 | [46 empty] | 800 | OK
Inspecciones de Avance de Obra |  | 15 | 400 | 6000 | 1080 | 7080 | 0.09229% | [24 empty] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | [10 empty] | 6000 | OK
TOTAL GASTOS BANCARIOS |  |  |  | 216951.4368 | 39051.2586 | 228523.5489 | 2.979% | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 25427.0497 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4640.609 | 4640.609 | 40943.6797 | 4640.609 | 4640.609 | 4640.609 | 4640.609 | 4640.609 | 4640.609 | 4640.609 | 4640.609 | 4640.609 | 4640.609 | 4640.609 | 4640.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216951.4368
[10 empty] | 144 |  |  |  | 3813.5593 | [17 empty] | 72 | 72 | 6606.5527 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | [10 empty] | 11572.112
OTROS EGRESOS (Especificar) | Unid. | Cantidad | P.U. | Sin IGV | IGV | TOTAL |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | TOTAL
Imprevistos / Contingencia |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | [49 empty] | 0 | OK
[7 empty] | 0% | [49 empty] | 0 | OK
TOTAL OTROS EGRESOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
100%
|  |  |  | Total IGV | 787886.6943 |  | IGV | 270.5996 | 1712.2938 | 144 | 405.8994 | 1660.0185 | 735.984 | 3813.5593 | 4215.8375 | 0 | 0 | 3460.0886 | 1304.0649 | 0 | 2572.5006 | 5107.9396 | 0 | 0 | 3418.1244 | 2156.0237 | 411.9628 | 0 | 1708.56 | 1708.56 | 21712.5363 | 43340.6251 | 45496.6488 | 35457.4178 | 58646.3357 | 51401.6482 | 58138.1071 | 58138.1071 | 80428.3925 | 80428.3925 | 60150.3879 | 47953.5879 | 36992.0919 | 41447.4519 | 72 | 72 | 2862.9 | 2862.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760407.5477
|  |  | Total Costos | 6910867.1828 | 787886.6943 | 7671274.7306
|  |  | PRESUPUESTO Octubre 2015 | Aporte Cliente | Interbank | Preventa 31% |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | TOTAL
TERRENO |  |  | 2104998.881 | 1354998.881 | 750000 | 0 |  | 20000 | 0 | 0 | 184249.95 | 0 | 1215868.931 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2104998.881
COSTO DE OBRA |  |  | 4700936.7767 | 552489.7767 | 1631604 | 2516843 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200.56 | 11200.56 | 128203.8044 | 283649.8758 | 283649.8758 | 189133.4491 | 383987.3117 | 336494.3602 | 380655.5911 | 380655.5911 | 526780.7951 | 526780.7951 | 393847.2098 | 313890.4098 | 242031.7138 | 271239.0738 | 0 | 0 | 18767.9 | 18767.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700936.7767
COSTOS INDIRECTOS |  |  | 865339.0729 | 830339.0729 | 0 | 35000 |  | 4213.9308 | 18225.037 | 7944 | 9660.8962 | 17882.3438 | 14824.784 | 36490.609 | 41377.7658 | 14240.609 | 13240.609 | 35923.4124 | 22039.479 | 13490.609 | 30354.7797 | 46975.9912 | 13490.609 | 13240.609 | 36648.3135 | 28424.5424 | 15691.2537 | 12990.609 | 12990.609 | 12990.609 | 27124.5424 | 48462.609 | 27596.5424 | 56300.2324 | 13462.609 | 13462.609 | 13462.609 | 13462.609 | 13462.609 | 13462.609 | 13462.609 | 13462.609 | 13462.609 | 13462.609 | 12962.609 | 29062.609 | 18370.609 | 15740.609 | 12740.609 | 8000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865339.0729
TOTAL INVERSION |  |  | 7671274.7306 | 2737827.7306 | 2381604 | 2551843 |  | 24213.9308 | 18225.037 | 7944 | 193910.8462 | 17882.3438 | 1230693.715 | 36490.609 | 41377.7658 | 164240.609 | 13240.609 | 35923.4124 | 22039.479 | 13490.609 | 30354.7797 | 46975.9912 | 13490.609 | 13240.609 | 36648.3135 | 28424.5424 | 15691.2537 | 12990.609 | 24191.169 | 559071.169 | 155328.3468 | 332112.4848 | 311246.4182 | 245433.6816 | 397449.9207 | 349956.9692 | 394118.2002 | 394118.2002 | 540243.4042 | 540243.4042 | 407309.8188 | 327353.0188 | 255494.3228 | 284701.6828 | 12962.609 | 29062.609 | 37138.509 | 34508.509 | 12740.609 | 8000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7671274.7306
|  |  | 100% | 35.69% | 31.05% | 33.26%
[40 empty] | 3442392.5694 | -925548.5694
COSTO DE OBRA |  |  | 4700936.7767 | 552488.7767 | 1631604 | 2516844 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200.56 | 11200.56 | 128203.8044 | 283649.8758 | 283649.8758 | 189133.4491 | 383987.3117 | 336494.3602 | 380655.5911 | 380655.5911 | 526780.7951 | 526780.7951 | 393847.2098 | 313890.4098 | 242031.7138 | 271239.0738 | 0 | 0 | 18767.9 | 18767.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700936.7767
Obras Preliminares |  |  | 231500 | 231500 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8475 | 8475 | 71516.6667 | 71516.6667 | 71516.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 231500
Estructuras |  |  | 1603557.54 | 199319.69 | 495154 | 909083.85 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126373.5 | 126373.5 | 126373.5 | 204072.84 | 204072.84 | 204072.84 | 204072.84 | 204072.84 | 204072.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 1603557.54
Arquitectura |  |  | 1016696.15 | 0 | 426425 | 590271.15 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33414.975 | 33414.975 | 143981.8667 | 143981.8667 | 186969.3667 | 186969.3667 | 143981.8667 | 143981.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 1016696.15
Instalaciones Sanitarias |  |  | 206285.1 | 17511.1 | 77588 | 111186 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5578.65 | 5578.65 | 5578.65 | 23375.7 | 17797.05 | 17797.05 | 17797.05 | 17797.05 | 17797.05 | 17797.05 | 17797.05 | 17797.05 | 17797.05 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | [8 empty] | 206285.1
Instalaciones Electricas |  |  | 284003.8 | 39868.8 | 100342 | 143793 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11157.3 | 11157.3 | 11157.3 | 32513.76 | 21356.46 | 21356.46 | 21356.46 | 21356.46 | 21356.46 | 21356.46 | 21356.46 | 21356.46 | 21356.46 | 0 | 0 | 12905 | 12905 | [8 empty] | 284003.8
Implementación ACI |  |  | 91080 | 3055 | 36179 | 51846 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11385 | 11385 | 11385 | 11385 | 11385 | 11385 | 11385 | 11385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 91080
Equipamiento |  |  | 121000 | 0 | 49732 | 71268 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60500 | 0 | 0 | 22100 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 121000
Gastos Generales |  |  | 211338.7554 | 8805.7554 | 83243 | 119290 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.5 | 508.5 | 5443 | 12877.567 | 12877.567 | 8586.567 | 17432.838 | 15276.681 | 17281.5795 | 17281.5795 | 23915.593 | 23915.593 | 17880.4726 | 14250.4726 | 10988.1226 | 12314.1226 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 211338.7554
Utilidad y Honorarios |  |  | 211338.7554 | 8805.7554 | 83243 | 119290 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.5 | 508.5 | 5443 | 12877.567 | 12877.567 | 8586.567 | 17432.838 | 15276.681 | 17281.5795 | 17281.5795 | 23915.593 | 23915.593 | 17880.4726 | 14250.4726 | 10988.1226 | 12314.1226 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 211338.7554
IGV de la Constructora |  |  | 717092.0507 | 36578.0507 | 279698 | 400816 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1708.56 | 1708.56 | 19556.5125 | 43268.6251 | 43268.6251 | 28850.8651 | 58574.3357 | 51329.6482 | 58066.1071 | 58066.1071 | 80356.3925 | 80356.3925 | 60078.3879 | 47881.5879 | 36920.0919 | 41375.4519 | 0 | 0 | 2862.9 | 2862.9 | [8 empty] | 717092.0507
Instalación de Poliza CAR |  |  | 7044.6252 | 7044.6252 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7044.6252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 7044.6252
COSTOS INDIRECTOS |  |  | 865339.0729 | 830339.0729 | 0 | 35000 |  | 4213.9308 | 18225.037 | 7944 | 9660.8962 | 17882.3438 | 14824.784 | 36490.609 | 41377.7658 | 14240.609 | 13240.609 | 35923.4124 | 22039.479 | 13490.609 | 30354.7797 | 46975.9912 | 13490.609 | 13240.609 | 36648.3135 | 28424.5424 | 15691.2537 | 12990.609 | 12990.609 | 12990.609 | 27124.5424 | 48462.609 | 27596.5424 | 56300.2324 | 13462.609 | 13462.609 | 13462.609 | 13462.609 | 13462.609 | 13462.609 | 13462.609 | 13462.609 | 13462.609 | 13462.609 | 12962.609 | 29062.609 | 18370.609 | 15740.609 | 12740.609 | 8000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865339.0729
Honorarios de Diseño Proyecto |  |  | 38438.7231 | 38438.7231 | 0 | 0 |  | 2173.9308 | 5886.227 | 0 | 2660.8962 | 5543.5338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8315.3007 | 0 | 0 | 0 | 13858.8345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38438.7231
Gastos Legales Notariales, Municipales y Titulación |  |  | 72144.784 | 72144.784 | 0 | 0 |  | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7824.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16350 | 6130 | 3500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72144.784
Gastos de Ventas |  |  | 232232.0169 | 232232.0169 | 0 | 0 |  | 0 | 5338.81 | 0 | 0 | 5338.81 | 0 | 250 | 30137.1568 | 3000 | 2000 | 24682.8033 | 10798.87 | 2250 | 10798.87 | 35735.3821 | 2250 | 2000 | 11048.87 | 16883.9333 | 4450.6447 | 1750 | 1750 | 1750 | 15883.9333 | 1750 | 15883.9333 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1250 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232232.0169
Gastos Administrativos |  |  | 294000 | 294000 | 0 | 0 |  | 0 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294000
Comision de Estructuracion |  |  | 228523.5489 | 193523.5489 | 0 | 35000 |  | 0 | 0 | 944 | 0 | 0 | 0 | 29240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4712.609 | 4712.609 | 47550.2324 | 4712.609 | 4712.609 | 4712.609 | 4712.609 | 4712.609 | 4712.609 | 4712.609 | 4712.609 | 4712.609 | 4712.609 | 4712.609 | 4712.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228523.5489
Valorización Aporte Cliente | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200.56 | 11200.56 | 128203.8044 | 283649.8758 | 118233.9765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552488.7767 | 0
Valorizacion Preventa (Costo de Obra) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165415.8993 | 189133.4491 | 383987.3117 | 336494.3602 | 380655.5911 | 380655.5911 | 526780.7951 | 153721.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2516844 | 0
Valorizacion Preventa (Costos Indirectos) | [31 empty] | 35000
Valorizacion Ventas | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373059.7928 | 393847.2098 | 313890.4098 | 242031.7138 | 271239.0738 | 0 | 0 | 18767.9 | 18767.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1631604 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  | Ventas | 2200000 | 785165.5975 | 683006.2778 | 731828.1247
|  | INVERSION | 1400000 | 499650.8348 | 434640.3586 | 465708.8066
|  | Utilidad | 800000

## ESTRUCTURA FIN
12.6. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO - ESCENARIO 2
Nombre del Proyecto | URBAN COLLECTION MAGDALENA
(Expresado en Dólares Americanos)
| PRESUPUESTO Junio 2015 | Aporte Cliente | Interbank | Preventa 31% | PRESUPUESTO Octubre 2015 | Aporte Cliente | Interbank | Preventa 31%
TERRENO | 2104999 | 1354999 | 750000 | 0 | 2104998.881 | 1354998.881 | 750000 | 0
COSTO DE OBRA | 4506644 | 358196 | 1631604 | 2516843 | 4700936.7767 | 552489.7767 | 1631604 | 2516843
COSTOS INDIRECTOS | 474884 | 439884 | 0 | 35000 | 865339.0729 | 830339.0729 | 0 | 35000
TOTAL INVERSION | 7086527 | 2153079 | 2381604 | 2551843 | 7671274.7306 | 2737827.7306 | 2381604 | 2551843
| 100% | 30.38% | 33.61% | 36.01% | 100% | 35.69% | 31.05% | 33.26%
COSTO DE OBRA | 4506645 | 358197 | 1631604 | 2516844 | 4700936.7767 | 552488.7767 | 1631604 | 2516844
Obras Preliminares | 187993 | 187993 | 0 | 0 | 231500 | 231500 | 0 | 0
Estructuras | 1508130 | 124702 | 495154 | 888274 | 1603557.54 | 199319.69 | 495154 | 909083.85
Arquitectura | 1037506 | 0 | 426425 | 611081 | 1016696.15 | 0 | 426425 | 590271.15
Instalaciones Sanitarias | 188774 | 0 | 77588 | 111186 | 206285.1 | 17511.1 | 77588 | 111186
Instalaciones Electricas | 244134 | 0 | 100342 | 143793 | 284003.8 | 39868.8 | 100342 | 143793
Implementación ACI | 88025 | 0 | 36179 | 51846 | 91080 | 3055 | 36179 | 51846
Equipamiento | 121000 | 0 | 49732 | 71268 | 121000 | 0 | 49732 | 71268
Gastos Generales | 202534 | 0 | 83243 | 119290 | 211338.7554 | 8805.7554 | 83243 | 119290
Utilidad y Honorarios | 202534 | 0 | 83243 | 119290 | 211338.7554 | 8805.7554 | 83243 | 119290
IGV de la Constructora | 680513 | 0 | 279698 | 400816 | 717092.0507 | 36578.0507 | 279698 | 400816
Instalación de Poliza CAR | 45502 | 45502 | 0 | 0 | 7044.6252 | 7044.6252 | 0 | 0
COSTOS INDIRECTOS | 474884 | 439884 | 0 | 35000 | 865339.0729 | 830339.0729 | 0 | 35000
Honorarios de Diseño Proyecto | 36784 | 36784 | 0 | 0 | 38438.7231 | 38438.7231 | 0 | 0
Gastos Legales Notariales, Municipales y Titulación | 66820 | 66820 | 0 | 0 | 72144.784 | 72144.784 | 0 | 0
Gastos de Ventas | 154280 | 154280 | 0 | 0 | 232232.0169 | 232232.0169 | 0 | 0
Gastos Administrativos | 182000 | 182000 | 0 | 0 | 294000 | 294000 | 0 | 0
Comision de Estructuracion | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 228523.5489 | 193523.5489 | 0 | 35000

## Flujo Ingresos
12.7. FLUJO DE INGRESOS - ESCENARIO 2
| VELOCIDAD DE VENTA DE INMUEBLES | Velocidad de Ventas |  | 3
(Expresado en Dólares Americanos) Tipo de cambio 2.80
PROGRAMACIÓN | time axis 2014-06-01 to 2018-06-01
Compra de terreno | bar: 2014-06-01 to 2014-11-01
Anteproyecto | bar: 2014-06-01 to 2014-08-01
Acumulación de lotes | bar: 2014-12-01 to 2015-09-01
Proyecto | bar: 2015-10-01 to 2015-11-01
Licencia Demolición | bar: 2015-11-01
Demolición | bar: 2015-12-01 to 2016-01-01
Licencia Construcción | bar: 2015-10-01 to 2015-11-01
Construcción | bar: 2016-05-01 to 2017-06-01
Caseta de Ventas | bar: 2015-01-01 to 2017-11-01
Publicidad | bar: 2015-01-01 to 2017-12-01
Entrega a clientes y Finalizacion de Obra | bar: 2017-07-01 to 2017-08-01
Independización | bar: 2017-09-01 to 2017-11-01
Pre-venta | bar: 2015-01-01 to 2016-04-01
Ventas | bar: 2016-05-01 to 2018-01-01
|  | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | Total
| Separaciones | [6 empty] | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72
72 | Velocidad de ventas de departamentos |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 9
| Velocidad de ventas de estacionamientos techados | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [11 empty] | 49 | 5
| Velocidad de ventas de estacionamientos no techados | 2014-11-01: 0; 2018-01-01: 8 | 8 | 0
| Velocidad de ventas de depósitos | 2015-09-01: 0; 2015-10-01: 0; 2015-11-01: 0; 2015-12-01: 0; 2016-01-01: 0; 2016-02-01: 0; 2016-04-01: 1; 2016-05-01: 0; 2016-06-01: 1; 2016-07-01: 0; 2016-08-01: 1; 2016-09-01: 1; 2016-10-01: 1; 2016-11-01: 1; 2016-12-01: 1; 2017-01-01: 1; 2017-02-01: 1; 2017-03-01: 1; 2017-04-01: 2; 2017-05-01: 2; 2017-06-01: 2; 2017-07-01: 3; 2017-08-01: 3; 2017-09-01: 3; 2017-10-01: 3; 2017-11-01: 3; 2017-12-01: 3; 2018-01-01: 3 | 37 | 0
| Velocidad de ventas de comercio | 2018-01-01: 8 | 8 | 0
| Total Unidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174
35
FLUJO DE INGRESOS
(Expresado en Dólares Americanos)
|  | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | Total
Ingresos por ventas de departamentos
| Separaciones | [6 empty] | 250 | 500 | 1000 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 1000 | 250 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 2250
| Inicial | [6 empty] | 0 | 8490.5068 | 16981.0136 | 33962.0272 | 0 | 0 | 8490.5068 | 8490.5068 | 8490.5068 | 8490.5068 | 8490.5068 | 0 | 16981.0136 | 25471.5204 | 25471.5204 | 25471.5204 | 25471.5204 | 25471.5204 | 25471.5204 | 25471.5204 | 25471.5204 | 25471.5204 | 25471.5204 | 25471.5204 | 25471.5204 | 25471.5204 | 25471.5204 | 25471.5204 | 25471.5204 | 25471.5204 | 25471.5204 | 25471.5204 | 8490.5068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611316.4901 | -2250
Ingresos por ventas de estacionamientos techados
| Inicial | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062.9343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062.9343 | 1062.9343 | 1062.9343 | 1062.9343 | 3188.803 | 3188.803 | 3188.803 | 3188.803 | 3188.803 | 3188.803 | 3188.803 | 3188.803 | 3188.803 | 3188.803 | 2125.8687 | 2125.8687 | 2125.8687 | 2125.8687 | 2125.8687 | 2125.8687 | 2125.8687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52083.783 | 15944.0152
Ingresos por ventas de estacionamientos no techados
| Desembolso al contado | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80733.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80733.945 | 0
Ingresos por ventas de depósitos
| Inicial | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.9725 | 0 | 366.9725 | 0 | 366.9725 | 366.9725 | 366.9725 | 366.9725 | 366.9725 | 366.9725 | 366.9725 | 366.9725 | 733.945 | 733.945 | 733.945 | 1100.9174 | 1100.9174 | 1100.9174 | 1100.9174 | 1100.9174 | 1100.9174 | 1100.9174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13577.9817 | -6238.5321
Ingresos por ventas de comercio
| Desembolso al contado | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567620.0756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567620.0756 | 638572.585
| Ingresos por Valorización Cuenta Recaudadora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34667.4579 | 354210.0157 | 306717.0642 | 350878.2952 | 350878.2952 | 497003.4992 | 498066.4336 | 365132.8482 | 285176.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3858701.7509 |  |  | 89000 |  |  |  |  | 6990431.7083 | 4475062.2326
| TOTAL INGRESOS SIN IGV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 8990.5068 | 17981.0136 | 35024.9616 | 0 | 250 | 8740.5068 | 8740.5068 | 8740.5068 | 8740.5068 | 8490.5068 | 1000 | 18293.948 | 27284.4548 | 27284.4548 | 27284.4548 | 29410.3235 | 29777.2959 | 29410.3235 | 29777.2959 | 64077.7813 | 383987.3117 | 336494.3602 | 380655.5911 | 380655.5911 | 526780.7951 | 526780.7951 | 393847.2098 | 313890.4098 | 29081.3341 | 29081.3341 | 28581.3341 | 11717.2929 | 1100.9174 | 1100.9174 | 3859802.6683 | 1100.9174 | 649454.9379 | 90100.9174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8333763.9835 | 8333763.9835
| IGV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 809.1456 | 1618.2912 | 3152.2465 | 0 | 22.5 | 786.6456 | 786.6456 | 786.6456 | 786.6456 | 764.1456 | 90 | 1646.4553 | 2455.6009 | 2455.6009 | 2455.6009 | 2646.9291 | 2679.9566 | 2646.9291 | 2679.9566 | 5767.0003 | 34558.8581 | 30284.4924 | 34259.0032 | 34259.0032 | 47410.2716 | 47410.2716 | 35446.2489 | 28250.1369 | 2617.3201 | 2617.3201 | 2572.3201 | 1054.5564 | 99.0826 | 99.0826 | 347382.2401 | 99.0826 | 58450.9444 | 8109.0826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750038.7585 | 750038.7585
| TOTAL INGRESOS INCL. IGV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.5 | 9799.6524 | 19599.3048 | 38177.2081 | 0 | 272.5 | 9527.1524 | 9527.1524 | 9527.1524 | 9527.1524 | 9254.6524 | 1090 | 19940.4033 | 29740.0557 | 29740.0557 | 29740.0557 | 32057.2526 | 32457.2526 | 32057.2526 | 32457.2526 | 69844.7817 | 418546.1697 | 366778.8526 | 414914.5943 | 414914.5943 | 574191.0667 | 574191.0667 | 429293.4587 | 342140.5467 | 31698.6541 | 31698.6541 | 31153.6541 | 12771.8493 | 1200 | 1200 | 4207184.9085 | 1200 | 707905.8824 | 98210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9083802.742 | 9083802.742
Total Ingresos Acumulado
Supuestos | bar: 2014-06-01
| Monto de separaciones Departamentos (Dólares) | 2014-06-01: 250
| Cuota Inicial | 2014-06-01: 10%
| Pago cuota inicial calculada desde la separación (Número de días) | 2014-06-01: 30
| Pago Saldo precio de venta calculada desde la separación(Número de días) | 2014-06-01: 60
Retención del Banco sobre saldo de precio de venta | bar: 2014-06-01
Plazo de devolución de la retención del Banco
| (Número de días después de terminada la construcción) | 2014-06-01: 90
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PREVENTA
| VALORIZACION PREVENTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 165415.8993 | 189133.4491 | 383987.3117 | 336494.3602 | 380655.5911 | 380655.5911 | 526780.7951 | 153721.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2551844 | 0
| VALORIZACION VENTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373059.7928 | 393847.2098 | 313890.4098 | 242031.7138 | 271239.0738 | 0 | 0 | 18767.9 | 18767.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| INICIALES 10% + PAGOS AL CONTADO (Inveb) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 8990.5068 | 17981.0136 | 35024.9616 | 0 | 250 | 8740.5068 | 8740.5068 | 8740.5068 | 8740.5068 | 8490.5068 | 1000 | 18293.948 | 27284.4548 | 27284.4548 | 27284.4548 | 29410.3235 | 29777.2959 | 29410.3235 | 29777.2959 | 29410.3235 | 29777.2959 | 29777.2959 | 29777.2959 | 29777.2959 | 29777.2959 | 28714.3616 | 28714.3616 | 28714.3616 | 29081.3341 | 29081.3341 | 28581.3341 | 11717.2929 | 1100.9174 | 1100.9174 | 1100.9174 | 1100.9174 | 649454.9379 | 1100.9174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1343332.2752 | 648278.0681
| SALDO A VALORIZACION SIN CREDITO ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 | -8990.5068 | -17981.0136 | -35024.9616 | 0 | -250 | -8740.5068 | -8740.5068 | -8740.5068 | -8740.5068 | -8490.5068 | -1000 | -18293.948 | -27284.4548 | -27284.4548 | -27284.4548 | -29410.3235 | -29777.2959 | 5589.6765 | 135638.6034 | 159723.1257 | 354210.0157 | 306717.0642 | 350878.2952 | 350878.2952 | 497003.4992 | 498066.4336 | 365132.8482 | 285176.0482 | -29081.3341 | -29081.3341 | -28581.3341 | -11717.2929 | -1100.9174 | -1100.9174 | -1100.9174 | -1100.9174 | -649454.9379 | -1100.9174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2289309.1372
| CREDITO DE INICIALES INVEB ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 9240.5068 | 27221.5204 | 62246.482 | 62246.482 | 62496.482 | 71236.9888 | 79977.4956 | 88718.0024 | 97458.5092 | 105949.016 | 106949.016 | 125242.964 | 152527.4188 | 179811.8735 | 207096.3283 | 236506.6517 | 266283.9477 | 260694.2711 | 125055.6678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29081.3341 | 58162.6681 | 86744.0022 | 98461.2951 | 99562.2126 | 100663.13 | 101764.0474 | 102864.9649 | 752319.9028 | 753420.8202 | 753420.8202 | 753420.8202 | 753420.8202 | 753420.8202
| VALORIZACION (cargado a Cuenta Recaudadora) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34667.4579 | 354210.0157 | 306717.0642 | 350878.2952 | 350878.2952 | 497003.4992 | 498066.4336 | 365132.8482 | 285176.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3042729.9574
CUENTA RECAUDADORA (Banco)
| Desembolso Departamentos | 2016-07-01: 2753259.6442; 2016-08-01: 235993.6838; 2016-09-01: 235993.6838; 2016-10-01: 235993.6838; 2016-11-01: 235993.6838; 2016-12-01: 235993.6838; 2017-01-01: 235993.6838; 2017-02-01: 235993.6838; 2017-03-01: 235993.6838; 2017-04-01: 235993.6838; 2017-05-01: 235993.6838; 2017-06-01: 235993.6838; 2017-07-01: 235993.6838; 2017-08-01: 78664.5613; 2017-09-01: 0; 2017-10-01: 0; 2017-11-01: 0; 2017-12-01: 0; 2018-01-01: 0; 2018-02-01: 0; 2018-03-01: 0; 2018-04-01: 0; 2018-05-01: 0; 2018-06-01: 0 | 5663848.4108
| Desembolso estacionamientos techados | 2016-07-01: 162628.955; 2016-08-01: 28699.2274; 2016-09-01: 28699.2274; 2016-10-01: 28699.2274; 2016-11-01: 28699.2274; 2016-12-01: 28699.2274; 2017-01-01: 28699.2274; 2017-02-01: 19132.8182; 2017-03-01: 19132.8182; 2017-04-01: 19132.8182; 2017-05-01: 19132.8182; 2017-06-01: 19132.8182; 2017-07-01: 19132.8182; 2017-08-01: 19132.8182; 2017-09-01: 0; 2017-10-01: 0; 2017-11-01: 0; 2017-12-01: 0; 2018-01-01: 0; 2018-02-01: 0; 2018-03-01: 0; 2018-04-01: 0; 2018-05-01: 0; 2018-06-01: 0 | 468754.0467
| Desembolso depositos | 2016-07-01: 6605.5046; 2016-08-01: 0; 2016-09-01: 3302.7523; 2016-10-01: 3302.7523; 2016-11-01: 3302.7523; 2016-12-01: 3302.7523; 2017-01-01: 3302.7523; 2017-02-01: 3302.7523; 2017-03-01: 3302.7523; 2017-04-01: 3302.7523; 2017-05-01: 6605.5046; 2017-06-01: 6605.5046; 2017-07-01: 6605.5046; 2017-08-01: 9908.2569; 2017-09-01: 9908.2569; 2017-10-01: 9908.2569; 2017-11-01: 9908.2569; 2017-12-01: 9908.2569; 2018-01-01: 9908.2569; 2018-02-01: 9908.2569; 2018-03-01: 0; 2018-04-01: 0; 2018-05-01: 0; 2018-06-01: 0 | 122201.8349 | -735627.4158
| Flujo de Caja Cuenta Recaudadora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2922494.1037 | 230025.4533 | -86214.3523 | -38721.4008 | -82882.6318 | -82882.6318 | -229007.8358 | -239637.1792 | -106703.5939 | -26746.7939 | 261732.0066 | 261732.0066 | 261732.0066 | 107705.6364 | 9908.2569 | 9908.2569 | 9908.2569 | 9908.2569 | 9908.2569 | 9908.2569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3212074.335
| Flujo de Caja Acumulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2922494.1037 | 3152519.557 | 3066305.2047 | 3027583.8039 | 2944701.1721 | 2861818.5404 | 2632810.7046 | 2393173.5254 | 2286469.9315 | 2259723.1376 | 2521455.1442 | 2783187.1508 | 3044919.1574 | 3152624.7938 | 3162533.0506 | 3172441.3075 | 3182349.5644 | 3192257.8213 | 3202166.0782 | 3212074.335 | 3212074.335 | 3212074.335 | 3212074.335 | 3212074.335
| Necesidad de Financiamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Flujo Egresos
12.8. FLUJO DE EGRESOS - ESCENARIO 2
PROGRAMACIÓN | time axis 2014-06-01 to 2018-06-01
Compra de terreno | bar: 2014-06-01 to 2014-11-01
Anteproyecto | bar: 2014-06-01 to 2014-08-01
Acumulación de lotes | bar: 2014-12-01 to 2015-09-01
Proyecto | bar: 2015-10-01 to 2015-11-01
Licencia Demolición | bar: 2015-11-01
Demolición | bar: 2015-12-01 to 2016-01-01
Licencia Construcción | bar: 2015-10-01 to 2015-11-01
Construcción | bar: 2016-07-01 to 2017-06-01
Caseta de Ventas | bar: 2015-01-01 to 2018-01-01
Publicidad | bar: 2015-01-01 to 2018-01-01
Entrega a clientes y Finalizacion de Obra | bar: 2017-09-01 to 2017-10-01
Independización | bar: 2017-11-01 to 2018-01-01
Pre-venta | bar: 2015-01-01 to 2016-06-01
Ventas | bar: 2016-07-01 to 2018-01-01
FLUJO DE EGRESOS
(Expresado en Dólares Americanos)
| 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | Total
TERRENO | 20000 | 0 | 0 | 184249.95 | 0 | 1215868.931 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2104998.881 | 0
COSTO DE OBRA
Obras Preliminares | 2015-11-01: 0; 2015-12-01: 0; 2016-01-01: 0; 2016-02-01: 0; 2016-03-01: 8475; 2016-04-01: 8475; 2016-05-01: 71516.6667; 2016-06-01: 71516.6667; 2016-07-01: 71516.6667; 2016-08-01: 0; 2016-09-01: 0; 2016-10-01: 0; 2016-11-01: 0; 2016-12-01: 0; 2017-01-01: 0; 2017-02-01: 0; 2017-03-01: 0; 2017-04-01: 0; 2017-05-01: 0; 2017-06-01: 0; 2017-07-01: 0; 2017-08-01: 0; 2017-09-01: 0; 2017-10-01: 0 | 231500 | 0
Estructuras | 2015-11-01: 0; 2015-12-01: 0; 2016-01-01: 0; 2016-02-01: 0; 2016-03-01: 0; 2016-04-01: 0; 2016-05-01: 0; 2016-06-01: 126373.5; 2016-07-01: 126373.5; 2016-08-01: 126373.5; 2016-09-01: 204072.84; 2016-10-01: 204072.84; 2016-11-01: 204072.84; 2016-12-01: 204072.84; 2017-01-01: 204072.84; 2017-02-01: 204072.84; 2017-03-01: 0; 2017-04-01: 0; 2017-05-01: 0; 2017-06-01: 0; 2017-07-01: 0; 2017-08-01: 0; 2017-09-01: 0; 2017-10-01: 0 | 1603557.54 | 0
Arquitectura | 2015-11-01: 0; 2015-12-01: 0; 2016-01-01: 0; 2016-02-01: 0; 2016-03-01: 0; 2016-04-01: 0; 2016-05-01: 0; 2016-06-01: 0; 2016-07-01: 0; 2016-08-01: 0; 2016-09-01: 0; 2016-10-01: 0; 2016-11-01: 33414.975; 2016-12-01: 33414.975; 2017-01-01: 143981.8667; 2017-02-01: 143981.8667; 2017-03-01: 186969.3667; 2017-04-01: 186969.3667; 2017-05-01: 143981.8667; 2017-06-01: 143981.8667; 2017-07-01: 0; 2017-08-01: 0; 2017-09-01: 0; 2017-10-01: 0 | 1016696.15 | 0
Instalaciones Sanitarias | 2015-11-01: 0; 2015-12-01: 0; 2016-01-01: 0; 2016-02-01: 0; 2016-03-01: 0; 2016-04-01: 0; 2016-05-01: 0; 2016-06-01: 5578.65; 2016-07-01: 5578.65; 2016-08-01: 5578.65; 2016-09-01: 23375.7; 2016-10-01: 17797.05; 2016-11-01: 17797.05; 2016-12-01: 17797.05; 2017-01-01: 17797.05; 2017-02-01: 17797.05; 2017-03-01: 17797.05; 2017-04-01: 17797.05; 2017-05-01: 17797.05; 2017-06-01: 17797.05; 2017-07-01: 0; 2017-08-01: 0; 2017-09-01: 3000; 2017-10-01: 3000 | 206285.1 | 0
Instalaciones Electricas | 2015-11-01: 0; 2015-12-01: 0; 2016-01-01: 0; 2016-02-01: 0; 2016-03-01: 0; 2016-04-01: 0; 2016-05-01: 0; 2016-06-01: 11157.3; 2016-07-01: 11157.3; 2016-08-01: 11157.3; 2016-09-01: 32513.76; 2016-10-01: 21356.46; 2016-11-01: 21356.46; 2016-12-01: 21356.46; 2017-01-01: 21356.46; 2017-02-01: 21356.46; 2017-03-01: 21356.46; 2017-04-01: 21356.46; 2017-05-01: 21356.46; 2017-06-01: 21356.46; 2017-07-01: 0; 2017-08-01: 0; 2017-09-01: 12905; 2017-10-01: 12905 | 284003.8 | 0
Implementación ACI | 2015-11-01: 0; 2015-12-01: 0; 2016-01-01: 0; 2016-02-01: 0; 2016-03-01: 0; 2016-04-01: 0; 2016-05-01: 0; 2016-06-01: 0; 2016-07-01: 0; 2016-08-01: 0; 2016-09-01: 11385; 2016-10-01: 11385; 2016-11-01: 11385; 2016-12-01: 11385; 2017-01-01: 11385; 2017-02-01: 11385; 2017-03-01: 11385; 2017-04-01: 11385; 2017-05-01: 0; 2017-06-01: 0; 2017-07-01: 0; 2017-08-01: 0; 2017-09-01: 0; 2017-10-01: 0 | 91080 | 0
Equipamiento | 2015-11-01: 0; 2015-12-01: 0; 2016-01-01: 0; 2016-02-01: 0; 2016-03-01: 0; 2016-04-01: 0; 2016-05-01: 19200; 2016-06-01: 0; 2016-07-01: 0; 2016-08-01: 0; 2016-09-01: 19200; 2016-10-01: 0; 2016-11-01: 0; 2016-12-01: 0; 2017-01-01: 0; 2017-02-01: 0; 2017-03-01: 60500; 2017-04-01: 0; 2017-05-01: 0; 2017-06-01: 22100; 2017-07-01: 0; 2017-08-01: 0; 2017-09-01: 0; 2017-10-01: 0 | 121000 | 0
Gastos Generales | 2015-11-01: 0; 2015-12-01: 0; 2016-01-01: 0; 2016-02-01: 0; 2016-03-01: 508.5; 2016-04-01: 508.5; 2016-05-01: 5443; 2016-06-01: 12877.567; 2016-07-01: 12877.567; 2016-08-01: 8586.567; 2016-09-01: 17432.838; 2016-10-01: 15276.681; 2016-11-01: 17281.5795; 2016-12-01: 17281.5795; 2017-01-01: 23915.593; 2017-02-01: 23915.593; 2017-03-01: 17880.4726; 2017-04-01: 14250.4726; 2017-05-01: 10988.1226; 2017-06-01: 12314.1226; 2017-07-01: 0; 2017-08-01: 0; 2017-09-01: 0; 2017-10-01: 0 | 211338.7554 | 0
Utilidad y Honorarios | 2015-11-01: 0; 2015-12-01: 0; 2016-01-01: 0; 2016-02-01: 0; 2016-03-01: 508.5; 2016-04-01: 508.5; 2016-05-01: 5443; 2016-06-01: 12877.567; 2016-07-01: 12877.567; 2016-08-01: 8586.567; 2016-09-01: 17432.838; 2016-10-01: 15276.681; 2016-11-01: 17281.5795; 2016-12-01: 17281.5795; 2017-01-01: 23915.593; 2017-02-01: 23915.593; 2017-03-01: 17880.4726; 2017-04-01: 14250.4726; 2017-05-01: 10988.1226; 2017-06-01: 12314.1226; 2017-07-01: 0; 2017-08-01: 0; 2017-09-01: 0; 2017-10-01: 0 | 211338.7554 | 0
Instalación de Poliza CAR | 2015-11-01: 0; 2015-12-01: 0; 2016-01-01: 0; 2016-02-01: 0; 2016-03-01: 0; 2016-04-01: 0; 2016-05-01: 7044.6252; 2016-06-01: 0; 2016-07-01: 0; 2016-08-01: 0; 2016-09-01: 0; 2016-10-01: 0; 2016-11-01: 0; 2016-12-01: 0; 2017-01-01: 0; 2017-02-01: 0; 2017-03-01: 0; 2017-04-01: 0; 2017-05-01: 0; 2017-06-01: 0; 2017-07-01: 0; 2017-08-01: 0; 2017-09-01: 0; 2017-10-01: 0 | 7044.6252 | 0
COSTOS INDIRECTOS
Honorarios de Diseño Proyecto | 1903.3312 | 4988.328 | 0 | 2254.9968 | 4697.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7046.865 | 0 | 0 | 0 | 11744.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32636.206 | 0
Gastos Legales Notariales, Municipales y Titulación | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7088.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16350 | 6130 | 3500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71408.8 | 0
Gastos de Ventas | 0 | 4524.4153 | 0 | 0 | 4524.4153 | 0 | 250 | 25921.3193 | 3000 | 2000 | 21222.7147 | 9494.8051 | 2250 | 9494.8051 | 30627.4425 | 2250 | 2000 | 9744.8051 | 14727.9096 | 4038.6819 | 1750 | 1750 | 1750 | 13727.9096 | 1750 | 13727.9096 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1250 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207027.133 | 0
Gastos Administrativos | 0 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294000 | 0
Gastos Financieros | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 25427.0497 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4640.609 | 4640.609 | 40943.6797 | 4640.609 | 4640.609 | 4640.609 | 4640.609 | 4640.609 | 4640.609 | 4640.609 | 4640.609 | 4640.609 | 4640.609 | 4640.609 | 4640.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216951.4368 | 0
Total Egresos sin IGV | 23943.3312 | 16512.7433 | 7800 | 193504.9468 | 16222.3253 | 1229957.731 | 32677.0497 | 37161.9284 | 164240.609 | 13240.609 | 32463.3237 | 20735.4141 | 13490.609 | 27782.2791 | 41868.0515 | 13490.609 | 13240.609 | 33230.1891 | 26268.5186 | 15279.291 | 12990.609 | 22482.609 | 557362.609 | 133615.8105 | 288771.8597 | 265749.7693 | 209976.2637 | 338803.585 | 298555.321 | 335980.093 | 335980.093 | 459815.0117 | 459815.0117 | 347159.4309 | 279399.4309 | 218502.2309 | 243254.2309 | 12890.609 | 28990.609 | 34275.609 | 31645.609 | 12740.609 | 8000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6910867.1828 | 6910867.1828
IGV | 270.5996 | 1712.2938 | 144 | 405.8994 | 1660.0185 | 735.984 | 3813.5593 | 4215.8375 | 0 | 0 | 3460.0886 | 1304.0649 | 0 | 2572.5006 | 5107.9396 | 0 | 0 | 3418.1244 | 2156.0237 | 411.9628 | 0 | 1708.56 | 1708.56 | 21712.5363 | 43340.6251 | 45496.6488 | 35457.4178 | 58646.3357 | 51401.6482 | 58138.1071 | 58138.1071 | 80428.3925 | 80428.3925 | 60150.3879 | 47953.5879 | 36992.0919 | 41447.4519 | 72 | 72 | 2862.9 | 2862.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760407.5477 | 787886.6943
TOTAL EGRESOS con IGV | 24213.9308 | 18225.037 | 7944 | 193910.8462 | 17882.3438 | 1230693.715 | 36490.609 | 41377.7658 | 164240.609 | 13240.609 | 35923.4124 | 22039.479 | 13490.609 | 30354.7797 | 46975.9912 | 13490.609 | 13240.609 | 36648.3135 | 28424.5424 | 15691.2537 | 12990.609 | 24191.169 | 559071.169 | 155328.3468 | 332112.4848 | 311246.4182 | 245433.6816 | 397449.9207 | 349956.9692 | 394118.2002 | 394118.2002 | 540243.4042 | 540243.4042 | 407309.8188 | 327353.0188 | 255494.3228 | 284701.6828 | 12962.609 | 29062.609 | 37138.509 | 34508.509 | 12740.609 | 8000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7671274.7306 | 7671274.7306

## FC 1
12.9. FLUJO DE CAJA ECONÓMICO Y FINANCIERO - ESCENARIO 2
(Expresado en Dólares Americanos)
|  | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | TOTAL
Valor venta |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 8990.5068 | 17981.0136 | 35024.9616 | 0 | 250 | 8740.5068 | 8740.5068 | 8740.5068 | 8740.5068 | 8490.5068 | 1000 | 18293.948 | 27284.4548 | 27284.4548 | 27284.4548 | 29410.3235 | 29777.2959 | 29410.3235 | 29777.2959 | 64077.7813 | 383987.3117 | 336494.3602 | 380655.5911 | 380655.5911 | 526780.7951 | 526780.7951 | 393847.2098 | 313890.4098 | 29081.3341 | 29081.3341 | 28581.3341 | 11717.2929 | 1100.9174 | 1100.9174 | 3859802.6683 | 1100.9174 | 649454.9379 | 90100.9174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8333763.9835
IGV 18% sobre valor de fabrica |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 809.1456 | 1618.2912 | 3152.2465 | 0 | 22.5 | 786.6456 | 786.6456 | 786.6456 | 786.6456 | 764.1456 | 90 | 1646.4553 | 2455.6009 | 2455.6009 | 2455.6009 | 2646.9291 | 2679.9566 | 2646.9291 | 2679.9566 | 5767.0003 | 34558.8581 | 30284.4924 | 34259.0032 | 34259.0032 | 47410.2716 | 47410.2716 | 35446.2489 | 28250.1369 | 2617.3201 | 2617.3201 | 2572.3201 | 1054.5564 | 99.0826 | 99.0826 | 347382.2401 | 99.0826 | 58450.9444 | 8109.0826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750038.7585
INGRESOS INC IGV |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.5 | 9799.6524 | 19599.3048 | 38177.2081 | 0 | 272.5 | 9527.1524 | 9527.1524 | 9527.1524 | 9527.1524 | 9254.6524 | 1090 | 19940.4033 | 29740.0557 | 29740.0557 | 29740.0557 | 32057.2526 | 32457.2526 | 32057.2526 | 32457.2526 | 69844.7817 | 418546.1697 | 366778.8526 | 414914.5943 | 414914.5943 | 574191.0667 | 574191.0667 | 429293.4587 | 342140.5467 | 31698.6541 | 31698.6541 | 31153.6541 | 12771.8493 | 1200 | 1200 | 4207184.9085 | 1200 | 707905.8824 | 98210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9083802.742
Valor venta |  | 23943.3312 | 16512.7433 | 7800 | 193504.9468 | 16222.3253 | 1229957.731 | 32677.0497 | 37161.9284 | 164240.609 | 13240.609 | 32463.3237 | 20735.4141 | 13490.609 | 27782.2791 | 41868.0515 | 13490.609 | 13240.609 | 33230.1891 | 26268.5186 | 15279.291 | 12990.609 | 22482.609 | 557362.609 | 133615.8105 | 288771.8597 | 265749.7693 | 209976.2637 | 338803.585 | 298555.321 | 335980.093 | 335980.093 | 459815.0117 | 459815.0117 | 347159.4309 | 279399.4309 | 218502.2309 | 243254.2309 | 12890.609 | 28990.609 | 34275.609 | 31645.609 | 12740.609 | 8000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6910867.1828
IGV |  | 270.5996 | 1712.2938 | 144 | 405.8994 | 1660.0185 | 735.984 | 3813.5593 | 4215.8375 | 0 | 0 | 3460.0886 | 1304.0649 | 0 | 2572.5006 | 5107.9396 | 0 | 0 | 3418.1244 | 2156.0237 | 411.9628 | 0 | 1708.56 | 1708.56 | 21712.5363 | 43340.6251 | 45496.6488 | 35457.4178 | 58646.3357 | 51401.6482 | 58138.1071 | 58138.1071 | 80428.3925 | 80428.3925 | 60150.3879 | 47953.5879 | 36992.0919 | 41447.4519 | 72 | 72 | 2862.9 | 2862.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760407.5477
EGRESOS INC IGV |  | 24213.9308 | 18225.037 | 7944 | 193910.8462 | 17882.3438 | 1230693.715 | 36490.609 | 41377.7658 | 164240.609 | 13240.609 | 35923.4124 | 22039.479 | 13490.609 | 30354.7797 | 46975.9912 | 13490.609 | 13240.609 | 36648.3135 | 28424.5424 | 15691.2537 | 12990.609 | 24191.169 | 559071.169 | 155328.3468 | 332112.4848 | 311246.4182 | 245433.6816 | 397449.9207 | 349956.9692 | 394118.2002 | 394118.2002 | 540243.4042 | 540243.4042 | 407309.8188 | 327353.0188 | 255494.3228 | 284701.6828 | 12962.609 | 29062.609 | 37138.509 | 34508.509 | 12740.609 | 8000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7671274.7306
UTILIDAD OPERATIVA NETA (EBIT) |  | -24213.9308 | -18225.037 | -7944 | -193910.8462 | -17882.3438 | -1230693.715 | -36218.109 | -31578.1134 | -144641.3042 | 24936.5991 | -35923.4124 | -21766.979 | -3963.4566 | -20827.6273 | -37448.8387 | -3963.4566 | -3985.9566 | -35558.3135 | -8484.1391 | 14048.802 | 16749.4467 | 5548.8867 | -527013.9165 | -122871.0942 | -300055.2323 | -278789.1656 | -175588.8999 | 21096.249 | 16821.8834 | 20796.3942 | 20796.3942 | 33947.6625 | 33947.6625 | 21983.6398 | 14787.5278 | -223795.6687 | -253003.0287 | 18191.0451 | -16290.7597 | -35938.509 | -33308.509 | 4194444.2994 | -6800 | 706905.8824 | 98210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1412528.0114
IMPUESTOS
IGV por pagar al estado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RENTA por pagar al estado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0875 | 146.9948 | 293.9896 | 572.6581 | 0 | 4.0875 | 142.9073 | 142.9073 | 142.9073 | 142.9073 | 138.8198 | 16.35 | 299.106 | 446.1008 | 446.1008 | 446.1008 | 480.8588 | 486.8588 | 480.8588 | 486.8588 | 1047.6717 | 6278.1925 | 5501.6828 | 6223.7189 | 6223.7189 | 8612.866 | 8612.866 | 6439.4019 | 5132.1082 | 475.4798 | 475.4798 | 467.3048 | 191.5777 | 18 | 18 | 63107.7736 | 18 | 10618.5882 | 1473.15 | 0 | 0 | 0 | 259250.8021 | 395507.8432
FLUJO DE CAJA OPERATIVO |  | -24213.9308 | -18225.037 | -7944 | -193910.8462 | -17882.3438 | -1230693.715 | -36222.1965 | -31725.1082 | -144935.2938 | 24363.941 | -35923.4124 | -21771.0665 | -4106.3639 | -20970.5346 | -37591.746 | -4106.3639 | -4124.7764 | -35574.6635 | -8783.2451 | 13602.7011 | 16303.3458 | 5102.7858 | -527494.7753 | -123357.953 | -300536.091 | -279276.0244 | -176636.5716 | 14818.0565 | 11320.2006 | 14572.6752 | 14572.6752 | 25334.7965 | 25334.7965 | 15544.238 | 9655.4196 | -224271.1485 | -253478.5085 | 17723.7403 | -16482.3375 | -35956.509 | -33326.509 | 4131336.5258 | -6818 | 696287.2941 | 96736.85 | 0 | 0 | 0 | -259250.8021 | 1017020.1682
FLUJO DE CAJA OPERATIVO ACUMULADO |  | -24213.9308 | -42438.9679 | -50382.9679 | -244293.8141 | -262176.1579 | -1492869.8729 | -1529092.0694 | -1560817.1777 | -1705752.4714 | -1681388.5305 | -1717311.9429 | -1739083.0094 | -1743189.3733 | -1764159.9079 | -1801751.6539 | -1805858.0178 | -1809982.7942 | -1845557.4578 | -1854340.7029 | -1840738.0018 | -1824434.656 | -1819331.8702 | -2346826.6454 | -2470184.5984 | -2770720.6894 | -3049996.7138 | -3226633.2855 | -3211815.229 | -3200495.0284 | -3185922.3532 | -3171349.6779 | -3146014.8814 | -3120680.0849 | -3105135.8469 | -3095480.4273 | -3319751.5758 | -3573230.0843 | -3555506.344 | -3571988.6815 | -3607945.1906 | -3641271.6996 | 490064.8262 | 483246.8262 | 1179534.1203 | 1276270.9703 | 1276270.9703 | 1276270.9703 | 1276270.9703 | 1017020.1682
APORTE DE CAPITAL
Aporte Propio | 0.047% | 24200 | 17900 | 8000 | 193800 | 17500 | 480700 | 36200 | 33000 | 147300 |  | 16300 | 21800 | 5300 | 21700 | 38800 | 5300 | 5300 | 34800 | 11100 | 1700 |  | 11700 |  | 76600 | 289400 | 203700 | 40300 | [8 empty] | 117000 | 265000 |  |  |  | 100 | [8 empty] | 2124500
Permuta | [50 empty] | 0
Devolución Aporte Propio | 0.003916% | [43 empty] | 0 |  |  |  |  | 2124500 | 2124500
FLUJO CAJA ECONOMICO |  | -13.9308 | -325.037 | 56 | -110.8462 | -382.3438 | -749993.715 | -22.1965 | 1274.8918 | 2364.7062 | 24363.941 | -19623.4124 | 28.9335 | 1193.6361 | 729.4654 | 1208.254 | 1193.6361 | 1175.2236 | -774.6635 | 2316.7549 | 15302.7011 | 16303.3458 | 16802.7858 | -527494.7753 | -46757.953 | -11136.091 | -75576.0244 | -136336.5716 | 14818.0565 | 11320.2006 | 14572.6752 | 14572.6752 | 25334.7965 | 25334.7965 | 15544.238 | 9655.4196 | -107271.1485 | 11521.4915 | 17723.7403 | -16482.3375 | -35956.509 | -33226.509 | 4131336.5258 | -6818 | 696287.2941 | 96736.85 | 0 | 0 | 0 | -2383750.8021
FLUJO CAJA ECONOMICO ACUM |  | -13.9308 | -338.9679 | -282.9679 | -393.8141 | -776.1579 | -750769.8729 | -750792.0694 | -749517.1777 | -747152.4714 | -722788.5305 | -742411.9429 | -742383.0094 | -741189.3733 | -740459.9079 | -739251.6539 | -738058.0178 | -736882.7942 | -737657.4578 | -735340.7029 | -720038.0018 | -703734.656 | -686931.8702 | -1214426.6454 | -1261184.5984 | -1272320.6894 | -1347896.7138 | -1484233.2855 | -1469415.229 | -1458095.0284 | -1443522.3532 | -1428949.6779 | -1403614.8814 | -1378280.0849 | -1362735.8469 | -1353080.4273 | -1460351.5758 | -1448830.0843 | -1431106.344 | -1447588.6815 | -1483545.1906 | -1516771.6996 | 2614564.8262 | 2607746.8262 | 3304034.1203 | 3400770.9703 | 3400770.9703 | 3400770.9703 | 3400770.9703 | 1017020.1682
Financiamiento Bancario | [6 empty] | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000
Financiamiento Acumulado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Amortizacion financiamiento bancario | [42 empty] | 750000 | [6 empty] | 0 | 750000
Gastos Financieros | 7% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152661.9255
| 0.5654% | [41 empty] | 152661.9255 | [7 empty] | 152661.9255
Escudo fiscal intereses | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42745.3391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42745.3391
FLUJO DE CAJA DE LA DEUDA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -859916.5863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -109916.5863
FLUJO DE CAJA FINANCIERO |  | -13.9308 | -325.037 | 56 | -110.8462 | -382.3438 | 6.285 | -22.1965 | 1274.8918 | 2364.7062 | 24363.941 | -19623.4124 | 28.9335 | 1193.6361 | 729.4654 | 1208.254 | 1193.6361 | 1175.2236 | -774.6635 | 2316.7549 | 15302.7011 | 16303.3458 | 16802.7858 | -527494.7753 | -46757.953 | -11136.091 | -75576.0244 | -136336.5716 | 14818.0565 | 11320.2006 | 14572.6752 | 14572.6752 | 25334.7965 | 25334.7965 | 15544.238 | 9655.4196 | -107271.1485 | 11521.4915 | 17723.7403 | -16482.3375 | -35956.509 | -33226.509 | 3271419.9395 | -6818 | 696287.2941 | 96736.85 | 0 | 0 | 0 | -2383750.8021
FLUJO DE CAJA FINANCIERO ACUM. |  | -13.9308 | -338.9679 | -282.9679 | -393.8141 | -776.1579 | -769.8729 | -792.0694 | 482.8223 | 2847.5286 | 27211.4695 | 7588.0571 | 7616.9906 | 8810.6267 | 9540.0921 | 10748.3461 | 11941.9822 | 13117.2058 | 12342.5422 | 14659.2971 | 29961.9982 | 46265.344 | 63068.1298 | -464426.6454 | -511184.5984 | -522320.6894 | -597896.7138 | -734233.2855 | -719415.229 | -708095.0284 | -693522.3532 | -678949.6779 | -653614.8814 | -628280.0849 | -612735.8469 | -603080.4273 | -710351.5758 | -698830.0843 | -681106.344 | -697588.6815 | -733545.1906 | -766771.6996 | 2504648.2399 | 2497830.2399 | 3194117.534 | 3290854.384 | 3290854.384 | 3290854.384 | 3290854.384 | 907103.5819
RESUMEN FLUJO DE CAJA
(expresado en USD)
FLUJO CAJA OPERACIONAL (económico o del proyecto) |  | -24213.9308 | -18225.037 | -7944 | -193910.8462 | -17882.3438 | -1230693.715 | -36222.1965 | -31725.1082 | -144935.2938 | 24363.941 | -35923.4124 | -21771.0665 | -4106.3639 | -20970.5346 | -37591.746 | -4106.3639 | -4124.7764 | -35574.6635 | -8783.2451 | 13602.7011 | 16303.3458 | 5102.7858 | -527494.7753 | -123357.953 | -300536.091 | -279276.0244 | -176636.5716 | 14818.0565 | 11320.2006 | 14572.6752 | 14572.6752 | 25334.7965 | 25334.7965 | 15544.238 | 9655.4196 | -224271.1485 | -253478.5085 | 17723.7403 | -16482.3375 | -35956.509 | -33326.509 | 4131336.5258 | -6818 | 696287.2941 | 96736.85 | 0 | 0 | 0 | -259250.8021
( - )
FLUJO CAJA DE LA DEUDA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -859916.5863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
( = )
FLUJO DE CAJA FINANCIERO (accionista) |  | -24213.9308 | -18225.037 | -7944 | -193910.8462 | -17882.3438 | -480693.715 | -36222.1965 | -31725.1082 | -144935.2938 | 24363.941 | -35923.4124 | -21771.0665 | -4106.3639 | -20970.5346 | -37591.746 | -4106.3639 | -4124.7764 | -35574.6635 | -8783.2451 | 13602.7011 | 16303.3458 | 5102.7858 | -527494.7753 | -123357.953 | -300536.091 | -279276.0244 | -176636.5716 | 14818.0565 | 11320.2006 | 14572.6752 | 14572.6752 | 25334.7965 | 25334.7965 | 15544.238 | 9655.4196 | -224271.1485 | -253478.5085 | 17723.7403 | -16482.3375 | -35956.509 | -33326.509 | 3271419.9395 | -6818 | 696287.2941 | 96736.85 | 0 | 0 | 0 | -259250.8021
FLUJO DE CAJA FINANCIERO ACUM. |  | -24213.9308 | -42438.9679 | -50382.9679 | -244293.8141 | -262176.1579 | -742869.8729 | -779092.0694 | -810817.1777 | -955752.4714 | -931388.5305 | -967311.9429 | -989083.0094 | -993189.3733 | -1014159.9079 | -1051751.6539 | -1055858.0178 | -1059982.7942 | -1095557.4578 | -1104340.7029 | -1090738.0018 | -1074434.656 | -1069331.8702 | -1596826.6454 | -1720184.5984 | -2020720.6894 | -2299996.7138 | -2476633.2855 | -2461815.229 | -2450495.0284 | -2435922.3532 | -2421349.6779 | -2396014.8814 | -2370680.0849 | -2355135.8469 | -2345480.4273 | -2569751.5758 | -2823230.0843 | -2805506.344 | -2821988.6815 | -2857945.1906 | -2891271.6996 | 380148.2399 | 373330.2399 | 1069617.534 | 1166354.384 | 1166354.384 | 1166354.384 | 1166354.384 | 907103.5819
| ECONOMICO | FINANCIERO |  |  |  | SUPUESTOS INICIALES
VAN | 18338.4538 | 149905.1775 | 907103.5819 |  |  | Precio $/m2 | 1327.54
TIR mensual | 0.9714% | 1.208% |  |  |  | Velocidad de Ventas | 3
TIR anual | 12.3% | 15.5%
COK mensual | 0.9489% | 0.9489%
COK anual | 12% | 12%
ANALISIS IGV
IGV VENTA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 809.1456 | 1618.2912 | 3152.2465 | 0 | 22.5 | 786.6456 | 786.6456 | 786.6456 | 786.6456 | 764.1456 | 90 | 1646.4553 | 2455.6009 | 2455.6009 | 2455.6009 | 2646.9291 | 2679.9566 | 2646.9291 | 2679.9566 | 5767.0003 | 34558.8581 | 30284.4924 | 34259.0032 | 34259.0032 | 47410.2716 | 47410.2716 | 35446.2489 | 28250.1369 | 2617.3201 | 2617.3201 | 2572.3201 | 1054.5564 | 99.0826 | 99.0826 | 347382.2401 | 99.0826 | 58450.9444 | 8109.0826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298687.5902
IGV COMPRAS |  | 270.5996 | 1712.2938 | 144 | 405.8994 | 1660.0185 | 735.984 | 3813.5593 | 4215.8375 | 0 | 0 | 3460.0886 | 1304.0649 | 0 | 2572.5006 | 5107.9396 | 0 | 0 | 3418.1244 | 2156.0237 | 411.9628 | 0 | 1708.56 | 1708.56 | 21712.5363 | 43340.6251 | 45496.6488 | 35457.4178 | 58646.3357 | 51401.6482 | 58138.1071 | 58138.1071 | 80428.3925 | 80428.3925 | 60150.3879 | 47953.5879 | 36992.0919 | 41447.4519 | 72 | 72 | 2862.9 | 2862.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628144.6159
IGV A PAGAR SIN CF |  | -270.5996 | -1712.2938 | -144 | -405.8994 | -1660.0185 | -735.984 | -3791.0593 | -3406.6919 | 1618.2912 | 3152.2465 | -3460.0886 | -1281.5649 | 786.6456 | -1785.855 | -4321.294 | 786.6456 | 764.1456 | -3328.1244 | -509.5684 | 2043.6382 | 2455.6009 | 747.0409 | 938.3691 | -19032.5796 | -40693.696 | -42816.6922 | -29690.4175 | -24087.4776 | -21117.1557 | -23879.1039 | -23879.1039 | -33018.1209 | -33018.1209 | -24704.1391 | -19703.4511 | -34374.7719 | -38830.1319 | 2500.3201 | 982.5564 | -2763.8174 | -2763.8174 | 347382.2401 | 99.0826 | 58450.9444 | 8109.0826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926832.2062
CREDITO FISCAL ACUMULADO |  | 270.5996 | 1982.8934 | 2126.8934 | 2532.7928 | 4192.8114 | 4928.7954 | 8719.8547 | 12126.5466 | 10508.2553 | 7356.0088 | 10816.0974 | 12097.6624 | 11311.0167 | 13096.8717 | 17418.1658 | 16631.5202 | 15867.3745 | 19195.499 | 19705.0674 | 17661.4292 | 15205.8283 | 14458.7873 | 13520.4182 | 32552.9979 | 73246.6939 | 116063.3861 | 145753.8036 | 169841.2812 | 190958.437 | 214837.5409 | 238716.6448 | 271734.7657 | 304752.8866 | 329457.0257 | 349160.4768 | 383535.2486 | 422365.3805 | 419865.0604 | 418882.5041 | 421646.3215 | 424410.1389 | 77027.8988 | 76928.8162 | 18477.8718 | 10368.7892 | 10368.7892 | 10368.7892 | 10368.7892 | 10368.7892
IGV A PAGAR AL ESTADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Velocidad de Ventas
|  |  | 149905.1775 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | 1000 | -638409.8098 | -706012.1535 | -702774.8619 | -703794.9561 | -702509.297
|  |  | 1050 | -522108.5555 | -574834.0194 | -572610.6011 | -573667.2179 | -572282.9615
|  |  | 1100 | -406153.2426 | -444852.1269 | -442446.3404 | -443539.4798 | -441940.011
|  |  | 1200 | -166218.6436 | -184888.342 | -182117.8188 | -183284.0035 | -181254.1101 | Precio de Preventa
|  |  | 1250 | -45140.7376 | -54906.4495 | -51953.5581 | -53077.1406 | -50911.1596
|  | Precio $/m2 | 1300 | 80703.2842 | 75075.443 | 78210.7027 | 77170.1477 | 79431.7909
|  |  | 1327.54 | 150170.52 | 146669.4694 | 149905.1775 | 148910.354 | 151224.688 | Precio de Venta
|  |  | 1400 | 326532.464 | 321501.6233 | 324901.4789 | 324026.9789 | 326479.9465
|  |  | 1450 | 438994.3064 | 437274.7263 | 440853.274 | 440061.8015 | 442610.4313