## INFO PROYECTO
9.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO - LINEA BASE
Promotor : | INVEB INMOBILIARIA SAC
Constructora : | INVEB SAC
Proyecto: | URBAN COLLECTION MAGDALENA |  |  |  | Distrito / Ciudad: | Magdalena/Lima
Dirección: | Jr. Echenique |  | Mz / Lote / N° | 623-611 | Sec/ Etapa/Zona
Urb.
DATOS DE DISEÑO
Terreno - áreas |  |  |  | Unidades inmobiliarias
Area Total Terreno (m2) |  | 1076 |  | # Edificios del proyecto |  | 1
Area Aportes (m2) |  | 0 |  | # Pisos por edificio |  | 11
Area de vías (m2) |  | 0 |  | # unidades por piso |  | 9
Area neta del terreno (m2) |  | 1076 |  | # Unidades en proyecto |  | 84
|  |  |  | # Estacionamientos |  | 62
|  |  |  | Techado |  | 54
Area techada vendible (m2) |  | 7087.66 |  | Sin techar |  | 8
Area s comunes y libres (m2) |  | 337.62 |  | # Depósitos |  | 24
Areas sótanos (m2) |  | 1880.43 |  | # Comercio |  | 8
Area construida Total (m2) |  | 9305.71 |  | Total unidades inmobiliarias |  | 178
I. DETALLE DE INGRESOS
|  |  | Nº | Total m2 | Precio x m2 | Monto US$
| Vivienda |  | 81 | 5800 | 1254.7054 | 7284620 | 86.54%
| Departamento flat |  | 75 | 4472 | 1254.1011 | 5608340
| Departamento dúplex |  | 6 | 1328 | 1262.259 | 1676280
| Comercio |  | 8 | 452.68 | 1000 | 452680 | 5.378%
| Estacionamientos |  | 62 | 849.74 | 715.2491 | 608000 | 7.223%
| Techado |  | 54 | 749.74 | 718.249 | 538500
| No techado |  | 8 | 100 | 695 | 69500
| Otros |  | 24 | 85.24 | 844.6739 | 72000 | 0.8554%
| Depósito |  | 24 | 85.24 | 844.6739 | 72000
| TOTAL |  | 175 | 7187.66 | 3814.6284 | 8417300 | 100%
II. INVERSIÓN (Cifras en US$)
[6 empty] | % | Unitarios $/m2
| Terreno | (incluye valor de terreno, alcabala, etc) |  |  | 2104998.881 | 28.95% | 1956.3187
Construcción
|  | Costo directo + equipamiento (Incl. IGV) |  |  | 4180109.3567 | 57.48% | 449.1983
|  | Costo Directo Casco |  |  | 2634197.0248
|  | Costo Directo Acabados |  |  | 1357327.922
|  | Equipamiento |  |  | 142780
|  | Póliza CAR |  |  | 8268.6099
|  | Conexiones de Agua y Desagüe (Sedapal) |  |  | 7080
|  | Medidores de Luz |  |  | 30455.8
|  | Gastos Generales y Utilidad Constructora |  |  | 496116.5936
|  | VALOR TOTAL | (m2 útil) |  | 4676225.9503 | 64.3%
Costos indirectos
|  | Honorarios del proyecto |  |  | 59623.689 | 0.8199% | 52.7602
|  | Gastos Notariales, Licencias y Titulación |  |  | 72514.784 | 0.9972%
|  | Publicidad y comisión de ventas |  |  | 97020 | 1.334%
|  | Gastos administrativos |  |  | 162500 | 2.235%
|  | Gastos financieros y comisiones |  |  | 99312.6737 | 1.366%
|  | Total Otros |  |  | 490971.1467 | 6.751%
| TOTAL INVERSIÓN |  |  |  | 7272195.9781 | 100%
III. UTILIDAD Y RENTABILIDAD |  |  |  |  | US$
| Utilidad antes de Impuestos |  |  |  | 1145104.0219
| Rentabilidad Bruta |  |  |  | 13.6%
| Impuesto a la Renta |  |  |  | 320629.1261
| Utilidad despues de Impuestos |  |  |  | 824474.8958
| Rentabilidad | Sobre Ventas |  |  | 9.795%
|  | Sobre Inversión Total |  |  | 11.34%
|  | Sobre Aporte |  |  | 35.25%
IV. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
| Aporte Propio |  |  |  | 2338748.9781 | 32.16%
| Aporte Banco |  |  |  | 2381604 | 32.75%
| Pre - Ventas |  |  |  | 2551843 | 35.09%
| INVERSIÓN TOTAL |  |  |  | 7272195.9781 | 100%

## Estudio de Ejemplo (hidden)
Cuadro de Sondeo de Mercado de Pueblo libre
CARACTERÍSTICAS
| E - 1 | E - 2 | E-3 | E-4 | E-5 | E- 6 | E-7 | E-8 | E-9 | E - 10 | E-11 | E-12 | E- 13
| Edificio San Felipe | Condominio Circolo | Edificio Alto mirador 2 | Concepto Atlantis | Residencial Arboleda casa club | Edificio alcala | Residencial La mar IV | Edificio mirador el carmen II | Pasos de los andes Residencial | Edificio Libertad | Edificio del parque | Edificio conquistador | Condominio parque san martin
| Av. San Felipe 164 Jesus Maria | Jr. Gral Pedro Morales Bermudez 480 Pueblo Libre | Av. Brasil 1399 | Av. Universitaria esq. La mar Pueblo libre | Av. Mariano cornejo 1433 pueblo libre | Av. Antonio de sucre 1355 pueblo libre | Av. La mar 1430 pueblo libre | Jr. General clovis 717 pueblo libre | Av. Paso de los andes 380/382 Pueblo libre | Jr. 8 de octubre 496 Alt. 13 de sucre | Jr. America 198 entre 12 y 13 de la Av. Bolivar pueblo libre | Jr. Jose ramon pizarro (valle riestra) 680 pueblo libre | Jr. Bernardo o'higgins (antes andalucia) 281 pueblo libre
| Telef: (511) 650-9749 Nextel 826*7679 | Telef: 423-4969 Cel. 945019879 | Telef: 4333494 | Telef: 717-2000 Cel. 99358-5227 | Telef: 625-0210 Cel. 993281909 | Telef: 460 2493 | Telef:796 7519 cel. 989 758 392 | Telef: 785 6059 cel: 980 244 340 | Telef: 261-3525 Cel. 9924 85407 | Telef: 989 079 765 | Telef:460 5223 | Telef: 261 1871 Cel. 99408*1819 | Telf.:481 2929 cel.: 997 108 149
| www.mcinmobiliaria.com.pe | www.dominiigrupoinmobiliario.com | www.casaideal.com.pe | www.imagina.com.pe | www.ciudaris.com | www.edificacionesinmobiliarias.com | www.inversionesgdp.com | www.dominiigrupoinmobiliario.com | www.serviprosrl.com | www.parametros.com.pe | www.edificacionesinmobiliarias.com | www.inmobiliariamundoverde.com
Datos generales
Nombre del proyecto | Edificio San Felipe | Condominio Circolo | Edificio Alto Mirador 2 | Concepto Atlantis | Residencial Arboleda casa club | Edificio alcala | Residencial la mar iv | Edificio mirador el carmen II | Pasos de los andes Residencial | Edificio Libertad | Edificio del parque | Edificio conquistador | Condominio parque san martin
Empresa Inmobiliaria | Inmobiliaria San Felipe SAC | Domini Grupo Inmobiliario | Casa Ideal | Imagina | Promotora y constructora ciudaris s.a. | Edificaciones Inmobiliarias S.A.C | Inversiones giraldo del portal | Dominii grupo inmobiliario | Construye y promueve servipro s.r.l. | Parametros | Edificaciones inmobiliarias S.A.C | Inmobiliaria mundo verde s.a.c | k y b contratists generales
Empresa constructora | Inversiones Inmobiliaria SAC | Domini Grupo Inmobiliario | Casa Ideal | Imagina | Promotora y constructora ciudaris s.a. | Edificaciones Inmobiliarias S.A.C | Inversiones giraldo del portal | Dominii grupo inmobiliario | Construye y promueve servipro s.r.l. | Parametros | Edificaciones inmobiliarias S.A.C | Inmobiliaria mundo verde s.a.c | k y b contratists generales
Entidad que financia | BIF | Por Definir Banco | BCP | Interbank | Interbank | Continental | BCP | Incasa | Continental | Continetal | Continental | Continental | scotiabank
Tiene caseta de ventas (si-no) | [11 empty] | Si | SI | bar: E - 1 to E-11
Tiene departamentos piloto (si-no) | No | Si | No | SI | si | No | No | NO | No | NO | No | No | NO
Datos específicos
Número de torres | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
Número de pisos | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 16 | 13 | 10 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5
Número de unidades inmobiliarias | 48 | 20 | 100 | 14 | 96 | 46 | 24 | 31 | 16 | 12 | 16 | 12 | 20
Número de sotanos y semi sotanos | No: 0%; No: 0%; SI: 0%; si: sotano y sst; No: 1 sotano; No: 0% | 1 semi sotano
Área promedio ocupada de los departamentos | 91 m2 | 82 m2 | 81.27 m2 Aprox. | 88 m2 | 80 m2 | 80 m2 | 110 m2 | 79 m2 | 192 m2 Duplex | 88.50 m2 | 86 m2 | 185 m2 duplex | 98 M2
Área promedio techada de los departamentos | 91 m2 | 82 m2 | 81.27 m2 Aprox. | 88 m2 | 80 m2 | 80 m2 | 110 m2 | 79 m2 | 192 m2 Duplex | 88.50 m2 | 86 m2 | 185 m2 duplex | 98 M2
Número de dormitorios | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Número de baños | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2
Dormitorio empleada (si-no) | si | No | No | si | No | No | No | NO | si | No | No | No | NO
Baño de servicio(si-no) | Si | No | NO | si | No | No | No | NO | si | No | NO | No | NO
Número de cocheras | No: si; si: 443; No: SI; No: si; NO: 11 | 9 | SI
Número de dépositos | No: si; si: 253
Número de ascensores | 2 ascensores | 2 ascensores | 2 ascensores | 2 ascensores | 2 ascensores | 2 ascensor | 1 ascensor | 1 ascensor | 2 ascensores | 1 ascensor | ascensor | ascensore | No tiene ascensor
Acabados
Pisos |  | Laminados | Laminados | Laminados | Laminados | Ceramico celima | ceramicos |  | Laminados | Laminados | ceramico celima | piso parquet coricaspi oscuro | Laminados
Muebles de cocina | Muebles altos y bajos en melamine | Cocina amoblada con tablero de granito | Muebles altos y bajos en melamine | Cocina equipada con muebles bajos en melamina Tableros de granito | Muebles bajos | Muebles altos y bajos con table. Post. Formado | Muebles altos y bajos en melamine | Porcelanato | Muebles altos y bajos en melamine | Muebles bajos | Muebles altos y bajos en melamine | Muebles bajos en melamine | Muebles bajos
Muebles de baño | Enchape cerámico | Cocina amoblada con tablero de granito | Cerámica | Piso ceramico y lavadero de pedestal | Cerámica | Lavatorios e inodoros blancos marca trebol | Melamine |  | Cerámica | Ceramica | los inodoros modelos sifon-jet sistema dual | Cerámica
Closets | Melamine |  | Melamine | Melamine | Melamine |  | Melamine |  | Melamine | Puertas y maleteros | Melamine | Melamine
Sanitarios | Si: Cerámica; No: Porcelanato; NO: Cerámica; si: Cerámica; No: Modelo sifon-jet y griferia marca italgrif
Puertas
Ventanas
Tina
Otros
Precios de venta
Precio de venta de departamento | 303850 | $ 94,300.00 | 271000 | 315416 | 230000 | 212800 | $ 120,000 | $ 98,750 | 397450 | $ 76,000.00 | 276600 | 445000 | 245000
Precio de venta de estacionamiento |  | $ 10,000.00 | Incluido en el precio del dpto | 18900 | S/. 18,000 y s/. 20,000 | s/. 18,000.00 | $ 8,500 | $ 10,000 | 19250 | 19000 | s/. 24,000 | 23800 | 19600
Precio de venta de déposito
Precio promedio por m2 de área ocupada | $US 1,245.00 | $us 1,150 | $us 1,244 | $us 1,337 | $us 1,072 | $US 992.53 | $US 1,090 | $US 1,250 | $US 772.40 | $US 858.75 | $US 1,200 | $US 897.53 | $US 932.83
Precio promedio por m2 de área libre
Velocidad de ventas | Si: 5 al mes; No: 4 al mes; NO: 10 al mes; si: 4 al mes; No: 10 al mes; No: 3 al mes
Fecha de inicio del proyecto | No: 2012-04-01; No: 2012-01-01
Fecha de inicio de pre ventas
Fecha de entrega de de los departamentos | 2012-07-01 | 2013-03-01 | 2012-12-01 | 2do semestre del 2013 | 2013-06-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-03-01 | 2012-05-01 | 2012-12-01 | 2012-12-01 | 2012-08-01 | 2012-12-01
Número de departamentos que quedan a la fecha | Si: 5; No: ultimos departamentos; No: 9; No: 15; si: 2; No: 3 | 4
Número de estacionamientos que quedan a la fecha | No: 13; si: 2; No: 2 | 2
Número de dépositos que quedan a la fecha
Comentarios u observaciones | Piscina con terraza y area de parrilla.Acabados de primera | Amplia recepcion y rampa para discapasitados | Piscina con vista panorámica, terraza con BBQ y gimnacio equipado | Sala Home theater,piscina con tobogan y gimnasio | Salon social y sala de niños | Sala de reuniones | Ascensor con apertura directa a los Dptos. | Acabados de primera | Plataforma o elevador para discapacitados | Todos los departamentos tiene vista a la calle | Terraza con vista al parque | Cocheras techadas en semi sotano | Amplias areas comnes
Acumula KMS LANPASS
Tienen promociones(si-no), cuales? | [11 empty] | No | NO | bar: Si; NO to No; si to NO
Fecha de realización del levantamiento | 2012-02-28 | 2012-02-28 | 2012-02-28 | 2012-02-28 | 2012-02-29 | 2012-02-29 | 2012-02-29 | 2012-02-29 | 2012-02-29 | 2012-02-29 | 2012-02-29 | 2012-08-29 | 2012-02-29
Nombre de la persona que levantó la información | Cesar Diaz | Cesar Diaz | Cesar Diaz | Cesar Diaz | Cesar Diaz | Cesar Diaz | Cesar diaz | Cesar Diaz | Cesar Diaz | Cesar Diaz | Cesar Diaz | Cesar Diaz | Cesar Diaz
Dpto. Piloto | [11 empty] | NO | NO | bar: 2012-02-28 to 2012-02-29
Areas Comunes | [11 empty] | NO | NO | bar: 2012-02-28 to 2012-02-29
Gas Calidda | [11 empty] | NO | SI | bar: 2012-02-28 to 2012-02-29
Note on C1: Favio:
Note on C46: Recepcion: duplex 8 piso 363.140 nuevos soles
Note on E46: Recepcion 3 piso 279.800 piso interior 80mt2 12 al 16 263.900 vista la Av. Brasil
Note on F46: Recepcion: no exicte ese numero
Note on G46: Recepcion: 13 piso 242.000 soles Entrega 28 febrero 17 piso 233.200 soles 8 piso 211.750 soles 3 dormitorios vista interna
Note on H46: Recepcion: no exicte el numero
Note on I46: Recepcion: no contestan

## CUADRO DE VENTAS
9.2 RELACION Y PRECIO DE LOS INMUEBLES - LINEA BASE
Proyecto: | URBAN COLLECTION MAGDALENA
(Expresado en Dólares Americanos)
Actualizacion | 2016-03-16
VIVENDA | Piso | Dpto. | Area Techada (m2) | Area No techada (m2) | Area Ocupada (m2) | Valor de Venta terreno (US$) | Valor de Venta fábrica (US$) | IGV US$ | Precio de Venta US$ | Precio de Venta (US$/m2) | Ubicación | Separado | Prevendido | Permuta | Valor Venta Final | 1220
Departamento flat | 2 | 201 | 69 | 50 | 119 | 52605.5046 | 52605.5046 | 9468.9908 | 114680 | 1220 | Exterior |  |  |  |  | 1.0848
Departamento flat | 2 | 202 | 69 | 50 | 119 | 52605.5046 | 52605.5046 | 9468.9908 | 114680 | 1220 | Exterior |  |  |  |  | 1.0848
Departamento flat | 2 | 203 | 69 | 25 | 94 | 45610.0917 | 45610.0917 | 8209.8165 | 99430 | 1220 | Exterior |  |  |  |  | 1.0848
Departamento flat | 2 | 204 | 69 | 25 | 94 | 45610.0917 | 45610.0917 | 8209.8165 | 99430 | 1220 | Exterior |  |  |  |  | 1.0848
Departamento dúplex | 2 | 205 | 83 | 23 | 106 | 52885.3211 | 52885.3211 | 9519.3578 | 115290 | 1220 | Exterior |  |  |  |  | 1.0848
Departamento dúplex | 2 | 206 | 83 | 23 | 106 | 52885.3211 | 52885.3211 | 9519.3578 | 115290 | 1220 | Interior |  |  |  |  | 1.0739
Departamento dúplex | 2 | 207 | 83 | 23 | 106 | 52885.3211 | 52885.3211 | 9519.3578 | 115290 | 1220 | Interior |  |  |  |  | 1.0739
Departamento dúplex | 2 | 208 | 83 | 23 | 106 | 52885.3211 | 52885.3211 | 9519.3578 | 115290 | 1220 | Interior |  |  |  |  | 1.0739
Departamento flat | 2 | 209 | 69 | 50 | 119 | 52605.5046 | 52605.5046 | 9468.9908 | 114680 | 1220 | Interior |  |  |  |  | 1.0739
Departamento flat | 2 | 210 | 69 | 50 | 119 | 52605.5046 | 52605.5046 | 9468.9908 | 114680 | 1220 | Interior |  |  |  |  | 2.0739
Departamento flat | 3 | 301 | 69 |  | 69 | 38614.6789 | 38614.6789 | 6950.6422 | 84180 | 1220 | Exterior |  |  |  |  | 3.0739
Departamento flat | 3 | 302 | 69 |  | 69 | 38614.6789 | 38614.6789 | 6950.6422 | 84180 | 1220 | Exterior |  |  |  |  | 1.0741
Departamento flat | 3 | 303 | 69 |  | 69 | 38614.6789 | 38614.6789 | 6950.6422 | 84180 | 1220 | Exterior |  |  |  |  | 1.0741
Departamento flat | 3 | 304 | 69 |  | 69 | 38614.6789 | 38614.6789 | 6950.6422 | 84180 | 1220 | Exterior |  |  |  |  | 1.0741
Departamento flat | 3 | 305 | 69 |  | 69 | 38614.6789 | 38614.6789 | 6950.6422 | 84180 | 1220 | Exterior |  |  |  |  | 1.0741
Departamento flat | 3 | 306 | 69 |  | 69 | 38614.6789 | 38614.6789 | 6950.6422 | 84180 | 1220 | Interior |  |  |  |  | 1.0633
Departamento flat | 4 | 401 | 69 |  | 69 | 38614.6789 | 38614.6789 | 6950.6422 | 84180 | 1220 | Exterior |  |  |  |  | 1.0634
Departamento flat | 4 | 402 | 69 |  | 69 | 38614.6789 | 38614.6789 | 6950.6422 | 84180 | 1220 | Exterior |  |  |  |  | 1.0634
Departamento flat | 4 | 403 | 69 |  | 69 | 38614.6789 | 38614.6789 | 6950.6422 | 84180 | 1220 | Exterior |  |  |  |  | 1.0634
Departamento flat | 4 | 404 | 69 |  | 69 | 38614.6789 | 38614.6789 | 6950.6422 | 84180 | 1220 | Exterior |  |  |  |  | 1.0634
Departamento dúplex | 4 | 405 | 83 |  | 83 | 46449.5413 | 46449.5413 | 8360.9174 | 101260 | 1220 | Interior |  |  |  |  | 1.0634
Departamento dúplex | 4 | 406 | 83 |  | 83 | 46449.5413 | 46449.5413 | 8360.9174 | 101260 | 1220 | Interior |  |  |  |  | 1.0528
Departamento dúplex | 4 | 407 | 83 |  | 83 | 46449.5413 | 46449.5413 | 8360.9174 | 101260 | 1220 | Interior |  |  |  |  | 1.0528
Departamento dúplex | 4 | 408 | 83 |  | 83 | 46449.5413 | 46449.5413 | 8360.9174 | 101260 | 1220 | Interior |  |  |  |  | 1.0528
Departamento flat | 4 | 409 | 69 |  | 69 | 38614.6789 | 38614.6789 | 6950.6422 | 84180 | 1220 | Interior |  |  |  |  | 1.0528
Departamento flat | 4 | 410 | 69 |  | 69 | 38614.6789 | 38614.6789 | 6950.6422 | 84180 | 1220 | Interior |  |  |  |  | 1.0528
Departamento flat | 5 | 501 | 69 |  | 69 | 38614.6789 | 38614.6789 | 6950.6422 | 84180 | 1220 | Exterior |  |  |  |  | 1.0529
Departamento flat | 5 | 502 | 69 |  | 69 | 38614.6789 | 38614.6789 | 6950.6422 | 84180 | 1220 | Exterior |  |  |  |  | 1.0529
Departamento flat | 5 | 503 | 69 |  | 69 | 38614.6789 | 38614.6789 | 6950.6422 | 84180 | 1220 | Exterior |  |  |  |  | 1.0529
Departamento flat | 5 | 504 | 69 |  | 69 | 38614.6789 | 38614.6789 | 6950.6422 | 84180 | 1220 | Exterior |  |  |  |  | 1.0529
Departamento flat | 5 | 505 | 69 |  | 69 | 38614.6789 | 38614.6789 | 6950.6422 | 84180 | 1220 | Interior |  |  |  |  | 1.0529
Departamento flat | 5 | 506 | 69 |  | 69 | 38614.6789 | 38614.6789 | 6950.6422 | 84180 | 1220 | Interior |  |  |  |  | 1.0424
Departamento flat | 6 | 601 | 69 |  | 69 | 38614.6789 | 38614.6789 | 6950.6422 | 84180 | 1220 | Exterior |  |  |  |  | 1.0425
Departamento flat | 6 | 602 | 69 |  | 69 | 38614.6789 | 38614.6789 | 6950.6422 | 84180 | 1220 | Exterior |  |  |  |  | 1.0425
Departamento flat | 6 | 603 | 69 |  | 69 | 38614.6789 | 38614.6789 | 6950.6422 | 84180 | 1220 | Exterior |  |  |  |  | 1.0425
Departamento flat | 6 | 604 | 69 |  | 69 | 38614.6789 | 38614.6789 | 6950.6422 | 84180 | 1220 | Exterior |  |  |  |  | 1.0425
Departamento dúplex | 6 | 605 | 83 |  | 83 | 46449.5413 | 46449.5413 | 8360.9174 | 101260 | 1220 | Interior |  |  |  |  | 1.0425
Departamento dúplex | 6 | 606 | 83 |  | 83 | 46449.5413 | 46449.5413 | 8360.9174 | 101260 | 1220 | Interior |  |  |  |  | 1.032
Departamento dúplex | 6 | 607 | 83 |  | 83 | 46449.5413 | 46449.5413 | 8360.9174 | 101260 | 1220 | Interior |  |  |  |  | 1.032
Departamento dúplex | 6 | 608 | 83 |  | 83 | 46449.5413 | 46449.5413 | 8360.9174 | 101260 | 1220 | Interior |  |  |  |  | 1.032
Departamento flat | 6 | 609 | 69 |  | 69 | 38614.6789 | 38614.6789 | 6950.6422 | 84180 | 1220 | Interior |  |  |  |  | 1.032
Departamento flat | 6 | 610 | 69 |  | 69 | 38614.6789 | 38614.6789 | 6950.6422 | 84180 | 1220 | Interior |  |  |  |  | 1.032
Departamento flat | 7 | 701 | 69 |  | 69 | 38614.6789 | 38614.6789 | 6950.6422 | 84180 | 1220 | Exterior |  |  |  |  | 1.032
Departamento flat | 7 | 702 | 69 |  | 69 | 38614.6789 | 38614.6789 | 6950.6422 | 84180 | 1220 | Exterior |  |  |  |  | 1.032
Departamento flat | 7 | 703 | 69 |  | 69 | 38614.6789 | 38614.6789 | 6950.6422 | 84180 | 1220 | Exterior |  |  |  |  | 1.032
Departamento flat | 7 | 704 | 69 |  | 69 | 38614.6789 | 38614.6789 | 6950.6422 | 84180 | 1220 | Exterior |  |  |  |  | 1.032
Departamento flat | 7 | 705 | 69 |  | 69 | 38614.6789 | 38614.6789 | 6950.6422 | 84180 | 1220 | Interior |  |  |  |  | 1.032
Departamento flat | 7 | 706 | 69 |  | 69 | 38614.6789 | 38614.6789 | 6950.6422 | 84180 | 1220 | Interior |  |  |  |  | 1.0217
Departamento flat | 8 | 801 | 69 |  | 69 | 38614.6789 | 38614.6789 | 6950.6422 | 84180 | 1220 | Exterior |  |  |  |  | 1.0216
Departamento flat | 8 | 802 | 69 |  | 69 | 38614.6789 | 38614.6789 | 6950.6422 | 84180 | 1220 | Exterior |  |  |  |  | 1.0216
Departamento flat | 8 | 803 | 69 |  | 69 | 38614.6789 | 38614.6789 | 6950.6422 | 84180 | 1220 | Exterior |  |  |  |  | 1.0216
Departamento flat | 8 | 804 | 69 |  | 69 | 38614.6789 | 38614.6789 | 6950.6422 | 84180 | 1220 | Exterior |  |  |  |  | 1.0216
Departamento dúplex | 8 | 805 | 83 |  | 83 | 46449.5413 | 46449.5413 | 8360.9174 | 101260 | 1220 | Interior |  |  |  |  | 1.0216
Departamento dúplex | 8 | 806 | 83 |  | 83 | 46449.5413 | 46449.5413 | 8360.9174 | 101260 | 1220 | Interior |  |  |  |  | 1.0114
Departamento dúplex | 8 | 807 | 83 |  | 83 | 46449.5413 | 46449.5413 | 8360.9174 | 101260 | 1220 | Interior |  |  |  |  | 1.0114
Departamento dúplex | 8 | 808 | 83 |  | 83 | 46449.5413 | 46449.5413 | 8360.9174 | 101260 | 1220 | Interior |  |  |  |  | 1.0114
Departamento flat | 8 | 809 | 69 |  | 69 | 38614.6789 | 38614.6789 | 6950.6422 | 84180 | 1220 | Interior |  |  |  |  | 1.0114
Departamento flat | 8 | 810 | 69 |  | 69 | 38614.6789 | 38614.6789 | 6950.6422 | 84180 | 1220 | Interior |  |  |  |  | 1.0114
Departamento flat | 9 | 901 | 69 |  | 69 | 38614.6789 | 38614.6789 | 6950.6422 | 84180 | 1220 | Exterior |  |  |  |  | 1.0112
Departamento flat | 9 | 902 | 69 |  | 69 | 38614.6789 | 38614.6789 | 6950.6422 | 84180 | 1220 | Exterior |  |  |  |  | 1.0112
Departamento flat | 9 | 903 | 69 |  | 69 | 38614.6789 | 38614.6789 | 6950.6422 | 84180 | 1220 | Exterior |  |  |  |  | 1.0112
Departamento flat | 9 | 904 | 69 |  | 69 | 38614.6789 | 38614.6789 | 6950.6422 | 84180 | 1220 | Exterior |  |  |  |  | 1.0112
Departamento flat | 9 | 905 | 69 |  | 69 | 38614.6789 | 38614.6789 | 6950.6422 | 84180 | 1220 | Interior |  |  |  |  | 1.0112
Departamento flat | 9 | 906 | 69 |  | 69 | 38614.6789 | 38614.6789 | 6950.6422 | 84180 | 1220 | Interior |  |  |  |  | 1.0011
Departamento flat | 10 | 1001 | 69 |  | 69 | 38614.6789 | 38614.6789 | 6950.6422 | 84180 | 1220 | Exterior |  |  |  |  | 1.0008
Departamento flat | 10 | 1002 | 69 |  | 69 | 38614.6789 | 38614.6789 | 6950.6422 | 84180 | 1220 | Exterior |  |  |  |  | 1.0008
Departamento flat | 10 | 1003 | 69 |  | 69 | 38614.6789 | 38614.6789 | 6950.6422 | 84180 | 1220 | Exterior |  |  |  |  | 1.0008
Departamento flat | 10 | 1004 | 69 |  | 69 | 38614.6789 | 38614.6789 | 6950.6422 | 84180 | 1220 | Exterior |  |  |  |  | 1.0008
Departamento flat | 10 | 1005 | 41.5 |  | 41.5 | 23224.7706 | 23224.7706 | 4180.4587 | 50630 | 1220 | Interior |  |  |  |  | 1.0008
Departamento flat | 10 | 1006 | 41.5 |  | 41.5 | 23224.7706 | 23224.7706 | 4180.4587 | 50630 | 1220 | Interior |  |  |  |  | 0.99076
Departamento flat | 10 | 1007 | 41.5 |  | 41.5 | 23224.7706 | 23224.7706 | 4180.4587 | 50630 | 1220 | Interior |  |  |  |  | 0.99076
Departamento flat | 10 | 1008 | 41.5 |  | 41.5 | 23224.7706 | 23224.7706 | 4180.4587 | 50630 | 1220 | Interior |  |  |  |  | 0.99076
Departamento flat | 10 | 1009 | 69 |  | 69 | 38614.6789 | 38614.6789 | 6950.6422 | 84180 | 1220 | Interior |  |  |  |  | 0.99076
Departamento flat | 11 | 1010 | 69 |  | 69 | 38614.6789 | 38614.6789 | 6950.6422 | 84180 | 1220 | Interior |  |  |  |  | 0.99076
Departamento flat | 11 | 1101 | 69 |  | 69 | 38614.6789 | 38614.6789 | 6950.6422 | 84180 | 1220 | Exterior |  |  |  |  | 1.0008
Departamento flat | 11 | 1102 | 69 |  | 69 | 38614.6789 | 38614.6789 | 6950.6422 | 84180 | 1220 | Exterior |  |  |  |  | 1.0008
Departamento flat | 11 | 1103 | 69 |  | 69 | 38614.6789 | 38614.6789 | 6950.6422 | 84180 | 1220 | Exterior |  |  |  |  | 1.0008
Departamento flat | 11 | 1104 | 69 |  | 69 | 38614.6789 | 38614.6789 | 6950.6422 | 84180 | 1220 | Exterior |  |  |  |  | 1.0008
Departamento flat | 11 | 1105 | 41.5 |  | 41.5 | 23224.7706 | 23224.7706 | 4180.4587 | 50630 | 1220 | Interior |  |  |  |  | 1.0008
Departamento flat | 11 | 1106 | 41.5 |  | 41.5 | 23224.7706 | 23224.7706 | 4180.4587 | 50630 | 1220 | Interior |  |  |  |  | 0.99076
Departamento flat | 11 | 1107 | 41.5 |  | 41.5 | 23224.7706 | 23224.7706 | 4180.4587 | 50630 | 1220 | Interior |  |  |  |  | 0.99076
Departamento flat | 11 | 1108 | 41.5 |  | 41.5 | 23224.7706 | 23224.7706 | 4180.4587 | 50630 | 1220 | Interior |  |  |  |  | 0.99076
Departamento flat | 11 | 1109 | 69 |  | 69 | 38614.6789 | 38614.6789 | 6950.6422 | 84180 | 1220 | Interior |  |  |  |  | 0.99076
Departamento flat | 11 | 1110 | 69 |  | 69 | 38614.6789 | 38614.6789 | 6950.6422 | 84180 | 1220 | Interior |  |  |  |  | 0.99076
TOTAL |  |  | 5800 | 342 | 6142 | 3341568.8073 | 3341568.8073 | 601482.3853 | 7284620 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 78.8587
COMERCIO (TIPO) | Piso | Tienda | Area Techada (m2) | Area No techada (m2) | Area Ocupada (m2) | Valor de Venta terreno (US$) | Valor de Venta fábrica (US$) | IGV US$ | Precio de Venta US$ | Precio de Venta (US$/M2) | Ubicación | Separado | Prevendido | Permuta | Valor Venta Final
Local comercial | 1 | Com-01 | 56.45 |  | 56.45 | 25894.4954 | 25894.4954 | 4661.0092 | 56450 | 1000 | Exterior |  |  | 1 |  | Si
Local comercial | 1 | Com-02 | 56.45 |  | 56.45 | 25894.4954 | 25894.4954 | 4661.0092 | 56450 | 1000 | Exterior |  |  | 1 |  | Si
Local comercial | 1 | Com-03 | 53.87 |  | 53.87 | 24711.0092 | 24711.0092 | 4447.9817 | 53870 | 1000 | Exterior |  |  | 1 |  | Si
Local comercial | 1 | Com-04 | 68.05 |  | 68.05 | 31215.5963 | 31215.5963 | 5618.8073 | 68050 | 1000 | Exterior |  |  | 1 |  | Si
Oficinas | 1 | Ofi-01 | 58 |  | 58 | 26605.5046 | 26605.5046 | 4788.9908 | 58000 | 1000 | Interior |  |  | 1 |  | Si
Oficinas | 1 | Ofi-02 | 58 |  | 58 | 26605.5046 | 26605.5046 | 4788.9908 | 58000 | 1000 | Interior |  |  | 1 |  | Si
Oficinas | 1 | Ofi-03 | 50.93 |  | 50.93 | 23362.3853 | 23362.3853 | 4205.2294 | 50930 | 1000 | Interior |  |  | 1 |  | Si
Oficinas | 1 | Ofi-04 | 50.93 |  | 50.93 | 23362.3853 | 23362.3853 | 4205.2294 | 50930 | 1000 | Interior |  |  | 1 |  | Si
TOTAL |  |  | 452.68 | 0 | 452.68 | 207651.3761 | 207651.3761 | 37377.2477 | 452680 |  |  | 0 | 0 | 8 |  | 0
ESTACIONAMIENTOS (tipo) | Techado | Relacion | Cantidad | Area Techada (m2) | Area No techada (m2) | Valor de Venta terreno (US$) | Valor de Venta fábrica (US$) | IGV US$ | Precio de Venta US$ | Precio de Venta (US$/M2) | Ubicación | Separado | Prevendido | Permuta | Valor Venta Final | Permuta
Simple | Techado | 1 | 1 | 14.12 |  | 4587.156 | 4587.156 | 825.6881 | 10000 | 708.2153 | Sotano 1
Simple | Techado | 2 | 1 | 14.12 |  | 4587.156 | 4587.156 | 825.6881 | 10000 | 708.2153 | Sotano 1
Simple | Techado | 3 | 1 | 14.12 |  | 4587.156 | 4587.156 | 825.6881 | 10000 | 708.2153 | Sotano 1
Simple | Techado | 4 | 1 | 14.12 |  | 4587.156 | 4587.156 | 825.6881 | 10000 | 708.2153 | Sotano 1
Simple | Techado | 5 | 1 | 14.12 |  | 4587.156 | 4587.156 | 825.6881 | 10000 | 708.2153 | Sotano 1
Simple | Techado | 6 | 1 | 15.25 |  | 4587.156 | 4587.156 | 825.6881 | 10000 | 655.7377 | Sotano 1
Simple | Techado | 7 | 1 | 13.5 |  | 4587.156 | 4587.156 | 825.6881 | 10000 | 740.7407 | Sotano 1
Simple | Techado | 8 | 1 | 13.5 |  | 4587.156 | 4587.156 | 825.6881 | 10000 | 740.7407 | Sotano 1
Simple | Techado | 9 | 1 | 13.5 |  | 4587.156 | 4587.156 | 825.6881 | 10000 | 740.7407 | Sotano 1
Simple | Techado | 10 | 1 | 13.5 |  | 4587.156 | 4587.156 | 825.6881 | 10000 | 740.7407 | Sotano 1
Simple | Techado | 11 | 1 | 14.5 |  | 4587.156 | 4587.156 | 825.6881 | 10000 | 689.6552 | Sotano 1
Simple | Techado | 12 | 1 | 14.5 |  | 4587.156 | 4587.156 | 825.6881 | 10000 | 689.6552 | Sotano 1
Simple | Techado | 13 | 1 | 12.5 |  | 4587.156 | 4587.156 | 825.6881 | 10000 | 800 | Sotano 1
Simple | Techado | 14 | 1 | 12.64 |  | 4587.156 | 4587.156 | 825.6881 | 10000 | 791.1392 | Sotano 1
Simple | Techado | 15 | 1 | 12.5 |  | 4587.156 | 4587.156 | 825.6881 | 10000 | 800 | Sotano 1
Simple | Techado | 16 | 1 | 12.5 |  | 4587.156 | 4587.156 | 825.6881 | 10000 | 800 | Sotano 1
Simple | Techado | 17 | 1 | 12.5 |  | 4587.156 | 4587.156 | 825.6881 | 10000 | 800 | Sotano 1
Simple | Techado | 18 | 1 | 13.89 |  | 4587.156 | 4587.156 | 825.6881 | 10000 | 719.9424 | Sotano 1
Simple | Techado | 19 | 1 | 12.5 |  | 4587.156 | 4587.156 | 825.6881 | 10000 | 800 | Sotano 1
Simple | Techado | 20 | 1 | 12.5 |  | 4587.156 | 4587.156 | 825.6881 | 10000 | 800 | Sotano 1
Simple | Techado | 21 | 1 | 16.75 |  | 4587.156 | 4587.156 | 825.6881 | 10000 | 597.0149 | Sotano 1 | 1 | 1 |  | 10000
Simple | Techado | 22 | 1 | 12.5 |  | 4587.156 | 4587.156 | 825.6881 | 10000 | 800 | Sotano 1
Simple | Techado | 23 | 1 | 12.5 |  | 4587.156 | 4587.156 | 825.6881 | 10000 | 800 | Sotano 1
Simple | Techado | 24 | 1 | 13.49 |  | 4587.156 | 4587.156 | 825.6881 | 10000 | 741.2898 | Sotano 1
Simple | Techado | 25 | 1 | 14.36 |  | 4587.156 | 4587.156 | 825.6881 | 10000 | 696.3788 | Sotano 1
Simple | Techado | 26 | 1 | 14.51 |  | 4587.156 | 4587.156 | 825.6881 | 10000 | 689.1799 | Sotano 1
Simple | Techado | 27 | 1 | 14.12 |  | 4587.156 | 4587.156 | 825.6881 | 10000 | 708.2153 | Sotano 1
Simple | Techado | 28 | 1 | 14.12 |  | 4587.156 | 4587.156 | 825.6881 | 10000 | 708.2153 | Sotano 1
Simple | Techado | 29 | 1 | 14.12 |  | 4587.156 | 4587.156 | 825.6881 | 10000 | 708.2153 | Sotano 1
simple | Techado | 30 | 1 | 14.12 |  | 4587.156 | 4587.156 | 825.6881 | 10000 | 708.2153 | Sotano 1
Simple | Techado | 31 | 1 | 14.12 |  | 4587.156 | 4587.156 | 825.6881 | 10000 | 708.2153 | Sotano 2
Simple | Techado | 32 | 1 | 15.25 |  | 4587.156 | 4587.156 | 825.6881 | 10000 | 655.7377 | Sotano 2
Simple | Techado | 33 | 1 | 13.5 |  | 4587.156 | 4587.156 | 825.6881 | 10000 | 740.7407 | Sotano 2
Simple | Techado | 34 | 1 | 13.5 |  | 4587.156 | 4587.156 | 825.6881 | 10000 | 740.7407 | Sotano 2
Simple | Techado | 35 | 1 | 13.5 |  | 4587.156 | 4587.156 | 825.6881 | 10000 | 740.7407 | Sotano 2
Doble | Techado | 36 | 1 | 27.75 |  | 4587.156 | 4587.156 | 825.6881 | 10000 | 360.3604 | Sotano 2
Simple | Techado | 37 | 1 | 13.5 |  | 4587.156 | 4587.156 | 825.6881 | 10000 | 740.7407 | Sotano 2
Simple | Techado | 38 | 1 | 14.5 |  | 4587.156 | 4587.156 | 825.6881 | 10000 | 689.6552 | Sotano 2
Simple | Techado | 39 | 1 | 14.48 |  | 4587.156 | 4587.156 | 825.6881 | 10000 | 690.6077 | Sotano 2
Simple | Techado | 40 | 1 | 15.04 |  | 4587.156 | 4587.156 | 825.6881 | 10000 | 664.8936 | Sotano 2
Simple | Techado | 41 | 1 | 12.5 |  | 4587.156 | 4587.156 | 825.6881 | 10000 | 800 | Sotano 2
Simple | Techado | 42 | 1 | 12.64 |  | 4587.156 | 4587.156 | 825.6881 | 10000 | 791.1392 | Sotano 2
Simple | Techado | 43 | 1 | 12.5 |  | 4587.156 | 4587.156 | 825.6881 | 10000 | 800 | Sotano 2
Simple | Techado | 44 | 1 | 12.5 |  | 4587.156 | 4587.156 | 825.6881 | 10000 | 800 | Sotano 2
Simple | Techado | 45 | 1 | 12.5 |  | 4587.156 | 4587.156 | 825.6881 | 10000 | 800 | Sotano 2
Simple | Techado | 46 | 1 | 13.89 |  | 4587.156 | 4587.156 | 825.6881 | 10000 | 719.9424 | Sotano 2
Simple | Techado | 47 | 1 | 12.5 |  | 4587.156 | 4587.156 | 825.6881 | 10000 | 800 | Sotano 2 | 1
Simple | Techado | 48 | 1 | 12.5 |  | 4587.156 | 4587.156 | 825.6881 | 10000 | 800 | Sotano 2
Simple | Techado | 49 | 1 | 16.75 |  | 4587.156 | 4587.156 | 825.6881 | 10000 | 597.0149 | Sotano 2
Simple | Techado | 50 | 1 | 12.5 |  | 4587.156 | 4587.156 | 825.6881 | 10000 | 800 | Sotano 2
Simple | Techado | 51 | 1 | 12.5 |  | 4587.156 | 4587.156 | 825.6881 | 10000 | 800 | Sotano 2
Simple | Techado | 52 | 1 | 13.49 |  | 4587.156 | 4587.156 | 825.6881 | 10000 | 741.2898 | Sotano 2
Simple | Techado | 53 | 1 | 14.36 |  | 4587.156 | 4587.156 | 825.6881 | 10000 | 696.3788 | Sotano 2
Simple | No Tech. | 54 | 1 |  | 12.5 | 4587.156 | 4587.156 | 825.6881 | 10000 | 800 | Sotano 2
Simple | No Tech. | 1 | 1 |  | 12.5 | 3899.0826 | 3899.0826 | 701.8349 | 8500 | 680 | Piso 1
Simple | No Tech. | 2 | 1 |  | 12.5 | 3899.0826 | 3899.0826 | 701.8349 | 8500 | 680 | Piso 1
Simple | No Tech. | 3 | 1 |  | 12.5 | 3899.0826 | 3899.0826 | 701.8349 | 8500 | 680 | Piso 1
Simple | No Tech. | 4 | 1 |  | 12.5 | 3899.0826 | 3899.0826 | 701.8349 | 8500 | 680 | Piso 1
Simple | No Tech. | 5 | 1 |  | 12.5 | 3899.0826 | 3899.0826 | 701.8349 | 8500 | 680 | Piso 1
Simple | No Tech. | 6 | 1 |  | 12.5 | 3899.0826 | 3899.0826 | 701.8349 | 8500 | 680 | Piso 1
Simple | No Tech. | 7 | 1 |  | 12.5 | 3899.0826 | 3899.0826 | 701.8349 | 8500 | 680 | Piso 1
Simple | Techado | 8 | 1 | 12.5 |  | 3899.0826 | 3899.0826 | 701.8349 | 8500 | 680 | Piso 1
TOTAL |  |  | 62 | 749.74 | 100 | 278899.0826 | 278899.0826 | 50201.8349 | 608000 |  |  | 2 | 1 | 0 |  | 0
Depositos |  | Relacion | Cantidad | Area Techada (m2) | Area No techada (m2) | Valor de Venta terreno (US$) | Valor de Venta fábrica (US$) | IGV US$ | Precio de Venta US$ | Precio de Venta (US$/M2) | Ubicación | Separado | Prevendido | Permuta | Valor Venta Final | Permuta
Sótano |  | 1 | 1 | 2.66 |  | 1376.1468 | 1376.1468 | 247.7064 | 3000 | 1127.8195 | Sotano 1
Sótano |  | 2 | 1 | 3.6 |  | 1376.1468 | 1376.1468 | 247.7064 | 3000 | 833.3333 | Sotano 1
Sótano |  | 3 | 1 | 2.66 |  | 1376.1468 | 1376.1468 | 247.7064 | 3000 | 1127.8195 | Sotano 1
Sótano |  | 4 | 1 | 3.48 |  | 1376.1468 | 1376.1468 | 247.7064 | 3000 | 862.069 | Sotano 1
Sótano |  | 5 | 1 | 2.82 |  | 1376.1468 | 1376.1468 | 247.7064 | 3000 | 1063.8298 | Sotano 1
Sótano |  | 6 | 1 | 3.73 |  | 1376.1468 | 1376.1468 | 247.7064 | 3000 | 804.2895 | Sotano 1
Sótano |  | 7 | 1 | 2.87 |  | 1376.1468 | 1376.1468 | 247.7064 | 3000 | 1045.2962 | Sotano 1
Sótano |  | 8 | 1 | 3.73 |  | 1376.1468 | 1376.1468 | 247.7064 | 3000 | 804.2895 | Sotano 1
Sótano |  | 9 | 1 | 3.5 |  | 1376.1468 | 1376.1468 | 247.7064 | 3000 | 857.1429 | Sotano 1
Sótano |  | 10 | 1 | 3.62 |  | 1376.1468 | 1376.1468 | 247.7064 | 3000 | 828.7293 | Sotano 1
Sótano |  | 11 | 1 | 3.65 |  | 1376.1468 | 1376.1468 | 247.7064 | 3000 | 821.9178 | Sotano 1
Sótano |  | 12 | 1 | 3.87 |  | 1376.1468 | 1376.1468 | 247.7064 | 3000 | 775.1938 | Sotano 1
Sótano |  | 13 | 1 | 3.88 |  | 1376.1468 | 1376.1468 | 247.7064 | 3000 | 773.1959 | Sotano 1
Sótano |  | 14 | 1 | 4.72 |  | 1376.1468 | 1376.1468 | 247.7064 | 3000 | 635.5932 | Sotano 1
Sótano |  | 15 | 1 | 4.83 |  | 1376.1468 | 1376.1468 | 247.7064 | 3000 | 621.118 | Sotano 1
Sótano |  | 16 | 1 | 5.49 |  | 1376.1468 | 1376.1468 | 247.7064 | 3000 | 546.4481 | Sotano 1
Sótano |  | 17 | 1 | 3.65 |  | 1376.1468 | 1376.1468 | 247.7064 | 3000 | 821.9178 | Sotano 1
Sótano |  | 18 | 1 | 3.65 |  | 1376.1468 | 1376.1468 | 247.7064 | 3000 | 821.9178 | Sotano 1
Sótano |  | 19 | 1 | 2.66 |  | 1376.1468 | 1376.1468 | 247.7064 | 3000 | 1127.8195 | Sotano 1
Sótano |  | 20 | 1 | 3.6 |  | 1376.1468 | 1376.1468 | 247.7064 | 3000 | 833.3333 | Sotano 2
Sótano |  | 21 | 1 | 2.56 |  | 1376.1468 | 1376.1468 | 247.7064 | 3000 | 1171.875 | Sotano 2
Sótano |  | 22 | 1 | 3.46 |  | 1376.1468 | 1376.1468 | 247.7064 | 3000 | 867.052 | Sotano 2
Sótano |  | 23 | 1 | 2.82 |  | 1376.1468 | 1376.1468 | 247.7064 | 3000 | 1063.8298 | Sotano 2
Sótano |  | 24 | 1 | 3.73 |  | 1376.1468 | 1376.1468 | 247.7064 | 3000 | 804.2895 | Sotano 2
TOTAL |  |  | 24 | 85.24 | 0 | 33027.5229 | 33027.5229 | 5944.9541 | 72000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
RESUMEN DE VENTAS
Unidades Inmobiliarias |  | Cantidad | Area Techada (m2) | Area No techada (m2) | Valor de Venta terreno (US$) | Valor de Venta fábrica (US$) | IGV US$ | Precio US$ | Incidencia %
Departamentos |  | 84 | 5800 | 342 | 3341568.8073 | 3341568.8073 | 601482.3853 | 7284620 | 86.54%
| Tipo Flat | 60 | 4472 | 342 | 2572633.0275 | 2572633.0275 | 463073.945 | 5608340 | 66.63%
| Tipo Duplex | 24 | 1328 | 0 | 768935.7798 | 768935.7798 | 138408.4404 | 1676280 | 19.91%
Comercio |  | 8 | 452.68 | 0 | 207651.3761 | 207651.3761 | 37377.2477 | 452680 | 5.378%
| Locales Comerciales | 4 | 234.82 | 0 | 107715.5963 | 107715.5963 | 19388.8073 | 234820 | 2.79%
| Oficinas | 4 | 217.86 | 0 | 99935.7798 | 99935.7798 | 17988.4404 | 217860 | 2.588%
Estacionamientos |  | 62 | 749.74 | 100 | 278899.0826 | 278899.0826 | 50201.8349 | 608000 | 7.223%
Estacionamientos Techados |  | 54 | 749.74 |  | 247018.3486 | 247018.3486 | 44463.3028 | 538500 | 6.398%
Estacionamientos No techados |  | 8 |  | 100 | 31880.7339 | 31880.7339 | 5738.5321 | 69500 | 0.8257%
Otros |  | 24 | 85.24 | 0 | 33027.5229 | 33027.5229 | 5944.9541 | 72000 | 0.8554%
Depósitos |  | 24 | 85.24 |  | 33027.5229 | 33027.5229 | 5944.9541 | 72000 | 0.8554%
Total |  | 178 | 7087.66 | 442 | 3861146.789 | 3861146.789 | 695006.422 | 8417300 | 100%
7722293.578

## CONSTRUCCION
9.3 COSTO DIRECTO DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO - LINEA BASE
Edificio Comercial y Residencial | URBAN COLLECTION MAGDALENA
(Expresado en Dólares Americanos, tipo de cambio 2.80)
Total m2 construidos (Sótanos, Cisterna y Cuarto de Bombas) | 1880.43
Total m2 construidos (Comercio 1er piso) | 856.18
Total m2 construidos (Vivienda 10 pisos) | 6569.1
TOTAL M2 CONSTRUIDOS | 9305.71
COSTO DIRECTO SOTANO | Unidad | Metrado | Ratio $/m2 | CU | Total S/IGV | IGV | Total C/IGV | Costos por m2 (sótano)
Obras Preliminares
Demolición | glb | 1 |  | 3000 | 3000 | 540 | 3540 | 1.5954 | 0.28717 | 1.8825
Excavación | glb | 1 |  | 47979.16 | 47979.16 | 8636.2488 | 56615.4088 | 25.515 | 4.5927 | 30.1077
Anclaje muros pantalla | m2 | 990 | 60 |  | 59400 | 10692 | 70092 | 31.5885 | 5.6859 | 37.2745
Estructuras | m2 | 1880.43 | 170 |  | 319673.1 | 57541.158 | 377214.258 | 170 | 30.6 | 200.6
Arquitectura | m2 | 1880.43 | 30 |  | 56412.9 | 10154.322 | 66567.222 | 30 | 5.4 | 35.4
Instalaciones sanitarias | m2 | 1880.43 | 15 |  | 28206.45 | 5077.161 | 33283.611 | 15 | 2.7 | 17.7
Instalaciones eléctricas | m2 | 1880.43 | 15 |  | 28206.45 | 5077.161 | 33283.611 | 15 | 2.7 | 17.7
Total costo directo casco |  |  |  |  | 542878.06 | 97718.0508 | 640596.1108 | 288.6989 | 51.9658 | 340.6647
Gastos Generales | 6% |  |  |  | 32572.6836 | 5863.083 | 38435.7666 | 17.3219 | 3.1179 | 20.4399
Utilidad | 6% |  |  |  | 32572.6836 | 5863.083 | 38435.7666 | 17.3219 | 3.1179 | 20.4399
Total presupuesto casco |  |  | 260 |  | 608023.4272 | 109444.2169 | 717467.6441 | 323.3428 | 58.2017 | 381.5445
COSTO DIRECTO TORRE | Unidad | Metrado | Ratio $/m2 | CU | Total S/IGV | IGV | Total C/IGV | Costos por m2 (torre)
Estructuras | m2 | 7425.28 | 170 |  | 1262297.6 | 227213.568 | 1489511.168 | 170 | 30.6 | 200.6
Arquitectura vivienda | m2 | 6569.1 | 160 |  | 1051056 | 189190.08 | 1240246.08 | 141.551 | 25.4792 | 167.0302
Arquitectura comercio | m2 | 856.18 | 50 |  | 42809 | 7705.62 | 50514.62 | 5.7653 | 1.0378 | 6.8031
Instalaciones sanitarias | m2 | 7425.28 | 25 |  | 185632 | 33413.76 | 219045.76 | 25 | 4.5 | 29.5
Instalaciones eléctricas | m2 | 7425.28 | 30 |  | 222758.4 | 40096.512 | 262854.912 | 30 | 5.4 | 35.4
Implementación ACI | m2 | 1880.43 | 40 |  | 75217.2 | 13539.096 | 88756.296 | 40 | 7.2 | 47.2
Total costo directo casco |  |  |  |  | 2839770.2 | 511158.636 | 3350928.836 | 412.3163 | 74.2169 | 486.5333
Gastos Generales | 6% |  |  |  | 170386.212 | 30669.5182 | 201055.7302 | 22.9468 | 4.1304 | 27.0772
Utilidad | 6% |  |  |  | 170386.212 | 30669.5182 | 201055.7302 | 22.9468 | 4.1304 | 27.0772
Total presupuesto torre |  |  | 380 |  | 3180542.624 | 572497.6723 | 3753040.2963 | 458.2099 | 82.4778 | 540.6877
COSTO DIRECTO EQUIPAMIENTO Y OTROS | Unidad | Metrado | Ratio $/m2 | CU | Total S/IGV | IGV | Total C/IGV | Costos por m2 total construcción
Ascensores | Parada | 24 |  | 4000 | 96000 | 17280 | 113280 | 10.3162 | 1.8569 | 12.1732
Bombas | glb | 1 |  | 25000 | 25000 | 4500 | 29500 | 2.6865 | 0.48357 | 3.1701
Total costo directo Equipamiento y otros |  |  |  |  | 121000 | 21780 | 142780 | 13.0028 | 2.3405 | 15.3433
Gastos Generales | 6% |  |  |  | 7260 | 1306.8 | 8566.8 | 0.78017 | 0.14043 | 0.9206
Utilidad | 6% |  |  |  | 7260 | 1306.8 | 8566.8 | 0.78017 | 0.14043 | 0.9206
Total presupuesto equipamiento |  |  |  |  | 135520 | 24393.6 | 159913.6 | 14.5631 | 2.6214 | 17.1845
TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  |  | 3924086.0512 | 706335.4892 | 4630421.5404 | 421.6858 | 75.9034 | 497.5893
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 3503648.26 | 630656.6868 | 4134304.9468 | 376.5052 | 67.7709 | 444.2761
TOTAL COSTO DIRECTO SIN EQUIPAMIENTO |  |  |  |  | 3382648.26 | 608876.6868 | 3991524.9468 | 363.5024 | 65.4304 | 428.9329
OTROS COSTOS CONSTRUCCION | Unidad | Metrado | Ratio $/m2 | CU | Total S/IGV | IGV | Total C/IGV
Póliza CAR | % | 0.2% | 3503648.26 |  | 7007.2965 | 1261.3134 | 8268.6099
Conexiones de Agua y Desagüe (Sedapal) | Glb | 4 | 1500 |  | 6000 | 1080 | 7080
Medidores de Luz | Und | 89 | 290 |  | 25810 | 4645.8 | 30455.8
Total |  |  |  |  | 38817.2965 | 6987.1134 | 45804.4099

## CRONOG VALORIZADO DE OBRA
9.4 CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA - LINEA BASE
PROYECTO: | URBAN COLLECTION MAGDALENA
Area construida Torre: 830.06 m2
Tipo de cambio: 2.80
(Expresado en Dólares Americanos)
PARTIDA / TIPO | Total | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | TOTAL
COSTO DIRECTO SOTANO | 542878.06 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35793.0533 | 156453.9783 | 156453.9783 | 120660.925 | 14103.225 | 0 | 28206.45 | 28206.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542878.06 | OK
Demolición | 3000 |  |  |  | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 3000 | OK
Excavación | 47979.16 | [9 empty] | 15993.0533 | 15993.0533 | 15993.0533 | [12 empty] | 47979.16 | OK
Anclaje muros pantalla | 59400 | [9 empty] | 19800 | 19800 | 19800 | [12 empty] | 59400 | OK
Estructuras | 319673.1 | [10 empty] | 106557.7 | 106557.7 | 106557.7 | [11 empty] | 319673.1 | OK
Arquitectura | 56412.9 | [15 empty] | 28206.45 | 28206.45 | [7 empty] | 56412.9 | OK
Instalaciones sanitarias | 28206.45 | [10 empty] | 7051.6125 | 7051.6125 | 7051.6125 | 7051.6125 | [10 empty] | 28206.45 | OK
Instalaciones eléctricas | 28206.45 | [10 empty] | 7051.6125 | 7051.6125 | 7051.6125 | 7051.6125 | [10 empty] | 28206.45 | OK
COSTO DIRECTO TORRE | 2839770.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260624.1233 | 260624.1233 | 260624.1233 | 260624.1233 | 435800.1233 | 435800.1233 | 246821.69 | 246821.69 | 216015.04 | 216015.04 | 0 | 2839770.2 | OK
Estructuras | 1262297.6 | [13 empty] | 210382.9333 | 210382.9333 | 210382.9333 | 210382.9333 | 210382.9333 | 210382.9333 | [5 empty] | 1262297.6 | OK
Arquitectura vivienda | 1051056 | [17 empty] | 175176 | 175176 | 175176 | 175176 | 175176 | 175176 |  | 1051056 | OK
Arquitectura comercio | 42809 | [19 empty] | 21404.5 | 21404.5 |  |  |  | 42809 | OK
Instalaciones sanitarias | 185632 | [13 empty] | 18563.2 | 18563.2 | 18563.2 | 18563.2 | 18563.2 | 18563.2 | 18563.2 | 18563.2 | 18563.2 | 18563.2 |  | 185632 | OK
Instalaciones eléctricas | 222758.4 | [13 empty] | 22275.84 | 22275.84 | 22275.84 | 22275.84 | 22275.84 | 22275.84 | 22275.84 | 22275.84 | 22275.84 | 22275.84 |  | 222758.4 | OK
Implementación ACI | 75217.2 | [13 empty] | 9402.15 | 9402.15 | 9402.15 | 9402.15 | 9402.15 | 9402.15 | 9402.15 | 9402.15 |  |  |  | 75217.2 | OK
EQUIPAMIENTO | 121000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60500 | 0 | 0 | 22100 | 0 | 121000 | OK
Ascensores | 96000 | [10 empty] | 19200 |  |  | 19200 | [5 empty] | 48000 |  |  | 9600 |  | 96000 | OK
Bombas | 25000 | [19 empty] | 12500 |  |  | 12500 |  | 25000 | OK
COSTO DIRECTO SIN/EQUIPAM. | 3382648.26 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35793.0533 | 156453.9783 | 156453.9783 | 120660.925 | 274727.3483 | 260624.1233 | 288830.5733 | 288830.5733 | 435800.1233 | 435800.1233 | 246821.69 | 246821.69 | 216015.04 | 216015.04 | 0 | 3382648.26 | OK
COSTO DIRECTO ACUMULADO |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 38793.0533 | 195247.0317 |  | 120660.925 | [12 empty] | OK
EQUIPAMIENTO | 121000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60500 | 0 | 0 | 22100 | 0 | 121000 | OK
COSTO DIRECTO CON EQUIPAMIENTO | 3503648.26 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35793.0533 | 175653.9783 | 156453.9783 | 120660.925 | 293927.3483 | 260624.1233 | 288830.5733 | 288830.5733 | 435800.1233 | 435800.1233 | 307321.69 | 246821.69 | 216015.04 | 238115.04 | 0 | 3503648.26 | OK
GG (6%) | 210218.8956 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2147.5832 | 10539.2387 | 9387.2387 | 7239.6555 | 17635.6409 | 15637.4474 | 17329.8344 | 17329.8344 | 26148.0074 | 26148.0074 | 18439.3014 | 14809.3014 | 12960.9024 | 14286.9024 | 0 | 210218.8956 | OK
UTILIDAD (6%) | 210218.8956 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2147.5832 | 10539.2387 | 9387.2387 | 7239.6555 | 17635.6409 | 15637.4474 | 17329.8344 | 17329.8344 | 26148.0074 | 26148.0074 | 18439.3014 | 14809.3014 | 12960.9024 | 14286.9024 | 0 | 210218.8956 | OK
IGV 18% | 706335.4892 | 0 | 0 | 0 | 302.4 | 302.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7215.8796 | 35411.842 | 31541.122 | 24325.2425 | 59255.7534 | 52541.8233 | 58228.2436 | 58228.2436 | 87857.3049 | 87857.3049 | 61956.0527 | 49759.2527 | 43548.6321 | 48003.9921 | 0 | 706335.4892 | OK
TOTAL COSTO OBRA, CON GG y IGV | 4630421.5404 | 0 | 0 | 0 | 1982.4 | 1982.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47304.0993 | 232144.2978 | 206769.5778 | 159465.4785 | 388454.3836 | 344440.8414 | 381718.4857 | 381718.4857 | 575953.443 | 575953.443 | 406156.3455 | 326199.5455 | 285485.4769 | 314692.8369 | 0 | 4630421.5404 | OK

## EGRESOS DETALLADO
9.5. DETALLE DE GASTOS - LINEA BASE
Nombre del Proyecto | URBAN COLLECTION MAGDALENA
(Expresado en Dólares Americanos) |  | FLUJO DE EGRESOS
(Tipo de cambio: 2.80)
TERRENO | Unid. | Cantidad | P.U. | Sin IGV | IGV | TOTAL | % | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | TOTAL
Terreno | m2 | 1076 | 1900 | 2044400 |  | 2044400 | 28.11% | 20000 |  |  | 184259.95 |  | 1169460.05 |  |  | 150000 | [16 empty] | 520680 | [5 empty] | 2044400 | OK
Pago Alcabala | glb | 1 |  | 60598.881 |  | 60598.881 | 0.8333% | [5 empty] | 60598.881 | [25 empty] | 60598.881 | OK
Gastos Notariales | Glb | 1 | 0.002 | 4088.8 | 735.984 | 4824.784 | 0.06635% | [5 empty] | 4088.8 | [25 empty] | 4088.8 | OK
Gastos Registrales | Glb | 1 | 3000 | 3000 |  | 3000 | 0.04125% | [5 empty] | 3000 | [25 empty] | 3000 | OK
TOTAL TERRENO |  |  |  | 2112087.681 | 735.984 | 2112823.665 | 29.05% | 20000 | 0 | 0 | 184259.95 | 0 | 1237147.731 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2112087.681 | OK
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 735.984 | [25 empty] | 735.984
HONORARIOS PROYECTOS | Unid. | Cantidad | P.U. | Sin IGV | IGV | TOTAL |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | TOTAL
Levantamiento Topográfico | glb | 1 | 500 | 500 | 90 | 590 | 0.008113% | 500 | [30 empty] | 500 | OK
Estudio de Suelos | glb | 1 | 500 | 500 | 90 | 590 | 0.008113% |  | 500 | [29 empty] | 500 | OK
Estudio Impacto Vial | glb | 1 | 1500 | 1500 | 270 | 1770 | 0.02434% |  | 1500 | [29 empty] | 1500 | OK
Estudio Impacto Ambiental | glb | 1 | 1500 | 1500 | 270 | 1770 | 0.02434% |  | 1500 | [29 empty] | 1500 | OK
Proyecto de Arquitectura | m2 | 9305.71 | 2 | 18611.42 | 3350.0556 | 21961.4756 | 0.302% | 3722.284 | 9305.71 |  | 5583.426 | [27 empty] | 18611.42 | OK
Proyecto de Estructuras | m2 | 9305.71 | 1 | 9305.71 | 1675.0278 | 10980.7378 | 0.151% |  |  | 1861.142 |  | 2791.713 |  | 4652.855 | [24 empty] | 9305.71 | OK
Proyecto de IIEE y EEMM | m2 | 9305.71 | 0.75 | 6979.2825 | 1256.2709 | 8235.5534 | 0.1132% |  |  | 1395.8565 |  | 2093.7848 |  | 3489.6413 | [24 empty] | 6979.2825 | OK
Proyecto de IISS | m2 | 9305.71 | 0.75 | 6979.2825 | 1256.2709 | 8235.5534 | 0.1132% |  |  | 1395.8565 |  | 2093.7848 |  | 3489.6413 | [24 empty] | 6979.2825 | OK
Proyecto de Gas | m2 | 9305.71 | 0.5 | 4652.855 | 837.5139 | 5490.3689 | 0.0755% |  |  | 930.571 |  | 1395.8565 |  | 2326.4275 | [24 empty] | 4652.855 | OK
TOTAL GASTOS DE PROYECTO H.U. |  |  |  | 50528.55 | 9095.139 | 59623.689 | 0.8199% | 4222.284 | 12805.71 | 5583.426 | 5583.426 | 8375.139 | 0 | 13958.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50528.55
[8 empty] | 760.0111 | 2305.0278 | 1005.0167 | 1005.0167 | 1507.525 |  | 2512.5417 | [24 empty] | 9095.139
GASTOS LICENCIAS CONSTRUCCION | Unid. | Cantidad | P.U. | Sin IGV | IGV | TOTAL |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | TOTAL
Copias certificadas de planos | Glb | 1 | 110 | 110 |  | 110 | 0.001513% | 110 | [30 empty] | 110 | OK
Certificado de Parámetros Urbanísticos | Glb | 1 | 30 | 30 |  | 30 | 0.0004125% | 30 | [30 empty] | 30 | OK
Revisión de Anteproyecto | Glb | 1 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 0.0275% |  | 2000 | [29 empty] | 2000 | OK
Licencia de demolición | Glb | 1 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 0.0275% |  |  |  | 2000 | [27 empty] | 2000 | OK
Finalización de demolición | Glb | 1 | 150 | 150 |  | 150 | 0.002063% |  |  |  |  | 150 | [26 empty] | 150 | OK
Licencia de Construcción Obra Nueva | Glb | 1 | 35000 | 35000 |  | 35000 | 0.4813% | [9 empty] | 35000 | [21 empty] | 35000 | OK
Certificado finalización obra y zonificación | Glb | 1 | 150 | 150 |  | 150 | 0.002063% | [22 empty] | 150 | [8 empty] | 150 | OK
Certificado de Numeración | Glb | 1 | 2500 | 2500 |  | 2500 | 0.03438% | [22 empty] | 2500 | [8 empty] | 2500 | OK
Declaratoria de Fábrica | Glb | 1 | 12000 | 12000 |  | 12000 | 0.165% | [22 empty] | 6000 | 6000 | [7 empty] | 12000 | OK
Inscripción inmuebles en Mun. Distrital | Glb | 1 | 250 | 250 |  | 250 | 0.003438% | [22 empty] | 250 | [8 empty] | 250 | OK
Pago a SERPAR | Glb | 1 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 0.0275% | [22 empty] | 2000 | [8 empty] | 2000 | OK
TOTAL GASTOS LICENCIAS CONSTRUCCION |  |  |  | 56190 | 0 | 56190 | 0.7727% | 140 | 2000 | 0 | 2000 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10900 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56190
CONSTRUCCION | Unid. | Cantidad | P.U. | Sin IGV | IGV | TOTAL |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | TOTAL
Costo Directo Sótano | Glb | 1 | 542878.06 | 542878.06 | 97718.0508 | 640596.1108 | 8.809% |  |  |  |  | 1500 | 1500 |  |  |  |  | 35793.0533 | 156453.9783 | 156453.9783 | 120660.925 | 14103.225 | 0 | 28206.45 | 28206.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 542878.06 | OK
Costo Directo Torre | Glb | 1 | 2839770.2 | 2839770.2 | 511158.636 | 3350928.836 | 46.08% |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 260624.1233 | 260624.1233 | 260624.1233 | 260624.1233 | 435800.1233 | 435800.1233 | 246821.69 | 246821.69 | 216015.04 | 216015.04 | [7 empty] | 2839770.2 | OK
Equipamiento | Glb | 1 | 121000 | 121000 | 21780 | 142780 | 1.963% |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 19200 | 0 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60500 | 0 | 0 | 22100 | [7 empty] | 121000 | OK
Gastos Generales y Utilidad Constructora | Glb | 1 | 420437.7912 | 420437.7912 | 75678.8024 | 496116.5936 | 6.822% |  |  |  |  | 180 | 180 |  |  |  |  | 4295.1664 | 21078.4774 | 18774.4774 | 14479.311 | 35271.2818 | 31274.8948 | 34659.6688 | 34659.6688 | 52296.0148 | 52296.0148 | 36878.6028 | 29618.6028 | 25921.8048 | 28573.8048 | [7 empty] | 420437.7912 | OK
Póliza CAR | % | 0.2% | 3503648.26 | 7007.2965 | 1261.3134 | 8268.6099 | 0.1137% | [9 empty] | 7007.2965 | [21 empty] | 7007.2965 | OK
Conexiones de Agua y Desagüe (Sedapal) | Glb | 4 | 1500 | 6000 | 1080 | 7080 | 0.09736% | [24 empty] | 3000 | 3000 | [5 empty] | 6000 | OK
Medidores de Luz | Und | 89 | 290 | 25810 | 4645.8 | 30455.8 | 0.4188% | [24 empty] | 12905 | 12905 | [5 empty] | 25810 | OK
TOTAL CONSTRUCCION |  |  |  | 3962903.3477 | 713322.6026 | 4676225.9503 | 64.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 7007.2965 | 40088.2197 | 196732.4557 | 175228.4557 | 135140.236 | 329198.6301 | 291899.0181 | 323490.2421 | 323490.2421 | 488096.1381 | 488096.1381 | 344200.2928 | 276440.2928 | 241936.8448 | 266688.8448 | 15905 | 15905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3962903.3477
[12 empty] | 302.4 | 302.4 | 0 | 0 | 0 | 1261.3134 | 7215.8796 | 35411.842 | 31541.122 | 24325.2425 | 59255.7534 | 52541.8233 | 58228.2436 | 58228.2436 | 87857.3049 | 87857.3049 | 61956.0527 | 49759.2527 | 43548.6321 | 48003.9921 | 2862.9 | 2862.9 | [5 empty] | 713322.6026
TITULACION | Unid. | Cantidad | P.U. | Sin IGV | IGV | TOTAL |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | TOTAL
Inscripción Declaratoria de Fábrica | Glb | 1 | 5000 | 5000 |  | 5000 | 0.06876% | [24 empty] | 2500 | 2500 | [5 empty] | 5000 | OK
Independizacion y reglamento interno | Glb | 1 | 3000 | 3000 |  | 3000 | 0.04125% | [24 empty] | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 3000 | OK
Certificados Registrales Inmobiliarios | Glb | 1 | 500 | 500 |  | 500 | 0.006876% | [24 empty] | 500 | [6 empty] | 500 | OK
TOTAL TITULACION |  |  |  | 8500 | 0 | 8500 | 0.1169% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 3500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500
GASTOS ADMINISTRATIVOS | Unid. | Cantidad | P.U. | Sin IGV | IGV | TOTAL |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | TOTAL
Gastos Administrativos | mes | 25 | 6500 | 162500 |  | 162500 | 2.235% |  | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | [5 empty] | 162500 | OK
[7 empty] | 0% | [31 empty] | 0 | OK
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  | 162500 | 0 | 162500 | 2.235% | 0 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162500
PUBLICIDAD Y VENTAS | Unid. | Cantidad | P.U. | Sin IGV | IGV | TOTAL |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | TOTAL
Plan de MK | glb | 1 | 2500 | 2500 | 450 | 2950 | 0.04057% |  | 1250 | 1250 | [28 empty] | 2500 | OK
Sala de Ventas y letrero | glb | 1 | 5000 | 5000 | 900 | 5900 | 0.08113% |  |  |  | 2500 | [8 empty] | 2000 | [6 empty] | 500 | [11 empty] | 5000 | OK
Material impreso | glb | 1 | 3000 | 3000 | 540 | 3540 | 0.04868% |  |  |  | 500 |  |  | 500 | [5 empty] | 500 | [5 empty] | 500 |  |  | 500 |  | 500 | [7 empty] | 3000 | OK
Publicidad en medios (diarios, TV, radio, letreros externos, web, etc.) | glb | 1 | 8000 | 8000 | 1440 | 9440 | 0.1298% |  |  |  | 1333.3333 |  |  | 1333.3333 | [5 empty] | 1333.3333 | [5 empty] | 1333.3333 |  |  | 1333.3333 |  | 1333.3333 | [7 empty] | 8000 | OK
Otros Publicidad (Ferias, etc.) | und | 3 | 3500 | 10500 | 1890 | 12390 | 0.1704% | [6 empty] | 3500 |  |  | 3500 | [7 empty] | 3500 | [13 empty] | 10500 | OK
Staff de ventas | mes | 23 | 2000 | 46000 |  | 46000 | 0.6325% |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | [5 empty] | 46000 | OK
Comision por Ventas | u | 84 | 200 | 16800 |  | 16800 | 0.231% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16800 | OK
[7 empty] | 0% | [31 empty] | 0 | OK
TOTAL PUBLICIDAD |  |  |  | 91800 | 5220 | 97020 | 1.334% | 0 | 1250 | 1250 | 6333.3333 | 2000 | 2800 | 8133.3333 | 2800 | 2800 | 6300 | 2800 | 2800 | 6633.3333 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 6300 | 4633.3333 | 3300 | 2800 | 4633.3333 | 2800 | 4633.3333 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91800
[9 empty] | 225 | 225 | 780 |  |  | 960 |  |  | 630 |  |  | 690 |  |  |  |  | 630 | 330 | 90 |  | 330 |  | 330 | [7 empty] | 5220
GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | Unid. | Cantidad | P.U. | Sin IGV | IGV | TOTAL |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | TOTAL
Comisión estructuración | % | 1.3456 | 4253648.26 | 57238.3586 | 10302.9045 | 67541.2631 | 0.9288% | [6 empty] | 21186.4407 | [18 empty] | 36051.9179 | [5 empty] | 57238.3586 | OK
Costos financieros |  |  |  | 23747.4106 |  | 23747.4106 | 0.3266% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23747.4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23747.4106
Tasación |  | 1 | 800 | 800 | 144 | 944 | 0.01298% |  |  | 800 | [28 empty] | 800 | OK
Inspecciones de Avance de Obra |  | 15 | 400 | 6000 | 1080 | 7080 | 0.09736% | [10 empty] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | [6 empty] | 6000 | OK
TOTAL GASTOS BANCARIOS |  |  |  | 87785.7692 | 11526.9045 | 99312.6737 | 1.366% | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 21186.4407 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 59799.3285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87785.7692
[10 empty] | 144 |  |  |  | 3813.5593 |  |  |  | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 6489.3452 | [5 empty] | 11526.9045
OTROS EGRESOS (Especificar) | Unid. | Cantidad | P.U. | Sin IGV | IGV | TOTAL |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | TOTAL
Imprevistos / Contingencia |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | [31 empty] | 0 | OK
[7 empty] | 0% | [31 empty] | 0 | OK
TOTAL OTROS EGRESOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
100%
|  |  |  | Total IGV | 739900.6301 |  | IGV | 760.0111 | 2530.0278 | 1374.0167 | 1785.0167 | 1809.925 | 1038.384 | 7286.101 | 0 | 0 | 1891.3134 | 7287.8796 | 35483.842 | 32303.122 | 24397.2425 | 59327.7534 | 52613.8233 | 58300.2436 | 58930.2436 | 88259.3049 | 88019.3049 | 62028.0527 | 50161.2527 | 43620.6321 | 48405.9921 | 2934.9 | 9352.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739900.6301
|  |  | Total Costos | 6532295.3479 | 739900.6301 | 7272195.9781
|  |  | PRESUPUESTO Junio 2014 | Aporte Cliente | Interbank | Preventa 31% |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | TOTAL
TERRENO |  |  | 2104998.881 | 1354998.881 | 750000 | 0 |  | 20000 | 0 | 0 | 184259.95 | 0 | 1230058.931 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2104998.881
COSTO DE OBRA |  |  | 4676225.9503 | 527778.9503 | 1631604 | 2516843 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1982.4 | 1982.4 | 0 | 0 | 0 | 8268.6099 | 47304.0993 | 232144.2978 | 206769.5778 | 159465.4785 | 388454.3836 | 344440.8414 | 381718.4857 | 381718.4857 | 575953.443 | 575953.443 | 406156.3455 | 326199.5455 | 285485.4769 | 314692.8369 | 18767.9 | 18767.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4676225.9503
COSTOS INDIRECTOS |  |  | 490971.1467 | 455971.1467 | 0 | 35000 |  | 5122.2951 | 25085.7378 | 15507.4427 | 22201.776 | 18532.664 | 17124.784 | 57064.44 | 9300 | 9300 | 48430 | 9772 | 9772 | 14295.3333 | 9772 | 9772 | 9772 | 9772 | 13902 | 11935.3333 | 10362 | 9772 | 11935.3333 | 20672 | 17935.3333 | 13772 | 79088.6737 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490971.1467
TOTAL INVERSION |  |  | 7272195.9781 | 2338748.9781 | 2381604 | 2551843 |  | 25122.2951 | 25085.7378 | 15507.4427 | 206461.726 | 20515.064 | 1249166.115 | 57064.44 | 9300 | 159300 | 56698.6099 | 57076.0993 | 241916.2978 | 221064.9111 | 169237.4785 | 398226.3836 | 354212.8414 | 391490.4857 | 395620.4857 | 587888.7763 | 586315.443 | 415928.3455 | 338134.8788 | 306157.4769 | 332628.1702 | 32539.9 | 618536.5737 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7272195.9781
|  |  | 100% | 32.16% | 32.75% | 35.09%
COSTO DE OBRA |  |  | 4676225.9503 | 527777.9503 | 1631604 | 2516844 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1982.4 | 1982.4 | 0 | 0 | 0 | 8268.6099 | 47304.0993 | 232144.2978 | 206769.5778 | 159465.4785 | 388454.3836 | 344440.8414 | 381718.4857 | 381718.4857 | 575953.443 | 575953.443 | 406156.3455 | 326199.5455 | 285485.4769 | 314692.8369 | 18767.9 | 18767.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4676225.9503
Obras Preliminares |  |  | 110379.16 | 110379.16 | 0 | 0 | [5 empty] | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35793.0533 | 35793.0533 | 35793.0533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 110379.16
Estructuras |  |  | 1581970.7 | 311314.6 | 495154 | 775502.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106557.7 | 106557.7 | 106557.7 | 210382.9333 | 210382.9333 | 210382.9333 | 210382.9333 | 210382.9333 | 210382.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 1581970.7
Arquitectura |  |  | 1150277.9 | 0 | 426425 | 723852.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28206.45 | 28206.45 | 175176 | 175176 | 196580.5 | 196580.5 | 175176 | 175176 | [7 empty] | 1150277.9
Instalaciones Sanitarias |  |  | 219838.45 | 31064.45 | 77588 | 111186 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7051.6125 | 7051.6125 | 7051.6125 | 25614.8125 | 18563.2 | 18563.2 | 18563.2 | 18563.2 | 18563.2 | 18563.2 | 18563.2 | 18563.2 | 18563.2 | 3000 | 3000 | [5 empty] | 219838.45
Instalaciones Electricas |  |  | 276774.85 | 32639.85 | 100342 | 143793 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7051.6125 | 7051.6125 | 7051.6125 | 29327.4525 | 22275.84 | 22275.84 | 22275.84 | 22275.84 | 22275.84 | 22275.84 | 22275.84 | 22275.84 | 22275.84 | 12905 | 12905 | [5 empty] | 276774.85
Implementación ACI |  |  | 75217.2 | -12807.8 | 36179 | 51846 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9402.15 | 9402.15 | 9402.15 | 9402.15 | 9402.15 | 9402.15 | 9402.15 | 9402.15 | 0 | 0 | [7 empty] | 75217.2
Equipamiento |  |  | 121000 | 0 | 49732 | 71268 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60500 | 0 | 0 | 22100 | [7 empty] | 121000
Gastos Generales |  |  | 210218.8956 | 7685.8956 | 83243 | 119290 | [5 empty] | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2147.5832 | 10539.2387 | 9387.2387 | 7239.6555 | 17635.6409 | 15637.4474 | 17329.8344 | 17329.8344 | 26148.0074 | 26148.0074 | 18439.3014 | 14809.3014 | 12960.9024 | 14286.9024 | [7 empty] | 210218.8956
Utilidad y Honorarios |  |  | 210218.8956 | 7685.8956 | 83243 | 119290 | [5 empty] | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2147.5832 | 10539.2387 | 9387.2387 | 7239.6555 | 17635.6409 | 15637.4474 | 17329.8344 | 17329.8344 | 26148.0074 | 26148.0074 | 18439.3014 | 14809.3014 | 12960.9024 | 14286.9024 | [7 empty] | 210218.8956
IGV de la Constructora |  |  | 713322.6026 | 32808.6026 | 279698 | 400816 | [5 empty] | 302.4 | 302.4 | 0 | 0 | 0 | 1261.3134 | 7215.8796 | 35411.842 | 31541.122 | 24325.2425 | 59255.7534 | 52541.8233 | 58228.2436 | 58228.2436 | 87857.3049 | 87857.3049 | 61956.0527 | 49759.2527 | 43548.6321 | 48003.9921 | 2862.9 | 2862.9 | [5 empty] | 713322.6026
Instalación de Poliza CAR |  |  | 7007.2965 | 7007.2965 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7007.2965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 7007.2965
COSTOS INDIRECTOS |  |  | 490971.1467 | 455971.1467 | 0 | 35000 |  | 5122.2951 | 25085.7378 | 15507.4427 | 22201.776 | 18532.664 | 17124.784 | 57064.44 | 9300 | 9300 | 48430 | 9772 | 9772 | 14295.3333 | 9772 | 9772 | 9772 | 9772 | 13902 | 11935.3333 | 10362 | 9772 | 11935.3333 | 20672 | 17935.3333 | 13772 | 79088.6737 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490971.1467
Honorarios de Diseño Proyecto |  |  | 59623.689 | 59623.689 | 0 | 0 |  | 4982.2951 | 15110.7378 | 6588.4427 | 6588.4427 | 9882.664 | 0 | 16471.1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59623.689
Gastos Legales Notariales, Municipales y Titulación |  |  | 72514.784 | 72514.784 | 0 | 0 |  | 140 | 2000 | 0 | 2000 | 150 | 7824.784 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10900 | 6000 | 4000 | 3500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72514.784
Gastos de Ventas |  |  | 97020 | 97020 | 0 | 0 |  | 0 | 1475 | 1475 | 7113.3333 | 2000 | 2800 | 9093.3333 | 2800 | 2800 | 6930 | 2800 | 2800 | 7323.3333 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 6930 | 4963.3333 | 3390 | 2800 | 4963.3333 | 2800 | 4963.3333 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97020
Gastos Administrativos |  |  | 162500 | 162500 | 0 | 0 |  | 0 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162500
Comision de Estructuracion |  |  | 99312.6737 | 64312.6737 | 0 | 35000 |  | 0 | 0 | 944 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 66288.6737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99312.6737
Valorización Aporte Cliente | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1982.4 | 1982.4 | 0 | 0 | 0 | 8268.6099 | 47304.0993 | 232144.2978 | 206769.5778 | 29326.5656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527777.9503 | 0
Valorizacion Preventa (Costo de Obra) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130138.9129 | 388454.3836 | 344440.8414 | 381718.4857 | 381718.4857 | 575953.443 | 575953.443 | 406156.3455 | 326199.5455 | 285485.4769 | 314692.8369 | 18767.9 | 18767.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4148448 | 0
Valorizacion Preventa (Costos Indirectos) | [32 empty] | 35000
Valorizacion Ventas | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ESTRUCTURA FIN
9.6. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO - LINEA BASE
Nombre del Proyecto | URBAN COLLECTION MAGDALENA
(Expresado en Dólares Americanos)
| PRESUPUESTO Junio 2015 | Aporte Cliente | Interbank | Preventa 31% | PRESUPUESTO Junio 2014 | Aporte Cliente | Interbank | Preventa 31%
TERRENO | 2104999 | 1354999 | 750000 | 0 | 2104998.881 | 1354998.881 | 750000 | 0
COSTO DE OBRA | 4506644 | 358196 | 1631604 | 2516843 | 4676225.9503 | 527778.9503 | 1631604 | 2516843
COSTOS INDIRECTOS | 474884 | 439884 | 0 | 35000 | 490971.1467 | 455971.1467 | 0 | 35000
TOTAL INVERSION | 7086527 | 2153079 | 2381604 | 2551843 | 7272195.9781 | 2338748.9781 | 2381604 | 2551843
| 100% | 30.38% | 33.61% | 36.01% | 100% | 32.16% | 32.75% | 35.09%
COSTO DE OBRA | 4506645 | 358197 | 1631604 | 2516844 | 4676225.9503 | 527777.9503 | 1631604 | 2516844
Obras Preliminares | 187993 | 187993 | 0 | 0 | 110379.16 | 110379.16 | 0 | 0
Estructuras | 1508130 | 124702 | 495154 | 888274 | 1581970.7 | 311314.6 | 495154 | 775502.1
Arquitectura | 1037506 | 0 | 426425 | 611081 | 1150277.9 | 0 | 426425 | 723852.9
Instalaciones Sanitarias | 188774 | 0 | 77588 | 111186 | 219838.45 | 31064.45 | 77588 | 111186
Instalaciones Electricas | 244134 | 0 | 100342 | 143793 | 276774.85 | 32639.85 | 100342 | 143793
Implementación ACI | 88025 | 0 | 36179 | 51846 | 75217.2 | -12807.8 | 36179 | 51846
Equipamiento | 121000 | 0 | 49732 | 71268 | 121000 | 0 | 49732 | 71268
Gastos Generales | 202534 | 0 | 83243 | 119290 | 210218.8956 | 7685.8956 | 83243 | 119290
Utilidad y Honorarios | 202534 | 0 | 83243 | 119290 | 210218.8956 | 7685.8956 | 83243 | 119290
IGV de la Constructora | 680513 | 0 | 279698 | 400816 | 713322.6026 | 32808.6026 | 279698 | 400816
Instalación de Poliza CAR | 45502 | 45502 | 0 | 0 | 7007.2965 | 7007.2965 | 0 | 0
COSTOS INDIRECTOS | 474884 | 439884 | 0 | 35000 | 490971.1467 | 455971.1467 | 0 | 35000
Honorarios de Diseño Proyecto | 36784 | 36784 | 0 | 0 | 59623.689 | 59623.689 | 0 | 0
Gastos Legales Notariales, Municipales y Titulación | 66820 | 66820 | 0 | 0 | 72514.784 | 72514.784 | 0 | 0
Gastos de Ventas | 154280 | 154280 | 0 | 0 | 97020 | 97020 | 0 | 0
Gastos Administrativos | 182000 | 182000 | 0 | 0 | 162500 | 162500 | 0 | 0
Comision de Estructuracion | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 99312.6737 | 64312.6737 | 0 | 35000

## Flujo Ingresos
9.7. FLUJO DE INGRESOS - LINEA BASE
| VELOCIDAD DE VENTA DE INMUEBLES | Velocidad de Ventas |  | 4
(Expresado en Dólares Americanos) Tipo de cambio 2.80
| PROGRAMACIÓN | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01
Compra de terreno | bar: 2014-06-01 to 2014-10-01
Anteproyecto | bar: 2014-06-01 to 2014-07-01
Acumulación de lotes | bar: 2014-08-01 to 2014-11-01
Proyecto | bar: 2014-09-01 to 2014-12-01
Licencia Demolición | bar: 2014-09-01
Demolición | bar: 2014-10-01 to 2014-11-01
Licencia Construcción | bar: 2015-01-01 to 2015-03-01
| Construcción | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Caseta de Ventas
Publicidad
Entrega a clientes y Finalizacion de Obra
Independización
Pre-venta | bar: 1 to 2
Ventas | bar: 3 to 14
|  | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | Total
0 | Separaciones |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84
84 | Velocidad de ventas de departamentos |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84
54 | Velocidad de ventas de estacionamientos techados | [7 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [6 empty] | 54 | 0
8 | Velocidad de ventas de estacionamientos no techados | [25 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | 0
24 | Velocidad de ventas de depósitos | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 24 | 0
8 | Velocidad de ventas de comercio | [25 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | 0
| Total Unidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178
76
FLUJO DE INGRESOS
(Expresado en Dólares Americanos)
|  | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | Total
Ingresos por ventas de departamentos
| Separaciones |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 21000 | 0
| Inicial |  |  |  |  | 0 | 30824.4648 | 30824.4648 | 30824.4648 | 30824.4648 | 30824.4648 | 30824.4648 | 30824.4648 | 30824.4648 | 30824.4648 | 30824.4648 | 30824.4648 | 30824.4648 | 30824.4648 | 30824.4648 | 30824.4648 | 30824.4648 | 30824.4648 | 30824.4648 | 30824.4648 | 30824.4648 | 30824.4648 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 647313.7615 | 0
Ingresos por ventas de estacionamientos techados
| Inicial |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2744.6483 | 2744.6483 | 2744.6483 | 2744.6483 | 2744.6483 | 2744.6483 | 2744.6483 | 2744.6483 | 2744.6483 | 2744.6483 | 2744.6483 | 2744.6483 | 2744.6483 | 2744.6483 | 2744.6483 | 2744.6483 | 2744.6483 | 2744.6483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 49403.6697 | 0
Ingresos por ventas de estacionamientos no techados
| Desembolso al contado | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63761.4679 | 0 |  |  |  |  | 63761.4679 | 0
Ingresos por ventas de depósitos
| Inicial |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 275.2294 | 275.2294 | 275.2294 | 275.2294 | 275.2294 | 275.2294 | 275.2294 | 275.2294 | 275.2294 | 275.2294 | 275.2294 | 275.2294 | 275.2294 | 275.2294 | 550.4587 | 550.4587 | 550.4587 | 550.4587 | 550.4587 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6605.5046 | 0
Ingresos por ventas de comercio
| Desembolso al contado | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415302.7523 | 0 |  |  |  |  | 415302.7523 | 0
| Ingresos por Valorización Cuenta Recaudadora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175189.6267 | 309596.4989 | 346874.1432 | 346874.1432 | 541109.1005 | 541109.1005 | 371312.003 | 291079.9736 |  |  |  | 3511761.8324 |  | 84000 |  |  |  | 6518906.422 | 4210531.7456
| TOTAL INGRESOS SIN IGV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 31824.4648 | 31824.4648 | 34844.3425 | 34844.3425 | 34844.3425 | 34844.3425 | 34844.3425 | 34844.3425 | 34844.3425 | 210033.9692 | 344440.8414 | 381718.4857 | 381718.4857 | 575953.443 | 575953.443 | 406156.3455 | 326199.5455 | 35119.5719 | 35119.5719 | 35119.5719 | 4022200.9761 | 0 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 7722293.578 | 0
| IGV | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 2864.2018 | 2864.2018 | 3135.9908 | 3135.9908 | 3135.9908 | 3135.9908 | 3135.9908 | 3135.9908 | 3135.9908 | 18903.0572 | 30999.6757 | 34354.6637 | 34354.6637 | 51835.8099 | 51835.8099 | 36554.0711 | 29357.9591 | 3160.7615 | 3160.7615 | 3160.7615 | 361998.0879 | 0 | 7560 | 0 | 0 | 0 | 695006.422 | 0
| TOTAL INGRESOS INCL. IGV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090 | 34688.6667 | 34688.6667 | 37980.3333 | 37980.3333 | 37980.3333 | 37980.3333 | 37980.3333 | 37980.3333 | 37980.3333 | 228937.0265 | 375440.5171 | 416073.1494 | 416073.1494 | 627789.2529 | 627789.2529 | 442710.4166 | 355557.5046 | 38280.3333 | 38280.3333 | 38280.3333 | 4384199.064 | 0 | 91560 | 0 | 0 | 0 | 8417300 | 0
Total Ingresos Acumulado
Supuestos
| Monto de separaciones Departamentos (Dólares) | 250
| Cuota Inicial | 10%
| Pago cuota inicial calculada desde la separación (Número de días) | 30
| Pago Saldo precio de venta calculada desde la separación(Número de días) | 60
| Retención del Banco sobre saldo de precio de venta | 0%
Plazo de devolución de la retención del Banco
| (Número de días después de terminada la construcción) | 90
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!
PREVENTA
| VALORIZACION PREVENTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130138.9129 | 388454.3836 | 344440.8414 | 381718.4857 | 381718.4857 | 575953.443 | 575953.443 | 406156.3455 | 326199.5455 | 285485.4769 | 314692.8369 | 18767.9 | 53767.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4183448 | -1631604
| INICIALES 10% + PAGOS AL CONTADO (Inveb) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 31824.4648 | 31824.4648 | 34844.3425 | 34844.3425 | 34844.3425 | 34844.3425 | 34844.3425 | 34844.3425 | 34844.3425 | 34844.3425 | 34844.3425 | 34844.3425 | 34844.3425 | 34844.3425 | 34844.3425 | 34844.3425 | 35119.5719 | 35119.5719 | 35119.5719 | 35119.5719 | 510439.1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203387.156 | 0
| SALDO A VALORIZACION SIN CREDITO ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000 | -31824.4648 | -31824.4648 | -34844.3425 | -34844.3425 | -34844.3425 | -34844.3425 | -34844.3425 | -34844.3425 | 95294.5704 | 353610.041 | 309596.4989 | 346874.1432 | 346874.1432 | 541109.1005 | 541109.1005 | 371312.003 | 291079.9736 | 250365.905 | 279573.265 | -16351.6719 | -456671.2437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2980060.844
| CREDITO DE INICIALES INVEB ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 32824.4648 | 64648.9297 | 99493.2722 | 134337.6147 | 169181.9572 | 204026.2997 | 238870.6422 | 273714.9847 | 178420.4143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16351.6719 | 473022.9156 | 473022.9156 | 473022.9156 | 473022.9156 | 473022.9156 | 473022.9156
| VALORIZACION (cargado a Cuenta Recaudadora) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175189.6267 | 309596.4989 | 346874.1432 | 346874.1432 | 541109.1005 | 541109.1005 | 371312.003 | 291079.9736 | 250365.905 | 279573.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3453083.7596

## Flujo Egresos
9.8. FLUJO DE EGRESOS - LINEA BASE
PROGRAMACIÓN | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01
Compra de terreno | bar: 2014-06-01 to 2014-10-01
Anteproyecto | bar: 2014-06-01 to 2014-07-01
Acumulación de lotes | bar: 2014-08-01 to 2014-11-01
Proyecto | bar: 2014-09-01 to 2014-12-01
Licencia Demolición | bar: 2014-09-01
Demolición | bar: 2014-10-01 to 2014-11-01
Licencia Construcción | bar: 2015-01-01 to 2015-03-01
Construcción | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Caseta de Ventas
Publicidad
Entrega a clientes y Finalizacion de Obra
Independización
Pre-venta | bar: 1 to 2
Ventas | bar: 3 to 14
FLUJO DE EGRESOS
(Expresado en Dólares Americanos)
| 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | Total
TERRENO | 20000 | 0 | 0 | 184259.95 | 0 | 1230058.931 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2104998.881 | 0
COSTO DE OBRA
Obras Preliminares |  |  |  |  | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35793.0533 | 35793.0533 | 35793.0533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 110379.16 | 0
Estructuras |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106557.7 | 106557.7 | 106557.7 | 210382.9333 | 210382.9333 | 210382.9333 | 210382.9333 | 210382.9333 | 210382.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1581970.7 | 0
Arquitectura |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28206.45 | 28206.45 | 175176 | 175176 | 196580.5 | 196580.5 | 175176 | 175176 | 0 | [6 empty] | 1150277.9 | 0
Instalaciones Sanitarias |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7051.6125 | 7051.6125 | 7051.6125 | 25614.8125 | 18563.2 | 18563.2 | 18563.2 | 18563.2 | 18563.2 | 18563.2 | 18563.2 | 18563.2 | 18563.2 | 3000 | 3000 | [5 empty] | 219838.45 | 0
Instalaciones Electricas |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7051.6125 | 7051.6125 | 7051.6125 | 29327.4525 | 22275.84 | 22275.84 | 22275.84 | 22275.84 | 22275.84 | 22275.84 | 22275.84 | 22275.84 | 22275.84 | 12905 | 12905 | [5 empty] | 276774.85 | 0
Implementación ACI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9402.15 | 9402.15 | 9402.15 | 9402.15 | 9402.15 | 9402.15 | 9402.15 | 9402.15 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 75217.2 | 0
Equipamiento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60500 | 0 | 0 | 22100 | 0 | [6 empty] | 121000 | 0
Gastos Generales |  |  |  |  | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2147.5832 | 10539.2387 | 9387.2387 | 7239.6555 | 17635.6409 | 15637.4474 | 17329.8344 | 17329.8344 | 26148.0074 | 26148.0074 | 18439.3014 | 14809.3014 | 12960.9024 | 14286.9024 | 0 | [6 empty] | 210218.8956 | 0
Utilidad y Honorarios |  |  |  |  | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2147.5832 | 10539.2387 | 9387.2387 | 7239.6555 | 17635.6409 | 15637.4474 | 17329.8344 | 17329.8344 | 26148.0074 | 26148.0074 | 18439.3014 | 14809.3014 | 12960.9024 | 14286.9024 | 0 | [6 empty] | 210218.8956 | 0
Instalación de Poliza CAR |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7007.2965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 7007.2965 | 0
COSTOS INDIRECTOS
Honorarios de Diseño Proyecto | 4222.284 | 12805.71 | 5583.426 | 5583.426 | 8375.139 | 0 | 13958.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50528.55 | 0
Gastos Legales Notariales, Municipales y Titulación | 140 | 2000 | 0 | 2000 | 150 | 7088.8 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10900 | 6000 | 4000 | 3500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71778.8 | 0
Gastos de Ventas | 0 | 1250 | 1250 | 6333.3333 | 2000 | 2800 | 8133.3333 | 2800 | 2800 | 6300 | 2800 | 2800 | 6633.3333 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 6300 | 4633.3333 | 3300 | 2800 | 4633.3333 | 2800 | 4633.3333 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91800 | 0
Gastos Administrativos | 0 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162500 | 0
Gastos Financieros | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 21186.4407 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 59799.3285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87785.7692 | 0
Total Egresos sin IGV | 24362.284 | 22555.71 | 14133.426 | 204676.7093 | 18705.139 | 1248127.731 | 49778.339 | 9300 | 159300 | 54807.2965 | 49788.2197 | 206432.4557 | 188761.7891 | 144840.236 | 338898.6301 | 301599.0181 | 333190.2421 | 336690.2421 | 499629.4715 | 498296.1381 | 353900.2928 | 287973.6261 | 262536.8448 | 284222.1781 | 29605 | 609184.3285 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6532295.3479 | 0
IGV | 760.0111 | 2530.0278 | 1374.0167 | 1785.0167 | 1809.925 | 1038.384 | 7286.101 | 0 | 0 | 1891.3134 | 7287.8796 | 35483.842 | 32303.122 | 24397.2425 | 59327.7534 | 52613.8233 | 58300.2436 | 58930.2436 | 88259.3049 | 88019.3049 | 62028.0527 | 50161.2527 | 43620.6321 | 48405.9921 | 2934.9 | 9352.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739900.6301 | 0
TOTAL EGRESOS con IGV | 25122.2951 | 25085.7378 | 15507.4427 | 206461.726 | 20515.064 | 1249166.115 | 57064.44 | 9300 | 159300 | 56698.6099 | 57076.0993 | 241916.2978 | 221064.9111 | 169237.4785 | 398226.3836 | 354212.8414 | 391490.4857 | 395620.4857 | 587888.7763 | 586315.443 | 415928.3455 | 338134.8788 | 306157.4769 | 332628.1702 | 32539.9 | 618536.5737 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7272195.9781 | 0

## FC 1
9.9. FLUJO DE CAJA ECONÓMICO Y FINANCIERO - LINEA BASE
(Expresado en Dólares Americanos)
|  | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | TOTAL
Valor venta |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 31824.4648 | 31824.4648 | 34844.3425 | 34844.3425 | 34844.3425 | 34844.3425 | 34844.3425 | 34844.3425 | 34844.3425 | 210033.9692 | 344440.8414 | 381718.4857 | 381718.4857 | 575953.443 | 575953.443 | 406156.3455 | 326199.5455 | 35119.5719 | 35119.5719 | 35119.5719 | 4022200.9761 | 0 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 7722293.578
IGV 18% sobre valor de fabrica |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 2864.2018 | 2864.2018 | 3135.9908 | 3135.9908 | 3135.9908 | 3135.9908 | 3135.9908 | 3135.9908 | 3135.9908 | 18903.0572 | 30999.6757 | 34354.6637 | 34354.6637 | 51835.8099 | 51835.8099 | 36554.0711 | 29357.9591 | 3160.7615 | 3160.7615 | 3160.7615 | 361998.0879 | 0 | 7560 | 0 | 0 | 0 | 695006.422
INGRESOS INC IGV |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090 | 34688.6667 | 34688.6667 | 37980.3333 | 37980.3333 | 37980.3333 | 37980.3333 | 37980.3333 | 37980.3333 | 37980.3333 | 228937.0265 | 375440.5171 | 416073.1494 | 416073.1494 | 627789.2529 | 627789.2529 | 442710.4166 | 355557.5046 | 38280.3333 | 38280.3333 | 38280.3333 | 4384199.064 | 0 | 91560 | 0 | 0 | 0 | 8417300
Valor compra |  | 24362.284 | 22555.71 | 14133.426 | 204676.7093 | 18705.139 | 1248127.731 | 49778.339 | 9300 | 159300 | 54807.2965 | 49788.2197 | 206432.4557 | 188761.7891 | 144840.236 | 338898.6301 | 301599.0181 | 333190.2421 | 336690.2421 | 499629.4715 | 498296.1381 | 353900.2928 | 287973.6261 | 262536.8448 | 284222.1781 | 29605 | 609184.3285 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6532295.3479
IGV |  | 760.0111 | 2530.0278 | 1374.0167 | 1785.0167 | 1809.925 | 1038.384 | 7286.101 | 0 | 0 | 1891.3134 | 7287.8796 | 35483.842 | 32303.122 | 24397.2425 | 59327.7534 | 52613.8233 | 58300.2436 | 58930.2436 | 88259.3049 | 88019.3049 | 62028.0527 | 50161.2527 | 43620.6321 | 48405.9921 | 2934.9 | 9352.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739900.6301
EGRESOS INC IGV |  | 25122.2951 | 25085.7378 | 15507.4427 | 206461.726 | 20515.064 | 1249166.115 | 57064.44 | 9300 | 159300 | 56698.6099 | 57076.0993 | 241916.2978 | 221064.9111 | 169237.4785 | 398226.3836 | 354212.8414 | 391490.4857 | 395620.4857 | 587888.7763 | 586315.443 | 415928.3455 | 338134.8788 | 306157.4769 | 332628.1702 | 32539.9 | 618536.5737 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7272195.9781
UTILIDAD OPERATIVA NETA (EBIT) |  | -25122.2951 | -25085.7378 | -15507.4427 | -206461.726 | -19425.064 | -1214477.4484 | -22375.7734 | 28680.3333 | -121319.6667 | -18718.2766 | -19095.766 | -203935.9644 | -183084.5778 | -131257.1451 | -169289.3571 | 21227.6757 | 24582.6637 | 20452.6637 | 39900.4765 | 41473.8099 | 26782.0711 | 17422.6258 | -267877.1435 | -294347.8369 | 5740.4333 | 3765662.4902 | -1000 | 91560 | 0 | 0 | 0 | 1145104.0219
IMPUESTOS
IGV por pagar al estado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RENTA por pagar al estado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.35 | 520.33 | 520.33 | 569.705 | 569.705 | 569.705 | 569.705 | 569.705 | 569.705 | 569.705 | 3434.0554 | 5631.6078 | 6241.0972 | 6241.0972 | 9416.8388 | 9416.8388 | 6640.6562 | 5333.3626 | 574.205 | 574.205 | 574.205 | 65762.986 | 0 | 1373.4 | 0 | 0 | 0 | 126259.5
FLUJO DE CAJA OPERATIVO |  | -25122.2951 | -25085.7378 | -15507.4427 | -206461.726 | -19441.414 | -1214997.7784 | -22896.1034 | 28110.6283 | -121889.3717 | -19287.9816 | -19665.471 | -204505.6694 | -183654.2828 | -131826.8501 | -172723.4125 | 15596.068 | 18341.5665 | 14211.5665 | 30483.6377 | 32056.9711 | 20141.4148 | 12089.2632 | -268451.3485 | -294922.0419 | 5166.2283 | 3699899.5043 | -1000 | 90186.6 | 0 | 0 | 0 | 1018844.5219
FLUJO DE CAJA OPERATIVO ACUMULADO |  | -25122.2951 | -50208.0329 | -65715.4756 | -272177.2016 | -291618.6156 | -1506616.394 | -1529512.4974 | -1501401.869 | -1623291.2407 | -1642579.2223 | -1662244.6932 | -1866750.3626 | -2050404.6454 | -2182231.4956 | -2354954.9081 | -2339358.8401 | -2321017.2736 | -2306805.7071 | -2276322.0694 | -2244265.0983 | -2224123.6835 | -2212034.4203 | -2480485.7688 | -2775407.8107 | -2770241.5823 | 929657.9219 | 928657.9219 | 1018844.5219 | 1018844.5219 | 1018844.5219 | 1018844.5219
APORTE DE CAPITAL
Aporte Propio | 0.047% | 25200 | 25100 | 15500 | 206400 | 19500 | 455000 | 22900 |  | 93700 | 19300 | 19700 | 204500 | 183700 | 131800 | 172700 | [16 empty] | 1595000
0
Devolución Aporte Propio | 0.003916% | [25 empty] | 0 |  | 1595000 |  |  |  | 1595000
FLUJO CAJA ECONOMICO |  | 77.7049 | 14.2622 | -7.4427 | -61.726 | 58.586 | -759997.7784 | 3.8966 | 28110.6283 | -28189.3717 | 12.0184 | 34.529 | -5.6694 | 45.7172 | -26.8501 | -23.4125 | 15596.068 | 18341.5665 | 14211.5665 | 30483.6377 | 32056.9711 | 20141.4148 | 12089.2632 | -268451.3485 | -294922.0419 | 5166.2283 | 3699899.5043 | -1000 | -1504813.4 | 0 | 0 | 0
FLUJO CAJA ECONOMICO ACUM |  | 77.7049 | 91.9671 | 84.5244 | 22.7984 | 81.3844 | -759916.394 | -759912.4974 | -731801.869 | -759991.2407 | -759979.2223 | -759944.6932 | -759950.3626 | -759904.6454 | -759931.4956 | -759954.9081 | -744358.8401 | -726017.2736 | -711805.7071 | -681322.0694 | -649265.0983 | -629123.6835 | -617034.4203 | -885485.7688 | -1180407.8107 | -1175241.5823 | 2524657.9219 | 2523657.9219 | 1018844.5219 | 1018844.5219 | 1018844.5219 | 1018844.5219
Financiamiento Bancario | [6 empty] | 750000 | [25 empty] | 750000
Financiamiento Acumulado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Amortizacion financiamiento bancario | [26 empty] | 750000 | [5 empty] | 750000
Gastos Financieros | 7% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | 4240.609 | [5 empty] | 84812.1808
| 0.5654% | [25 empty] | 84812.1808 | [5 empty] | 84812.1808
Escudo fiscal intereses | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23747.4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23747.4106
FLUJO DE CAJA DE LA DEUDA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -811064.7702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61064.7702
FLUJO DE CAJA FINANCIERO |  | 77.7049 | 14.2622 | -7.4427 | -61.726 | 58.586 | -9997.7784 | 3.8966 | 28110.6283 | -28189.3717 | 12.0184 | 34.529 | -5.6694 | 45.7172 | -26.8501 | -23.4125 | 15596.068 | 18341.5665 | 14211.5665 | 30483.6377 | 32056.9711 | 20141.4148 | 12089.2632 | -268451.3485 | -294922.0419 | 5166.2283 | 2888834.7341 | -1000 | -1504813.4 | 0 | 0 | 0
FLUJO DE CAJA FINANCIERO ACUM. |  | 77.7049 | 91.9671 | 84.5244 | 22.7984 | 81.3844 | -9916.394 | -9912.4974 | 18198.131 | -9991.2407 | -9979.2223 | -9944.6932 | -9950.3626 | -9904.6454 | -9931.4956 | -9954.9081 | 5641.1599 | 23982.7264 | 38194.2929 | 68677.9306 | 100734.9017 | 120876.3165 | 132965.5797 | -135485.7688 | -430407.8107 | -425241.5823 | 2463593.1517 | 2462593.1517 | 957779.7517 | 957779.7517 | 957779.7517 | 957779.7517
RESUMEN FLUJO DE CAJA
(expresado en USD)
FLUJO CAJA OPERACIONAL (económico o del proyecto) |  | -25122.2951 | -25085.7378 | -15507.4427 | -206461.726 | -19441.414 | -1214997.7784 | -22896.1034 | 28110.6283 | -121889.3717 | -19287.9816 | -19665.471 | -204505.6694 | -183654.2828 | -131826.8501 | -172723.4125 | 15596.068 | 18341.5665 | 14211.5665 | 30483.6377 | 32056.9711 | 20141.4148 | 12089.2632 | -268451.3485 | -294922.0419 | 5166.2283 | 3699899.5043 | -1000 | 90186.6 | 0 | 0 | 0
( - )
FLUJO CAJA DE LA DEUDA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -811064.7702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
( = )
FLUJO DE CAJA FINANCIERO (accionista) |  | -25122.2951 | -25085.7378 | -15507.4427 | -206461.726 | -19441.414 | -464997.7784 | -22896.1034 | 28110.6283 | -121889.3717 | -19287.9816 | -19665.471 | -204505.6694 | -183654.2828 | -131826.8501 | -172723.4125 | 15596.068 | 18341.5665 | 14211.5665 | 30483.6377 | 32056.9711 | 20141.4148 | 12089.2632 | -268451.3485 | -294922.0419 | 5166.2283 | 2888834.7341 | -1000 | 90186.6 | 0 | 0 | 0
FLUJO DE CAJA FINANCIERO ACUM. |  | -25122.2951 | -50208.0329 | -65715.4756 | -272177.2016 | -291618.6156 | -756616.394 | -779512.4974 | -751401.869 | -873291.2407 | -892579.2223 | -912244.6932 | -1116750.3626 | -1300404.6454 | -1432231.4956 | -1604954.9081 | -1589358.8401 | -1571017.2736 | -1556805.7071 | -1526322.0694 | -1494265.0983 | -1474123.6835 | -1462034.4203 | -1730485.7688 | -2025407.8107 | -2020241.5823 | 868593.1517 | 867593.1517 | 957779.7517 | 957779.7517 | 957779.7517 | 957779.7517
| ECONOMICO | FINANCIERO |  |  |  | SUPUESTOS INICIALES
VAN | 456368.318 | 531277.9416 | 957779.7517 |  |  | Precio $/m2 | 1220
TIR mensual | 1.995% | 2.732% |  |  |  | Velocidad de Ventas | 4
TIR anual | 26.75% | 38.18%
COK mensual | 0.9489% | 0.9489%
COK anual | 12% | 12%
ANALISIS IGV
IGV VENTA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 2864.2018 | 2864.2018 | 3135.9908 | 3135.9908 | 3135.9908 | 3135.9908 | 3135.9908 | 3135.9908 | 3135.9908 | 18903.0572 | 30999.6757 | 34354.6637 | 34354.6637 | 51835.8099 | 51835.8099 | 36554.0711 | 29357.9591 | 3160.7615 | 3160.7615 | 3160.7615 | 361998.0879 | 0 | 7560 | 0 | 0 | 0 | 695006.422
IGV COMPRAS |  | 760.0111 | 2530.0278 | 1374.0167 | 1785.0167 | 1809.925 | 1038.384 | 7286.101 | 0 | 0 | 1891.3134 | 7287.8796 | 35483.842 | 32303.122 | 24397.2425 | 59327.7534 | 52613.8233 | 58300.2436 | 58930.2436 | 88259.3049 | 88019.3049 | 62028.0527 | 50161.2527 | 43620.6321 | 48405.9921 | 2934.9 | 9352.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739900.6301
IGV A PAGAR SIN CF |  | -760.0111 | -2530.0278 | -1374.0167 | -1785.0167 | -1719.925 | 1825.8178 | -4421.8992 | 3135.9908 | 3135.9908 | 1244.6775 | -4151.8887 | -32347.8512 | -29167.1312 | -21261.2517 | -40424.6962 | -21614.1475 | -23945.5799 | -24575.5799 | -36423.495 | -36183.495 | -25473.9816 | -20803.2936 | -40459.8706 | -45245.2306 | 225.8615 | 352645.8426 | 0 | 7560 | 0 | 0 | 0 | 1434907.0522
CREDITO FISCAL ACUMULADO |  | 760.0111 | 3290.0389 | 4664.0556 | 6449.0723 | 8168.9973 | 6343.1795 | 10765.0787 | 7629.0878 | 4493.097 | 3248.4195 | 7400.3083 | 39748.1595 | 68915.2907 | 90176.5423 | 130601.2385 | 152215.3861 | 176160.9659 | 200736.5458 | 237160.0408 | 273343.5358 | 298817.5174 | 319620.811 | 360080.6816 | 405325.9122 | 405100.0507 | 52454.2081 | 52454.2081 | 44894.2081 | 44894.2081 | 44894.2081 | 44894.2081
IGV A PAGAR AL ESTADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Velocidad de Ventas
|  |  | 531277.9416 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | 1000 | -492053.1399 | -494405.6756 | -496318.1002 | -493171.2072 | -492034.6931
|  |  | 1050 | -259726.2675 | -261928.1715 | -263716.1587 | -260341.8552 | -259134.3583
|  |  | 1100 | -27399.3951 | -29450.6674 | -31114.2172 | -27512.5032 | -26234.0236
|  |  | 1200 | 437254.3497 | 435504.3408 | 434089.6658 | 438146.2008 | 439531.403
|  |  | 1250 | 669581.2221 | 667981.8449 | 666691.6073 | 670975.5528 | 671757.8613
|  | Precio $/m2 | 1300 | 901908.0945 | 900459.349 | 899293.5488 | 903804.9048 | 903984.3195
|  |  | 1327.54 | 1023593.9679 | 1022244.6732 | 1021163.8959 | 1025742.7128 | 1027078.3412
|  |  | 1400 | 1332104.8259 | 1331016.2792 | 1330158.2891 | 1334947.66 | 1336264.8503
|  |  | 1450 | 1544967.0127 | 1544031.2556 | 1543299.8609 | 1548310.1684 | 1549598.7199