## Valle Blanco-Meta
PROYECTO VALLE BLANCO. CRONOGRAMA META
Descripcion de Actividades |  |  | # DIA | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184
|  |  | MES | 2012-07-24 | 2012-07-25 | 2012-07-26 | 2012-07-27 | 2012-07-30 | 2012-07-31 | 2012-08-01 | 2012-08-02 | 2012-08-03 | 2012-08-04 | 2012-08-06 | 2012-08-07 | 2012-08-08 | 2012-08-09 | 2012-08-10 | 2012-08-11 | 2012-08-13 | 2012-08-14 | 2012-08-15 | 2012-08-16 | 2012-08-17 | 2012-08-18 | 2012-08-20 | 2012-08-21 | 2012-08-22 | 2012-08-23 | 2012-08-24 | 2012-08-25 | 2012-08-27 | 2012-08-28 | 2012-08-29 | 2012-08-31 | 2012-09-01 | 2012-09-03 | 2012-09-04 | 2012-09-05 | 2012-09-06 | 2012-09-07 | 2012-09-08 | 2012-09-10 | 2012-09-11 | 2012-09-12 | 2012-09-13 | 2012-09-14 | 2012-09-15 | 2012-09-17 | 2012-09-18 | 2012-09-19 | 2012-09-20 | 2012-09-21 | 2012-09-22 | 2012-09-24 | 2012-09-25 | 2012-09-26 | 2012-09-27 | 2012-09-28 | 2012-09-29 | 2012-10-01 | 2012-10-02 | 2012-10-03 | 2012-10-04 | 2012-10-05 | 2012-10-06 | 2012-10-08 | 2012-10-09 | 2012-10-10 | 2012-10-11 | 2012-10-12 | 2012-10-13 | 2012-10-15 | 2012-10-16 | 2012-10-17 | 2012-10-18 | 2012-10-19 | 2012-10-20 | 2012-10-22 | 2012-10-23 | 2012-10-24 | 2012-10-25 | 2012-10-26 | 2012-10-27 | 2012-10-29 | 2012-10-30 | 2012-10-31 | 2012-11-02 | 2012-11-03 | 2012-11-05 | 2012-11-06 | 2012-11-07 | 2012-11-08 | 2012-11-09 | 2012-11-10 | 2012-11-12 | 2012-11-13 | 2012-11-14 | 2012-11-15 | 2012-11-16 | 2012-11-17 | 2012-11-19 | 2012-11-20 | 2012-11-21 | 2012-11-22 | 2012-11-23 | 2012-11-24 | 2012-11-26 | 2012-11-27 | 2012-11-28 | 2012-11-29 | 2012-11-30 | 2012-12-01 | 2012-12-03 | 2012-12-04 | 2012-12-05 | 2012-12-06 | 2012-12-07 | 2012-12-08 | 2012-12-10 | 2012-12-11 | 2012-12-12 | 2012-12-13 | 2012-12-14 | 2012-12-15 | 2012-12-17 | 2012-12-18 | 2012-12-19 | 2012-12-20 | 2012-12-21 | 2012-12-22 | 2012-12-24 | 2012-12-26 | 2012-12-27 | 2012-12-28 | 2012-12-29 | 2012-12-31 | 2013-01-02 | 2013-01-03 | 2013-01-04 | 2013-01-05 | 2013-01-07 | 2013-01-08 | 2013-01-09 | 2013-01-10 | 2013-01-11 | 2013-01-12 | 2013-01-14 | 2013-01-15 | 2013-01-16 | 2013-01-17 | 2013-01-18 | 2013-01-19 | 2013-01-21 | 2013-01-22 | 2013-01-23 | 2013-01-24 | 2013-01-25 | 2013-01-26 | 2013-01-28
|  |  | DIA | 2012-07-24 | 2012-07-25 | 2012-07-26 | 2012-07-27 | 2012-07-30 | 2012-07-31 | 2012-08-01 | 2012-08-02 | 2012-08-03 | 2012-08-04 | 2012-08-06 | 2012-08-07 | 2012-08-08 | 2012-08-09 | 2012-08-10 | 2012-08-11 | 2012-08-13 | 2012-08-14 | 2012-08-15 | 2012-08-16 | 2012-08-17 | 2012-08-18 | 2012-08-20 | 2012-08-21 | 2012-08-22 | 2012-08-23 | 2012-08-24 | 2012-08-25 | 2012-08-27 | 2012-08-28 | 2012-08-29 | 2012-08-31 | 2012-09-01 | 2012-09-03 | 2012-09-04 | 2012-09-05 | 2012-09-06 | 2012-09-07 | 2012-09-08 | 2012-09-10 | 2012-09-11 | 2012-09-12 | 2012-09-13 | 2012-09-14 | 2012-09-15 | 2012-09-17 | 2012-09-18 | 2012-09-19 | 2012-09-20 | 2012-09-21 | 2012-09-22 | 2012-09-24 | 2012-09-25 | 2012-09-26 | 2012-09-27 | 2012-09-28 | 2012-09-29 | 2012-10-01 | 2012-10-02 | 2012-10-03 | 2012-10-04 | 2012-10-05 | 2012-10-06 | 2012-10-08 | 2012-10-09 | 2012-10-10 | 2012-10-11 | 2012-10-12 | 2012-10-13 | 2012-10-15 | 2012-10-16 | 2012-10-17 | 2012-10-18 | 2012-10-19 | 2012-10-20 | 2012-10-22 | 2012-10-23 | 2012-10-24 | 2012-10-25 | 2012-10-26 | 2012-10-27 | 2012-10-29 | 2012-10-30 | 2012-10-31 | 2012-11-02 | 2012-11-03 | 2012-11-05 | 2012-11-06 | 2012-11-07 | 2012-11-08 | 2012-11-09 | 2012-11-10 | 2012-11-12 | 2012-11-13 | 2012-11-14 | 2012-11-15 | 2012-11-16 | 2012-11-17 | 2012-11-19 | 2012-11-20 | 2012-11-21 | 2012-11-22 | 2012-11-23 | 2012-11-24 | 2012-11-26 | 2012-11-27 | 2012-11-28 | 2012-11-29 | 2012-11-30 | 2012-12-01 | 2012-12-03 | 2012-12-04 | 2012-12-05 | 2012-12-06 | 2012-12-07 | 2012-12-08 | 2012-12-10 | 2012-12-11 | 2012-12-12 | 2012-12-13 | 2012-12-14 | 2012-12-15 | 2012-12-17 | 2012-12-18 | 2012-12-19 | 2012-12-20 | 2012-12-21 | 2012-12-22 | 2012-12-24 | 2012-12-26 | 2012-12-27 | 2012-12-28 | 2012-12-29 | 2012-12-31 | 2013-01-02 | 2013-01-03 | 2013-01-04 | 2013-01-05 | 2013-01-07 | 2013-01-08 | 2013-01-09 | 2013-01-10 | 2013-01-11 | 2013-01-12 | 2013-01-14 | 2013-01-15 | 2013-01-16 | 2013-01-17 | 2013-01-18 | 2013-01-19 | 2013-01-21 | 2013-01-22 | 2013-01-23 | 2013-01-24 | 2013-01-25 | 2013-01-26 | 2013-01-28
|  |  | DURACION | 2012-07-24 | 2012-07-25 | 2012-07-26 | 2012-07-27 | 2012-07-30 | 2012-07-31 | 2012-08-01 | 2012-08-02 | 2012-08-03 | 2012-08-04 | 2012-08-06 | 2012-08-07 | 2012-08-08 | 2012-08-09 | 2012-08-10 | 2012-08-11 | 2012-08-13 | 2012-08-14 | 2012-08-15 | 2012-08-16 | 2012-08-17 | 2012-08-18 | 2012-08-20 | 2012-08-21 | 2012-08-22 | 2012-08-23 | 2012-08-24 | 2012-08-25 | 2012-08-27 | 2012-08-28 | 2012-08-29 | 2012-08-31 | 2012-09-01 | 2012-09-03 | 2012-09-04 | 2012-09-05 | 2012-09-06 | 2012-09-07 | 2012-09-08 | 2012-09-10 | 2012-09-11 | 2012-09-12 | 2012-09-13 | 2012-09-14 | 2012-09-15 | 2012-09-17 | 2012-09-18 | 2012-09-19 | 2012-09-20 | 2012-09-21 | 2012-09-22 | 2012-09-24 | 2012-09-25 | 2012-09-26 | 2012-09-27 | 2012-09-28 | 2012-09-29 | 2012-10-01 | 2012-10-02 | 2012-10-03 | 2012-10-04 | 2012-10-05 | 2012-10-06 | 2012-10-08 | 2012-10-09 | 2012-10-10 | 2012-10-11 | 2012-10-12 | 2012-10-13 | 2012-10-15 | 2012-10-16 | 2012-10-17 | 2012-10-18 | 2012-10-19 | 2012-10-20 | 2012-10-22 | 2012-10-23 | 2012-10-24 | 2012-10-25 | 2012-10-26 | 2012-10-27 | 2012-10-29 | 2012-10-30 | 2012-10-31 | 2012-11-02 | 2012-11-03 | 2012-11-05 | 2012-11-06 | 2012-11-07 | 2012-11-08 | 2012-11-09 | 2012-11-10 | 2012-11-12 | 2012-11-13 | 2012-11-14 | 2012-11-15 | 2012-11-16 | 2012-11-17 | 2012-11-19 | 2012-11-20 | 2012-11-21 | 2012-11-22 | 2012-11-23 | 2012-11-24 | 2012-11-26 | 2012-11-27 | 2012-11-28 | 2012-11-29 | 2012-11-30 | 2012-12-01 | 2012-12-03 | 2012-12-04 | 2012-12-05 | 2012-12-06 | 2012-12-07 | 2012-12-08 | 2012-12-10 | 2012-12-11 | 2012-12-12 | 2012-12-13 | 2012-12-14 | 2012-12-15 | 2012-12-17 | 2012-12-18 | 2012-12-19 | 2012-12-20 | 2012-12-21 | 2012-12-22 | 2012-12-24 | 2012-12-26 | 2012-12-27 | 2012-12-28 | 2012-12-29 | 2012-12-31 | 2013-01-02 | 2013-01-03 | 2013-01-04 | 2013-01-05 | 2013-01-07 | 2013-01-08 | 2013-01-09 | 2013-01-10 | 2013-01-11 | 2013-01-12 | 2013-01-14 | 2013-01-15 | 2013-01-16 | 2013-01-17 | 2013-01-18 | 2013-01-19 | 2013-01-21 | 2013-01-22 | 2013-01-23 | 2013-01-24 | 2013-01-25 | 2013-01-26 | 2013-01-28
3 | TREN ESTRUCTURAS EDIFICIOS |  |  |  | 29 | [20 empty] | 50 | [20 empty] | 71 | [20 empty] | 92
59 | 31 | Trazo y replanteo de acero | 80 |  | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 32 | Colocacion Acero Horizontal Muros | 80 |  | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 33 | IISS en muros | 80 |  | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 34 | IIEE en muros | 80 |  | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 35 | Trazo y replanteo de muros | 80 |  |  | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 36 | Encofrado Muros | 80 |  |  | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 37 | Vaciado Muros | 80 |  |  | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 38 | Desencofrado Muros (inc. limpieza) | 80 |  |  |  | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 39 | Curado de Muro | 80 |  |  |  | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 40 | Resane de Muro | 80 |  |  |  | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 41 | Encofrado de Losa (inc. frisos) | 80 |  |  |  | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 42 | Acero de Losa | 80 |  |  |  | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 43 | Armado de baterías de desague e inicio de pruebas | 80 |  |  |  | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 44 | IISS en losas | 80 |  |  |  | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 45 | IIEE en losa | 80 |  |  |  | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
60 | 46 | Concreto Losa | 80 |  |  |  |  | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
4 | TREN ALBAÑILERÍA
62 | 47 | Solaqueo de muros exteriores | 2 | [5 empty] | 33 | [20 empty] | 54
| 48 | Desencofrado de losa y frisos (inc. limpieza y apuntalamiento) | 80 | [5 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 49 | Curado de Losa | 80 | [5 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 50 | Lijado y desbastes de placas | 0
| 51 | Corte de ganchos de piso | 80 | [5 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 52 | Verificación en muros y losas | 80 | [5 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 53 | Entrega de pruebas de presion de IISS y winchado de IIEE | 80 | [5 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 54 | Limpieza gruesa | 80 | [5 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 55 | Solaqueo de muros interiores | 80 | [6 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
63 | 56 | Tarrajeo de derrames de muros | 80 | [6 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 57 | Trazo para tabiques | 80 | [7 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
64 | 58 | Anclajes y emplantillado para tabiques - ladrillo blanco | 80 | [7 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 59 | Colocar instalaciones en futuros tabiques - IISS | 80 | [8 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 60 | Colocar instalaciones en futuros tabiques - IIEE | 80 | [8 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 61 | Levantar tabiques - ladrillo blanco | 80 | [9 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 62 | Tarrajeo derrames (inc. Tabiques) | 80 | [10 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 63 | Rectificacion de cajas de válvulas | 80 | [10 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 64 | Hacer Sardinel de ducha y terraza | 80 | [10 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
65 | 65 | Colocar zocálo ceramico baños y cocina | 80 | [11 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 66 | Enchapar piso ceramico baños y cocina | 80 | [11 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 67 | Enchape de Terraza | 80 | [11 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 68 | Colocar de baranda metálica | 80 | [12 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 69 | Fraguar zócalos y pisos de ceramico en baños y cocina (inc. proteccion) | 80 | [12 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
66 | 70 | Desapuntalamiento de losa y resane de piso | 80 | [12 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 71 | Revision de casco por capataz | 80 | [13 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
5 | TREN ACABADOS | [15 empty] | 41 | [20 empty] | 62
68 | 72 | Cableado electrico interior | 80 | [14 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 73 | Imprimante de muros y techos | 80 | [15 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 74 | Empaste grueso 1era mano | 80 | [16 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 75 | Resanes y amolado de chichones de muros de todo el dpto | 80 | [17 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 76 | Empaste grueso 2da mano | 80 | [18 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 77 | Empaste fino 1era mano - techos cocinas + baños | 80 | [19 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 78 | Empaste fino 2da mano - techos cocinas + baños | 80 | [20 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 79 | Preparación de techos | 80 | [21 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 80 | Escarchado de techos | 80 | [21 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 81 | Lijado y sellado cocinas + baños | 80 | [22 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
69 | 82 | Pintura 1era. Mano cocinas + baños | 80 | [23 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 83 | Colocar marcos sellados y empastados | 80 | [24 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 84 | Presentar puertas + hueco en chapa | 80 | [24 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 85 | Presentación de jambas | 80 | [25 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 86 | Masillar y Lijar Marcos | 80 | [26 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 87 | Pintura 1era. Mano en marcos y hojas de puerta | 80 | [27 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 88 | Remacillado de marcos | 80 | [28 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 89 | Lijado del Masillado de Marcos | 80 | [29 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 90 | Pintura 2da mano marcos y hojas de puerta | 80 | [30 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 91 | Colgado de puertas (principal con chapa + tope) | 80 | [31 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
70 | 89 | Limpieza general de departamento (Contratas) | 80 | [32 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 90 | Revisión general de acabados | 80 | [33 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 91 | Revision y cambio de ceramicos | 80 | [34 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 92 | Instalación de aparatos sanitarios | 80 | [35 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 93 | Perforación para registros y sumideros baños y cocinas | 80 | [36 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
71 | 93 | 2da Pintura y forrado de baranda | 80 | [37 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 94 | Instalacion de mamparas | 80 | [38 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 95 | Instalacion de marcos y ventanas | 80 | [39 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 96 | colocacion de plastico en manparas y puertas | 80 | [40 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
72 | 97 | Sellado de Colowall | 80 | [41 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 98 | Colocacion de colowall | 80 | [42 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 99 | Recorte de colowall | 80 | [43 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 100 | Instalacion de placas electricas + tablero general | 80 | [44 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
73 | 101 | Colocación de muebles básicos de cocina y tablero postformado | 80 | [45 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 102 | Colocación de lavadero de cocina + kits de accesorios + griferías + sellado | 80 | [46 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 103 | Remacillado de la 1era mano de muros y techos (solo cocinas y baños) | 80 | [47 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 104 | Lijado del remacillado de muros y techos de todo el dpto | 80 | [48 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
74 | 105 | Pintar 2º mano en muros (Inc derrames y balcones) | 80 | [49 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 106 | Colgado de puertas interiores (chapa + tope) | 80 | [50 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 107 | Limpieza de vidrios y marcos | 80 | [51 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 108 | Cuadre, aplicación de sello en mamparas y ventanas | 80 | [52 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 109 | Pruebas de agua (funcionamiento de griferías, aparatos sanitarios y sumideros / sellado y fraguado de salidas) | 80 | [53 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 110 | Colocacion de laminado | 80 | [54 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 111 | Forrado de laminado / Colocacion de alfombra | 80 | [55 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 112 | Colocacion de contrazocalo / Instalacion chapas interiores + topes | 80 | [56 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 113 | Acabado de contrazocalo / tapajuntas | 80 | [57 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
62 | 114 | Limpieza Gral para revision | 80 | [58 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
6 | CHECK LIST FINAL - OBRA
| 115 | Revision general de acabados (no incluye pisos) - Obra | 80 | [59 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 116 | Levantamiento de observaciones dia 1 (Sellos y guias en ventanas) | 80 | [60 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 117 | Instalacion de muebles de Cocina por piso | 80 | [61 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 118 | Levantamiento de observaciones dia 2 (Pruebas de agua, Instalación de lavaplatos, fraguado, colocación de registros) | 80 | [62 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 119 | Levantamiento de observaciones dia 3 (Remasillado de muros por observacionesde Pintura) | 80 | [63 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 120 | Levantamiento de observaciones dia 4 (Retoques y desmanches de Pintura) | 80 | [64 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 121 | Levantamiento de observaciones dia 5 (Remasillado y Retoques de pintura de Puertas) | 80 | [65 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 122 | Levantar proteccion de pisos / Ingreso gral | 80 | [66 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 123 | Revision de pisos / Colocar tapas de asiento / Siliconear / Retoque de papel | 80 | [67 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 124 | Instalación de Muebles Adicionales | 80 | [68 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 125 | Levantamiento de observaciones dia 6 (rectificacion de pisos y tapajuntas) | 80 | [69 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 126 | Limpieza fina para entrega / Sras de limpieza | 80 | [70 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 127 | Revision de inmobiliaria - Observaciones | 80 | [71 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 128 | Levantamiento de observaciones | 80 | [72 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
| 129 | Retoques y limpieza para entrega de llaves | 80 | [73 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
63 | 130 | Entrega de llaves | 80 | [74 empty] | 111 | 112 | 213 | 214 | 121 | 122 | 223 | 224 | 131 | 132 | 233 | 234 | 141 | 142 | 243 | 244 | 151 | 152 | 253 | 254 |  | 711 | 712 | 813 | 814 | 721 | 722 | 823 | 824 | 731 | 732 | 833 | 834 | 741 | 742 | 843 | 844 | 751 | 752 | 853 | 854 |  | 311 | 312 | 413 | 414 | 321 | 322 | 423 | 424 | 331 | 332 | 433 | 434 | 331 | 332 | 433 | 434 | 351 | 352 | 453 | 454 |  | 511 | 512 | 613 | 614 | 521 | 522 | 623 | 624 | 531 | 532 | 633 | 634 | 541 | 542 | 643 | 644 | 551 | 552 | 653 | 654
7 | TREN ACABADOS EXTERIORES EDIFICIO
| 131 | Solaqueado exterior con andamio colgante | 67 | [28 empty] | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 |  |  |  |  | E3 | E3 | E3 | E3 | E3 | E3 | E3 | E3 | E3 | E4 | E4 | E4 | E4 | E4 | E4 | E4 | E4 | [5 empty] | E5 | E5 | E5 | E5 | E5 | E5 | E5 | E5 | E6 | E6 | E6 | E6 | E6 | E6 | E6 | E6 | [5 empty] | E7 | E7 | E7 | E7 | E7 | E7 | E7 | E7 | E8 | E8 | E8 | E8 | E8 | E8 | E8 | E8
| 132 | Imprimación | 96 | [31 empty] | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 |  |  |  |  | E3 | E3 | E3 | E3 | E3 | E3 | E3 | E3 | E3 | E3 | E3 | E3 | E4 | E4 | E4 | E4 | E4 | E4 | E4 | E4 | E4 | E4 | E4 | E4 |  |  |  |  | E5 | E5 | E5 | E5 | E5 | E5 | E5 | E5 | E5 | E5 | E5 | E5 | E6 | E6 | E6 | E6 | E6 | E6 | E6 | E6 | E6 | E6 | E6 | E6 |  |  |  |  | E7 | E7 | E7 | E7 | E7 | E7 | E7 | E7 | E7 | E7 | E7 | E7 | E8 | E8 | E8 | E8 | E8 | E8 | E8 | E8 | E8 | E8 | E8 | E8
| 133 | Empaste | 96 | [32 empty] | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 |  |  |  |  | E3 | E3 | E3 | E3 | E3 | E3 | E3 | E3 | E3 | E3 | E3 | E3 | E4 | E4 | E4 | E4 | E4 | E4 | E4 | E4 | E4 | E4 | E4 | E4 |  |  |  |  | E5 | E5 | E5 | E5 | E5 | E5 | E5 | E5 | E5 | E5 | E5 | E5 | E6 | E6 | E6 | E6 | E6 | E6 | E6 | E6 | E6 | E6 | E6 | E6 |  |  |  |  | E7 | E7 | E7 | E7 | E7 | E7 | E7 | E7 | E7 | E7 | E7 | E7 | E8 | E8 | E8 | E8 | E8 | E8 | E8 | E8 | E8 | E8 | E8 | E8
| 134 | Lijado | 96 | [33 empty] | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 |  |  |  |  | E3 | E3 | E3 | E3 | E3 | E3 | E3 | E3 | E3 | E3 | E3 | E3 | E4 | E4 | E4 | E4 | E4 | E4 | E4 | E4 | E4 | E4 | E4 | E4 |  |  |  |  | E5 | E5 | E5 | E5 | E5 | E5 | E5 | E5 | E5 | E5 | E5 | E5 | E6 | E6 | E6 | E6 | E6 | E6 | E6 | E6 | E6 | E6 | E6 | E6 |  |  |  |  | E7 | E7 | E7 | E7 | E7 | E7 | E7 | E7 | E7 | E7 | E7 | E7 | E8 | E8 | E8 | E8 | E8 | E8 | E8 | E8 | E8 | E8 | E8 | E8
| 135 | Sellado | 96 | [33 empty] | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 |  |  |  |  | E3 | E3 | E3 | E3 | E3 | E3 | E3 | E3 | E3 | E3 | E3 | E3 | E4 | E4 | E4 | E4 | E4 | E4 | E4 | E4 | E4 | E4 | E4 | E4 |  |  |  |  | E5 | E5 | E5 | E5 | E5 | E5 | E5 | E5 | E5 | E5 | E5 | E5 | E6 | E6 | E6 | E6 | E6 | E6 | E6 | E6 | E6 | E6 | E6 | E6 |  |  |  |  | E7 | E7 | E7 | E7 | E7 | E7 | E7 | E7 | E7 | E7 | E7 | E7 | E8 | E8 | E8 | E8 | E8 | E8 | E8 | E8 | E8 | E8 | E8 | E8
| 136 | Texturado | 96 | [34 empty] | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 |  |  |  |  | E3 | E3 | E3 | E3 | E3 | E3 | E3 | E3 | E3 | E3 | E3 | E3 | E4 | E4 | E4 | E4 | E4 | E4 | E4 | E4 | E4 | E4 | E4 | E4 |  |  |  |  | E5 | E5 | E5 | E5 | E5 | E5 | E5 | E5 | E5 | E5 | E5 | E5 | E6 | E6 | E6 | E6 | E6 | E6 | E6 | E6 | E6 | E6 | E6 | E6 |  |  |  |  | E7 | E7 | E7 | E7 | E7 | E7 | E7 | E7 | E7 | E7 | E7 | E7 | E8 | E8 | E8 | E8 | E8 | E8 | E8 | E8 | E8 | E8 | E8 | E8

## Tomas Valle-Meta
PROYECTO TOMAS VALLE 2. CRONOGRAMA META
Item | Descripción de la Actividad | SEMANA 31 |  |  |  |  | SEMANA 32 | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 33 | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 34 | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 35 | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 36 | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 37 | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 38 | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 39 | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 40 | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 41 | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 42 | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 43 | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 44 | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 45 | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 46 | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 47 | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 48 | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 49 | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 50 | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 51 | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 52 | [5 empty] | SEMANA 53 | [5 empty] | SEMANA 54 | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 55 | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 56 | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 57 | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 58 | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 59 | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 60 | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 61 | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 62 | SEMANA 116 |  |  |  |  | SEMANA 63 | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 64 | SEMANA 332 |  |  |  |  | SEMANA 65 | SEMANA 868 |  |  |  |  | SEMANA 66 | SEMANA 868 |  |  |  |  | SEMANA 67 | SEMANA 868 |  |  |  |  | SEMANA 68 | SEMANA 868 |  |  |  |  | SEMANA 68 | SEMANA 868 |  |  |  |  | SEMANA 69 | [5 empty] | SEMANA 70 | [5 empty] | SEMANA 71 | [5 empty] | SEMANA 72 | [5 empty] | SEMANA 73 | [5 empty] | SEMANA 74 | [5 empty] | SEMANA 75 | [5 empty] | SEMANA 76 | [5 empty] | SEMANA 77 | [5 empty] | SEMANA 78 | [5 empty] | SEMANA 79 | [5 empty] | SEMANA 80 | [5 empty] | SEMANA 81 | [5 empty] | SEMANA 82
|  | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M |  | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L |  | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S
 | time axis 2012-07-30 to 2013-08-03
TREN DE ESTRUCTURAS | bar: 2012-12-08; 2012-12-25; 2013-01-01; 2013-02-12 to 2013-02-14
1 | Trazar muros |  |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 |  | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | [6 empty] | P1-S1 |  | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  |  | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 |  | P1-S2 |  | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 |  |  |  | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4
1 | Acero de muros |  |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 |  | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | [6 empty] | P1-S1 |  | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  |  | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 |  | P1-S2 |  | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 |  |  |  | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4
1 | Instalaciones en muros - IISS |  |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 |  | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | [6 empty] | P1-S1 |  | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  |  | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 |  | P1-S2 |  | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 |  |  |  | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4
1 | Instalaciones en muros - IIEE |  |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 |  | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | [6 empty] | P1-S1 |  | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  |  | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 |  | P1-S2 |  | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 |  |  |  | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4
2 | Encofrado de muros |  |  | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 |  | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | [7 empty] | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 |  | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 |  |  | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 |  | P1-S1 |  | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 |  |  |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4
2 | Vaciado de muros |  |  | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 |  | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | [7 empty] | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 |  | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 |  |  | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 |  | P1-S1 |  | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 |  |  |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4
3 | Desencofrado de muros (inc limpieza) |  |  | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 |  | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 | [6 empty] | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 |  | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 |  |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 |  | P8-S5 |  | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 |  |  |  | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4
3 | Curado y resane de muros |  |  | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 |  | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 | [6 empty] | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 |  | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 |  |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 |  | P8-S5 |  | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 |  |  |  | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4
3 | Revision y picoteo de muros |  |  | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 |  | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 | [6 empty] | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 |  | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 |  |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 |  | P8-S5 |  | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 |  |  |  | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4
3 | Encofrado de losa (inc friso) |  |  | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 |  | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 | [6 empty] | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 |  | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 |  |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 |  | P8-S5 |  | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 |  |  |  | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4
3 | Acero de losa - Primera malla |  |  | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 |  | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 | [6 empty] | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 |  | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 |  |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 |  | P8-S5 |  | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 |  |  |  | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4
3 | Armado de baterìas de desague e inicio de pruebas |  |  | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 |  | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 | [6 empty] | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 |  | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 |  |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 |  | P8-S5 |  | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 |  |  |  | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4
3 | Armado de andamios exteriores |  |  | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 |  | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S2 |  | P8-S3 | P8-S4 | [6 empty] | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 |  | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 |  |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 |  | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 |  |  |  | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4
4 | Instalaciones en losa - IISS |  |  | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 |  | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 |  | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 |  | P8-S3 | P8-S4 | [6 empty] | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 |  | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 |  |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 |  | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 |  |  |  | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4
4 | Instalaciones en losa - IIEE |  |  | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 |  | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 |  | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 |  | P8-S3 | P8-S4 | [6 empty] | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 |  | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 |  |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 |  | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 |  |  |  | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4
4 | Acero de losa - Segunda malla |  |  | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 |  | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 |  | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 |  | P8-S3 | P8-S4 | [6 empty] | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 |  | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 |  |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 |  | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 |  |  |  | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4
4 | Vaciado de losa |  |  | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 |  | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 |  | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S1 |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | [6 empty] | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 |  | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  |  | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 |  | P8-S3 |  | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 |  |  |  | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4
5 | Desencofrado de losa y frisos(inc limpieza y apuntalamiento) |  |  | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 |  | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 |  | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | [6 empty] | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 |  | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  |  | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 |  | P8-S3 |  | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 |  |  |  | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4
5 | Curado de losa |  |  | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 |  | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 |  | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | [6 empty] | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 |  | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  |  | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 |  | P8-S3 |  | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 |  |  |  | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4
5 | Acero de alfeizar - mallas (4 und/sector)+IIEE |  |  | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 |  | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 |  | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | [6 empty] | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 |  | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  |  | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 |  | P8-S3 |  | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 |  |  |  | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4
6 | Encofrado de alfeizar (4 und) |  |  | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 |  | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | [6 empty] | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 |  | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  |  | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 |  | P8-S2 |  | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 |  |  |  | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4
6 | Vaciado de alfeizar |  |  | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 |  | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | [6 empty] | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 |  | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  |  | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 |  | P8-S2 |  | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 |  |  |  | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4
7 | Desencofrado de alfeizar (inc limpieza) |  |  | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 |  | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 |  | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | [6 empty] | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 |  | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 |  |  | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 |  | P8-S1 |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  |  |  | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4
7 | Solaqueo de muros exteriores (desde andamio) |  |  | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 |  | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 |  | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | [6 empty] | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 |  | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 |  |  | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 |  | P8-S1 |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  |  |  | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4
7 | Retiro de fenolico piso anterior encofrado de losa |  |  | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 |  | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 |  | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | [6 empty] | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 |  | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 |  |  | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 |  | P8-S1 |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  |  |  | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4
TREN ARQUITECTURA (Acabados humedos)
8 | Picado - encuentro muro / losa |  |  | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P2-S1 | P2-S2 |  | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | [6 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 |  | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 |  |  | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  | P7-S5 |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 |  |  |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
9 | Desapuntalamiento de losa (retiro Schilder) |  |  | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P2-S1 |  | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 |  | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 |  | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 |  | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | [6 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 |  | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 |  |  | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  | P7-S4 |  | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  |  |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
9 | Segundo día de picado / Limpieza gruesa de sector |  |  | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P2-S1 |  | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 |  | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 |  | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 |  | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | [6 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 |  | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 |  |  | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  | P7-S4 |  | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  |  |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
9 | Corrección de ubicación de salidas IIEE / IISS |  |  | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P2-S1 |  | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 |  | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 |  | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 |  | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | [6 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 |  | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 |  |  | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  | P7-S4 |  | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  |  |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
10 | Solaqueo de muros interiores y retiro de apuntalamiento |  |  | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 |  | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 |  | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | [6 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 |  | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 |  |  | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 |  | P7-S3 |  | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  |  |  | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
11 | Tarrajeo de derrames |  |  | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 |  | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | [6 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 |  | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  |  | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 |  | P7-S2 |  | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  |  |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
11 | Trazo para tabiques |  |  | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 |  | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | [6 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 |  | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  |  | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 |  | P7-S2 |  | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  |  |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
11 | Instalación de montante de desagüe |  |  | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 |  | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | [6 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 |  | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  |  | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 |  | P7-S2 |  | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  |  |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
11 | Colocar instalaciones en futuros tabiques - IISS |  |  | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 |  | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | [6 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 |  | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  |  | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 |  | P7-S2 |  | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  |  |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
11 | Colocar instalaciones en futuros tabiques - IIEE |  |  | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 |  | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | [6 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 |  | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  |  | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 |  | P7-S2 |  | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  |  |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
11 | Rectificación de derrames y balcones |  |  | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 |  | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | [6 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 |  | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  |  | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 |  | P7-S2 |  | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  |  |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
12 | Anclajes y emplantillado para tabiques - La Casa |  |  | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 |  | P8-S3 | P8-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 |  | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 |  | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | [6 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 |  | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 |  |  | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 |  | P7-S1 |  | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 |  |  |  | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
12 | Hacer sardinel de ducha prefab. |  |  | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 |  | P8-S3 | P8-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 |  | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 |  | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | [6 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 |  | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 |  |  | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 |  | P7-S1 |  | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 |  |  |  | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
13 | Levantar tabiques - La Casa / incluye solaqueo |  |  | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 |  | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | [6 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 |  | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 |  |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 |  | P6-S5 |  | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 |  |  |  | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
13 | Instalación de baranda metálica en terraza |  |  | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 |  | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | [6 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 |  | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 |  |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 |  | P6-S5 |  | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 |  |  |  | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
14 | Pruebas finales de IIEE/IISS - Reparación de IIEE / IISS |  |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 |  | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 |  | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 |  | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | [6 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 |  | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 |  |  | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  | P6-S4 |  | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  |  |  | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
14 | Inicio nivelación de pisos ( dejar amolado al final del día) |  |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 |  | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 |  | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 |  | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | [6 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 |  | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 |  |  | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  | P6-S4 |  | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  |  |  | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
15 | Nivelación de pisos (Sala-comedor, pasadizo y dormitorios) |  |  | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 |  | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 |  | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 |  | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | [6 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 |  | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 |  |  | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 |  | P6-S3 |  | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 |  |  |  | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
16 | Colocar zócalo de cerámica en baños y cocinas |  |  | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 |  | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 |  | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | [6 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 |  | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 |  |  | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 |  | P6-S2 |  | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 |  |  |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
16 | Enchapar piso cerámico baño y cocina |  |  | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 |  | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 |  | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | [6 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 |  | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 |  |  | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 |  | P6-S2 |  | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 |  |  |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
16 | Enchapar contrazócalo cerámico baño y cocina |  |  | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 |  | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 |  | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | [6 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 |  | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 |  |  | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 |  | P6-S2 |  | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 |  |  |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
16 | Enchape de terrazas |  |  | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 |  | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 |  | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | [6 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 |  | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 |  |  | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 |  | P6-S2 |  | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 |  |  |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
17 | Fraguar zócalos y pisos de cerámico en cocinas y baños |  |  | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 |  | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 |  | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 |  | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 |  | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | [6 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 |  | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 |  |  | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 |  | P6-S1 |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 |  |  |  | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
TREN ARQUITECTURA(Acabados secos)
18 | Cableado eléctrico interior / Revisión de casco por capataz de acabados | [6 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 |  | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 |  | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 |  | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 |  | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | [5 empty] | P2-S1 |  | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 |  |  | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 |  | P5-S2 |  | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 |  |  |  | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
19 | Imprimante en muros y techos (PINTURA - MURALCO) | [7 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 |  | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 |  | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 |  | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | [6 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 |  |  | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 |  | P5-S1 |  | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 |  |  |  | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
20 | Empaste grueso 1era mano | [8 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 |  | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 |  | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 |  | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 |  | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | [6 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 |  |  | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 |  | P4-S5 |  | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 |  |  |  | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
21 | Empaste grueso 2da mano | [9 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 |  | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 |  | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | [6 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 |  |  | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 |  | P4-S4 |  | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 |  |  |  | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
22 | Empaste fino cocinas + baños | [10 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 |  | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 |  | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 |  | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 |  | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | [6 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 |  |  | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 |  | P4-S3 |  | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 |  |  |  | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
23 | Preparación de techos | [11 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 |  | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 |  | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 |  | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 |  | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | [6 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 |  |  | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 |  | P4-S2 |  | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 |  |  |  | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
23 | Escarchado de techos | [11 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 |  | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 |  | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 |  | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 |  | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | [6 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 |  |  | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 |  | P4-S2 |  | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 |  |  |  | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
24 | Lijado y sellado cocinas + baños | [12 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 |  | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 |  | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 |  | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 |  | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | [6 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 |  |  | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 |  | P4-S1 |  | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 |  |  |  | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
25 | Pintura 1era mano cocinas + baños | [13 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 |  | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 |  | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 |  | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 |  | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 |  | P1-S4 | [5 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 |  |  | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 |  | P3-S5 |  | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 |  |  |  | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
26 | Amolado y resanes de chichones de muros de todo el dpto. | [14 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 |  | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 |  | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 |  | P1-S3 | P1-S4 | [5 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 |  |  | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 |  | P3-S4 |  | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 |  |  |  | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
27 | Pintado y forrado de barandas | [15 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 |  | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 |  | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 |  | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 |  | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 |  | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | [5 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 |  |  | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 |  | P3-S3 |  | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 |  |  |  | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
28 | Colocar marcos sellados y empastados (PUERTAS - BALDEON) | [16 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 |  | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 |  | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 |  | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 |  | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | [5 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 |  |  | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 |  | P3-S2 |  | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 |  |  |  | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
29 | Presentar puertas + hueco en chapa | [17 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 |  | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 |  | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 |  | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | [5 empty] | P2-S1 | P2-S2 |  |  | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 |  | P3-S1 |  | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 |  |  |  | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
30 | Masillado de marcos y hojas | [18 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 |  | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 |  | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 |  | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 |  | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | [5 empty] | P2-S1 |  |  | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 |  | P2-S5 |  | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 |  |  |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
31 | Lijar Marcos y hojas | [19 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 |  | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | [7 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 |  | P2-S4 |  | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 |  |  |  | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
32 | Pintura 1era. Mano en marcos y hojas | [20 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 |  | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 |  | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 |  | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 |  | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | [7 empty] | P2-S1 | P2-S2 |  | P2-S3 |  | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 |  |  |  | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
33 | Remasillado de marcos y hojas | [21 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 |  | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 |  | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 |  | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | [7 empty] | P2-S1 |  | P2-S2 |  | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 |  |  |  | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
34 | Lijado del Masillado de Marcos y hojas | [22 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 |  | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 |  | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | [8 empty] | P2-S1 |  | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 |  |  |  | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
35 | Pintar 2º mano marcos y hojas de puerta | [23 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 |  | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 |  | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 |  | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 |  | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | [9 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 |  |  |  | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
36 | Limpieza gruesa general de departamento (contratas) | [24 empty] | P2-S1 | P2-S2 |  | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 |  | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | [9 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 |  |  |  | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
37 | Limpieza de cerámicos | [25 empty] | P2-S1 |  | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 |  | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 |  | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 |  | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 |  |  |  | P1-S4 | [6 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  |  |  | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
38 | Cambio de cerámicos | [27 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 |  | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 |  | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 |  | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 |  |  |  | P1-S3 | P1-S4 | [6 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 |  |  |  | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
39 | Instalación de aparatos sanitarios + perforación para registros y sumideros baños y cocinas | [28 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 |  | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 |  |  |  | P1-S2 | P1-S3 |  | P1-S4 | [5 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 |  |  |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
40 | Instalacion de marcos y ventanas + protección tripley o plástico (VENTANAS - HPD) | [29 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 |  | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 |  | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 |  |  | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | [8 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 |  |  |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
41 | Instalacion de mamparas + protección tripley o plástico | [30 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 |  | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 |  | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 |  |  | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 |  | P1-S4 | [7 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  |  |  | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
42 | Sellado para Colowall (PAPEL MURAL - MURALCO) | [31 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 |  | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 |  | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 |  | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  |  | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 |  | P1-S3 |  | P1-S4 | [6 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  |  |  | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
43 | Colocacion de colowall | [32 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 |  | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 |  | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 |  | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 |  |  | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 |  | P1-S2 |  | P1-S3 | P1-S4 | [6 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 |  |  |  | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
44 | Recorte de colowall | [33 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 |  | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 |  | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 |  | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 |  |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 |  | P1-S1 |  | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | [6 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 |  |  |  | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
45 | Instalacion de placas electricas + tablero general | [34 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 |  | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 |  | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 |  | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 |  | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | [6 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 |  |  |  | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
46 | Colocación de muebles básicos de cocina y tablero postformado | [35 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 |  | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 |  | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 |  | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  |  | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 |  | P8-S3 |  | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | [6 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 |  |  |  | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
47 | Colocación de lavadero de cocina + kits de accesorios + griferías + sellado | [36 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 |  | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 |  | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 |  | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 |  | P8-S2 |  | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | [6 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  |  |  | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
48 | Remasillado de la 1era mano de muros y techos (solo cocinas y baños)/Proteger muebles | [37 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 |  | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 |  | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 |  | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 |  |  | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  | P8-S1 |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | [6 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 |  |  |  | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
49 | Lijado del remasillado de muros y techos de todo el dpto (techos no escarchados) | [38 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 |  | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 |  | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 |  | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 |  |  | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  | P7-S4 |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | [6 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 |  |  |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
50 | Pintar 2º mano en muros (Inc derrames y balcones) | [39 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 |  | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 |  | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 |  | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  |  | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  | P7-S3 |  | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | [6 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 |  |  |  | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
51 | Colocacion de alfombra | [40 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 |  | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 |  | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 |  | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 |  |  | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 |  | P7-S2 |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | [6 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 |  |  |  | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
52 | Forrado de alfombras /Instalación de closets | [41 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 |  | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 |  | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 |  | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 |  |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 |  | P7-S1 |  | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | [6 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 |  |  |  | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
53 | Colgado de puertas interiores (chapa + tope) | [42 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 |  | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 |  | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 |  |  | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  | P6-S4 |  | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | [6 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 |  |  |  | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
54 | Limpieza de vidrios y marcos | [43 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 |  | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 |  | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 |  | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 |  |  | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 |  | P6-S3 |  | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | [6 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 |  |  |  | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
55 | Cuadre, aplicación de sello en mamparas y ventanas | [44 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 |  | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 |  | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 |  | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 |  |  | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 |  | P6-S2 |  | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | [6 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 |  |  |  | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
56 | Pruebas de agua (funcionamiento de griferías, aparatos sanitarios y sumideros / sellado y fraguado de salidas) | [45 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 |  | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 |  | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 |  | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 |  |  | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 |  | P6-S1 |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | [6 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 |  |  |  | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
57 | Colocacion de laminado | [46 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 |  | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 |  | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 |  |  | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 |  | P5-S4 |  | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | [6 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 |  |  |  | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
58 | Colocacion de contrazocalo | [47 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 |  | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 |  |  | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 |  | P5-S3 |  | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | [6 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 |  |  |  | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
59 | Acabado de contrazocalo /Colocación de tapajuntas al final del día. | [48 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 |  | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 |  | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 |  | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 |  |  | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 |  | P5-S2 |  | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | [6 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 |  |  |  | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
CHECK LIST FINAL - OBRA
60 | Levantamiento de observaciones dia 1 ( Remacillado y lijado de puertas) | [49 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 |  | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 |  | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 |  |  | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 |  | P5-S1 |  | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | [6 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 |  |  |  | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
61 | Levantamiento de observaciones dia 2 (Remasillado de muros por observaciones de Pintura) | [50 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 |  | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 |  | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 |  |  | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 |  | P4-S4 |  | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | [6 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 |  |  |  | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
62 | Limpieza final para entrega | [51 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 |  | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 |  |  | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 |  | P4-S3 |  | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | [6 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 |  |  |  | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
63 | Revisión General de Acabados / Lev de observaciones | [52 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 |  | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 |  |  | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 |  | P4-S2 |  | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | [6 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 |  |  |  | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
64 | Revision de inmobiliaria - Observaciones | [53 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 |  | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 |  | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 |  |  | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 |  | P4-S1 |  | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | [6 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 |  |  |  | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
65 | Levantamiento de observaciones | [54 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 |  | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 |  |  | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 |  | P3-S4 |  | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | [6 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 |  |  |  | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
66 | Entrega de llaves | [55 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 |  |  | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 |  | P3-S3 |  | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | [6 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 |  |  |  | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
[167 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 |  |  |  | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
| Solaqueo de fachadas | [166 empty] | P2-S1 | P2-S2 |  |  |  | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
[30 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45

## Tomas Valle-Real
PROYECTO TOMAS VALLE 2. CRONOGRAMA REAL
[61 empty] | EDIF -1-3 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | [40 empty] | EDIF -7-8 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | [66 empty] | EDIF -2-4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 |  | EDIF -5-6 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 |  | EDIF -7-8 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 |  | EDIF -9-10 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 |  | EDIF -11 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 |  | EDIF -12 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
[63 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|  |  |  | -10 | -9 | -8 | [8 empty] | 0 | [87 empty] | 81 | [42 empty] | 121
Item | Descripción de la Actividad | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 32 | [5 empty] | SEMANA 33 | [5 empty] | SEMANA 34 | [5 empty] | SEMANA 35 | [5 empty] | SEMANA 36 | [5 empty] | SEMANA 37 | [5 empty] | SEMANA 38 | [5 empty] | SEMANA 39 | [5 empty] | SEMANA 40 | [5 empty] | SEMANA 41 |  | P2-S4 5: SEMANA 42; P2-S4 11: SEMANA 43; P2-S4 17: SEMANA 44; P2-S4 23: SEMANA 45 |  |  |  | SEMANA 46 | [5 empty] | SEMANA 47 | [5 empty] | SEMANA 48 | [5 empty] | SEMANA 49 | [5 empty] | SEMANA 50 | [5 empty] | SEMANA 51 | [12 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 | [5 empty] | SEMANA 3 | [5 empty] | SEMANA 4 | [5 empty] | SEMANA 5 | [5 empty] | SEMANA 6 | [5 empty] | SEMANA 7 | [5 empty] | SEMANA 8 | [5 empty] | SEMANA 9 | [5 empty] | SEMANA 10 | [5 empty] | SEMANA 11 | [5 empty] | SEMANA 12 | [5 empty] | SEMANA 13 | [5 empty] | SEMANA 14 | [5 empty] | SEMANA 15 | [5 empty] | SEMANA 16 | [5 empty] | SEMANA 17 | [5 empty] | SEMANA 18 | [5 empty] | SEMANA 19 | [5 empty] | SEMANA 20 | [5 empty] | SEMANA 21 | [5 empty] | SEMANA 22 | [5 empty] | SEMANA 23 | [5 empty] | SEMANA 24 | [5 empty] | SEMANA 25 | [5 empty] | SEMANA 26 | [5 empty] | SEMANA 27 | [5 empty] | SEMANA 28 | [5 empty] | SEMANA 29 | [5 empty] | SEMANA 30 | [11 empty] | SEMANA 32
|  | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S
 | time axis 2012-07-30 to 2013-08-10
| TREN DE ESTRUCTURAS | 2012-07-30: -12; 2012-08-01: -10; 2012-08-15: 0; 2012-08-16: 1; 2012-09-25: 33; 2012-11-07: 65; 2012-12-28: 107; 2013-02-06: 140; 2013-03-20: 176
1 | Trazar muros |  |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 |  | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 |  | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 |  |  | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 |  | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 |  | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 |  | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  |  | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 |  | P1-S2 |  | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 |  |  |  | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 |  | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 |  |  |  | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 |  | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | [5 empty] | P7-S2 | P7-S3 |  | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4
1 | Acero de muros |  |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 |  | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 |  | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 |  |  | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 |  | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 |  | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 |  | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  |  | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 |  | P1-S2 |  | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 |  |  |  | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 |  | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 |  |  |  | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 |  | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | [5 empty] | P7-S2 | P7-S3 |  | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4
1 | Instalaciones en muros - IISS |  |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 |  | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 |  | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 |  |  | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 |  | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 |  | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 |  | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  |  | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 |  | P1-S2 |  | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 |  |  |  | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 |  | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 |  |  |  | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 |  | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | [5 empty] | P7-S2 | P7-S3 |  | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4
1 | Instalaciones en muros - IIEE |  |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 |  | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 |  | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 |  |  | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 |  | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 |  | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 |  | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  |  | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 |  | P1-S2 |  | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 |  |  |  | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 |  | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 |  |  |  | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 |  | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | [5 empty] | P7-S2 | P7-S3 |  | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4
2 | Encofrado de muros |  |  | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 |  | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 |  | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 |  |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 |  | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 |  | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 |  | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 |  | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 |  |  | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 |  | P1-S1 |  | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 |  |  |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 |  |  |  | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 |  | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | [5 empty] | P7-S1 | P7-S2 |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4
2 | Vaciado de muros |  |  | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 |  | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 |  | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 |  |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 |  | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 |  | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 |  | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 |  | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 |  |  | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 |  | P1-S1 |  | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 |  |  |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 |  |  |  | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 |  | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | [5 empty] | P7-S1 | P7-S2 |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4
3 | Desencofrado de muros (inc limpieza) |  |  | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 |  | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 |  |  | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 |  | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 |  | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 |  |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 |  | P8-S5 |  | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 |  |  |  | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 |  | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 |  |  |  | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 |  | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | [5 empty] | P6-S4 | P7-S1 |  | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4
3 | Curado y resane de muros |  |  | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 |  | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 |  |  | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 |  | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 |  | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 |  |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 |  | P8-S5 |  | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 |  |  |  | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 |  | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 |  |  |  | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 |  | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | [5 empty] | P6-S4 | P7-S1 |  | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4
3 | Revision y picoteo de muros |  |  | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 |  | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 |  |  | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 |  | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 |  | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 |  |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 |  | P8-S5 |  | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 |  |  |  | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 |  | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 |  |  |  | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 |  | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | [5 empty] | P6-S4 | P7-S1 |  | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4
3 | Encofrado de losa (inc friso) |  |  | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 |  | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 |  |  | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 |  | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 |  | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 |  |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 |  | P8-S5 |  | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 |  |  |  | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 |  | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 |  |  |  | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 |  | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | [5 empty] | P6-S4 | P7-S1 |  | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4
3 | Acero de losa - Primera malla |  |  | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 |  | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 |  |  | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 |  | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 |  | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 |  |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 |  | P8-S5 |  | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 |  |  |  | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 |  | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 |  |  |  | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 |  | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | [5 empty] | P6-S4 | P7-S1 |  | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4
3 | Armado de baterìas de desague e inicio de pruebas |  |  | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 |  | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 |  |  | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 |  | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 |  | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 |  |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 |  | P8-S5 |  | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 |  |  |  | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 |  | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 |  |  |  | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 |  | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | [5 empty] | P6-S4 | P7-S1 |  | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4
4 | Instalaciones en losa - IISS |  |  | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 |  | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 |  | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 |  |  | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 |  | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 |  | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 |  | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 |  | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 |  | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 |  |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 |  | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 |  |  |  | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 |  |  |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 |  | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | [5 empty] | P6-S3 | P6-S4 |  | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4
4 | Instalaciones en losa - IIEE |  |  | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 |  | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 |  | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 |  |  | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 |  | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 |  | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 |  | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 |  | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 |  | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 |  |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 |  | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 |  |  |  | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 |  |  |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 |  | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | [5 empty] | P6-S3 | P6-S4 |  | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4
4 | Acero de losa - Segunda malla |  |  | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 |  | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 |  | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 |  |  | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 |  | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 |  | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 |  | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 |  | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 |  | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 |  |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 |  | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 |  |  |  | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 |  |  |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 |  | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | [5 empty] | P6-S3 | P6-S4 |  | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4
4 | Vaciado de losa |  |  | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 |  | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 |  | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 |  |  | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 |  | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 |  | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 |  | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 |  | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 |  | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 |  |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 |  | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 |  |  |  | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 |  |  |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 |  | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | [5 empty] | P6-S3 | P6-S4 |  | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4
5 | Desencofrado de losa y frisos(inc limpieza y apuntalamiento) |  |  | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 |  | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 |  | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 |  |  | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 |  | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 |  | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 |  | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  |  | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 |  | P8-S3 |  | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 |  |  |  | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 |  |  |  | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 |  | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | [5 empty] | P6-S2 | P6-S3 |  | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4
5 | Curado de losa |  |  | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 |  | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 |  | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 |  |  | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 |  | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 |  | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 |  | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  |  | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 |  | P8-S3 |  | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 |  |  |  | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 |  |  |  | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 |  | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | [5 empty] | P6-S2 | P6-S3 |  | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4
5 | Armado de andamios exteriores | [5 empty] | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 |  | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 |  | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 |  |  | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 |  | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 |  | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 |  | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  |  | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 |  | P8-S3 |  | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 |  |  |  | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 |  |  |  | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 |  | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | [5 empty] | P6-S2 | P6-S3 |  | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4
5 | Acero de alfeizar - mallas (4 und/sector)+IIEE |  |  | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 |  | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 |  | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 |  |  | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 |  | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 |  | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 |  | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  |  | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 |  | P8-S3 |  | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 |  |  |  | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 |  |  |  | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 |  | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | [5 empty] | P6-S2 | P6-S3 |  | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4
6 | Encofrado de alfeizar (4 und) |  |  | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 |  | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 |  | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 |  |  | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 |  | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 |  | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  |  | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 |  | P8-S2 |  | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 |  |  |  | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 |  |  |  | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 |  | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | [5 empty] | P6-S1 | P6-S2 |  | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4
6 | Vaciado de alfeizar |  |  | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 |  | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 |  | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 |  |  | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 |  | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 |  | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  |  | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 |  | P8-S2 |  | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 |  |  |  | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 |  |  |  | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 |  | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | [5 empty] | P6-S1 | P6-S2 |  | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4
7 | Desencofrado de alfeizar (inc limpieza) |  |  | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 |  | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 |  | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  |  | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 |  | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 |  | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 |  | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 |  | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 |  |  | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 |  | P8-S1 |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  |  |  | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 |  |  |  | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | [5 empty] | P5-S4 | P6-S1 |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4
7 | Solaqueo de muros exteriores (desde andamio) |  |  | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 |  | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  |  | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 |  | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 |  | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 |  | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 |  | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 |  |  | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 |  | P8-S1 |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  |  |  | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 |  |  |  | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | [5 empty] | P5-S4 | P6-S1 |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4
7 | Retiro de fenolico piso anterior encofrado de losa |  |  | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 |  | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  |  | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 |  | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 |  | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 |  | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 |  | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 |  |  | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 |  | P8-S1 |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  |  |  | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 |  |  |  | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | [5 empty] | P5-S4 | P6-S1 |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4
[58 empty] | 39 | [5 empty] | 44
| TREN ARQUITECTURA (Acabados humedos) | [27 empty] | 12
8 | Picado - encuentro muro / losa |  |  | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 |  | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 |  | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 |  |  | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 |  | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 |  | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 |  | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 |  |  | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  | P7-S5 |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 |  |  |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 |  | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  |  |  | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 |  | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 |  | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
9 | Desapuntalamiento de losa (retiro Schilder) |  |  | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 |  | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 |  |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 |  | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 |  | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 |  | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 |  | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 |  | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 |  |  | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  | P7-S4 |  | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  |  |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 |  |  |  | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 |  | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
9 | Segundo día de picado / Limpieza gruesa de sector |  |  | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 |  | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 |  |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 |  | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 |  | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 |  | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 |  | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 |  | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 |  |  | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  | P7-S4 |  | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  |  |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 |  |  |  | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 |  | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
9 | Corrección de ubicación de salidas IIEE / IISS |  |  | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 |  | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 |  |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 |  | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 |  | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 |  | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 |  | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 |  | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 |  |  | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  | P7-S4 |  | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  |  |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 |  |  |  | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 |  | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
10 | Solaqueo de muros interiores y retiro de apuntalamiento |  |  | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 |  | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 |  | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 |  | P8-S3 | P8-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 |  | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 |  | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 |  | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 |  | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 |  | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 |  |  | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 |  | P7-S3 |  | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  |  |  | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 |  | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 |  |  |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 |  | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 |  | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
11 | Tarrajeo de derrames |  |  | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 |  | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 |  | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  |  | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 |  | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 |  | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 |  | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  |  | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 |  | P7-S2 |  | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  |  |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  |  |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
11 | Trazo para tabiques |  |  | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 |  | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 |  | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  |  | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 |  | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 |  | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 |  | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  |  | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 |  | P7-S2 |  | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  |  |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  |  |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
11 | Instalación de montante de desagüe |  |  | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 |  | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 |  | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  |  | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 |  | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 |  | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 |  | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  |  | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 |  | P7-S2 |  | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  |  |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  |  |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
11 | Colocar instalaciones en futuros tabiques - IISS |  |  | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 |  | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 |  | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  |  | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 |  | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 |  | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 |  | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  |  | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 |  | P7-S2 |  | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  |  |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  |  |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
11 | Colocar instalaciones en futuros tabiques - IIEE |  |  | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 |  | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 |  | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  |  | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 |  | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 |  | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 |  | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  |  | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 |  | P7-S2 |  | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  |  |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  |  |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
11 | Rectificación de derrames y balcones |  |  | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 |  | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 |  | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  |  | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 |  | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 |  | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 |  | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  |  | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 |  | P7-S2 |  | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  |  |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  |  |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
12 | Anclajes y emplantillado para tabiques - La Casa |  |  | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 |  | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 |  | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 |  | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 |  | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 |  | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 |  | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 |  | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 |  |  | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 |  | P7-S1 |  | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 |  |  |  | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 |  | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  |  |  | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 |  | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 |  | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
12 | Hacer sardinel de ducha prefab. |  |  | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 |  | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 |  | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 |  | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 |  | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 |  | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 |  | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 |  | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 |  |  | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 |  | P7-S1 |  | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 |  |  |  | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 |  | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  |  |  | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 |  | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 |  | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
13 | Levantar tabiques - La Casa / incluye solaqueo |  |  | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 |  | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 |  | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 |  |  | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 |  | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 |  | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 |  | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 |  |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 |  | P6-S5 |  | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 |  |  |  | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 |  | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  |  |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 |  | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
13 | Instalación de baranda metálica en terraza |  |  | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 |  | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 |  | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 |  |  | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 |  | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 |  | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 |  | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 |  |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 |  | P6-S5 |  | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 |  |  |  | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 |  | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  |  |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 |  | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
14 | Pruebas finales de IIEE/IISS - Reparación de IIEE / IISS |  |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 |  | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 |  | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 |  |  | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 |  | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 |  | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 |  | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 |  | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 |  |  | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  | P6-S4 |  | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  |  |  | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 |  | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 |  |  |  | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 |  | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
14 | Inicio nivelación de pisos ( dejar amolado al final del día) |  |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 |  | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 |  | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 |  |  | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 |  | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 |  | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 |  | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 |  | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 |  |  | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  | P6-S4 |  | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  |  |  | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 |  | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 |  |  |  | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 |  | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
15 | Nivelación de pisos (Sala-comedor, pasadizo y dormitorios) |  |  |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 |  | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 |  | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 |  | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  |  | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 |  | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 |  | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 |  | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 |  | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 |  |  | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 |  | P6-S3 |  | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 |  |  |  | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 |  | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 |  |  |  | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 |  | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
16 | Colocar zócalo de cerámica en baños y cocinas |  |  |  |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 |  | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 |  | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 |  | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 |  |  | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 |  | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 |  | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 |  | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 |  | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 |  |  | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 |  | P6-S2 |  | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 |  |  |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 |  | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  |  |  | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 |  | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
16 | Enchapar piso cerámico baño y cocina |  |  |  |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 |  | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 |  | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 |  | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 |  | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 |  |  | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 |  | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 |  | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 |  | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 |  | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 |  |  | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 |  | P6-S2 |  | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 |  |  |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 |  | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  |  |  | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 |  | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
16 | Enchapar contrazócalo cerámico baño y cocina |  |  |  |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 |  | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 |  | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 |  | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 |  | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 |  |  | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 |  | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 |  | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 |  | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 |  | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 |  |  | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 |  | P6-S2 |  | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 |  |  |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 |  | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  |  |  | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 |  | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
16 | Enchape de terrazas |  |  |  |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 |  | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 |  | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 |  | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 |  | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 |  |  | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 |  | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 |  | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 |  | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 |  | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 |  |  | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 |  | P6-S2 |  | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 |  |  |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 |  | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  |  |  | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 |  | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
17 | Fraguar zócalos y pisos de cerámico en cocinas y baños | [5 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 |  | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 |  | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 |  |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 |  | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 |  | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 |  | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 |  | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 |  | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 |  |  | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 |  | P6-S1 |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 |  |  |  | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 |  | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 |  |  |  | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 |  | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 |  | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
[73 empty] | 53 | [5 empty] | 58
| TREN ARQUITECTURA(Acabados secos) | [6 empty] | -6
18 | Cableado eléctrico interior / Revisión de casco por capataz de acabados | [6 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 |  | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 |  | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 |  | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 |  |  | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 |  | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 |  | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 |  | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 |  | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 |  |  | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 |  | P5-S2 |  | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 |  |  |  | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 |  | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 |  |  |  | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 |  | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
19 | Imprimante en muros y techos (PINTURA - MURALCO) | [7 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 |  | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 |  | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 |  |  | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 |  | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 |  | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 |  | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 |  | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 |  |  | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 |  | P5-S1 |  | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 |  |  |  | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 |  | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 |  |  |  | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 |  | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 |  | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
20 | Empaste grueso 1era mano | [8 empty] | P2-S1 | P2-S2 |  | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 |  | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 |  | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 |  |  | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 |  | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 |  | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 |  | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 |  | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 |  | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 |  |  | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 |  | P4-S5 |  | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 |  |  |  | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 |  | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 |  |  |  | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 |  | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 |  | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
21 | Empaste grueso 2da mano | [9 empty] | P2-S1 |  | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 |  | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 |  | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 |  |  | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 |  | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 |  | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 |  | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 |  | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 |  |  | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 |  | P4-S4 |  | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 |  |  |  | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 |  | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 |  |  |  | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 |  | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 |  | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
22 | Empaste fino cocinas + baños | [11 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 |  | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 |  | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 |  |  | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 |  | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 |  | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 |  | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 |  | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 |  | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 |  |  | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 |  | P4-S3 |  | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 |  |  |  | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 |  | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 |  |  |  | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 |  | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 |  | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
23 | Preparación de techos | [12 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 |  | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 |  | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 |  |  | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 |  | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 |  | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 |  | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 |  | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 |  |  | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 |  | P4-S2 |  | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 |  |  |  | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 |  | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 |  |  |  | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 |  | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 |  | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
23 | Escarchado de techos | [12 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 |  | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 |  | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 |  |  | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 |  | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 |  | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 |  | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 |  | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 |  |  | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 |  | P4-S2 |  | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 |  |  |  | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 |  | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 |  |  |  | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 |  | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 |  | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
24 | Lijado y sellado cocinas + baños | [13 empty] | P2-S1 | P2-S2 |  | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 |  | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 |  |  | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 |  | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 |  | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 |  | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 |  | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 |  |  | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 |  | P4-S1 |  | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 |  |  |  | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 |  | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 |  |  |  | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 |  | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 |  | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
25 | Pintura 1era mano cocinas + baños | [14 empty] | P2-S1 |  | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 |  | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 |  |  | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 |  | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 |  | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 |  | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 |  | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 |  |  | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 |  | P3-S5 |  | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 |  |  |  | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 |  |  |  | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 |  | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
26 | Amolado y resanes de chichones de muros de todo el dpto. | [16 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 |  | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 |  |  | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 |  | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 |  |  | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 |  | P3-S4 |  | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 |  |  |  | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 |  | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 |  |  |  | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 |  | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 |  | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
27 | Pintado y forrado de barandas | [17 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 |  | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 |  |  | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 |  | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 |  | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 |  | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 |  |  | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 |  | P3-S3 |  | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 |  |  |  | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 |  | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 |  |  |  | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 |  | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 |  | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
28 | Colocar marcos sellados y empastados (PUERTAS - BALDEON) | [18 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 |  | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 |  |  | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 |  | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 |  | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 |  |  | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 |  | P3-S2 |  | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 |  |  |  | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 |  | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 |  |  |  | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 |  | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 |  | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
29 | Presentar puertas + hueco en chapa | [19 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 |  | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 |  |  | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 |  | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 |  | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 |  | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 |  |  | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 |  | P3-S1 |  | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 |  |  |  | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 |  | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 |  |  |  | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 |  | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 |  | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
30 | Masillado de marcos y hojas | [20 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 |  | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 |  |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 |  | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 |  | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 |  | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 |  | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 |  |  | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 |  | P2-S5 |  | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 |  |  |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 |  |  |  | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 |  | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
31 | Lijar Marcos y hojas | [21 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 |  | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 |  |  | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 |  | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 |  | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 |  |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 |  | P2-S4 |  | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 |  |  |  | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 |  | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 |  |  |  | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 |  | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 |  | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
32 | Pintura 1era. Mano en marcos y hojas | [22 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 |  | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 |  |  | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 |  | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 |  | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 |  | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 |  | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 |  |  | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 |  | P2-S3 |  | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 |  |  |  | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 |  |  |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 |  | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
33 | Remasillado de marcos y hojas | [23 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 |  | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 |  |  | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 |  | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 |  | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 |  | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 |  |  | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 |  | P2-S2 |  | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 |  |  |  | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 |  |  |  | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 |  | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
34 | Lijado del Masillado de Marcos y hojas | [24 empty] | P2-S1 | P2-S2 |  | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 |  |  | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 |  | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 |  |  | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 |  | P2-S1 |  | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 |  |  |  | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 |  |  |  | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 |  | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
35 | Pintar 2º mano marcos y hojas de puerta | [25 empty] | P2-S1 |  | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  |  | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 |  | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 |  | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 |  | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 |  | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 |  |  | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 |  | P1-S4 |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 |  |  |  | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 |  |  |  | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
36 | Limpieza gruesa general de departamento (contratas) | [27 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 |  |  | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 |  | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 |  | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 |  | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  |  | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 |  | P1-S3 |  | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 |  |  |  | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 |  | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 |  |  |  | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 |  | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 |  | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
37 | Limpieza de cerámicos | [28 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 |  |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 |  | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 |  | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 |  | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 |  | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 |  | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 |  |  | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 |  | P1-S2 |  | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  |  |  | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 |  | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  |  |  | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 |  | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 |  | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
38 | Cambio de cerámicos | [29 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 |  | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 |  | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 |  | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 |  | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 |  | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 |  |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 |  | P1-S1 |  | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 | P8-S2 |  |  |  | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 |  |  |  | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 |  | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
39 | Instalación de aparatos sanitarios + perforación para registros y sumideros baños y cocinas | [30 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  |  | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 |  | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 |  | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 |  | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 |  | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P2-S5 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P3-S5 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P4-S5 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P5-S5 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P6-S5 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P7-S5 | P8-S1 |  |  |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S5 | P1-S1 | P2-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 |  | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 |  |  |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 |  | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 |  | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
40 | Instalacion de marcos y ventanas + protección tripley o plástico (VENTANAS - HPD) | [31 empty] | DEMORA ATRIBUIBLE A LA TOMA DE MEDIDAS DE VANOS (CONFIRMACIÓN DE MEDIDAS) | [9 empty] | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 |  |  | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 |  | P2-S3-S4 | P3-S1-S2 | P3-S3-S4 | P4-S1-S2 | P4-S3-S4 | P5-S1-S2 | P5-S3-S4 | P6-S1-S2 | P6-S3-S4 | P7-S1-S2 | P7-S3-S4 | P8-S1-S2 | P8-S3-S4 | P1-S1-S2 | P1-S3-S4 | P2-S1,S2 |  | P2-S3,S4 | P3-S1,S2 | P3-S3,S4 |  | P4-S1,S2 | P4-S3,S4 | P5-S1,S2 | P5-S3,S4 | P6-S1,S2 |  | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 |  | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  |  | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 |  | P8-S3 |  | PERIODO DE DESFASE POR ENTREGAS DE DPTOS. DE E1, E2, E3 Y E4. | [10 empty] | P2-S1/S2 | P2-S3/S4 | P3-S1/S2 | P3-S3/S4 | P4-S1/S2 | P4-S3/S4 | P5-S1/S2 | P5-S3/S4 | P6-S1/S2 | P6-S3/S4 | P7-S1/S2 | P7-S3/S4 | P8-S1/S2 | P8-S3/S4 | P1-S1/S2 | P1-S3/S4 | P2-S1/S2 | P2-S3/S4 | P3-S5/S1 | P3-S2/S3 | P3-S4/S5 | P4-S1/S2 | P4-S3/S4 | P5-S5/S1 |  |  |  | P5-S2/S3 | P6-S4/S5 | P7-S1/S2 | P7-S3/S4 | P8-S5/S1 | P8-S2/S3 | P8-S4/S5 | P1-S1/S2 | P1-S3/S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  |  |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
41 | Instalacion de mamparas + protección tripley o plástico | [60 empty] | P2-S1-S2 | P2-S3-S4 | P3-S1-S2 | P3-S3-S4 | P4-S1-S2 | P4-S3-S4 | P5-S1-S2 | P5-S3-S4 | P6-S1-S2 | P6-S3-S4 | P7-S1-S2 | P7-S3-S4 | P8-S1-S2 | P8-S3-S4 | P1-S1-S2 | P4-S1 |  | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 |  | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 |  | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 |  | P8-S2 | [13 empty] | P2-S1/S2 | P2-S3/S4 | P3-S1/S2 | P3-S3/S4 | P4-S1/S2 | P4-S3/S4 | P5-S1/S2 | P5-S3/S4 | P6-S1/S2 | P6-S3/S4 | P7-S1/S2 | P7-S3/S4 | P8-S1/S2 | P8-S3/S4 | P1-S1/S2 | P1-S3/S4 | P2-S1/S2 | P2-S3/S4 | P3-S5/S1 | P3-S2/S3 | P3-S4/S5 | P4-S1/S2 | P4-S3/S4 |  |  |  | P5-S5/S1 | P5-S2/S3 | P6-S4/S5 | P7-S1/S2 | P7-S3/S4 | P8-S5/S1 | P8-S2/S3 | P8-S4/S5 | P1-S1/S2 | P1-S3/S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 |  | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  |  |  | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 |  | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 |  | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 |  | P1-S4
42 | Sellado para Colowall (PAPEL MURAL - MURALCO) | [41 empty] | DEMORA DE HPD, EN CERRAR DPTOS. COMPLETOS PARA QUE INGRESE EL PAPEL MURAL Y DEMÁS SUBCONTRATISTAS | [23 empty] | P2-S1,S2 | P2-S3,S4 | P3-S1,S2 | P3-S3,S4 | P4-S1,S2 | P4-S3,S4 | P5-S1,S2 | P5-S3,S4 | P6-S1,S2 | P6-S3,S4 | P7-S1,S2 |  | P7-S3,S4 | P8-S1,S2 | P8-S3,S4 |  | P1-S1,S2 | P1-S3,S4 | P2-S1,S2 | P2-S3,S4 | P3-S1,S2 |  | P3-S3,S4 | P4-S1,S2 | P4-S3,S4 | P5-S1,S2 | P5-S3,S4 | P6-S1,S2 | P6-S3,S4 | P7-S1,S2 | P7-S3,S4 | P8-S1,S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 |  | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 |  |  | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  | P8-S1 | [14 empty] | P2-S1/S2 | P2-S3/S4 | P3-S1/S2 | P3-S3/S4 | P4-S1/S2 | P4-S3/S4 | P5-S1/S2 | P5-S3/S4 | P6-S1/S2 | P6-S3/S4 | P7-S1/S2 | P7-S3/S4 | P8-S1/S2 | P8-S3/S4 | P1-S1/S2 | P1-S3/S4 | P2-S1/S2 | P2-S3/S4 | P3-S5/S1 | P3-S2/S3 | P3-S4/S5 | P4-S1/S2 |  |  |  | P4-S3/S4 | P5-S5/S1 | P5-S2/S3 | P6-S4/S5 | P7-S1/S2 | P7-S3/S4 | P8-S5/S1 | P8-S2/S3 | P8-S4/S5 | P1-S1/S2 | P1-S3/S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 |  | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  |  |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 |  | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 |  | P1-S3 | P1-S4
43 | Colocacion de colowall | [70 empty] | P2-S1,S2 | P2-S3,S4 | P3-S1,S2 | P3-S3,S4 | P4-S1,S2 | P4-S3,S4 |  | P5-S1,S2 | P5-S3,S4 | P6-S1,S2 |  | P6-S3,S4 | P7-S1,S2 | P7-S3,S4 | P8-S1,S2 | P8-S3,S4 |  | P1-S1,S2 | P1-S3,S4 | P2-S1,S2 | P2-S3,S4 | P3-S1,S2 | P3-S3,S4 | P4-S1,S2 | P4-S3,S4 | P5-S1,S2 | P5-S3,S4 | P6-S1,S2 | P6-S3,S4 | P7-S1,S2 | P7-S3,S4 | P8-S1,S2 | P8-S3,S4 | P1-S1,S2 | P1-S3,S4 | P2-S1,S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 |  | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 |  |  | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  | P7-S4 | [15 empty] | P2-S1/S2 | P2-S3/S4 | P3-S1/S2 | P3-S3/S4 | P4-S1/S2 | P4-S3/S4 | P5-S1/S2 | P5-S3/S4 | P6-S1/S2 | P6-S3/S4 | P7-S1/S2 | P7-S3/S4 | P8-S1/S2 | P8-S3/S4 | P1-S1/S2 | P1-S3/S4 | P2-S1/S2 | P2-S3/S4 | P3-S5/S1 | P3-S2/S3 | P3-S4/S5 |  |  |  | P4-S1/S2 | P4-S3/S4 | P5-S5/S1 | P5-S2/S3 | P6-S4/S5 | P7-S1/S2 | P7-S3/S4 | P8-S5/S1 | P8-S2/S3 | P8-S4/S5 | P1-S1/S2 | P1-S3/S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 |  | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 |  |  |  | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 |  | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 |  | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
44 | Recorte de colowall | [71 empty] | P2-S1,S2 | P2-S3,S4 | P3-S1,S2 | P3-S3,S4 | P4-S1,S2 |  | P4-S3,S4 | P5-S1,S2 | P5-S3,S4 |  | P6-S1,S2 | P6-S3,S4 | P7-S1,S2 | P7-S3,S4 | P8-S1,S2 |  | P8-S3,S4 | P1-S1,S2 | P1-S3,S4 | P2-S1,S2 | P2-S3,S4 | P3-S1,S2 | P3-S3,S4 | P4-S1,S2 | P4-S3,S4 | P5-S1,S2 | P5-S3,S4 | P6-S1,S2 | P6-S3,S4 | P7-S1,S2 | P7-S3,S4 | P8-S1,S2 | P8-S3,S4 | P1-S1,S2 | P1-S3,S4 | P2-S1,S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 |  | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  |  | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  | P7-S3 | [16 empty] | P2-S1/S2 | P2-S3/S4 | P3-S1/S2 | P3-S3/S4 | P4-S1/S2 | P4-S3/S4 | P5-S1/S2 | P5-S3/S4 | P6-S1/S2 | P6-S3/S4 | P7-S1/S2 | P7-S3/S4 | P8-S1/S2 | P8-S3/S4 | P1-S1/S2 | P1-S3/S4 | P2-S1/S2 | P2-S3/S4 | P3-S5/S1 | P3-S2/S3 |  |  |  | P3-S4/S5 | P4-S1/S2 | P4-S3/S4 | P5-S5/S1 | P5-S2/S3 | P6-S4/S5 | P7-S1/S2 | P7-S3/S4 | P8-S5/S1 | P8-S2/S3 | P8-S4/S5 | P1-S1/S2 | P1-S3/S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 |  | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 |  |  |  | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 |  | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 |  | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
45 | Instalacion de placas electricas + tablero general | [72 empty] | P2-S1,S2 | P2-S3,S4 | P3-S1,S2 | P3-S3,S4 |  | P4-S1,S2 | P4-S3,S4 | P5-S1,S2 |  | P5-S3,S4 | P6-S1,S2 | P6-S3,S4 | P7-S1,S2 | P7-S3,S4 |  | P8-S1,S2 | P8-S3,S4 | P1-S1,S2 | P1-S3,S4 | P2-S1,S2 | P2-S3,S4 | P3-S1,S2 | P3-S3,S4 | P4-S1,S2 | P4-S3,S4 | P5-S1,S2 | P5-S3,S4 | P6-S1,S2 | P6-S3,S4 | P7-S1,S2 | P7-S3,S4 | P8-S1,S2 | P8-S3,S4 | P1-S1,S2 | P1-S3,S4 | P2-S1,S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 |  | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 |  |  | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 |  | P7-S2 | [17 empty] | P2-S1/S2 | P2-S3/S4 | P3-S1/S2 | P3-S3/S4 | P4-S1/S2 | P4-S3/S4 | P5-S1/S2 | P5-S3/S4 | P6-S1/S2 | P6-S3/S4 | P7-S1/S2 | P7-S3/S4 | P8-S1/S2 | P8-S3/S4 | P1-S1/S2 | P1-S3/S4 | P2-S1/S2 | P2-S3/S4 | P3-S5/S1 |  |  |  | P3-S2/S3 | P3-S4/S5 | P4-S1/S2 | P4-S3/S4 | P5-S5/S1 | P5-S2/S3 | P6-S4/S5 | P7-S1/S2 | P7-S3/S4 | P8-S5/S1 | P8-S2/S3 | P8-S4/S5 | P1-S1/S2 | P1-S3/S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 |  | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  |  |  | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 |  | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
46 | Colocación de muebles básicos de cocina y tablero postformado | [73 empty] | P2-S1,S2 | P2-S3,S4 | P3-S1,S2 |  | P3-S3,S4 | P4-S1,S2 | P4-S3,S4 |  | P5-S1,S2 | P5-S3,S4 | P6-S1,S2 | P6-S3,S4 | P7-S1,S2 |  | P7-S3,S4 | P8-S1,S2 | P8-S3,S4 | P1-S1,S2 | P1-S3,S4 | P2-S1,S2 | P2-S3,S4 | P3-S1,S2 | P3-S3,S4 | P4-S1,S2 | P4-S3,S4 | P5-S1,S2 | P5-S3,S4 | P6-S1,S2 | P6-S3,S4 | P7-S1,S2 | P7-S3,S4 | P8-S1,S2 | P8-S3,S4 | P1-S1,S2 | P1-S3,S4 | P2-S1,S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 |  | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 |  |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 |  | P7-S1 | [18 empty] | P2-S1/S2 | P2-S3/S4 | P3-S1/S2 | P3-S3/S4 | P4-S1/S2 | P4-S3/S4 | P5-S1/S2 | P5-S3/S4 | P6-S1/S2 | P6-S3/S4 | P7-S1/S2 | P7-S3/S4 | P8-S1/S2 | P8-S3/S4 | P1-S1/S2 | P1-S3/S4 | P2-S1/S2 | P2-S3/S4 |  |  |  | P3-S5/S1 | P3-S2/S3 | P3-S4/S5 | P4-S1/S2 | P4-S3/S4 | P5-S5/S1 | P5-S2/S3 | P6-S4/S5 | P7-S1/S2 | P7-S3/S4 | P8-S5/S1 | P8-S2/S3 | P8-S4/S5 | P1-S1/S2 | P1-S3/S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 |  | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 |  |  |  | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 |  | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 |  | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 |  | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
47 | Colocación de lavadero de cocina + kits de accesorios + griferías + sellado | [74 empty] | P2-S1,S2 | P2-S3,S4 |  | P3-S1,S2 | P3-S3,S4 | P4-S1,S2 |  | P4-S3,S4 | P5-S1,S2 | P5-S3,S4 | P6-S1,S2 | P6-S3,S4 |  | P7-S1,S2 | P7-S3,S4 | P8-S1,S2 | P8-S3,S4 | P1-S1,S2 | P1-S3,S4 | P2-S1,S2 | P2-S3,S4 | P3-S1,S2 | P3-S3,S4 | P4-S1,S2 | P4-S3,S4 | P5-S1,S2 | P5-S3,S4 | P6-S1,S2 | P6-S3,S4 | P7-S1,S2 | P7-S3,S4 | P8-S1,S2 | P8-S3,S4 | P1-S1,S2 | P1-S3,S4 | P2-S1,S2 | P2-S3 | P2-S4 |  | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 |  |  | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  | P6-S4 | [19 empty] | P2-S1/S2 | P2-S3/S4 | P3-S1/S2 | P3-S3/S4 | P4-S1/S2 | P4-S3/S4 | P5-S1/S2 | P5-S3/S4 | P6-S1/S2 | P6-S3/S4 | P7-S1/S2 | P7-S3/S4 | P8-S1/S2 | P8-S3/S4 | P1-S1/S2 | P1-S3/S4 | P2-S1/S2 |  |  |  | P2-S3/S4 | P3-S5/S1 | P3-S2/S3 | P3-S4/S5 | P4-S1/S2 | P4-S3/S4 | P5-S5/S1 | P5-S2/S3 | P6-S4/S5 | P7-S1/S2 | P7-S3/S4 | P8-S5/S1 | P8-S2/S3 | P8-S4/S5 | P1-S1/S2 | P1-S3/S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 |  | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 |  |  |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 |  | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 |  | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
48 | Remasillado de la 1era mano de muros y techos (solo cocinas y baños)/Proteger muebles | [75 empty] | P2-S1,S2 |  | P2-S3,S4 | P3-S1,S2 | P3-S3,S4 |  | P4-S1,S2 | P4-S3,S4 | P5-S1,S2 | P5-S3,S4 | P6-S1,S2 |  | P6-S3,S4 | P7-S1,S2 | P7-S3,S4 | P8-S1,S2 | P8-S3,S4 | P1-S1,S2 | P1-S3,S4 | P2-S1,S2 | P2-S3,S4 | P3-S1,S2 | P3-S3,S4 | P4-S1,S2 | P4-S3,S4 | P5-S1,S2 | P5-S3,S4 | P6-S1,S2 | P6-S3,S4 | P7-S1,S2 | P7-S3,S4 | P8-S1,S2 | P8-S3,S4 | P1-S1,S2 | P1-S3,S4 | P2-S1,S2 | P2-S3 |  | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 |  |  | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 |  | P6-S3 | [20 empty] | P2-S1/S2 | P2-S3/S4 | P3-S1/S2 | P3-S3/S4 | P4-S1/S2 | P4-S3/S4 | P5-S1/S2 | P5-S3/S4 | P6-S1/S2 | P6-S3/S4 | P7-S1/S2 | P7-S3/S4 | P8-S1/S2 | P8-S3/S4 | P1-S1/S2 | P1-S3/S4 |  |  |  | P2-S1/S2 | P2-S3/S4 | P3-S5/S1 | P3-S2/S3 | P3-S4/S5 | P4-S1/S2 | P4-S3/S4 | P5-S5/S1 | P5-S2/S3 | P6-S4/S5 | P7-S1/S2 | P7-S3/S4 | P8-S5/S1 | P8-S2/S3 | P8-S4/S5 | P1-S1/S2 | P1-S3/S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 |  | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 |  |  |  | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 |  | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
49 | Lijado del remasillado de muros y techos de todo el dpto (techos no escarchados) | [77 empty] | P2-S1,S2 | P2-S3,S4 | P3-S1,S2 |  | P3-S3,S4 | P4-S1,S2 | P4-S3,S4 | P5-S1,S2 | P5-S3,S4 |  | P6-S1,S2 | P6-S3,S4 | P7-S1,S2 | P7-S3,S4 | P8-S1,S2 | P8-S3,S4 | P1-S1,S2 | P1-S3,S4 | P2-S1,S2 | P2-S3,S4 | P3-S1,S2 | P3-S3,S4 | P4-S1,S2 | P4-S3,S4 | P5-S1,S2 | P5-S3,S4 | P6-S1,S2 | P6-S3,S4 | P7-S1,S2 | P7-S3,S4 | P8-S1,S2 | P8-S3,S4 | P1-S1,S2 | P1-S3,S4 | P2-S1,S2 |  | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 |  |  | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 |  | P6-S2 | [21 empty] | P2-S1/S2 | P2-S3/S4 | P3-S1/S2 | P3-S3/S4 | P4-S1/S2 | P4-S3/S4 | P5-S1/S2 | P5-S3/S4 | P6-S1/S2 | P6-S3/S4 | P7-S1/S2 | P7-S3/S4 | P8-S1/S2 | P8-S3/S4 | P1-S1/S2 |  |  |  | P1-S3/S4 | P2-S1/S2 | P2-S3/S4 | P3-S5/S1 | P3-S2/S3 | P3-S4/S5 | P4-S1/S2 | P4-S3/S4 | P5-S5/S1 | P5-S2/S3 | P6-S4/S5 | P7-S1/S2 | P7-S3/S4 | P8-S5/S1 | P8-S2/S3 | P8-S4/S5 | P1-S1/S2 | P1-S3/S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 |  | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 |  |  |  | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 |  | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 |  | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 |  | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
50 | Pintar 2º mano en muros (Inc derrames y balcones) | [78 empty] | P2-S1,S2 | P2-S3,S4 |  | P3-S1,S2 | P3-S3,S4 | P4-S1,S2 | P4-S3,S4 | P5-S1,S2 |  | P5-S3,S4 | P6-S1,S2 | P6-S3,S4 | P7-S1,S2 | P7-S3,S4 | P8-S1,S2 | P8-S3,S4 | P1-S1,S2 | P1-S3,S4 | P2-S1,S2 | P2-S3,S4 | P3-S1,S2 | P3-S3,S4 | P4-S1,S2 | P4-S3,S4 | P5-S1,S2 | P5-S3,S4 | P6-S1,S2 | P6-S3,S4 | P7-S1,S2 | P7-S3,S4 | P8-S1,S2 | P8-S3,S4 | P1-S1,S2 | P1-S3,S4 |  | P2-S1,S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 |  |  | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 |  | P6-S1 | [22 empty] | P2-S1/S2 | P2-S3/S4 | P3-S1/S2 | P3-S3/S4 | P4-S1/S2 | P4-S3/S4 | P5-S1/S2 | P5-S3/S4 | P6-S1/S2 | P6-S3/S4 | P7-S1/S2 | P7-S3/S4 | P8-S1/S2 | P8-S3/S4 |  |  |  | P1-S1/S2 | P1-S3/S4 | P2-S1/S2 | P2-S3/S4 | P3-S5/S1 | P3-S2/S3 | P3-S4/S5 | P4-S1/S2 | P4-S3/S4 | P5-S5/S1 | P5-S2/S3 | P6-S4/S5 | P7-S1/S2 | P7-S3/S4 | P8-S5/S1 | P8-S2/S3 | P8-S4/S5 | P1-S1/S2 | P1-S3/S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 |  | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 |  |  |  | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 |  | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
51 | Colocacion de alfombra | [79 empty] | P2-S1,S2 |  | P2-S3,S4 | P3-S1,S2 | P3-S3,S4 | P4-S1,S2 | P4-S3,S4 |  | P5-S1,S2 | P5-S3,S4 | P6-S1,S2 | P6-S3,S4 | P7-S1,S2 | P7-S3,S4 | P8-S1,S2 | P8-S3,S4 | P1-S1,S2 | P1-S3,S4 | P2-S1,S2 | P2-S3,S4 | P3-S1,S2 | P3-S3,S4 | P4-S1,S2 | P4-S3,S4 | P5-S1,S2 | P5-S3,S4 | P6-S1,S2 | P6-S3,S4 | P7-S1,S2 | P7-S3,S4 | P8-S1,S2 | P8-S3,S4 | P1-S1,S2 |  | P1-S3,S4 | P2-S1,S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 |  |  | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 |  | P5-S4 | [23 empty] | P2-S1/S2 | P2-S3/S4 | P3-S1/S2 | P3-S3/S4 | P4-S1/S2 | P4-S3/S4 | P5-S1/S2 | P5-S3/S4 | P6-S1/S2 | P6-S3/S4 | P7-S1/S2 | P7-S3/S4 | P8-S1/S2 |  |  |  | P8-S3/S4 | P1-S1/S2 | P1-S3/S4 | P2-S1/S2 | P2-S3/S4 | P3-S5/S1 | P3-S2/S3 | P3-S4/S5 | P4-S1/S2 | P4-S3/S4 | P5-S5/S1 | P5-S2/S3 | P6-S4/S5 | P7-S1/S2 | P7-S3/S4 | P8-S5/S1 | P8-S2/S3 | P8-S4/S5 | P1-S1/S2 | P1-S3/S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 |  | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 |  |  |  | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 |  | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 |  | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
52 | Forrado de alfombras /Instalación de closets | [81 empty] | P2-S1,S2 | P2-S3,S4 | P3-S1,S2 | P3-S3,S4 | P4-S1,S2 |  | P4-S3,S4 | P5-S1,S2 | P5-S3,S4 | P6-S1,S2 | P6-S3,S4 | P7-S1,S2 | P7-S3,S4 | P8-S1,S2 | P8-S3,S4 | P1-S1,S2 | P1-S3,S4 | P2-S1,S2 | P2-S3,S4 | P3-S1,S2 | P3-S3,S4 | P4-S1,S2 | P4-S3,S4 | P5-S1,S2 | P5-S3,S4 | P6-S1,S2 | P6-S3,S4 | P7-S1,S2 | P7-S3,S4 | P8-S1,S2 | P8-S3,S4 |  | P1-S1,S2 | P1-S3,S4 | P2-S1,S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 |  |  | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 |  | P5-S3 | [24 empty] | P2-S1/S2 | P2-S3/S4 | P3-S1/S2 | P3-S3/S4 | P4-S1/S2 | P4-S3/S4 | P5-S1/S2 | P5-S3/S4 | P6-S1/S2 | P6-S3/S4 | P7-S1/S2 | P7-S3/S4 |  |  |  | P8-S1/S2 | P8-S3/S4 | P1-S1/S2 | P1-S3/S4 | P2-S1/S2 | P2-S3/S4 | P3-S5/S1 | P3-S2/S3 | P3-S4/S5 | P4-S1/S2 | P4-S3/S4 | P5-S5/S1 | P5-S2/S3 | P6-S4/S5 | P7-S1/S2 | P7-S3/S4 | P8-S5/S1 | P8-S2/S3 | P8-S4/S5 | P1-S1/S2 | P1-S3/S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 |  | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 |  |  |  | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 |  | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 |  | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
53 | Colgado de puertas interiores (chapa + tope) | [82 empty] | P2-S1,S2 | P2-S3,S4 | P3-S1,S2 | P3-S3,S4 |  | P4-S1,S2 | P4-S3,S4 | P5-S1,S2 | P5-S3,S4 | P6-S1,S2 | P6-S3,S4 | P7-S1,S2 | P7-S3,S4 | P8-S1,S2 | P8-S3,S4 | P1-S1,S2 | P1-S3,S4 | P2-S1,S2 | P2-S3,S4 | P3-S1,S2 | P3-S3,S4 | P4-S1,S2 | P4-S3,S4 | P5-S1,S2 | P5-S3,S4 | P6-S1,S2 | P6-S3,S4 | P7-S1,S2 | P7-S3,S4 | P8-S1,S2 |  | P8-S3,S4 | P1-S1,S2 | P1-S3,S4 | P2-S1,S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 |  |  | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 |  | P5-S2 | [25 empty] | P2-S1/S2 | P2-S3/S4 | P3-S1/S2 | P3-S3/S4 | P4-S1/S2 | P4-S3/S4 | P5-S1/S2 | P5-S3/S4 | P6-S1/S2 | P6-S3/S4 | P7-S1/S2 |  |  |  | P7-S3/S4 | P8-S1/S2 | P8-S3/S4 | P1-S1/S2 | P1-S3/S4 | P2-S1/S2 | P2-S3/S4 | P3-S5/S1 | P3-S2/S3 | P3-S4/S5 | P4-S1/S2 | P4-S3/S4 | P5-S5/S1 | P5-S2/S3 | P6-S4/S5 | P7-S1/S2 | P7-S3/S4 | P8-S5/S1 | P8-S2/S3 | P8-S4/S5 | P1-S1/S2 | P1-S3/S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 |  | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 |  |  |  | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 |  | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 |  | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
54 | Limpieza de vidrios y marcos | [83 empty] | P2-S1,S2 | P2-S3,S4 | P3-S1,S2 |  | P3-S3,S4 | P4-S1,S2 | P4-S3,S4 | P5-S1,S2 | P5-S3,S4 | P6-S1,S2 | P6-S3,S4 | P7-S1,S2 | P7-S3,S4 | P8-S1,S2 | P8-S3,S4 | P1-S1,S2 | P1-S3,S4 | P2-S1,S2 | P2-S3,S4 | P3-S1,S2 | P3-S3,S4 | P4-S1,S2 | P4-S3,S4 | P5-S1,S2 | P5-S3,S4 | P6-S1,S2 | P6-S3,S4 | P7-S1,S2 | P7-S3,S4 |  | P8-S1,S2 | P8-S3,S4 | P1-S1,S2 | P1-S3,S4 | P2-S1,S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 |  |  | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 |  | P5-S1 | [26 empty] | P2-S1/S2 | P2-S3/S4 | P3-S1/S2 | P3-S3/S4 | P4-S1/S2 | P4-S3/S4 | P5-S1/S2 | P5-S3/S4 | P6-S1/S2 | P6-S3/S4 |  |  |  | P7-S1/S2 | P7-S3/S4 | P8-S1/S2 | P8-S3/S4 | P1-S1/S2 | P1-S3/S4 | P2-S1/S2 | P2-S3/S4 | P3-S5/S1 | P3-S2/S3 | P3-S4/S5 | P4-S1/S2 | P4-S3/S4 | P5-S5/S1 | P5-S2/S3 | P6-S4/S5 | P7-S1/S2 | P7-S3/S4 | P8-S5/S1 | P8-S2/S3 | P8-S4/S5 | P1-S1/S2 | P1-S3/S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 |  | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 |  |  |  | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 |  | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 |  | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 |  | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
55 | Cuadre, aplicación de sello en mamparas y ventanas | [84 empty] | P2-S1,S2 | P2-S3,S4 |  | P3-S1,S2 | P3-S3,S4 | P4-S1,S2 | P4-S3,S4 | P5-S1,S2 | P5-S3,S4 | P6-S1,S2 | P6-S3,S4 | P7-S1,S2 | P7-S3,S4 | P8-S1,S2 | P8-S3,S4 | P1-S1,S2 | P1-S3,S4 | P2-S1,S2 | P2-S3,S4 | P3-S1,S2 | P3-S3,S4 | P4-S1,S2 | P4-S3,S4 | P5-S1,S2 | P5-S3,S4 | P6-S1,S2 | P6-S3,S4 | P7-S1,S2 |  | P7-S3,S4 | P8-S1,S2 | P8-S3,S4 | P1-S1,S2 | P1-S3,S4 | P2-S1,S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 |  |  | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 |  | P4-S4 | [27 empty] | P2-S1/S2 | P2-S3/S4 | P3-S1/S2 | P3-S3/S4 | P4-S1/S2 | P4-S3/S4 | P5-S1/S2 | P5-S3/S4 | P6-S1/S2 |  |  |  | P6-S3/S4 | P7-S1/S2 | P7-S3/S4 | P8-S1/S2 | P8-S3/S4 | P1-S1/S2 | P1-S3/S4 | P2-S1/S2 | P2-S3/S4 | P3-S5/S1 | P3-S2/S3 | P3-S4/S5 | P4-S1/S2 | P4-S3/S4 | P5-S5/S1 | P5-S2/S3 | P6-S4/S5 | P7-S1/S2 | P7-S3/S4 | P8-S5/S1 | P8-S2/S3 | P8-S4/S5 | P1-S1/S2 | P1-S3/S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 |  | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 |  |  |  | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 |  | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 |  | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 |  | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
56 | Pruebas de agua (funcionamiento de griferías, aparatos sanitarios y sumideros / sellado y fraguado de salidas) | [85 empty] | P2-S1,S2 |  | P2-S3,S4 | P3-S1,S2 | P3-S3,S4 | P4-S1,S2 | P4-S3,S4 | P5-S1,S2 | P5-S3,S4 | P6-S1,S2 | P6-S3,S4 | P7-S1,S2 | P7-S3,S4 | P8-S1,S2 | P8-S3,S4 | P1-S1,S2 | P1-S3,S4 | P2-S1,S2 | P2-S3,S4 | P3-S1,S2 | P3-S3,S4 | P4-S1,S2 | P4-S3,S4 | P5-S1,S2 | P5-S3,S4 | P6-S1,S2 | P6-S3,S4 |  | P7-S1,S2 | P7-S3,S4 | P8-S1,S2 | P8-S3,S4 | P1-S1,S2 | P1-S3,S4 | P2-S1,S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 |  |  | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 |  | P4-S3 | [28 empty] | P2-S1/S2 | P2-S3/S4 | P3-S1/S2 | P3-S3/S4 | P4-S1/S2 | P4-S3/S4 | P5-S1/S2 | P5-S3/S4 |  |  |  | P6-S1/S2 | P6-S3/S4 | P7-S1/S2 | P7-S3/S4 | P8-S1/S2 | P8-S3/S4 | P1-S1/S2 | P1-S3/S4 | P2-S1/S2 | P2-S3/S4 | P3-S5/S1 | P3-S2/S3 | P3-S4/S5 | P4-S1/S2 | P4-S3/S4 | P5-S5/S1 | P5-S2/S3 | P6-S4/S5 | P7-S1/S2 | P7-S3/S4 | P8-S5/S1 | P8-S2/S3 | P8-S4/S5 | P1-S1/S2 | P1-S3/S4 | P1-S5 | P2-S1 |  | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 |  |  |  | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 |  | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 |  | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 |  | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
57 | Colocacion de laminado | [87 empty] | P2-S1,S2 | P2-S3,S4 | P3-S1,S2 | P3-S3,S4 | P4-S1,S2 | P4-S3,S4 | P5-S1,S2 | P5-S3,S4 | P6-S1,S2 | P6-S3,S4 | P7-S1,S2 | P7-S3,S4 | P8-S1,S2 | P8-S3,S4 | P1-S1,S2 | P1-S3,S4 | P2-S1,S2 | P2-S3,S4 | P3-S1,S2 | P3-S3,S4 | P4-S1,S2 | P4-S3,S4 | P5-S1,S2 | P5-S3,S4 | P6-S1,S2 |  | P6-S3,S4 | P7-S1,S2 | P7-S3,S4 | P8-S1,S2 | P8-S3,S4 | P1-S1,S2 | P1-S3,S4 | P2-S1,S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 |  |  | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 |  | P4-S2 | [29 empty] | P2-S1/S2 | P2-S3/S4 | P3-S1/S2 | P3-S3/S4 | P4-S1/S2 | P4-S3/S4 | P5-S1/S2 |  |  |  | P5-S3/S4 | P6-S1/S2 | P6-S3/S4 | P7-S1/S2 | P7-S3/S4 | P8-S1/S2 | P8-S3/S4 | P1-S1/S2 | P1-S3/S4 | P2-S1/S2 | P2-S3/S4 | P3-S5/S1 | P3-S2/S3 | P3-S4/S5 | P4-S1/S2 | P4-S3/S4 | P5-S5/S1 | P5-S2/S3 | P6-S4/S5 | P7-S1/S2 | P7-S3/S4 | P8-S5/S1 | P8-S2/S3 | P8-S4/S5 | P1-S1/S2 | P1-S3/S4 | P1-S5 |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 |  |  |  | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 |  | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 |  | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
58 | Colocacion de contrazocalo | [88 empty] | P2-S1,S2 | P2-S3,S4 | P3-S1,S2 | P3-S3,S4 | P4-S1,S2 | P4-S3,S4 | P5-S1,S2 | P5-S3,S4 | P6-S1,S2 | P6-S3,S4 | P7-S1,S2 | P7-S3,S4 | P8-S1,S2 | P8-S3,S4 | P1-S1,S2 | P1-S3,S4 | P2-S1,S2 | P2-S3,S4 | P3-S1,S2 | P3-S3,S4 | P4-S1,S2 | P4-S3,S4 | P5-S1,S2 | P5-S3,S4 |  | P6-S1,S2 | P6-S3,S4 | P7-S1,S2 | P7-S3,S4 | P8-S1,S2 | P8-S3,S4 | P1-S1,S2 | P1-S3,S4 | P2-S1,S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 |  |  | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 |  | P4-S1 | [30 empty] | P2-S1/S2 | P2-S3/S4 | P3-S1/S2 | P3-S3/S4 | P4-S1/S2 | P4-S3/S4 |  |  |  | P5-S1/S2 | P5-S3/S4 | P6-S1/S2 | P6-S3/S4 | P7-S1/S2 | P7-S3/S4 | P8-S1/S2 | P8-S3/S4 | P1-S1/S2 | P1-S3/S4 | P2-S1/S2 | P2-S3/S4 | P3-S5/S1 | P3-S2/S3 | P3-S4/S5 | P4-S1/S2 | P4-S3/S4 | P5-S5/S1 | P5-S2/S3 | P6-S4/S5 | P7-S1/S2 | P7-S3/S4 | P8-S5/S1 | P8-S2/S3 | P8-S4/S5 | P1-S1/S2 | P1-S3/S4 |  | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 |  |  |  | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 |  | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 |  | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 |  | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
59 | Acabado de contrazocalo /Colocación de tapajuntas al final del día. | [89 empty] | P2-S1,S2 | P2-S3,S4 | P3-S1,S2 | P3-S3,S4 | P4-S1,S2 | P4-S3,S4 | P5-S1,S2 | P5-S3,S4 | P6-S1,S2 | P6-S3,S4 | P7-S1,S2 | P7-S3,S4 | P8-S1,S2 | P8-S3,S4 | P1-S1,S2 | P1-S3,S4 | P2-S1,S2 | P2-S3,S4 | P3-S1,S2 | P3-S3,S4 | P4-S1,S2 | P4-S3,S4 | P5-S1,S2 |  | P5-S3,S4 | P6-S1,S2 | P6-S3,S4 | P7-S1,S2 | P7-S3,S4 | P8-S1,S2 | P8-S3,S4 | P1-S1,S2 | P1-S3,S4 | P2-S1,S2 | P2-S3 | P2-S4 |  |  | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 |  | P3-S4 | [31 empty] | P2-S1/S2 | P2-S3/S4 | P3-S1/S2 | P3-S3/S4 | P4-S1/S2 |  |  |  | P4-S3/S4 | P5-S1/S2 | P5-S3/S4 | P6-S1/S2 | P6-S3/S4 | P7-S1/S2 | P7-S3/S4 | P8-S1/S2 | P8-S3/S4 | P1-S1/S2 | P1-S3/S4 | P2-S1/S2 | P2-S3/S4 | P3-S5/S1 | P3-S2/S3 | P3-S4/S5 | P4-S1/S2 | P4-S3/S4 | P5-S5/S1 | P5-S2/S3 | P6-S4/S5 | P7-S1/S2 | P7-S3/S4 | P8-S5/S1 | P8-S2/S3 | P8-S4/S5 | P1-S1/S2 |  | P1-S3/S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 |  |  |  | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 |  | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 |  | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 |  | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
CHECK LIST FINAL - OBRA
60 | Levantamiento de observaciones dia 1 ( Remacillado y lijado de puertas) | [90 empty] | P2-S1,S2 | P2-S3,S4 | P3-S1,S2 | P3-S3,S4 | P4-S1,S2 | P4-S3,S4 | P5-S1,S2 | P5-S3,S4 | P6-S1,S2 | P6-S3,S4 | P7-S1,S2 | P7-S3,S4 | P8-S1,S2 | P8-S3,S4 | P1-S1,S2 | P1-S3,S4 | P2-S1,S2 | P2-S3,S4 | P3-S1,S2 | P3-S3,S4 | P4-S1,S2 | P4-S3,S4 |  | P5-S1,S2 | P5-S3,S4 | P6-S1,S2 | P6-S3,S4 | P7-S1,S2 | P7-S3,S4 | P8-S1,S2 | P8-S3,S4 | P1-S1,S2 | P1-S3,S4 | P2-S1,S2 | P2-S3 |  |  | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 |  | P3-S3 |  | PERIODO DE DESFASE POR ENTREGAS DE DPTOS. E1, E2, E3, E4. | [30 empty] | P2-S1/S2 | P2-S3/S4 | P3-S1/S2 | P3-S3/S4 |  |  |  | P4-S1/S2 | P4-S3/S4 | P5-S1/S2 | P5-S3/S4 | P6-S1/S2 | P6-S3/S4 | P7-S1/S2 | P7-S3/S4 | P8-S1/S2 | P8-S3/S4 | P1-S1/S2 | P1-S3/S4 | P2-S1/S2 | P2-S3/S4 | P3-S5/S1 | P3-S2/S3 | P3-S4/S5 | P4-S1/S2 | P4-S3/S4 | P5-S5/S1 | P5-S2/S3 | P6-S4/S5 | P7-S1/S2 | P7-S3/S4 | P8-S5/S1 | P8-S2/S3 | P8-S4/S5 |  | P1-S1/S2 | P1-S3/S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 |  |  |  | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 |  | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 |  | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 |  | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
61 | Levantamiento de observaciones dia 2 (Remasillado de muros por observaciones de Pintura) | [91 empty] | P2-S1,S2 | P2-S3,S4 | P3-S1,S2 | P3-S3,S4 | P4-S1,S2 | P4-S3,S4 | P5-S1,S2 | P5-S3,S4 | P6-S1,S2 | P6-S3,S4 | P7-S1,S2 | P7-S3,S4 | P8-S1,S2 | P8-S3,S4 | P1-S1,S2 | P1-S3,S4 | P2-S1,S2 | P2-S3,S4 | P3-S1,S2 | P3-S3,S4 | P4-S1,S2 |  | P4-S3,S4 | P5-S1,S2 | P5-S3,S4 | P6-S1,S2 | P6-S3,S4 | P7-S1,S2 | P7-S3,S4 | P8-S1,S2 | P8-S3,S4 | P1-S1,S2 | P1-S3,S4 | P2-S1,S2 |  |  | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 |  | P3-S2 | [33 empty] | P2-S1/S2 | P2-S3/S4 | P3-S1/S2 |  |  |  | P3-S3/S4 | P4-S1/S2 | P4-S3/S4 | P5-S1/S2 | P5-S3/S4 | P6-S1/S2 | P6-S3/S4 | P7-S1/S2 | P7-S3/S4 | P8-S1/S2 | P8-S3/S4 | P1-S1/S2 | P1-S3/S4 | P2-S1/S2 | P2-S3/S4 | P3-S5/S1 | P3-S2/S3 | P3-S4/S5 | P4-S1/S2 | P4-S3/S4 | P5-S5/S1 | P5-S2/S3 | P6-S4/S5 | P7-S1/S2 | P7-S3/S4 | P8-S5/S1 | P8-S2/S3 |  | P8-S4/S5 | P1-S1/S2 | P1-S3/S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 |  |  |  | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 |  | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 |  | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 |  | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
62 | Limpieza final para entrega | [92 empty] | P2-S1,S2 | P2-S3,S4 | P3-S1,S2 | P3-S3,S4 | P4-S1,S2 | P4-S3,S4 | P5-S1,S2 | P5-S3,S4 | P6-S1,S2 | P6-S3,S4 | P7-S1,S2 | P7-S3,S4 | P8-S1,S2 | P8-S3,S4 | P1-S1,S2 | P1-S3,S4 | P2-S1,S2 | P2-S3,S4 | P3-S1,S2 | P3-S3,S4 |  | P4-S1,S2 | P4-S3,S4 | P5-S1,S2 | P5-S3,S4 | P6-S1,S2 | P6-S3,S4 | P7-S1,S2 | P7-S3,S4 | P8-S1,S2 | P8-S3,S4 | P1-S1,S2 | P1-S3,S4 |  |  | P2-S1,S2 | P2-S3 | P2-S4 |  | P3-S1 | [34 empty] | P2-S1/S2 | P2-S3/S4 |  |  |  | P3-S1/S2 | P3-S3/S4 | P4-S1/S2 | P4-S3/S4 | P5-S1/S2 | P5-S3/S4 | P6-S1/S2 | P6-S3/S4 | P7-S1/S2 | P7-S3/S4 | P8-S1/S2 | P8-S3/S4 | P1-S1/S2 | P1-S3/S4 | P2-S1/S2 | P2-S3/S4 | P3-S5/S1 | P3-S2/S3 | P3-S4/S5 | P4-S1/S2 | P4-S3/S4 | P5-S5/S1 | P5-S2/S3 | P6-S4/S5 | P7-S1/S2 | P7-S3/S4 | P8-S5/S1 |  | P8-S2/S3 | P8-S4/S5 | P1-S1/S2 | P1-S3/S4 | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 |  |  |  | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 |  | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 |  | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 |  | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
63 | Revisión General de Acabados / Lev de observaciones | [93 empty] | P2-S1,S2 | P2-S3,S4 | P3-S1,S2 | P3-S3,S4 | P4-S1,S2 | P4-S3,S4 | P5-S1,S2 | P5-S3,S4 | P6-S1,S2 | P6-S3,S4 | P7-S1,S2 | P7-S3,S4 | P8-S1,S2 | P8-S3,S4 | P1-S1,S2 | P1-S3,S4 | P2-S1,S2 | P2-S3,S4 | P3-S1,S2 |  | P3-S3,S4 | P4-S1,S2 | P4-S3,S4 | P5-S1,S2 | P5-S3,S4 | P6-S1,S2 | P6-S3,S4 | P7-S1,S2 | P7-S3,S4 | P8-S1,S2 | P8-S3,S4 | P1-S1,S2 |  |  | P1-S3,S4 | P2-S1,S2 | P2-S3 |  | P2-S4 | [35 empty] | P2-S1/S2 |  |  |  | P2-S3/S4 | P3-S1/S2 | P3-S3/S4 | P4-S1/S2 | P4-S3/S4 | P5-S1/S2 | P5-S3/S4 | P6-S1/S2 | P6-S3/S4 | P7-S1/S2 | P7-S3/S4 | P8-S1/S2 | P8-S3/S4 | P1-S1/S2 | P1-S3/S4 | P2-S1/S2 | P2-S3/S4 | P3-S5/S1 | P3-S2/S3 | P3-S4/S5 | P4-S1/S2 | P4-S3/S4 | P5-S5/S1 | P5-S2/S3 | P6-S4/S5 | P7-S1/S2 | P7-S3/S4 |  | P8-S5/S1 | P8-S2/S3 | P8-S4/S5 | P1-S1/S2 | P1-S3/S4 | P1-S5 | P2-S1 |  |  |  | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 |  | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 |  | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 |  | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
64 | Revision de inmobiliaria - Observaciones | [94 empty] | P2-S1,S2 | P2-S3,S4 | P3-S1,S2 | P3-S3,S4 | P4-S1,S2 | P4-S3,S4 | P5-S1,S2 | P5-S3,S4 | P6-S1,S2 | P6-S3,S4 | P7-S1,S2 | P7-S3,S4 | P8-S1,S2 | P8-S3,S4 | P1-S1,S2 | P1-S3,S4 | P2-S1,S2 | P2-S3,S4 |  | P3-S1,S2 | P3-S3,S4 | P4-S1,S2 | P4-S3,S4 | P5-S1,S2 | P5-S3,S4 | P6-S1,S2 | P6-S3,S4 | P7-S1,S2 | P7-S3,S4 | P8-S1,S2 | P8-S3,S4 |  |  | P1-S1,S2 | P1-S3,S4 | P2-S1,S2 |  | P2-S3 | [39 empty] | P2-S1/S2 | P2-S3/S4 | P3-S1/S2 | P3-S3/S4 | P4-S1/S2 | P4-S3/S4 | P5-S1/S2 | P5-S3/S4 | P6-S1/S2 | P6-S3/S4 | P7-S1/S2 | P7-S3/S4 | P8-S1/S2 | P8-S3/S4 | P1-S1/S2 | P1-S3/S4 | P2-S1/S2 | P2-S3/S4 | P3-S5/S1 | P3-S2/S3 | P3-S4/S5 | P4-S1/S2 | P4-S3/S4 | P5-S5/S1 | P5-S2/S3 | P6-S4/S5 | P7-S1/S2 |  | P7-S3/S4 | P8-S5/S1 | P8-S2/S3 | P8-S4/S5 | P1-S1/S2 | P1-S3/S4 | P1-S5 |  |  |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 |  | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 |  | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 |  | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
65 | Levantamiento de observaciones 1 | [95 empty] | P2-S1,S2 | P2-S3,S4 | P3-S1,S2 | P3-S3,S4 | P4-S1,S2 | P4-S3,S4 | P5-S1,S2 | P5-S3,S4 | P6-S1,S2 | P6-S3,S4 | P7-S1,S2 | P7-S3,S4 | P8-S1,S2 | P8-S3,S4 | P1-S1,S2 | P1-S3,S4 | P2-S1,S2 |  | P2-S3,S4 | P3-S1,S2 | P3-S3,S4 | P4-S1,S2 | P4-S3,S4 | P5-S1,S2 | P5-S3,S4 | P6-S1,S2 | P6-S3,S4 | P7-S1,S2 | P7-S3,S4 | P8-S1,S2 |  |  | P8-S3,S4 | P1-S1,S2 | P1-S3,S4 |  | P2-S1,S2 | [40 empty] | P2-S1/S2 | P2-S3/S4 | P3-S1/S2 | P3-S3/S4 | P4-S1/S2 | P4-S3/S4 | P5-S1/S2 | P5-S3/S4 | P6-S1/S2 | P6-S3/S4 | P7-S1/S2 | P7-S3/S4 | P8-S1/S2 | P8-S3/S4 | P1-S1/S2 | P1-S3/S4 | P2-S1/S2 | P2-S3/S4 | P3-S5/S1 | P3-S2/S3 | P3-S4/S5 | P4-S1/S2 | P4-S3/S4 | P5-S5/S1 | P5-S2/S3 | P6-S4/S5 |  | P7-S1/S2 | P7-S3/S4 | P8-S5/S1 | P8-S2/S3 | P8-S4/S5 | P1-S1/S2 | P1-S3/S4 |  |  |  | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 |  | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 |  | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 |  | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 |  | P1-S4
66 | Levantamiento de observaciones 2 | [96 empty] | P2-S1,S2 | P2-S3,S4 | P3-S1,S2 | P3-S3,S4 | P4-S1,S2 | P4-S3,S4 | P5-S1,S2 | P5-S3,S4 | P6-S1,S2 | P6-S3,S4 | P7-S1,S2 | P7-S3,S4 | P8-S1,S2 | P8-S3,S4 | P1-S1,S2 | P1-S3,S4 |  | P2-S1,S2 | P2-S3,S4 | P3-S1,S2 | P3-S3,S4 | P4-S1,S2 | P4-S3,S4 | P5-S1,S2 | P5-S3,S4 | P6-S1,S2 | P6-S3,S4 | P7-S1,S2 | P7-S3,S4 |  |  | P8-S1,S2 | P8-S3,S4 | P1-S1,S2 |  | P1-S3,S4 | [41 empty] | P2-S1/S2 | P2-S3/S4 | P3-S1/S2 | P3-S3/S4 | P4-S1/S2 | P4-S3/S4 | P5-S1/S2 | P5-S3/S4 | P6-S1/S2 | P6-S3/S4 | P7-S1/S2 | P7-S3/S4 | P8-S1/S2 | P8-S3/S4 | P1-S1/S2 | P1-S3/S4 | P2-S1/S2 | P2-S3/S4 | P3-S5/S1 | P3-S2/S3 | P3-S4/S5 | P4-S1/S2 | P4-S3/S4 | P5-S5/S1 | P5-S2/S3 |  | P6-S4/S5 | P7-S1/S2 | P7-S3/S4 | P8-S5/S1 | P8-S2/S3 | P8-S4/S5 | P1-S1/S2 |  |  |  | P1-S3/S4 | P1-S5 | P2-S1 |  | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 |  | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 |  | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 |  | P1-S3 | P1-S4
67 | Levantamiento de observaciones 3 | [97 empty] | P2-S1,S2 | P2-S3,S4 | P3-S1,S2 | P3-S3,S4 | P4-S1,S2 | P4-S3,S4 | P5-S1,S2 | P5-S3,S4 | P6-S1,S2 | P6-S3,S4 | P7-S1,S2 | P7-S3,S4 | P8-S1,S2 | P8-S3,S4 | P1-S1,S2 |  | P1-S3,S4 | P2-S1,S2 | P2-S3,S4 | P3-S1,S2 | P3-S3,S4 | P4-S1,S2 | P4-S3,S4 | P5-S1,S2 | P5-S3,S4 | P6-S1,S2 | P6-S3,S4 | P7-S1,S2 |  |  | P7-S3,S4 | P8-S1,S2 | P8-S3,S4 |  | P1-S1,S2 | [42 empty] | P2-S1/S2 | P2-S3/S4 | P3-S1/S2 | P3-S3/S4 | P4-S1/S2 | P4-S3/S4 | P5-S1/S2 | P5-S3/S4 | P6-S1/S2 | P6-S3/S4 | P7-S1/S2 | P7-S3/S4 | P8-S1/S2 | P8-S3/S4 | P1-S1/S2 | P1-S3/S4 | P2-S1/S2 | P2-S3/S4 | P3-S5/S1 | P3-S2/S3 | P3-S4/S5 | P4-S1/S2 | P4-S3/S4 | P5-S5/S1 |  | P5-S2/S3 | P6-S4/S5 | P7-S1/S2 | P7-S3/S4 | P8-S5/S1 | P8-S2/S3 | P8-S4/S5 |  |  |  | P1-S1/S2 | P1-S3/S4 | P1-S5 |  | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 |  | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 |  | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 |  | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
68 | Entrega de llaves | [96 empty] | DEMORA POR TEXTURADO EXT. Y LEV. DE OBSERVACIONES |  |  |  |  | P2-S1,S2 | P3-S1,S2 | P4-S1,S2 | P5-S1,S2 | P2-S3,S4 | P3-S3,S4 | P4-S3,S4 | P5-S3,S4 | P6-S1-S2 | P6-S3,S4 | P7-S1-S2 |  | P1-S1,S2 | P1-S3,S4 | P2-S1,S2 | P2-S3,S4 | P3-S1,S2 | P3-S3,S4 | P4-S1,S2 | P4-S3,S4 | P5-S1,S2 | P5-S3,S4 | P6-S1,S2 | P6-S3,S4 |  |  | P7-S1,S2 | P7-S3,S4 | P8-S1,S2 |  | P8-S3,S4 | [43 empty] | P2-S1/S2 | P2-S3/S4 | P3-S1/S2 | P3-S3/S4 | P4-S1/S2 | P4-S3/S4 | P5-S1/S2 | P5-S3/S4 | P6-S1/S2 | P6-S3/S4 | P7-S1/S2 | P7-S3/S4 | P8-S1/S2 | P8-S3/S4 | P1-S1/S2 | P1-S3/S4 | P2-S1/S2 | P2-S3/S4 | P3-S5/S1 | P3-S2/S3 | P3-S4/S5 | P4-S1/S2 | P4-S3/S4 |  | P5-S5/S1 | P5-S2/S3 | P6-S4/S5 | P7-S1/S2 | P7-S3/S4 | P8-S5/S1 | P8-S2/S3 |  |  |  | P8-S4/S5 | P1-S1/S2 | P1-S3/S4 |  | P1-S5 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 |  | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4 | P2-S1 | P2-S2 | P2-S3 | P2-S4 | P3-S1 | P3-S2 | P3-S3 |  | P3-S4 | P4-S1 | P4-S2 | P4-S3 | P4-S4 | P5-S1 | P5-S2 | P5-S3 | P5-S4 | P6-S1 | P6-S2 | P6-S3 | P6-S4 | P7-S1 | P7-S2 | P7-S3 | P7-S4 | P8-S1 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 | P8-S2 | P8-S3 | P8-S4 |  | P1-S1 | P1-S2 | P1-S3 | P1-S4
| Solaqueo de fachadas | [34 empty] | E1-E3 | E1-E3 | E1-E3 | E1-E3 | E1-E3 | E1-E3 | E1-E3 | E1-E3 | E1-E3 | E1-E3 | E1-E3 | E1-E3 | E1-E3 | E1-E3 | E1-E3 | E1-E3 | E1-E3 | E1-E3 | E1-E3 | [7 empty] | E2-E4 | E2-E4 | E2-E4 | E2-E4 | E2-E4 | E2-E4 | E2-E4 | E2-E4 | E2-E4 | E2-E4 | E2-E4 | E2-E4 | E2-E4 | E2-E4 | E2-E4 | E2-E4 |  | E2-E4 | E2-E4 | E2-E4 | [9 empty] | E5-E6 | E5-E6 | E5-E6 | E5-E6 | E5-E6 | E5-E6 | E5-E6 | E5-E6 | E5-E6 | E5-E6 | E5-E6 | E5-E6 | E5-E6 | E5-E6 | E5-E6 | [23 empty] | E7-E8 | E7-E8 | E7-E8 |  | E7-E8 |  | E7-E8 | E7-E8 | E7-E8 | E7-E8 | E7-E8 | E7-E8 | E7-E8 | E7-E8 | E7-E8 | E7-E8 | E7-E8 | E7-E8 | E7-E8 | E7-E8 | E7-E8 | E7-E8 | E7-E8 | E7-E8 | [14 empty] | E9-E10 | E9-E10 | E9-E10 |  |  |  | E9-E10 | E9-E10 | E9-E10 | E9-E10 | E9-E10 | E9-E10 | E9-E10 | E9-E10 | E9-E10 | E9-E10 | E9-E10 | E9-E10 | [19 empty] | E11 | E11 | E11 | E11 |  |  |  | E11 | E11 | E11 |  | E11 | E11 | E11 | E11 | E11 | E11 | E11 | E11 | [15 empty] | P2-S2 P2-S1 P1-S4 P1-S3 P1-S2 P1-S1 P8-S4 P8-S3 P8-S2: E12; P2-S3 P2-S2 P2-S1 P1-S4 P1-S3 P1-S2 P1-S1 P8-S4 P8-S3: E12; P2-S4 P2-S3 P2-S2 P2-S1 P1-S4 P1-S3 P1-S2 P1-S1 P8-S4: E12; P3-S1 P2-S4 P2-S3 P2-S2 P2-S1 P1-S4 P1-S3 P1-S2 P1-S1: E12; P3-S2 P3-S1 P2-S4 P2-S3 P2-S2 P2-S1 P1-S4 P1-S3 P1-S2: E12; P3-S3 P3-S2 P3-S1 P2-S4 P2-S3 P2-S2 P2-S1 P1-S4 P1-S3: E12; P3-S4 P3-S3 P3-S2 P3-S1 P2-S4 P2-S3 P2-S2 P2-S1 P1-S4: E12; P4-S1 P3-S4 P3-S3 P3-S2 P3-S1 P2-S4 P2-S3 P2-S2 P2-S1: E12; P4-S2 P4-S1 P3-S4 P3-S3 P3-S2 P3-S1 P2-S4 P2-S3 P2-S2: E12; P4-S3 P4-S2 P4-S1 P3-S4 P3-S3 P3-S2 P3-S1 P2-S4 P2-S3: E12; P4-S4 P4-S3 P4-S2 P4-S1 P3-S4 P3-S3 P3-S2 P3-S1 P2-S4: E12; P5-S1 P4-S4 P4-S3 P4-S2 P4-S1 P3-S4 P3-S3 P3-S2 P3-S1: E12; P5-S2 P5-S1 P4-S4 P4-S3 P4-S2 P4-S1 P3-S4 P3-S3 P3-S2: E12; P5-S3 P5-S2 P5-S1 P4-S4 P4-S3 P4-S2 P4-S1 P3-S4 P3-S3: E12; P5-S4 P5-S3 P5-S2 P5-S1 P4-S4 P4-S3 P4-S2 P4-S1 P3-S4: E12
| Imprimación | [48 empty] | E1-E3 | E1-E3 | E1-E3 | E1-E3 | E1-E3 |  |  | E1-E3 | E1-E3 | E1-E3 | E1-E3 | [22 empty] | E2-E4 | E2-E4 | E2-E4 | E2-E4 | E2-E4 | [19 empty] | E5-E6 | E5-E6 | E5-E6 | E5-E6 | E5-E6 | [27 empty] | E5-E6 | E5-E6 | E5-E6 | E5-E6 | E5-E6 | E5-E6 | E7-E8 | E7-E8 | E7-E8 | E7-E8 | E7-E8 | E7-E8 | E7-E8 | E7-E8 | E7-E8 | E7-E8 | E7-E8 | E7-E8 | [24 empty] | E9-E10 | E9-E10 | E9-E10 | E9-E10 | E9-E10 | E9-E10 | E9-E10 | [31 empty] | E11 | E11 | E11 | E11 | E11 | E11 | E11 | [12 empty] | P5-S1 P4-S4 P4-S3 P4-S2 P4-S1 P3-S4 P3-S3 P3-S2 P3-S1: E12; P5-S2 P5-S1 P4-S4 P4-S3 P4-S2 P4-S1 P3-S4 P3-S3 P3-S2: E12; P5-S3 P5-S2 P5-S1 P4-S4 P4-S3 P4-S2 P4-S1 P3-S4 P3-S3: E12; P5-S4 P5-S3 P5-S2 P5-S1 P4-S4 P4-S3 P4-S2 P4-S1 P3-S4: E12; P6-S1 P5-S4 P5-S3 P5-S2 P5-S1 P4-S4 P4-S3 P4-S2 P4-S1: E12; P6-S2 P6-S1 P5-S4 P5-S3 P5-S2 P5-S1 P4-S4 P4-S3 P4-S2: E12; P6-S3 P6-S2 P6-S1 P5-S4 P5-S3 P5-S2 P5-S1 P4-S4 P4-S3: E12
| Empaste 1 | [60 empty] | E1-E3 | E1-E3 | E1-E3 | E1-E3 | E1-E3 | E1-E3 | E1-E3 | E1-E3 | E1-E3 | E1-E3 | [17 empty] | E2-E4 | E2-E4 | E2-E4 | E2-E4 | E2-E4 | E2-E4 | E2-E4 | E2-E4 | E2-E4 | E2-E5 | E2-E6 | [12 empty] | E5-E6 | E5-E6 |  | E5-E6 | E5-E6 | E5-E6 | E5-E6 | E5-E6 | E5-E6 | E5-E6 | [19 empty] | E5-E6 | E5-E6 | E5-E6 | E5-E6 | E5-E6 | E5-E6 | E5-E6 | E5-E6 | E5-E6 | E5-E6 |  |  | E7-E8 | E7-E8 | E7-E8 | E7-E8 | E7-E8 | E7-E8 | E7-E8 | E7-E8 | E7-E8 | E7-E8 | [22 empty] | E9-E10 | E9-E10 | E9-E10 | E9-E10 | E9-E10 | E9-E10 | E9-E10 | E9-E10 | E9-E10 | E9-E10 | E9-E10 | [27 empty] | E11 | E11 | E11 | E11 | E11 | E11 | E11 | E11 | E11 | E11 | E11 |  |  |  |  | P6-S1 P5-S4 P5-S3 P5-S2 P5-S1 P4-S4 P4-S3 P4-S2 P4-S1: E12; P6-S2 P6-S1 P5-S4 P5-S3 P5-S2 P5-S1 P4-S4 P4-S3 P4-S2: E12; P6-S3 P6-S2 P6-S1 P5-S4 P5-S3 P5-S2 P5-S1 P4-S4 P4-S3: E12; P6-S4 P6-S3 P6-S2 P6-S1 P5-S4 P5-S3 P5-S2 P5-S1 P4-S4: E12; P7-S1 P6-S4 P6-S3 P6-S2 P6-S1 P5-S4 P5-S3 P5-S2 P5-S1: E12; P7-S2 P7-S1 P6-S4 P6-S3 P6-S2 P6-S1 P5-S4 P5-S3 P5-S2: E12; P7-S3 P7-S2 P7-S1 P6-S4 P6-S3 P6-S2 P6-S1 P5-S4 P5-S3: E12; P7-S4 P7-S3 P7-S2 P7-S1 P6-S4 P6-S3 P6-S2 P6-S1 P5-S4: E12; P8-S1 P7-S4 P7-S3 P7-S2 P7-S1 P6-S4 P6-S3 P6-S2 P6-S1: E12; P8-S2 P8-S1 P7-S4 P7-S3 P7-S2 P7-S1 P6-S4 P6-S3 P6-S2: E12; P8-S3 P8-S2 P8-S1 P7-S4 P7-S3 P7-S2 P7-S1 P6-S4 P6-S3: E12
| Texturado | [70 empty] | E1-E3 | E1-E3 | E1-E3 | E1-E3 | E1-E3 | E1-E3 |  | E1-E3 | E1-E3 | E1-E3 | [21 empty] | E2-E4 | E2-E4 | E2-E4 | E2-E4 | E2-E4 | E2-E4 | E2-E4 | E2-E4 | E2-E4 | E2-E4 | E2-E4 | [8 empty] | E5-E6 | E5-E6 | E5-E6 | E5-E6 | E5-E6 |  |  | E5-E6 | E5-E6 | E5-E6 |  | E5-E6 | [13 empty] | E5-E6 | E5-E6 | E5-E6 | E5-E6 | E5-E6 | E5-E6 | E5-E6 | E5-E6 | E5-E6 | E5-E6 | [6 empty] | E7-E8 | E7-E8 | E7-E8 | E7-E8 | E7-E8 | E7-E8 | E7-E8 |  |  |  | E7-E8 | E7-E8 | E7-E8 | E7-E8 | E7-E8 | [12 empty] | E9-E10 | E9-E10 | E9-E10 | E9-E10 | E9-E10 | E9-E10 | E9-E10 | E9-E10 | E9-E10 | E9-E10 | [28 empty] | E11 | E11 | E11 | E11 | E11 | E11 | E11 | E11 | E11 |  | P1-S2 P1-S1 P8-S4 P8-S3 P8-S2 P8-S1 P7-S4 P7-S3 P7-S2: E11; P7-S2 P7-S1 P6-S4 P6-S3 P6-S2 P6-S1 P5-S4 P5-S3 P5-S2: E12; P7-S3 P7-S2 P7-S1 P6-S4 P6-S3 P6-S2 P6-S1 P5-S4 P5-S3: E12; P7-S4 P7-S3 P7-S2 P7-S1 P6-S4 P6-S3 P6-S2 P6-S1 P5-S4: E12; P8-S1 P7-S4 P7-S3 P7-S2 P7-S1 P6-S4 P6-S3 P6-S2 P6-S1: E12; P8-S2 P8-S1 P7-S4 P7-S3 P7-S2 P7-S1 P6-S4 P6-S3 P6-S2: E12; P8-S3 P8-S2 P8-S1 P7-S4 P7-S3 P7-S2 P7-S1 P6-S4 P6-S3: E12; P8-S4 P8-S3 P8-S2 P8-S1 P7-S4 P7-S3 P7-S2 P7-S1 P6-S4: E12; P1-S1 P8-S4 P8-S3 P8-S2 P8-S1 P7-S4 P7-S3 P7-S2 P7-S1: E12; P1-S2 P1-S1 P8-S4 P8-S3 P8-S2 P8-S1 P7-S4 P7-S3 P7-S2: E12; P1-S3 P1-S2 P1-S1 P8-S4 P8-S3 P8-S2 P8-S1 P7-S4 P7-S3: E12
Note on EC12: CAMBIO DE MODULACIÓN DE ENCOFRADO.

## Canta Callao-Real
CRONOGRAMA CANTA CALLAO. CRONOGRAMA REAL
CRONOGRAMA TREN FRENTE 1 - EDIFICIO TU-RS-VW-GH
ACABADOS SECOS
OBRA: CANTA CALLAO - FRENTE 01 | 2012-11-12 | 2012-11-13 | 2012-11-14 | 2012-11-15 | 2012-11-16 | 2012-11-17 |  | 2012-11-19 | 2012-11-20 | 2012-11-21 | 2012-11-22 | 2012-11-23 | 2012-11-24 | 2012-11-26 | 2012-11-27 | 2012-11-28 | 2012-11-29 | 2012-11-30 | 2012-12-01 | 2012-12-03 | 2012-12-04 | 2012-12-05 | 2012-12-06 | 2012-12-07 | 2012-12-08 | 2012-12-10 | 2012-12-11 | 2012-12-12 | 2012-12-13 | 2012-12-14 | 2012-12-15 | 2012-12-17 | 2012-12-18 | 2012-12-19 | 2012-12-20 | 2012-12-21 | 2012-12-22 | 2012-12-24 | 2012-12-25 | 2012-12-26 | 2012-12-27 | 2012-12-28 | 2012-12-29 | 2012-12-31 | 2013-01-01 | 2012-01-02 | 2012-01-03 | 2012-01-04 | 2012-01-05 | 2012-01-07 | 2012-01-08 | 2012-01-09 | 2012-01-10 | 2012-01-11 | 2012-01-12 | 2012-01-14 | 2012-01-15 | 2012-01-16 | 2012-01-17 | 2012-01-18 | 2012-01-19 | 2012-01-21 | 2012-01-22 | 2012-01-23 | 2012-01-24 | 2012-01-25 | 2012-01-26 | 2012-01-28 | 2012-01-29 | 2012-01-30 | 2012-01-31 | 2012-02-01 | 2012-02-02 | 2012-02-04 | 2012-02-05 | 2012-02-06 | 2012-02-07 | 2012-02-08 | 2012-02-09 | 2012-02-11 | 2012-02-12 | 2012-02-13 | 2012-02-14 | 2012-02-15 | 2012-02-16 | 2012-02-18 | 2012-02-19 | 2012-02-20 | 2012-02-21 | 2012-02-22 | 2012-02-23 | 2012-02-25 | 2012-02-26 | 2012-02-27 | 2012-02-28 | 2012-03-01 | 2012-03-02 | 2012-03-04 | 2012-03-05 | 2012-03-06 | 2012-03-07 | 2012-03-08 | 2012-03-09 | 2012-03-11 | 2012-03-12 | 2012-03-13 | 2012-03-14 | 2012-03-15 | 2012-03-16 | 2012-03-18 | 2012-03-19 | 2012-03-20 | 2012-03-21 | 2012-03-22 | 2012-03-23 | 2012-03-24 | 2012-03-25 | 2012-03-26 | 2012-03-27 | 2012-03-28 | 2012-03-29 | 2012-03-30 | 2012-04-01 | 2012-04-02 | 2012-04-03 | 2012-04-04 | 2012-04-05 | 2012-04-06 | 2012-04-07 | 2012-04-08 | 2012-04-09 | 2012-04-10 | 2012-04-11 | 2012-04-12 | 2012-04-13 | 2012-04-14 | 2012-04-15 | 2012-04-16 | 2012-04-17 | 2012-04-18 | 2012-04-19 | 2012-04-20 | 2012-04-21 | 2012-04-22 | 2012-04-23 | 2012-04-24 | 2012-04-25 | 2012-04-26 | 2012-04-27 | 2012-04-28 | 2012-04-29 | 2012-04-30 | 2012-05-01 | 2012-05-02 | 2012-05-03 | 2012-05-04 | 2012-05-05 | 2012-05-06 | 2012-05-07 | 2012-05-08 | 2012-05-09 | 2012-05-10 | 2012-05-11 | 2013-05-13 | 2013-05-14 | 2013-05-15 | 2013-05-16 | 2013-05-17 | 2013-05-18 | 2013-05-20 | 2013-05-21 | 2013-05-22 | 2013-05-23 | 2013-05-24 | 2013-05-25 | 2013-05-27 | 2013-05-28 | 2013-05-29 | 2013-05-30 | 2013-05-31 | 2013-06-01 | 2013-06-02 | 2013-06-04 | 2013-06-05 | 2013-06-06 | 2013-06-07 | 2013-06-08 | 2013-06-09 | 2013-06-11 | 2013-06-12 | 2013-06-13 | 2013-06-14 | 2013-06-15 | 2013-06-16 | 2013-06-18 | 2013-06-19 | 2013-06-20 | 2013-06-21 | 2013-06-22 | 2013-06-23 | 2013-06-25 | 2013-06-26 | 2013-06-27 | 2013-06-28 | 2013-06-29 | 2013-07-01 | 2013-07-02 | 2013-07-03 | 2013-07-04 | 2013-07-05 | 2013-07-06 | 2013-07-08 | 2013-07-09 | 2013-07-10 | 2013-07-11 | 2013-07-12 | 2013-07-13 | 2013-07-15 | 2013-07-16 | 2013-07-17 | 2013-07-18 | 2013-07-19 | 2013-07-20 | 2013-07-22 | 2013-07-23 | 2013-07-24 | 2013-07-25 | 2013-07-26 | 2013-07-27 | 2013-07-29 | 2013-07-30 | 2013-07-31 | 2013-08-01 | 2013-08-02 | 2013-08-03
| L | M | M | J | V | S |  | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S
TREN ESTRUCTURAS
TRAZAR MUROS | [107 empty] | CP9S4 | CP10S1 | CP10S2 | CP10S3 | CP10S4 | CP11S1 | CP11S2 | CP11S3 |  | CP11S4 | CP12S1 | CP12S2 |  |  |  | CP12S3 | CP12S4 | CP13S1 | CP13S2 | CP13S3 | CP13S4 |  | CP14S1 | CP14S2 | CP14S3 | CP14S4 | CP15S1 | CP15S2 |  | CP15S3 | CP15S4
COLOCACION DE ACERO AVERTICAL | [107 empty] | CP9S4 | CP10S1 | CP10S2 | CP10S3 | CP10S4 | CP11S1 | CP11S2 | CP11S3 |  | CP11S4 | CP12S1 | CP12S2 |  |  |  | CP12S3 | CP12S4 | CP13S1 | CP13S2 | CP13S3 | CP13S4 |  | CP14S1 | CP14S2 | CP14S3 | CP14S4 | CP15S1 | CP15S2 |  | CP15S3 | CP15S4
IISS EN MUROS | [107 empty] | CP9S4 | CP10S1 | CP10S2 | CP10S3 | CP10S4 | CP11S1 | CP11S2 | CP11S3 |  | CP11S4 | CP12S1 | CP12S2 |  |  |  | CP12S3 | CP12S4 | CP13S1 | CP13S2 | CP13S3 | CP13S4 |  | CP14S1 | CP14S2 | CP14S3 | CP14S4 | CP15S1 | CP15S2 |  | CP15S3 | CP15S4
IIEE EN MUROS | [107 empty] | CP9S4 | CP10S1 | CP10S2 | CP10S3 | CP10S4 | CP11S1 | CP11S2 | CP11S3 |  | CP11S4 | CP12S1 | CP12S2 |  |  |  | CP12S3 | CP12S4 | CP13S1 | CP13S2 | CP13S3 | CP13S4 |  | CP14S1 | CP14S2 | CP14S3 | CP14S4 | CP15S1 | CP15S2 |  | CP15S3 | CP15S4
ENCOFRADO DE MUROS | [107 empty] | CP9S3 | CP9S4 | CP10S1 | CP10S2 | CP10S3 | CP10S4 | CP11S1 | CP11S2 |  | CP11S3 | CP11S4 | CP12S1 |  |  |  | CP12S2 | CP12S3 | CP12S4 | CP13S1 | CP13S2 | CP13S3 |  | CP13S4 | CP14S1 | CP14S2 | CP14S3 | CP14S4 | CP15S1 |  | CP15S2 | CP15S3 | CP15S4
VACIADO DE MUROS | [107 empty] | CP9S3 | CP9S4 | CP10S1 | CP10S2 | CP10S3 | CP10S4 | CP11S1 | CP11S2 |  | CP11S3 | CP11S4 | CP12S1 |  |  |  | CP12S2 | CP12S3 | CP12S4 | CP13S1 | CP13S2 | CP13S3 |  | CP13S4 | CP14S1 | CP14S2 | CP14S3 | CP14S4 | CP15S1 |  | CP15S2 | CP15S3 | CP15S4
DESENCOFRADO DE MUROS | [107 empty] | CP9S2 | CP9S3 | CP9S4 | CP10S1 | CP10S2 | CP10S3 | CP10S4 | CP11S1 |  | CP11S2 | CP11S3 | CP11S4 |  |  |  | CP12S1 | CP12S2 | CP12S3 | CP12S4 | CP13S1 | CP13S2 |  | CP13S3 | CP13S4 | CP14S1 | CP14S2 | CP14S3 | CP14S4 |  | CP15S1 | CP15S2 | CP15S3 | CP15S4
CURADO DE MUROS | [107 empty] | CP9S2 | CP9S3 | CP9S4 | CP10S1 | CP10S2 | CP10S3 | CP10S4 | CP11S1 |  | CP11S2 | CP11S3 | CP11S4 |  |  |  | CP12S1 | CP12S2 | CP12S3 | CP12S4 | CP13S1 | CP13S2 |  | CP13S3 | CP13S4 | CP14S1 | CP14S2 | CP14S3 | CP14S4 |  | CP15S1 | CP15S2 | CP15S3 | CP15S4
ENCOFRADO DE LOSA | [107 empty] | CP9S2 | CP9S3 | CP9S4 | CP10S1 | CP10S2 | CP10S3 | CP10S4 | CP11S1 |  | CP11S2 | CP11S3 | CP11S4 |  |  |  | CP12S1 | CP12S2 | CP12S3 | CP12S4 | CP13S1 | CP13S2 |  | CP13S3 | CP13S4 | CP14S1 | CP14S2 | CP14S3 | CP14S4 |  | CP15S1 | CP15S2 | CP15S3 | CP15S4
ACERO DE LOSA | [107 empty] | CP9S2 | CP9S3 | CP9S4 | CP10S1 | CP10S2 | CP10S3 | CP10S4 | CP11S1 |  | CP11S2 | CP11S3 | CP11S4 |  |  |  | CP12S1 | CP12S2 | CP12S3 | CP12S4 | CP13S1 | CP13S2 |  | CP13S3 | CP13S4 | CP14S1 | CP14S2 | CP14S3 | CP14S4 |  | CP15S1 | CP15S2 | CP15S3 | CP15S4
ARMADO DE BATERIAS EN LOSA | [107 empty] | CP9S2 | CP9S3 | CP9S4 | CP10S1 | CP10S2 | CP10S3 | CP10S4 | CP11S1 |  | CP11S2 | CP11S3 | CP11S4 |  |  |  | CP12S1 | CP12S2 | CP12S3 | CP12S4 | CP13S1 | CP13S2 |  | CP13S3 | CP13S4 | CP14S1 | CP14S2 | CP14S3 | CP14S4 |  | CP15S1 | CP15S2 | CP15S3 | CP15S4
IISS EN LOSAS | [107 empty] | CP9S1 | CP9S2 | CP9S3 | CP9S4 | CP10S1 | CP10S2 | CP10S3 | CP10S4 |  | CP11S1 | CP11S2 | CP11S3 |  |  |  | CP11S4 | CP12S1 | CP12S2 | CP12S3 | CP12S4 | CP13S1 |  | CP13S2 | CP13S3 | CP13S4 | CP14S1 | CP14S2 | CP14S3 |  | CP14S4 | CP15S1 | CP15S2 | CP15S3 | CP15S4
IIEE EN LOSAS | [107 empty] | CP9S1 | CP9S2 | CP9S3 | CP9S4 | CP10S1 | CP10S2 | CP10S3 | CP10S4 |  | CP11S1 | CP11S2 | CP11S3 |  |  |  | CP11S4 | CP12S1 | CP12S2 | CP12S3 | CP12S4 | CP13S1 |  | CP13S2 | CP13S3 | CP13S4 | CP14S1 | CP14S2 | CP14S3 |  | CP14S4 | CP15S1 | CP15S2 | CP15S3 | CP15S4
VACIADO DE LOSAS | [107 empty] | CP9S1 | CP9S2 | CP9S3 | CP9S4 | CP10S1 | CP10S2 | CP10S3 | CP10S4 |  | CP11S1 | CP11S2 | CP11S3 |  |  |  | CP11S4 | CP12S1 | CP12S2 | CP12S3 | CP12S4 | CP13S1 |  | CP13S2 | CP13S3 | CP13S4 | CP14S1 | CP14S2 | CP14S3 |  | CP14S4 | CP15S1 | CP15S2 | CP15S3 | CP15S4
DESENCOFRADO DE FRISOS | [107 empty] | CP8S4 | CP9S1 | CP9S2 | CP9S3 | CP9S4 | CP10S1 | CP10S2 | CP10S3 |  | CP10S4 | CP11S1 | CP11S2 |  |  |  | CP11S3 | CP11S4 | CP12S1 | CP12S2 | CP12S3 | CP12S4 |  | CP13S1 | CP13S2 | CP13S3 | CP13S4 | CP14S1 | CP14S2 |  | CP14S3 | CP14S4 | CP15S1 | CP15S2 | CP15S3 | CP15S4
DESENCOFRADO DE LOSAS | [107 empty] | CP8S1 | CP8S2 | CP8S3 | CP8S4 | CP9S1 | CP9S2 | CP9S3 | CP9S4 |  | CP10S1 | CP10S2 | CP10S3 |  |  |  | CP10S4 | CP11S1 | CP11S2 | CP11S3 | CP11S4 | CP12S1 |  | CP12S2 | CP12S3 | CP12S4 | CP13S1 | CP13S2 | CP13S3 |  | CP13S4 | CP14S1 | CP14S2 | CP14S3 | CP14S4 | CP15S1 |  | CP15S2 | CP15S3 | CP15S4
TREN ACABADOS HUMEDOS
TABIQUERIA PERIMETRAL | [107 empty] | CP7S3 | CP7S4 |  |  |  | CP9S1 | CP9S2 | CP9S3 | CP8S1 | CP9S4 | CP10S1 | CP10S2 |  |  |  | CP10S3 | CP10S4 | CP11S1 | CP11S2 | CP11S3 | CP11S4 | CP8S2 | CP12S1 | CP12S2 | CP12S3 | CP12S4 | CP13S1 | CP13S2 | CP8S3 | CP13S3 | CP13S4 | CP14S1 | CP14S2 | CP14S3 | CP14S4 | CP8S4 | CP15S1 | CP15S2 | CP15S3 | CP15S4
Mapeo de techo | [107 empty] | CP7S1 | CP7S2 | CP7S3 | CP7S4 | CP8S1 | CP8S2 | CP8S3 | CP8S4 |  | CP9S1 | CP9S2 | CP9S3 |  |  |  | CP9S4 | CP10S1 | CP10S2 | CP10S3 | CP10S4 | CP11S1 |  | CP11S2 | CP11S3 | CP11S4 | CP12S1 | CP12S2 | CP12S3 |  | CP12S4 | CP13S1 | CP13S2 | CP13S3 | CP13S4 | CP14S1 |  | CP14S2 | CP14S3 | CP14S4 | CP15S1/S2 | CP15S3/S4
Lijado y desbaste de techo | [107 empty] | CP6S3 | CP6S4 | CP7S1 | CP7S2 | CP7S3 | CP7S4 | CP8S1 | CP8S2 | CP8S3 | CP8S4 | CP9S1 | CP9S2 |  |  |  | CP9S3 | CP9S4 | CP10S1 | CP10S2 | CP10S3 | CP10S4 |  | CP11S1 | CP11S2 | CP11S3 | CP11S4 | CP12S1 | CP12S2 |  | CP12S3 | CP12S4 | CP13S1 | CP13S2 | CP13S3 | CP13S4 |  | CP14S1 | CP14S2 | CP14S3 | CP14S4 | CP15S1/S2 | CP15S3/S4
Picado de techo | [107 empty] | CP6S3 | CP6S4 | CP7S1 | CP7S2 | CP7S4 | CP7S4 | CP8S1 | CP8S2 | CP8S3 | CP8S4 | CP9S1 | CP9S2 |  |  |  | CP9S3 | CP9S4 | CP10S1 | CP10S2 | CP10S3 | CP10S4 |  | CP11S1 | CP11S2 | CP11S3 | CP11S4 | CP12S1 | CP12S2 |  | CP12S3 | CP12S4 | CP13S1 | CP13S2 | CP13S3 | CP13S4 |  | CP14S1 | CP14S2 | CP14S3 | CP14S4 | CP15S1/S2 | CP15S3/S4
Solaqueo de muros interiores | [107 empty] | CP6S1 | CP6S2 | CP6S3 | CP6S4 | CP7S1 | CP7S2 | CP7S3 | CP7S4 | CP8S1 | CP8S2 | CP8S3 | CP8S4 |  |  |  | CP9S1 | CP9S2 | CP9S3 | CP9S4 | CP10S1 | CP10S2 | CP10S3 | CP10S4 | CP11S1 | CP11S2 | CP11S3 | CP11S4 | CP12S1 |  | CP12S2 | CP12S3 | CP12S4 | CP13S1 | CP13S2 | CP13S3 |  | CP13S4 | CP14S1 | CP14S2 | CP14S3 | CP14S4 | CP15S1/S2 |  | CP15S3/S4
winchado de IIEE de techoy placas | [107 empty] | CP5S4 | CP6S1 | CP6S2 | CP6S3 | CP6S4 | CP7S1 | CP7S2 | CP7S3 | CP7S4 | CP8S1 | CP8S2 | CP8S3 |  |  |  | CP8S4 | CP9S1 | CP9S2 | CP9S3 | CP9S4 | CP10S1 | CP10S2 | CP10S3 | CP10S4 | CP11S1 | CP11S2 | CP11S3 | CP11S4 |  | CP12S1 | CP12S2 | CP12S3 | CP12S4 | CP13S1 | CP13S2 |  | CP13S3 | CP13S4 | CP14S1 | CP14S2 | CP14S3 | CP14S4 |  | CP15S1 | CP15S2 | CP15S3 | CP15S4
sacar puntos sanitarios | [107 empty] | CP5S3 | CP5S4 | CP6S1 | CP6S2 | CP6S3 | CP6S4 | CP7S1 | CP7S2 | CP7S3 | CP7S4 | CP8S1 | CP8S2 |  |  |  | CP8S3 | CP8S4 | CP9S1 | CP9S2 | CP9S3 | CP9S4 | CP10S1 | CP10S2 | CP10S3 | CP10S4 | CP11S1 | CP11S2 | CP11S3 |  | CP11S4 | CP12S1 | CP12S2 | CP12S3 | CP12S4 | CP13S1 |  | CP13S2 | CP13S3 | CP13S4 | CP14S1 | CP14S2 | CP14S3 |  | CP14S4 | CP15S1 | CP15S2 | CP15S3/S4
colocacion de mezcladoras | [107 empty] | CP5S2 | CP5S3 | CP5S4 | CP6S1 | CP6S2 | CP6S3 | CP6S4 | CP7S1 | CP7S2 | CP7S3 | CP7S4 | CP8S1 |  |  |  | CP8S2 | CP8S3 | CP8S4 | CP9S1 | CP9S2 | CP9S3 | CP9S4 | CP10S1 | CP10S2 | CP10S3 | CP10S4 | CP11S1 | CP11S2 | CP11S3 | CP11S4 | CP12S1 | CP12S2 | CP12S3 | CP12S4 | CP13S1 |  | CP13S2 | CP13S3 | CP13S4 | CP14S1 | CP14S2 | CP14S3 |  | CP14S4 | CP15S1 | CP15S2 | CP15S3/S4
entrega de pruebas de presiòn N° 2 de IISS techos y placas | [107 empty] | CPISO 3 |  | CPISO 4 | CPISO 5 |  |  | CPISO 6 |  |  |  | CPISO 7 |  |  |  |  | CP9S2 CP9S1 CP8S4 CP8S3: CPISO 8; CP10S2 CP10S1 CP9S4 CP9S3: CPISO 9; CP11S2 CP11S1 CP10S4 CP10S3: CPISO 10; CP12S1 CP11S4 CP11S3 CP11S4: CPISO 11; CP12S1 CP11S4 CP11S3 CP12S4: CPISO 12 |  |  |  | CPISO 13 |  |  |  |  | CPISO 14 |  |  |  | CPISO 15
Forjado de mezcladoras y puntos | [107 empty] | CP3S4 | CP4S1 | CP4S2/S3 | CP4S4/P5S1 | CP5S2/S3 | CP6S1/S2 | CP6S3 | CP6S4 | CP7S1 | CP7S2 | CP7S3 | CP7S4 |  |  |  | CP8S1 | CP8S2 | CP8S3 | CP8S4 | CP9S1 | CP9S2 | CP9S3 | CP9S4 | CP10S1 | CP10S2 | CP10S3 | CP10S4 | CP11S1 | CP11S2 | CP11S3 | CP11S4 | CP12S1 | CP12S2 | CP12S3 | CP12S4 |  | CP13S1 | CP13S2 | CP13S3 | CP13S4 | CP14S1 | CP14S2 |  | CP14S3 | CP14S4 | CP15S1 | CP15S2 | CP15S3 | CP15S4
IISS para tabiqueria + desague (montantes y podios) | [107 empty] | CP5S1 | CP5S2 | CP5S3 | CP5S4 | CP6S1 | CP6S2 | CP6S3 | CP6S4 | CP7S1 | CP7S2 | CP7S3 | CP7S4 |  |  |  | CP8S1 | CP8S2 | CP8S3 | CP8S4 | CP9S1 | CP9S2 |  | CP9S3 | CP9S4 | CP10S1 | CP10S2 | CP10S3 | CP10S4 |  | CP11S1 | CP11S2 | CP11S3 | CP11S4 | CP12S1 | CP12S2 |  | CP12S3 | CP12S4 | CP13S1 | CP13S2 | CP13S3 | CP13S4 |  | CP14S1 | CP14S2 | CP14S3 | CP14S4 | CP15S1 | CP15S2 | CP15S3 | CP15S4
IIEE para tabiqueria | [107 empty] | CP3S4 | CP4S1 | CP4S2 | CP4S3 | CP4S4 | CP5S1 | CP5S2 | CP5S3 | CP5S4 | CP6S1 | CP6S2 | CP6S3/S4 |  |  |  | CP7S1 | CP7S2 | CP7S3 | CP7S4 | CP8S1 | CP8S2 | CP8S3 | CP8S4 | CP9S1 | CP9S2 | CP9S3 | CP9S4 | CP10S1 | CP10S2 | CP10S3 | CP10S4 | CP11S1 | CP11S2 | CP11S3 | CP11S4 | CP12S1 | CP12S2 | CP12S3 | CP12S4 | CP13S1 | CP13S2 | CP13S3 | CP13S4 | CP14S1 | CP14S2 | CP14S3 | CP14S4 | CP15S1 | CP15S2 | CP15S3 | CP15S4
Resane y acabado de mezcladoras y puntos | [107 empty] | CP4S3 | CP4S4 | CP5S1 | CP5S2 | CP5S3 | CP5S4 | CP6S1 | CP6S2 |  | CP6S3 | CP6S4 | CP7S1 |  |  |  | CP7S2 | CP7S3 | CP7S4 | CP8S1 | CP8S2 | CP8S3 | CP8S4 | CP9S1 | CP9S2 | CP9S3 | CP9S4 | CP10S1 | CP10S2 | CP10S3 | CP10S4 | CP11S1 | CP11S2 | CP11S3 | CP11S4 | CP12S1 | CP12S2 | CP12S3 | CP12S4 | CP13S1 | CP13S2 | CP13S3 | CP13S4 | CP14S1 | CP14S2 | CP14S3 | CP14S4 | CP15S1 | CP15S2 | CP15S3 |  | CP15S4
Trazo para tabiqueria | [107 empty] | CP5S4 | CP6S1 | CP6S2 | CP6S3 | CP6S4 | CP7S1 | CP7S2 | CP7S3 |  | CP7S4 | CP8S1 | CP8S2 |  |  |  | CP8S3 | CP8S4 | CP9S1 | CP9S2 | CP9S3 | CP9S4 |  | CP10S1 | CP10S2 | CP10S3 | CP10S4 | CP11S1 | CP11S2 |  | CP11S3 | CP11S4 | CP12S1 | CP12S2 | CP12S3 | CP12S4 |  | CP13S1 | CP13S2 | CP13S3 | CP13S4 | CP14S1 | CP14S2 |  | CP14S3 | CP14S4 | CP15S1 | CP15S2 | CP15S3 | CP15S4
Anclaje y emplantillado para tabiques | [107 empty] | CP4S1 | CP4S2 | CP4S3 | CP4S4 | CP5S1 | CP5S2 | CP5S3 | CP5S4 | CP6S1 | CP6S2 | CP6S3 | CP6S4 |  |  |  | CP7S1 | CP7S2 | CP7S3 | CP7S4 | CP8S1 | CP8S2 | CP8S3 | CP8S4 | CP9S1 | CP9S2 | CP9S3 | CP9S4 | CP10S1 | CP10S2 | CP10S3 | CP10S4 | CP11S1 | CP11S2 | CP11S3 | CP11S4 | CP12S1 | CP12S2 | CP12S3 | CP12S4 | CP13S1 | CP13S2 | CP13S3 | CP13S4 | CP14S1 | CP14S2 | CP14S3 | CP14S4 | CP15S1 | CP15S2 | CP15S3 | CP15S4
Poyos en cocina | [107 empty] | CP3S4 | CP4S1 | CP4S2 | CP4S3 | CP4S4 | CP5S1 | CP5S2 | CP5S3 | CP5S4 | CP6S1 | CP6S2 | CP6S3 |  |  |  | CP6S4 | CP7S1 | CP7S2 | CP7S3 | CP7S4 | CP8S1 | CP8S2 | CP8S3 | CP8S4 | CP9S1 | CP9S2 | CP9S3 | CP9S4 | CP10S1 | CP10S2 | CP10S3 | CP10S4 | CP11S1 | CP11S2 | CP11S3 | CP11S4 | CP12S1 | CP12S2 | CP12S3 | CP12S4 | CP13S1 | CP13S2 | CP13S3 | CP13S4 | CP14S1 | CP14S2 | CP14S3 | CP14S4 | CP15S1 | CP15S2 | CP15S3 | CP15S4
Corte de juntas | [107 empty] | CP3S4 | CP4S1 | CP4S2 | CP4S3 | CP4S4 | CP5S1 | CP5S2 | CP5S3 | CP5S4 | CP6S1 | CP6S2 | CP6S3 |  |  |  | CP6S4 | CP7S1 | CP7S2 | CP7S3 | CP7S4 | CP8S1 | CP8S2 | CP8S3 | CP8S4 | CP9S1 | CP9S2 | CP9S3 | CP9S4 | CP10S1 | CP10S2 | CP10S3 | CP10S4 | CP11S1 | CP11S2 | CP11S3 | CP11S4 | CP12S1 | CP12S2 | CP12S3 | CP12S4 | CP13S1 | CP13S2 | CP13S3 | CP13S4 | CP14S1 | CP14S2 | CP14S3 | CP14S4 | CP15S1 | CP15S2 | CP15S3 | CP15S4
Asentado de tabiqueria | [107 empty] | CP3S1/S2 | CP3S2/S3 | CP3S3/S4 | CP4S1/S2 | CP4S2/S3 | CP4S4 | CP5S1 | CP5S2 | CP5S3 | CP5S4 | CP6S1 | CP6S2 |  |  |  | CP6S3 | CP6S4 | CP7S1 | CP7S2 | CP7S3 | CP7S4 | CP8S1 | CP8S2 | CP8S3 | CP8S4 | CP9S1 | CP9S2 | CP9S3 | CP9S4 | CP10S1 | CP10S2 | CP10S3 | CP10S4 | CP11S1 | CP11S2 | CP11S3 | CP11S4 | CP12S1 | CP12S2 | CP12S3 | CP12S4 | CP13S1 | CP13S2 | CP13S3 | CP13S4 | CP14S1 | CP14S2 | CP14S3 | CP14S4 | CP15S1 | CP15S2 | CP15S3 | CP15S4
TABIQERIA EXTERIOR | [109 empty] | CP2S3 | CP2S4 | CP2S4
Asegurar cajas + forjado de cajas | [107 empty] | CP2S4 | CP3S1/S2 | CP3S2/S3 | CP3S3/S4 | CP4S1/S2 | CP4S2/S3 | CP4S4 | CP5S1 | CP5S2 | CP5S3 | CP5S4 | CP6S1 |  |  |  | CP6S2 | CP6S3 | CP6S4 | CP7S1 | CP7S2 | CP7S3 | CP7S4 | CP8S1 | CP8S2 | CP8S3 | CP8S4 | CP9S1 | CP9S2 | CP9S3 | CP9S4 | CP10S1 | CP10S2 | CP10S3 | CP10S4 | CP11S1 | CP11S2 | CP11S3 | CP11S4 | CP12S1 | CP12S2 | CP12S3 | CP12S4 | CP13S1 | CP13S1 | CP13S3 | CP13S4 | CP14S1 | CP14S2 | CP14S3 | CP14S4 | CP15S1 | CP15S2 | CP15S3 | CP15S4
Derrame de placas y tabiqueria | [107 empty] | CP2S3 | CP2S4 | CP3S1/S2 | CP3S2/S3 | CP3S3/S4 | CP4S1/S2 | CP4S2/S3 | CP4S4 | CP5S1 | CP5S2 | CP5S3 | CP5S4 |  |  |  | CP6S1 | CP6S2 | CP6S3 | CP6S4 | CP7S1 | CP7S2 | CP7S3 | CP7S4 | CP8S1 | CP8S2 | CP8S3 | CP8S4 | CP9S1 | CP9S2 | CP9S3 | CP9S4 | CP10S1 | CP10S2 | CP10S3 | CP10S4 | CP11S1 | CP11S2 | CP11S3 | CP11S4 | CP12S1 | CP12S2 | CP12S3 | CP12S4 | CP13S1 | CP13S1 | CP13S3 | CP13S4 | CP14S1 | CP14S2 | CP14S3 | CP14S4 | CP15S1 | CP15S2 | CP15S3 | CP15S4
DERRAME DE EXTERIORES | [112 empty] | P4 | P5 | P6 |  | P7 | P8 | P9 |  |  |  | CP6S2 CP6S1: P10; CP6S3 CP6S2: P11; CP6S4 CP6S3: P12; CP7S1 CP6S4: P13; CP7S2 CP7S1: P14; CP7S3 CP7S2: P15
Solaqueo de tabiqueria | [109 empty] | CP2S1/S2 | CP2S2/S3 | CP2S3/S4 | CP3S1/S2 | CP3S3/S4 | CP4S1/S2 | CP4S3 | CP4S4/P5S1 | CP5S2 | CP5S3 |  |  |  | CP5S4 | CP6S1 | CP6S2 | CP6S3 | CP6S4 | CP7S1 | CP7S2 | CP7S3 | CP7S4 | CP8S1 | CP8S2 | CP8S3 | CP8S4 | CP9S1 | CP9S2 | CP9S3 | CP9S4 | CP10S1 | CP10S2 | CP10S3 | CP10S4 | CP11S1 | CP11S2 | CP11S3 | CP11S4 | CP12S1 | CP12S2 | CP12S3 | CP12S4 | CP13S1 | CP13S1 | CP13S3 | CP13S4 | CP14S1 | CP14S2 | CP14S3 | CP14S4 | CP15S1 | CP15S2 | CP15S3 | CP15S4
Mejoramiento de piso | [109 empty] | CP2S1/S2 | CP2S2/S3 | CP2S3/S4 | CP3S1/S2 | CP3S3/S4 | CP4S1/S2 | CP4S3 | CP4S4/P5S1 | CP5S2 | CP5S3 |  |  |  | CP5S4 | CP6S1 | CP6S2 | CP6S3 | CP6S4 | CP7S1 | CP7S2 | CP7S3 | CP7S4 | CP8S1 | CP8S2 | CP8S3 | CP8S4 | CP9S1 | CP9S2 | CP9S3 | CP9S4 | CP10S1 | CP10S2 | CP10S3 | CP10S4 | CP11S1 | CP11S2 | CP11S3 | CP11S4 | CP12S1 | CP12S2 | CP12S3 | CP12S4 | CP13S1 | CP13S1 | CP13S3 | CP13S4 | CP14S1 | CP14S2 | CP14S3 | CP14S4 | CP15S1 | CP15S2 | CP15S3 | CP15S4
2da prueba de presion | [110 empty] | CP2S1/S2 | CP2S2/S3 | CP2S3/S4 | CP3S1/S2 | CP3S3/S4 | CP4S1 | CP4S2/S3 | CP4S4 | CP5S2 |  |  |  | CP5S3 | CP5S4 | CP6S1 | CP6S2 | CP6S3 | CP6S4 | CP7S1 | CP7S2 | CP7S3 | CP7S4 | CP8S1 | CP8S2 | CP8S3 | CP8S4 | CP9S1 | CP9S2 | CP9S3 | CP9S4 | CP10S1 | CP10S2 | CP10S3 | CP10S4 | CP11S1 | CP11S2 | CP11S3 | CP11S4 | CP12S1 | CP12S2 | CP12S3 | CP12S4 | CP13S1 | CP13S1 | CP13S3 | CP13S4 | CP14S1 | CP14S2 | CP14S3 | CP14S4 | CP15S1 | CP15S2 | CP15S3 | CP15S4
Enchape (inc. Piso + zocalo + contrazocalo del sector) | [110 empty] | CP2S1/S2 | CP2S2/S3 | CP2S3/S4 | CP3S1/S2 | CP3S3/S4 | CP4S1 | CP4S2/S3 | CP4S4 | CP5S2 |  |  |  | CP5S3 | CP5S4 | CP6S1 | CP6S2 | CP6S3 | CP6S4 | CP7S1 | CP7S2 | CP7S3 | CP7S4 | CP8S1 | CP8S2 | CP8S3 | CP8S4 | CP9S1 | CP9S2 | CP9S3 | CP9S4 | CP10S1 | CP10S2 | CP10S3 | CP10S4 | CP11S1 | CP11S2 | CP11S3 | CP11S4 | CP12S1 | CP12S2 | CP12S3 | CP12S4 | CP13S1 | CP13S1 | CP13S3 | CP13S4 | CP14S1 | CP14S2 | CP14S3 | CP14S4 | CP15S1 | CP15S2 | CP15S3 | CP15S4
Fraguado | [111 empty] | CP2S1/S2 | CP2S2/S3 | CP2S3/S4 | CP3S1/S2 | CP3S3 | CP3S4/P4S1 | CP4S2/S3 | CP4S4 |  |  |  | CP5S2 | CP5S3 | CP5S4 | CP6S1 | CP6S2 | CP6S3 | CP6S4 | CP7S1 | CP7S2 | CP7S3 | CP7S4 | CP8S1 | CP8S2 | CP8S3 | CP8S4 | CP9S1 | CP9S2 | CP9S3 | CP9S4 | CP10S1 | CP10S2 | CP10S3 | CP10S4 | CP11S1 | CP11S2 | CP11S3 | CP11S4 | CP12S1 | CP12S2 | CP12S3 | CP12S4 | CP13S1 | CP13S1 | CP13S3 | CP13S4 | CP14S1 | CP14S2 | CP14S3 | CP14S4 | CP15S1 | CP15S2 | CP15S3 | CP15S4
Levantamiento de observaciones | [112 empty] | CP2S1/S2 | CP2S2/S3 | CP2S3/S4 | CP3S1 | CP3S2/S3 | CP3S4/P4S1 | CP4S2/S3 |  |  |  | CP4S4 | CP5S2 | CP5S3 | CP5S4 | CP6S1 | CP6S2 | CP6S3 | CP6S4 | CP7S1 | CP7S2 | CP7S3 | CP7S4 | CP8S1 | CP8S2 | CP8S3 | CP8S4 | CP9S1 | CP9S2 | CP9S3 | CP9S4 | CP10S1 | CP10S2 | CP10S3 | CP10S4 | CP11S1 | CP11S2 | CP11S3 | CP11S4 | CP12S1 | CP12S2 | CP12S3 | CP12S4 | CP13S1 | CP13S1 | CP13S3 | CP13S4 | CP14S1 | CP14S2 | CP14S3 | CP14S4 | CP15S1 | CP15S2 | CP15S3 | CP15S4
TREN ARQUITECTURA (Acabados secos)
PINTURA DE FACHADAS
IMPRIMACION | 1TUP2 | 1TUP3 | 1TUP4 | 1TUP5 | 2TUP2 | PARALIZACION |  |  | 2TUP3 | 2TUP4 | 2TUP5 | PARALIZACION POR CASCO | [5 empty] | 3TUP2 | 3TUP3 | 3TUP4 | 3TUP5 | 1RSP2 | 1RSP3 | 1RSP4 | 1RSP5 | 2RSP2 | 2RSP3 | 2RSP4 | 2RSP5 | 3RSP2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 3RSP3 | 3RSP4 | 3RSP5 | 1TUP1 | 2TUP1 | 3TUP1 | 1RSP1 | 2RSP1 | 3RSP1 | [9 empty] | VP2 | VP3 | VP4 | VP5 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | VP1 | WP1 | DEMORA EN ENTREGA DE SOLAQUEO |  |  |  |  | 1GHP2 | 1GHP3 | 1GHP4 | 1GHP5 | 1GHP6 | 1GHP7 | 1GHP8 | atraso por forjado escaleras y enchape de area comun |  |  |  |  | 2GHP2 | 2GHP3 | 2GHP4 | 2GHP5 | 2GHP6 | 2GHP7 | 2GHP8 | 3GHP2 | 3GHP3 | 3GHP4 | 3GHP5 | 3GHP6 | 3GHP7 | 3GHP8 | 1GHP1 | 2GHP1 | 3GHP1 |  | CP2-S1 | CP2-S2 | CP2-S3 | CP2-S4 | CP3-S1 | CP3-S2 |  |  |  | CP3-S3 | CP3-S4 | CP4-S1 | CP4-S2 | CP4-S3 | CP4-S4 |  | CP5-S1 | CP5-S2 | CP5-S3 | CP5-S4 | CP6-S1 | CP6-S2 |  | CP6-S3 | CP6-S4 | CP7-S1 | CP7-S2 | CP7-S3 | CP7-S4 |  | CP8-S1 | CP8-S2 | CP8-S3 | CP8-S4 | CP9-S1 | CP9-S2 |  | CP9-S3 | CP9-S4 | CP10-S1 | CP10-S2 | CP10-S3 | CP10-S4 |  | CP11-S1 | CP11-S2 | CP11-S3 | CP11-S4 | CP12-S1 | CP12-S2 | CP12-S3 | CP12-S4 | CP13-S1 | CP13-S2 | CP13-S3 | CP13-S4 | CP14-S1 | CP14-S2 | CP14-S3 | CP14-S4 | CP15-S1 | CP15-S2 | CP15-S3 | CP15-S4 | CP1-S1 | CP1-S2 | CP1-S3 | CP1-S4 | CP1-S5 | CP1-S6 | CP1-S7 | CP1-S8
PRIMERA CAPA DE EMPASTE GRUESO |  | 1TUP2 | 1TUP3 | 1TUP4 | 1TUP5 | 2TUP2 | ESTAMOS A PELO CON EL LEVANTAMIENTO DE OBS DE CASCO Y EL INGRESO A IMPRIMACION, SE AVISO CON TIEMPO PARA QUE REVISEN | PARALIZACION |  | 2TUP3 | 2TUP4 | PARALIZACION POR CASCO | [5 empty] | 2TUP5 | 3TUP2 | 3TUP3 | PARO POR APOYO TREN DE ENTREGAS |  | 3TUP4 | 3TUP5 | 1RSP2 | 1RSP3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1RSP4 | 1RSP5 | 2RSP2 | 2RSP3 | 2RSP4 | 2RSP5 | 3RSP2 | 3RSP3 | 3RSP4 | 3RSP5 | 1TUP1 | 2TUP1 | 3TUP1 | 1RSP1 | 2RSP1 | 3RSP1 | [9 empty] | VP2 | VP3 | VP4 | VP5 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | VP1 | WP1 | [5 empty] | 1GHP2 | 1GHP3 | 1GHP4 | 1GHP5 | 1GHP6 | 1GHP7 | [5 empty] | 1GHP8 | 2GHP2 | 2GHP3 | 2GHP4 | 2GHP5 | 2GHP6 | 2GHP7 | 2GHP8 | 3GHP2 | 3GHP3 | 3GHP4 | 3GHP5 | 3GHP6 | 3GHP7 | 3GHP8 | 1GHP1 | 2GHP1 | 3GHP1 |  | CP2-S1 | CP2-S2 | CP2-S3 | CP2-S4 | CP3-S1 |  |  |  | CP3-S2 | CP3-S3 | CP3-S4 | CP4-S1 | CP4-S2 | CP4-S3 |  | CP4-S4 | CP5-S1 | CP5-S2 | CP5-S3 | CP5-S4 | CP6-S1 |  | CP6-S2 | CP6-S3 | CP6-S4 | CP7-S1 | CP7-S2 | CP7-S3 |  | CP7-S4 | CP8-S1 | CP8-S2 | CP8-S3 | CP8-S4 | CP9-S1 |  | CP9-S2 | CP9-S3 | CP9-S4 | CP10-S1 | CP10-S2 | CP10-S3 |  | CP10-S4 | CP11-S1 | CP11-S2 | CP11-S3 | CP11-S4 | CP12-S1 | CP12-S2 | CP12-S3 | CP12-S4 | CP13-S1 | CP13-S2 | CP13-S3 | CP13-S4 | CP14-S1 | CP14-S2 | CP14-S3 | CP14-S4 | CP15-S1 | CP15-S2 | CP15-S3 | CP15-S4 | CP1-S1 | CP1-S2 | CP1-S3 | CP1-S4 | CP1-S5 | CP1-S6 | CP1-S7 | CP1-S8
SEGUNDA CAPA DE EMPASTE GRUESO |  |  | 1TUP2 | 1TUP3 | 1TUP4 | 1TUP5 |  | 2TUP2 | PARALIZACION |  | 2TUP3 | PARALIZACION POR CASCO | [5 empty] | 2TUP4 | 2TUP5 | 3TUP2 |  |  | 3TUP3 | 3TUP4 | 3TUP5 | [18 empty] | 1RSP2 | 1RSP3 | 1RSP4 | 1RSP5 | 2RSP2 | 2RSP3 | 2RSP4 | 2RSP5 | 3RSP2 | 3RSP3 | 3RSP4 | 3RSP5 | 1TUP1 | 2TUP1 | 3TUP1 | 1RSP1 | 2RSP1 | 3RSP1 | [9 empty] | VP2 | VP3 | VP4 | VP5 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | VP1 | WP1 | [5 empty] | 1GHP2 | 1GHP3 | 1GHP4 | 1GHP5 | 1GHP6 | [5 empty] | 1GHP7 | 1GHP8 | 2GHP2 | 2GHP3 | 2GHP4 | 2GHP5 | 2GHP6 | 2GHP7 | 2GHP8 | 3GHP2 | 3GHP3 | 3GHP4 | 3GHP5 | 3GHP6 | 3GHP7 | 3GHP8 | 1GHP1 | 2GHP1 | 3GHP1 |  | CP2-S1 | CP2-S2 | CP2-S3 | CP2-S4 |  |  |  | CP3-S1 | CP3-S2 | CP3-S3 | CP3-S4 | CP4-S1 | CP4-S2 |  | CP4-S3 | CP4-S4 | CP5-S1 | CP5-S2 | CP5-S3 | CP5-S4 |  | CP6-S1 | CP6-S2 | CP6-S3 | CP6-S4 | CP7-S1 | CP7-S2 |  | CP7-S3 | CP7-S4 | CP8-S1 | CP8-S2 | CP8-S3 | CP8-S4 |  | CP9-S1 | CP9-S2 | CP9-S3 | CP9-S4 | CP10-S1 | CP10-S2 |  | CP10-S3 | CP10-S4 | CP11-S1 | CP11-S2 | CP11-S3 | CP11-S4 | CP12-S1 | CP12-S2 | CP12-S3 | CP12-S4 | CP13-S1 | CP13-S2 | CP13-S3 | CP13-S4 | CP14-S1 | CP14-S2 | CP14-S3 | CP14-S4 | CP15-S1 | CP15-S2 | CP15-S3 | CP15-S4 | CP1-S1 | CP1-S2 | CP1-S3 | CP1-S4 | CP1-S5 | CP1-S6 | CP1-S7 | CP1-S8
TERCERA CAPA DE EMPASTE FINO |  |  |  | 1TUP2 | 1TUP3 | 1TUP4 |  | 1TUP5 | 2TUP2 | PARALIZACION POR CASCO | [7 empty] | 2TUP3 | 2TUP4 | 2TUP5 |  |  | 3TUP2 | 3TUP3 | 3TUP4 | 3TUP5 | [18 empty] | 1RSP2 | 1RSP3 | 1RSP4 | 1RSP5 | 2RSP2 | 2RSP3 | 2RSP4 | 2RSP5 | 3RSP2 | 3RSP3 | 3RSP4 | 3RSP5 | 1TUP1 | 2TUP1 | 3TUP1 | 1RSP1 | 2RSP1 | 3RSP1 | [9 empty] | VP2 | VP3 | VP4 | VP5 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | VP1 | WP1 | [5 empty] | 1GHP2 | 1GHP3 | 1GHP4 | 1GHP5 | [5 empty] | 1GHP6 | 1GHP7 | 1GHP8 | 2GHP2 | 2GHP3 | 2GHP4 | 2GHP5 | 2GHP6 | 2GHP7 | 2GHP8 | 3GHP2 | 3GHP3 | 3GHP4 | 3GHP5 | 3GHP6 | 3GHP7 | 3GHP8 | 1GHP1 | 2GHP1 | 3GHP1 |  | CP2-S1 | CP2-S2 | CP2-S3 |  |  |  | CP2-S4 | CP3-S1 | CP3-S2 | CP3-S3 | CP3-S4 | CP4-S1 |  | CP4-S2 | CP4-S3 | CP4-S4 | CP5-S1 | CP5-S2 | CP5-S3 |  | CP5-S4 | CP6-S1 | CP6-S2 | CP6-S3 | CP6-S4 | CP7-S1 |  | CP7-S2 | CP7-S3 | CP7-S4 | CP8-S1 | CP8-S2 | CP8-S3 |  | CP8-S4 | CP9-S1 | CP9-S2 | CP9-S3 | CP9-S4 | CP10-S1 |  | CP10-S2 | CP10-S3 | CP10-S4 | CP11-S1 | CP11-S2 | CP11-S3 | CP11-S4 | CP12-S1 | CP12-S2 | CP12-S3 | CP12-S4 | CP13-S1 | CP13-S2 | CP13-S3 | CP13-S4 | CP14-S1 | CP14-S2 | CP14-S3 | CP14-S4 | CP15-S1 | CP15-S2 | CP15-S3 | CP15-S4 | CP1-S1 | CP1-S2 | CP1-S3 | CP1-S4 | CP1-S5 | CP1-S6 | CP1-S7 | CP1-S8
[101 empty] | TERMINO DE H1 | [8 empty] | TERMINO DE H2
COLOCACION DE MARCOS DE VENTANAS Y MAMPARAS CON PROTECCION |  |  |  |  | 1TUP2 | 1TUP3 |  | 1TUP4 | 1TUP5 | 2TUP2 | PARALIZACION POR CASCO | [7 empty] | 2TUP3 | 2TUP4 | 2TUP5 | 3TUP2 | 3TUP3 | 3TUP4 | 3TUP5 | [21 empty] | 1RSP2 | 1RSP3 | 1RSP4 | 1RSP5 | 2RSP2 | 2RSP3 | 2RSP4 | 2RSP5 | 3RSP2 | 3RSP3 | 3RSP4 | 3RSP5 | 1TUP1 | 2TUP1 | 3TUP1 | 1RSP1 | 2RSP1 | 3RSP1 | [8 empty] | VP2 | VP3 | VP4 | VP5 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | VP1 | WP1 | [14 empty] | INICIO TARDIO DE PARTIDA POR FALTA DE PERSONAL HPD | [9 empty] | 1GHP2 | 1GHP3 | 1GHP4 | 1GHP5 | 1GHP6 | 1GHP7 | 1GHP8 | 2GHP2 | 2GHP3 |  | 2GHP4 | 2GHP5 | 2GHP6 |  |  |  | 2GHP7 | 2GHP8 | 3GHP2 | 3GHP3 | 3GHP4 | 3GHP5 |  | 3GHP6 | 3GHP7 | 3GHP8 | 1GHP1 | 2GHP1 | 3GHP1 |  | C201 | C202 | C203 | C204 | C205 | C301 |  | C302 | C303 | C304 | C305 | C401 | C402 |  | C403 | C404 | C-405/501 | C-502/503 | C-504/505 | C-601/602 |  | C-603/604 | C-605/701 | C-702/703 | C-704/705 | C801/802 | C-803/804 | C-805/901 | C-902/903 | C-904/905 | C-1001/1002 | C-1003/1004 | C-1005/1101 | C-1102/1103 | C-1104/1105 | C-1201/1202 | C-1203/1204 | C-1205/1301 | C-1302/1303 | C-1304/1305 | C-1401/1402 | C-1403/1404 | C1405/1501 | C-1502/1503 | C-1504/1505
Colocar marcos sellados y masillados /resanes por instalción PUERTAS | [5 empty] | 1TUP2 |  | 1TUP3 | 1TUP4 | 1TUP5 | 2TUP2 | PARALIZACION POR CASCO | [7 empty] | 2TUP3 | 2TUP4 | 2TUP5 | 3TUP2 | 3TUP3 | 3TUP4 | 3TUP5 | [18 empty] | 1RSP2 | 1RSP3 | 1RSP4 | 1RSP5 | 2RSP2 | 2RSP3 | 2RSP4 | 2RSP5 | 3RSP2 | 3RSP3 | 3RSP4 | 3RSP5 | 1TUP1 | 2TUP1 | 3TUP1 | 1RSP1 | 2RSP1 | 3RSP1 | [11 empty] | VP2 | VP3 | VP4 | VP5 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | VP1 | WP1 | [7 empty] | 1GHP2 | 1GHP3 | 1GHP4 | 1GHP5 | 1GHP6 | 1GHP7 | 1GHP8 | 2GHP2 | 2GHP3 | 2GHP4 | 2GHP5 | 2GHP6 | 2GHP7 | 2GHP8 | 3GHP2 | 3GHP3 | 3GHP4 | 3GHP5 | 3GHP6 | 3GHP7 | 3GHP8 | 1GHP1 | 2GHP1 | 3GHP1 | [23 empty] | C201 | C202 | C203 | C204 | C205 |  | C301 | C302 | C303 | C304 | C305 | C401 |  | C402 | C403 | C404 | C-405/501 | C-502/503 | C-504/505 |  | C-601/602 | C-603/604 | C-605/701 | C-702/703 | C-704/705 | C801/802 | C-803/804 | C-805/901 | C-902/903 | C-904/905 | C-1001/1002 | C-1003/1004 | C-1005/1101 | C-1102/1103 | C-1104/1105 | C-1201/1202 | C-1203/1204 | C-1205/1301 | C-1302/1303 | C-1304/1305 | C-1401/1402 | C-1403/1404 | C1405/1501 | C-1502/1503 | C-1504/1505
Presentar hojas con hueco de chapa, encuadre, Colgado de hojas | [7 empty] | 1TUP2 | 1TUP3 | 1TUP4 | 1TUP5 | PARALIZACION POR CASCO | [7 empty] | 2TUP2 | 2TUP3 | 2TUP4 | 2TUP5 | 3TUP2 | 3TUP3 | 3TUP4 | 3TUP5 | [21 empty] | 1RSP2 | 1RSP3 | 1RSP4 | 1RSP5 | 2RSP2 | 2RSP3 | 2RSP4 | 2RSP5 | 3RSP2 | 3RSP3 | 3RSP4 | 3RSP5 | 1TUP1 | 2TUP1 | 3TUP1 | 1RSP1 | 2RSP1 | 3RSP1 | [8 empty] | VP2 | VP3 | VP4 | VP5 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | VP1 | WP1 | [7 empty] | 1GHP2 | 1GHP3 | 1GHP4 | 1GHP5 | 1GHP6 | 1GHP7 | 1GHP8 | 2GHP2 | 2GHP3 | 2GHP4 | 2GHP5 | 2GHP6 | 2GHP7 | 2GHP8 | 3GHP2 | 3GHP3 | 3GHP4 | 3GHP5 | 3GHP6 | 3GHP7 | 3GHP8 | 1GHP1 | 2GHP1 | 3GHP1 | [22 empty] | C201 | C202 | C203 | C204 | C205 |  | C301 | C302 | C303 | C304 | C305 | C401 |  | C402 | C403 | C404 | C-405/501 | C-502/503 | C-504/505 |  | C-601/602 | C-603/604 | C-605/701 | C-702/703 | C-704/705 | C801/802 | C-803/804 | C-805/901 | C-902/903 | C-904/905 | C-1001/1002 | C-1003/1004 | C-1005/1101 | C-1102/1103 | C-1104/1105 | C-1201/1202 | C-1203/1204 | C-1205/1301 | C-1302/1303 | C-1304/1305 | C-1401/1402 | C-1403/1404 | C1405/1501 | C-1502/1503 | C-1504/1505
ESCARCHADO DE TECHOS | [20 empty] | SE AVERIO LA COMPRESORA |  |  | 1TUP2 | 1TUP3 | 1TUP4 | 1TUP5 | 2TUP2 | 2TUP3 | 2TUP4 | 2TUP5 | 3TUP2 | 3TUP3 | 3TUP4 | 3TUP5 | [15 empty] | 1RSP2 | 1RSP3 | 1RSP4 | 1RSP5 | 2RSP2 | 2RSP3 | 2RSP4 | 2RSP5 | 3RSP2 | 3RSP3 | 3RSP4 | 3RSP5 | 1TUP1 | 2TUP1 | 3TUP1 | 1RSP1 | 2RSP1 | 3RSP1 | [7 empty] | VP2 | VP3 | VP4 | VP5 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | VP1 | WP1 | [6 empty] | 1GHP3 3GHP5 3GHP4: 1GHP2; 1GHP4 3GHP6 3GHP5: 1GHP3; 1GHP5 3GHP7 3GHP6: 1GHP4; 1GHP6 3GHP8 3GHP7: 1GHP5; 1GHP7 1GHP1 3GHP8: 1GHP6; 1GHP8 2GHP1 1GHP1: 1GHP7; 2GHP2 3GHP1 2GHP1: 1GHP8; 2GHP2 3GHP1 3GHP1: 2GHP2 |  | 2GHP3 | 2GHP4 | 2GHP5 |  |  |  | 2GHP6 | 2GHP7 | 2GHP8 | 3GHP2 | 3GHP3 | 3GHP4 |  | 3GHP5 | 3GHP6 | 3GHP7 | 3GHP8 | 1GHP1 | 2GHP1 |  | 3GHP1 |  | C201 | C202 | C203 | C204 |  | C205 | C301 | C302 | C303 | C304 | C305 |  | C401 | C402 | C403 | C404 | C-405/501 | C-502/503 |  | C-504/505 | C-601/602 | C-603/604 | C-605/701 | C-702/703 | C-704/705 | C801/802 | C-803/804 | C-805/901 | C-902/903 | C-904/905 | C-1001/1002 | C-1003/1004 | C-1005/1101 | C-1102/1103 | C-1104/1105 | C-1201/1202 | C-1203/1204 | C-1205/1301 | C-1302/1303 | C-1304/1305 | C-1401/1402 | C-1403/1404 | C1405/1501 | C-1502/1503 | C-1504/1505
Presentar hojas de ventanas y mamparas | [9 empty] | 1TUP2 | 1TUP3 | PARALIZACION POR CASCO | [7 empty] | 1TUP4 | 1TUP5 | 2TUP2 | 2TUP3 | 2TUP4 | 2TUP5 | 3TUP2 | 3TUP3 | 3TUP4 | 3TUP5 | [22 empty] | 1RSP2 | 1RSP3 | 1RSP4 | 1RSP5 | 2RSP2 | 2RSP3 | 2RSP4 | 2RSP5 | 3RSP2 | 3RSP3 | 3RSP4 | 3RSP5 | 1TUP1 | 2TUP1 | 3TUP1 | 1RSP1 | 2RSP1 | 3RSP1 | [7 empty] | VP2 | VP3 | VP4 | VP5 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | VP1 | WP1 | [5 empty] | 1GHP4 3GHP6 3GHP5: 1GHP2; 1GHP5 3GHP7 3GHP6: 1GHP3; 1GHP6 3GHP8 3GHP7: 1GHP4; 1GHP7 1GHP1 3GHP8: 1GHP5; 1GHP8 2GHP1 1GHP1: 1GHP6; 2GHP2 3GHP1 2GHP1: 1GHP7; 2GHP2 3GHP1 3GHP1: 1GHP8 |  | 2GHP2 | 2GHP3 | 2GHP4 |  |  |  | 2GHP5 | 2GHP6 | 2GHP7 | 2GHP8 | 3GHP2 | 3GHP3 |  | 3GHP4 | 3GHP5 | 3GHP6 | 3GHP7 | 3GHP8 | 1GHP1 |  | 2GHP1 | 3GHP1 |  | C201 | C202 | C203 |  | C204 | C205 | C301 | C302 | C303 | C304 |  | C305 | C401 | C402 | C403 | C404 | C-405/501 |  | C-502/503 | C-504/505 | C-601/602 | C-603/604 | C-605/701 | C-702/703 | C-704/705 | C801/802 | C-803/804 | C-805/901 | C-902/903 | C-904/905 | C-1001/1002 | C-1003/1004 | C-1005/1101 | C-1102/1103 | C-1104/1105 | C-1201/1202 | C-1203/1204 | C-1205/1301 | C-1302/1303 | C-1304/1305 | C-1401/1402 | C-1403/1404 | C1405/1501 | C-1502/1503 | C-1504/1505
Colgado de puerta principal con chapa y tope / colocar formato de ingreso a deptos. | [11 empty] | PARALIZACION POR CASCO | [8 empty] | 1TUP2 | 1TUP3 | 1TUP4 | 1TUP5 | 2TUP2 | 2TUP3 | 2TUP4 | 2TUP5 | 3TUP2 | 3TUP3 | 3TUP4 | 3TUP5 | [20 empty] | 1RSP2 | 1RSP3 | 1RSP4 | 1RSP5 | 2RSP2 | 2RSP3 | 2RSP4 | 2RSP5 | 3RSP2 | 3RSP3 | 3RSP4 | 3RSP5 | 1TUP1 | 2TUP1 | 3TUP1 | 1RSP1 | 2RSP1 | 3RSP1 | [7 empty] | VP2 | VP3 | VP4 | VP5 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | VP1 | WP1 |  |  |  |  | INICIO TARDIO DE PARTIDA POR FALTA DE PERSONAL HPD 3GHP3 3GHP2: 1TUP1; 1GHP2 3GHP4 3GHP3: 2TUP1; 1GHP3 3GHP5 3GHP4: 3TUP1; 1GHP4 3GHP6 3GHP5: 1GHP2; 1GHP5 3GHP7 3GHP6: 1GHP3; 1GHP6 3GHP8 3GHP7: 1GHP4; 1GHP7 1GHP1 3GHP8: 1GHP5; 1GHP8 2GHP1 1GHP1: 1GHP6; 2GHP2 3GHP1 2GHP1: 1GHP7; 2GHP2 3GHP1 3GHP1: 1GHP8 |  | 2GHP2 | 2GHP3 | 2GHP4 |  |  |  | 2GHP5 | 2GHP6 | 2GHP7 | 2GHP8 | 3GHP2 | 3GHP3 |  | 3GHP4 | 3GHP5 | 3GHP6 | 3GHP7 | 3GHP8 | 1GHP1 |  | 2GHP1 | 3GHP1 |  |  | C201 | C202 |  | C203 | C204 | C205 | C301 | C302 | C303 |  | C304 | C305 | C401 | C402 | C403 | C404 |  | C-405/501 | C-502/503 | C-504/505 | C-601/602 | C-603/604 | C-605/701 | C-702/703 | C-704/705 | C801/802 | C-803/804 | C-805/901 | C-902/903 | C-904/905 | C-1001/1002 | C-1003/1004 | C-1005/1101 | C-1102/1103 | C-1104/1105 | C-1201/1202 | C-1203/1204 | C-1205/1301 | C-1302/1303 | C-1304/1305 | C-1401/1402 | C-1403/1404 | C1405/1501 | C-1502/1503 | C-1504/1505
Lijado y sellado solo de cocinas, baños y terraza /desvaste de chinchones | [21 empty] | 1TUP2 | 1TUP3 | 1TUP4 | 1TUP5 | 2TUP2 | 2TUP3 | [20 empty] | 2TUP4 | 2TUP5 | 3TUP2 | 3TUP3 | 3TUP4 | 3TUP5 | 1RSP2 | 1RSP3 | 1RSP4 | 1RSP5 | 2RSP2 | 2RSP3 | 2RSP4 | 2RSP5 | 3RSP2 | 3RSP3 | 3RSP4 | 3RSP5 | 1TUP1 | 2TUP1 | 3TUP1 | 1RSP1 | 2RSP1 | 3RSP1 | [7 empty] | VP2 | VP3 | VP4 | VP5 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | VP1 | WP1 |  |  |  | 1GHP4 3GHP6 3GHP5: 1GHP2; 1GHP5 3GHP7 3GHP6: 1GHP3; 1GHP6 3GHP8 3GHP7: 1GHP4; 1GHP7 1GHP1 3GHP8: 1GHP5; 1GHP8 2GHP1 1GHP1: 1GHP6; 2GHP2 3GHP1 2GHP1: 1GHP7; 2GHP2 3GHP1 3GHP1: 1GHP8 |  | 2GHP2 | 2GHP3 | 2GHP4 |  |  |  | 2GHP5 | 2GHP6 | 2GHP7 | 2GHP8 | 3GHP2 | 3GHP3 |  | 3GHP4 | 3GHP5 | 3GHP6 | 3GHP7 | 3GHP8 | 1GHP1 |  | 2GHP1 | 3GHP1 |  |  |  | C201 |  | C202 | C203 | C204 | C205 | C301 | C302 |  | C303 | C304 | C305 | C401 | C402 | C403 |  | C404 | C-405/501 | C-502/503 | C-504/505 | C-601/602 | C-603/604 | C-605/701 | C-702/703 | C-704/705 | C801/802 | C-803/804 | C-805/901 | C-902/903 | C-904/905 | C-1001/1002 | C-1003/1004 | C-1005/1101 | C-1102/1103 | C-1104/1105 | C-1201/1202 | C-1203/1204 | C-1205/1301 | C-1302/1303 | C-1304/1305 | C-1401/1402 | C-1403/1404 | C1405/1501 | C-1502/1503 | C-1504/1505
1° CAPA DE PINTURA LATEX EN COCINAS, BAÑOS Y TERRAZAS | [42 empty] | 1TUP2 | 1TUP3 | 1TUP4 | 1TUP5 | 2TUP2 | 2TUP3 | 2TUP4 | 2TUP5 | 3TUP2 | 3TUP3 | 3TUP4 | 3TUP5 | 1RSP2 | 1RSP3 | 1RSP4 | 1RSP5 | 2RSP2 | 2RSP3 | 2RSP4 | 2RSP5 | 3RSP2 | 3RSP3 | 3RSP4 | 3RSP5 | 1TUP1 | 2TUP1 | 3TUP1 | 1RSP1 | 2RSP1 | 3RSP1 | [7 empty] | VP2 | VP3 | VP4 | VP5 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | VP1 | WP1 |  |  | 1GHP5 3GHP7 3GHP6: 1GHP2; 1GHP6 3GHP8 3GHP7: 1GHP3; 1GHP7 1GHP1 3GHP8: 1GHP4; 1GHP8 2GHP1 1GHP1: 1GHP5; 2GHP2 3GHP1 2GHP1: 1GHP6; 2GHP2 3GHP1 3GHP1: 1GHP7 |  | 1GHP8 | 2GHP2 | 2GHP3 |  |  |  | 2GHP4 | 2GHP5 | 2GHP6 | 2GHP7 | 2GHP8 | 3GHP2 |  | 3GHP3 | 3GHP4 | 3GHP5 | 3GHP6 | 3GHP7 | 3GHP8 |  | 1GHP1 | 2GHP1 | 3GHP1 |  |  |  |  | C201 | C202 | C203 | C204 | C205 | C301 |  | C302 | C303 | C304 | C305 | C401 | C402 |  | C403 | C404 | C-405/501 | C-502/503 | C-504/505 | C-601/602 | C-603/604 | C-605/701 | C-702/703 | C-704/705 | C801/802 | C-803/804 | C-805/901 | C-902/903 | C-904/905 | C-1001/1002 | C-1003/1004 | C-1005/1101 | C-1102/1103 | C-1104/1105 | C-1201/1202 | C-1203/1204 | C-1205/1301 | C-1302/1303 | C-1304/1305 | C-1401/1402 | C-1403/1404 | C1405/1501 | C-1502/1503 | C-1504/1505
1erRemasillado de marcos y hojas | [36 empty] | 1TUP2 | 1TUP3 | 1TUP4 | 1TUP5 | 2TUP2 | 2TUP3 | 2TUP4 | 2TUP5 | 3TUP2 | 3TUP3 | 3TUP4 | 3TUP5 | 1RSP2 | 1RSP3 | 1RSP4 | 1RSP5 | 2RSP2 | 2RSP3 | 2RSP4 | 2RSP5 | 3RSP2 | 3RSP3 | 3RSP4 | 3RSP5 | 1TUP1 | 2TUP1 | 3TUP1 | 1RSP1 | 2RSP1 | 3RSP1 | [7 empty] | VP2 | VP3 | VP4 | VP5 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | VP1 | WP1 | [8 empty] | INICIO TARDIO DE PARTIDA POR FALTA DE PERSONAL HPD 2GHP7 2GHP6: 1GHP2; INICIO TARDIO DE PARTIDA POR FALTA DE PERSONAL HPD 2GHP8 2GHP7: 1GHP3; INICIO TARDIO DE PARTIDA POR FALTA DE PERSONAL HPD 3GHP2 2GHP8: 1GHP4; INICIO TARDIO DE PARTIDA POR FALTA DE PERSONAL HPD 3GHP3 3GHP2: 1GHP5; 1GHP2 3GHP4 3GHP3: 1GHP6; 1GHP3 3GHP5 3GHP4: 1GHP7; 1GHP4 3GHP6 3GHP5: 1GHP8; 1GHP5 3GHP7 3GHP6: 2GHP2; 1GHP6 3GHP8 3GHP7: 2GHP3; 1GHP7 1GHP1 3GHP8: 2GHP4; 1GHP8 2GHP1 1GHP1: 2GHP5; 2GHP2 3GHP1 2GHP1: 2GHP6; 2GHP2 3GHP1 3GHP1: 2GHP7 |  | 2GHP8 | 3GHP2 | 3GHP3 |  |  |  | 3GHP4 | 3GHP5 | 3GHP6 | 3GHP7 | 3GHP8 | 1GHP1 |  | 2GHP1 | 3GHP1 | [12 empty] | C201 | C202 | C203 | C204 | C205 | C301 |  | C302 | C303 | C304 | C305 | C401 | C402 |  | C403 | C404 | C-405/501 | C-502/503 | C-504/505 | C-601/602 | C-603/604 | C-605/701 | C-702/703 | C-704/705 | C801/802 | C-803/804 | C-805/901 | C-902/903 | C-904/905 | C-1001/1002 | C-1003/1004 | C-1005/1101 | C-1102/1103 | C-1104/1105 | C-1201/1202 | C-1203/1204 | C-1205/1301 | C-1302/1303 | C-1304/1305 | C-1401/1402 | C-1403/1404 | C1405/1501 | C-1502/1503 | C-1504/1505
1er Lijado de marcos y hojas | [37 empty] | 1TUP2 | 1TUP3 | 1TUP4 | 1TUP5 | 2TUP2 | 2TUP3 | 2TUP4 | 2TUP5 | 3TUP2 | 3TUP3 | 3TUP4 | 3TUP5 | 1RSP2 | 1RSP3 | 1RSP4 | 1RSP5 | 2RSP2 | 2RSP3 | 2RSP4 | 2RSP5 | 3RSP2 | 3RSP3 | 3RSP4 | 3RSP5 | 1TUP1 | 2TUP1 | 3TUP1 | 1RSP1 | 2RSP1 | 3RSP1 | [7 empty] | VP2 | VP3 | VP4 | VP5 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | VP1 | WP1 | [7 empty] | INICIO TARDIO DE PARTIDA POR FALTA DE PERSONAL HPD 2GHP8 2GHP7: 1GHP2; INICIO TARDIO DE PARTIDA POR FALTA DE PERSONAL HPD 3GHP2 2GHP8: 1GHP3; INICIO TARDIO DE PARTIDA POR FALTA DE PERSONAL HPD 3GHP3 3GHP2: 1GHP4; 1GHP2 3GHP4 3GHP3: 1GHP5; 1GHP3 3GHP5 3GHP4: 1GHP6; 1GHP4 3GHP6 3GHP5: 1GHP7; 1GHP5 3GHP7 3GHP6: 1GHP8; 1GHP6 3GHP8 3GHP7: 2GHP2; 1GHP7 1GHP1 3GHP8: 2GHP3; 1GHP8 2GHP1 1GHP1: 2GHP4; 2GHP2 3GHP1 2GHP1: 2GHP5; 2GHP2 3GHP1 3GHP1: 2GHP6 |  | 2GHP7 | 2GHP8 | 3GHP2 |  |  |  | 3GHP3 | 3GHP4 | 3GHP5 | 3GHP6 | 3GHP7 | 3GHP8 |  | 1GHP1 | 2GHP1 | 3GHP1 | [12 empty] | C201 | C202 | C203 | C204 | C205 |  | C301 | C302 | C303 | C304 | C305 | C401 |  | C402 | C403 | C404 | C-405/501 | C-502/503 | C-504/505 | C-601/602 | C-603/604 | C-605/701 | C-702/703 | C-704/705 | C801/802 | C-803/804 | C-805/901 | C-902/903 | C-904/905 | C-1001/1002 | C-1003/1004 | C-1005/1101 | C-1102/1103 | C-1104/1105 | C-1201/1202 | C-1203/1204 | C-1205/1301 | C-1302/1303 | C-1304/1305 | C-1401/1402 | C-1403/1404 | C1405/1501 | C-1502/1503 | C-1504/1505
1ra Capa de pintura Oleo en marcos y hojas | [38 empty] | 1TUP2 | 1TUP3 | 1TUP4 | 1TUP5 | 2TUP2 | 2TUP3 | 2TUP4 | 2TUP5 | 3TUP2 | 3TUP3 | 3TUP4 | 3TUP5 | 1RSP2 | 1RSP3 | 1RSP4 | 1RSP5 | 2RSP2 | 2RSP3 | 2RSP4 | 2RSP5 | 3RSP2 | 3RSP3 | 3RSP4 | 3RSP5 | 1TUP1 | 2TUP1 | 3TUP1 | 1RSP1 | 2RSP1 | 3RSP1 | [7 empty] | VP2 | VP3 | VP4 | VP5 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | VP1 | WP1 | [6 empty] | INICIO TARDIO DE PARTIDA POR FALTA DE PERSONAL HPD 3GHP2 2GHP8: 1GHP2; INICIO TARDIO DE PARTIDA POR FALTA DE PERSONAL HPD 3GHP3 3GHP2: 1GHP3; 1GHP2 3GHP4 3GHP3: 1GHP4; 1GHP3 3GHP5 3GHP4: 1GHP5; 1GHP4 3GHP6 3GHP5: 1GHP6; 1GHP5 3GHP7 3GHP6: 1GHP7; 1GHP6 3GHP8 3GHP7: 1GHP8; 1GHP7 1GHP1 3GHP8: 2GHP2; 1GHP8 2GHP1 1GHP1: 2GHP3; 2GHP2 3GHP1 2GHP1: 2GHP4; 2GHP2 3GHP1 3GHP1: 2GHP5 |  | 2GHP6 | 2GHP7 | 2GHP8 |  |  |  | 3GHP2 | 3GHP3 | 3GHP4 | 3GHP5 | 3GHP6 | 3GHP7 |  | 3GHP8 | 1GHP1 | 2GHP1 | 3GHP1 | [12 empty] | C201 | C202 | C203 | C204 |  | C205 | C301 | C302 | C303 | C304 | C305 |  | C401 | C402 | C403 | C404 | C-405/501 | C-502/503 | C-504/505 | C-601/602 | C-603/604 | C-605/701 | C-702/703 | C-704/705 | C801/802 | C-803/804 | C-805/901 | C-902/903 | C-904/905 | C-1001/1002 | C-1003/1004 | C-1005/1101 | C-1102/1103 | C-1104/1105 | C-1201/1202 | C-1203/1204 | C-1205/1301 | C-1302/1303 | C-1304/1305 | C-1401/1402 | C-1403/1404 | C1405/1501 | C-1502/1503 | C-1504/1505
2do Remasillado de marcos y hojas | [39 empty] | 1TUP2 | 1TUP3 | 1TUP4 | 1TUP5 | 2TUP2 | 2TUP3 | 2TUP4 | 2TUP5 | 3TUP2 | 3TUP3 | 3TUP4 | 3TUP5 | 1RSP2 | 1RSP3 | 1RSP4 | 1RSP5 | 2RSP2 | 2RSP3 | 2RSP4 | 2RSP5 | 3RSP2 | 3RSP3 | 3RSP4 | 3RSP5 | 1TUP1 | 2TUP1 | 3TUP1 | 1RSP1 | 2RSP1 | 3RSP1 | [7 empty] | VP2 | VP3 | VP4 | VP5 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | VP1 | WP1 | [5 empty] | INICIO TARDIO DE PARTIDA POR FALTA DE PERSONAL HPD 3GHP3 3GHP2: 1GHP2; 1GHP2 3GHP4 3GHP3: 1GHP3; 1GHP3 3GHP5 3GHP4: 1GHP4; 1GHP4 3GHP6 3GHP5: 1GHP5; 1GHP5 3GHP7 3GHP6: 1GHP6; 1GHP6 3GHP8 3GHP7: 1GHP7; 1GHP7 1GHP1 3GHP8: 1GHP8; 1GHP8 2GHP1 1GHP1: 2GHP2; 2GHP2 3GHP1 2GHP1: 2GHP3; 2GHP2 3GHP1 3GHP1: 2GHP4 |  | 2GHP5 | 2GHP6 | 2GHP7 |  |  |  | 2GHP8 | 3GHP2 | 3GHP3 | 3GHP4 | 3GHP5 | 3GHP6 |  | 3GHP7 | 3GHP8 | 1GHP1 | 2GHP1 | 3GHP1 | [12 empty] | C201 | C202 | C203 |  | C204 | C205 | C301 | C302 | C303 | C304 |  | C305 | C401 | C402 | C403 | C404 | C-405/501 | C-502/503 | C-504/505 | C-601/602 | C-603/604 | C-605/701 | C-702/703 | C-704/705 | C801/802 | C-803/804 | C-805/901 | C-902/903 | C-904/905 | C-1001/1002 | C-1003/1004 | C-1005/1101 | C-1102/1103 | C-1104/1105 | C-1201/1202 | C-1203/1204 | C-1205/1301 | C-1302/1303 | C-1304/1305 | C-1401/1402 | C-1403/1404 | C1405/1501 | C-1502/1503 | C-1504/1505
2do Lijado del remasillado de marcos y hojas | [40 empty] | 1TUP2 | 1TUP3 | 1TUP4 | 1TUP5 | 2TUP2 | 2TUP3 | 2TUP4 | 2TUP5 | 3TUP2 | 3TUP3 | 3TUP4 | 3TUP5 | 1RSP2 | 1RSP3 | 1RSP4 | 1RSP5 | 2RSP2 | 2RSP3 | 2RSP4 | 2RSP5 | 3RSP2 | 3RSP3 | 3RSP4 | 3RSP5 | 1TUP1 | 2TUP1 | 3TUP1 | 1RSP1 | 2RSP1 | 3RSP1 | [7 empty] | VP2 | VP3 | VP4 | VP5 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | VP1 | WP1 |  |  |  |  | 1GHP2 3GHP4 3GHP3: 1GHP2; 1GHP3 3GHP5 3GHP4: 1GHP3; 1GHP4 3GHP6 3GHP5: 1GHP4; 1GHP5 3GHP7 3GHP6: 1GHP5; 1GHP6 3GHP8 3GHP7: 1GHP6; 1GHP7 1GHP1 3GHP8: 1GHP7; 1GHP8 2GHP1 1GHP1: 1GHP8; 2GHP2 3GHP1 2GHP1: 2GHP2; 2GHP2 3GHP1 3GHP1: 2GHP3 |  | 2GHP4 | 2GHP5 | 2GHP6 |  |  |  | 2GHP7 | 2GHP8 | 3GHP2 | 3GHP3 | 3GHP4 | 3GHP5 |  | 3GHP6 | 3GHP7 | 3GHP8 | 1GHP1 | 2GHP1 | 3GHP1 | [12 empty] | C201 | C202 |  | C203 | C204 | C205 | C301 | C302 | C303 |  | C304 | C305 | C401 | C402 | C403 | C404 | C-405/501 | C-502/503 | C-504/505 | C-601/602 | C-603/604 | C-605/701 | C-702/703 | C-704/705 | C801/802 | C-803/804 | C-805/901 | C-902/903 | C-904/905 | C-1001/1002 | C-1003/1004 | C-1005/1101 | C-1102/1103 | C-1104/1105 | C-1201/1202 | C-1203/1204 | C-1205/1301 | C-1302/1303 | C-1304/1305 | C-1401/1402 | C-1403/1404 | C1405/1501 | C-1502/1503 | C-1504/1505
2da Capa de pintura Oleo en marcos y hojas | [41 empty] | 1TUP2 | 1TUP3 | 1TUP4 | 1TUP5 | 2TUP2 | 2TUP3 | 2TUP4 | 2TUP5 | 3TUP2 | 3TUP3 | 3TUP4 | 3TUP5 | 1RSP2 | 1RSP3 | 1RSP4 | 1RSP5 | 2RSP2 | 2RSP3 | 2RSP4 | 2RSP5 | 3RSP2 | 3RSP3 | 3RSP4 | 3RSP5 | 1TUP1 | 2TUP1 | 3TUP1 | 1RSP1 | 2RSP1 | 3RSP1 | [7 empty] | VP2 | VP3 | VP4 | VP5 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | VP1 | WP1 |  |  |  | 1GHP3 3GHP5 3GHP4: 1GHP2; 1GHP4 3GHP6 3GHP5: 1GHP3; 1GHP5 3GHP7 3GHP6: 1GHP4; 1GHP6 3GHP8 3GHP7: 1GHP5; 1GHP7 1GHP1 3GHP8: 1GHP6; 1GHP8 2GHP1 1GHP1: 1GHP7; 2GHP2 3GHP1 2GHP1: 1GHP8; 2GHP2 3GHP1 3GHP1: 2GHP2 |  |  | 2GHP4 | 2GHP5 |  |  |  | 2GHP6 | 2GHP7 | 2GHP8 | 3GHP2 | 3GHP3 | 3GHP4 |  | 3GHP5 | 3GHP6 | 3GHP7 | 3GHP8 | 1GHP1 | 2GHP1 |  | 3GHP1 | [11 empty] | C201 |  | C202 | C203 | C204 | C205 | C301 | C302 |  | C303 | C304 | C305 | C401 | C402 | C403 | C404 | C-405/501 | C-502/503 | C-504/505 | C-601/602 | C-603/604 | C-605/701 | C-702/703 | C-704/705 | C801/802 | C-803/804 | C-805/901 | C-902/903 | C-904/905 | C-1001/1002 | C-1003/1004 | C-1005/1101 | C-1102/1103 | C-1104/1105 | C-1201/1202 | C-1203/1204 | C-1205/1301 | C-1302/1303 | C-1304/1305 | C-1401/1402 | C-1403/1404 | C1405/1501 | C-1502/1503 | C-1504/1505
Colgado de puertas interiores con tope y con chapa | [42 empty] | 1TUP2 | 1TUP3 | 1TUP4 | 1TUP5 | 2TUP2 | 2TUP3 | 2TUP4 | 2TUP5 | 3TUP2 | 3TUP3 | 3TUP4 | 3TUP5 | 1RSP2 | 1RSP3 | 1RSP4 | 1RSP5 | 2RSP2 | 2RSP3 | 2RSP4 | 2RSP5 | 3RSP2 | 3RSP3 | 3RSP4 | 3RSP5 | 1TUP1 | 2TUP1 | 3TUP1 | 1RSP1 | 2RSP1 | 3RSP1 | [7 empty] | VP2 | VP3 | VP4 | VP5 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | VP1 | WP1 | INSTALACION DE HOJAS NOVIX |  | 1GHP4 3GHP6 3GHP5: 1GHP2; 1GHP5 3GHP7 3GHP6: 1GHP3; 1GHP6 3GHP8 3GHP7: 1GHP4; 1GHP7 1GHP1 3GHP8: 1GHP5; 1GHP8 2GHP1 1GHP1: 1GHP6; 2GHP2 3GHP1 2GHP1: 1GHP7; 2GHP2 3GHP1 3GHP1: 1GHP8 |  | 2GHP2 | 2GHP3 | 2GHP4 |  |  |  | 2GHP5 | 2GHP6 | 2GHP7 | 2GHP8 | 3GHP2 | 3GHP3 |  | 3GHP4 | 3GHP5 | 3GHP6 | 3GHP7 | 3GHP8 | 1GHP1 |  | 2GHP1 | 3GHP1 | [12 empty] | C201 | C202 | C203 | C204 | C205 | C301 |  | C302 | C303 | C304 | C305 | C401 | C402 | C403 | C404 | C-405/501 | C-502/503 | C-504/505 | C-601/602 | C-603/604 | C-605/701 | C-702/703 | C-704/705 | C801/802 | C-803/804 | C-805/901 | C-902/903 | C-904/905 | C-1001/1002 | C-1003/1004 | C-1005/1101 | C-1102/1103 | C-1104/1105 | C-1201/1202 | C-1203/1204 | C-1205/1301 | C-1302/1303 | C-1304/1305 | C-1401/1402 | C-1403/1404 | C1405/1501 | C-1502/1503 | C-1504/1505
INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS. Perforación y colocación de registros y sumideros en baños y cocinas (con protección) | [47 empty] | 1TUP2 | 1TUP3 | 1TUP4 | 1TUP5 | 2TUP2 | 2TUP3 | 2TUP4 | 2TUP5 | 3TUP2 | 3TUP3 | 3TUP4 | 3TUP5 | 1RSP2 | 1RSP3 | 1RSP4 | 1RSP5 | 2RSP2 | 2RSP3 | 2RSP4 | 2RSP5 | 3RSP2 | 3RSP3 | 3RSP4 | 3RSP5 | 1TUP1 | 2TUP1 | 3TUP1 | 1RSP1 | 2RSP1 | 3RSP1 |  |  |  | VP2 | VP3 | VP4 | VP5 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | VP1 | WP1 | HABILITAR MATERIAL | INICIO TARDIO DE PARTIDA POR FALTA DE PERSONAL HPD 2GHP5 2GHP4: RETRASO POR FALTA DE TARUGOS; INICIO TARDIO DE PARTIDA POR FALTA DE PERSONAL HPD 3GHP3 3GHP2: SE RETRASO LLEGADA DE TARUGOS; 1GHP2 3GHP4 3GHP3: TORRE VW; 1GHP7 1GHP1 3GHP8: 1GHP2; 1GHP8 2GHP1 1GHP1: 1GHP3; 2GHP2 3GHP1 2GHP1: 1GHP4; 2GHP2 3GHP1 3GHP1: 1GHP5 |  | 1GHP6 | 1GHP7 | 1GHP8 |  |  |  | 2GHP2 | 2GHP3 | 2GHP4 | 2GHP5 | 2GHP6 | 2GHP7 |  | 2GHP8 | 3GHP2 | 3GHP3 | 3GHP4 | 3GHP5 | 3GHP6 |  | 3GHP7 | 3GHP8 | 1GHP1 | 2GHP1 | 3GHP1 |  |  |  |  | C201 | C202 | C203 | C204 |  | C205 | C301 | C302 | C303 | C304 | C305 |  | C401 | C402 | C403 | C404 | C-405/501 | C-502/503 | C-504/505 | C-601/602 | C-603/604 | C-605/701 | C-702/703 | C-704/705 | C801/802 | C-803/804 | C-805/901 | C-902/903 | C-904/905 | C-1001/1002 | C-1003/1004 | C-1005/1101 | C-1102/1103 | C-1104/1105 | C-1201/1202 | C-1203/1204 | C-1205/1301 | C-1302/1303 | C-1304/1305 | C-1401/1402 | C-1403/1404 | C1405/1501 | C-1502/1503 | C-1504/1505 | C-1401/1402 | C-1403/1404 | C1405/1501 | C-1502/1503 | C-1504/1505
Lijado de resanes y Sellado para colowall | [44 empty] | 1TUP2 | 1TUP3 | 1TUP4 | 1TUP5 | 2TUP2 | 2TUP3 | 2TUP4 | 2TUP5 | 3TUP2 | 3TUP3 | 3TUP4 | 3TUP5 | 1RSP2 | 1RSP3 | 1RSP4 | 1RSP5 | 2RSP2 | 2RSP3 | 2RSP4 | 2RSP5 | 3RSP2 | 3RSP3 | 3RSP4 | 3RSP5 | 1TUP1 | 2TUP1 | 3TUP1 | 1RSP1 | 2RSP1 | 3RSP1 |  |  | VP2 | VP3 | VP4 | VP5 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | VP1 | WP1 | [5 empty] | 1GHP4 3GHP6 3GHP5: 1GHP2; 1GHP5 3GHP7 3GHP6: 1GHP3; 1GHP6 3GHP8 3GHP7: 1GHP4; 1GHP7 1GHP1 3GHP8: 1GHP5; 1GHP8 2GHP1 1GHP1: 1GHP6; 2GHP2 3GHP1 2GHP1: 1GHP7; 2GHP2 3GHP1 3GHP1: 1GHP8 |  | 2GHP2 | 2GHP3 | 2GHP4 |  |  |  | 2GHP5 | 2GHP6 | 2GHP7 | 2GHP8 | 3GHP2 | 3GHP3 |  | 3GHP4 | 3GHP5 | 3GHP6 | 3GHP7 | 3GHP8 | 1GHP1 |  | 2GHP1 | 3GHP1 | [12 empty] | C201 | C202 | C203 | C204 | C205 | C301 |  | C302 | C303 | C304 | C305 | C401 | C402 | C403 | C404 | C-405/501 | C-502/503 | C-504/505 | C-601/602 | C-603/604 | C-605/701 | C-702/703 | C-704/705 | C801/802 | C-803/804 | C-805/901 | C-902/903 | C-904/905 | C-1001/1002 | C-1003/1004 | C-1005/1101 | C-1102/1103 | C-1104/1105 | C-1201/1202 | C-1203/1204 | C-1205/1301 | C-1302/1303 | C-1304/1305 | C-1401/1402 | C-1403/1404 | C1405/1501 | C-1502/1503 | C-1504/1505
MONTANTES ELECTRICAS - INTERCOM | [109 empty] | INICIO | [6 empty] | FIN DE MONTANTE VW | [7 empty] | FIN DE MONTANTES GH | [26 empty] | C201 | C202 | C203 | C204 | C205 |  | C301 | C302 | C303 | C304 | C305 | C401 | C402 | C403 | C404 | C-405/501 | C-502/503 | C-504/505 | C-601/602 | C-603/604 | C-605/701 | C-702/703 | C-704/705 | C801/802 | C-803/804 | C-805/901 | C-902/903 | C-904/905 | C-1001/1002 | C-1003/1004 | C-1005/1101 | C-1102/1103 | C-1104/1105 | C-1201/1202 | C-1203/1204 | C-1205/1301 | C-1302/1303 | C-1304/1305 | C-1401/1402 | C-1403/1404 | C1405/1501 | C-1502/1503 | C-1504/1505
COLOCACION DE PAPEL COLOWALL | [45 empty] | 1TUP2 | 1TUP3 | 1TUP4 | 1TUP5 | 2TUP2 | 2TUP3 | 2TUP4 | 2TUP5 | 3TUP2 | 3TUP3 | 3TUP4 | 3TUP5 | 1RSP2 | 1RSP3 | 1RSP4 | 1RSP5 | 2RSP2 | 2RSP3 | 2RSP4 | 2RSP5 | 3RSP2 | 3RSP3 | 3RSP4 | 3RSP5 | 1TUP1 | 2TUP1 | 3TUP1 | 1RSP1 | 2RSP1 | 3RSP1 | [21 empty] | VP2 | VP3 | VP4 | VP5 | WP5 | ATRASO POR FALTA DE PERSONAL |  |  |  | WP4 | WP3 | WP2 | VP1 | WP1 | 1GHP2 | 1GHP3 | 1GHP4 | 1GHP5 | 1GHP6 |  | 1GHP7 | 1GHP8 | 2GHP2 |  |  |  | 2GHP3 | 2GHP4 | 2GHP5 | 2GHP6 | 2GHP7 | 2GHP8 |  | 3GHP2 | 3GHP3 | 3GHP4 | 3GHP5 | 3GHP6 | 3GHP7 |  | 3GHP8 | 1GHP1 | 2GHP1 | 3GHP1 | [12 empty] | C201 | C202 | C203 | C204 |  | C205 | C301 | C302 | C303 | C304 | C305 | C401 | C402 | C403 | C404 | C-405/501 | C-502/503 | C-504/505 | C-601/602 | C-603/604 | C-605/701 | C-702/703 | C-704/705 | C801/802 | C-803/804 | C-805/901 | C-902/903 | C-904/905 | C-1001/1002 | C-1003/1004 | C-1005/1101 | C-1102/1103 | C-1104/1105 | C-1201/1202 | C-1203/1204 | C-1205/1301 | C-1302/1303 | C-1304/1305 | C-1401/1402 | C-1403/1404 | C1405/1501 | C-1502/1503 | C-1504/1505
Recorte de Colowall /entrega de papel | [46 empty] | 1TUP2 | 1TUP3 | 1TUP4 | 1TUP5 | 2TUP2 | 2TUP3 | 2TUP4 | 2TUP5 | 3TUP2 | 3TUP3 | 3TUP4 | 3TUP5 | 1RSP2 | 1RSP3 | 1RSP4 | 1RSP5 | 2RSP2 | 2RSP3 | 2RSP4 | 2RSP5 | 3RSP2 | 3RSP3 | 3RSP4 | 3RSP5 | 1TUP1 | 2TUP1 | 3TUP1 | 1RSP1 | 2RSP1 | 3RSP1 | [30 empty] | WP4 | WP3 | WP2 | VP1 | WP1 | 1GHP2 | 1GHP3 | 1GHP4 | 1GHP5 |  | 1GHP6 | 1GHP7 | 1GHP8 |  |  |  | 2GHP2 | 2GHP3 | 2GHP4 | 2GHP5 | 2GHP6 | 2GHP7 |  | 2GHP8 | 3GHP2 | 3GHP3 | 3GHP4 | 3GHP5 | 3GHP6 |  | 3GHP7 | 3GHP8 | 1GHP1 | 2GHP1 | 3GHP1 | [12 empty] | C201 | C202 | C203 |  | C204 | C205 | C301 | C302 | C303 | C304 | C305 | C401 | C402 | C403 | C404 | C-405/501 | C-502/503 | C-504/505 | C-601/602 | C-603/604 | C-605/701 | C-702/703 | C-704/705 | C801/802 | C-803/804 | C-805/901 | C-902/903 | C-904/905 | C-1001/1002 | C-1003/1004 | C-1005/1101 | C-1102/1103 | C-1104/1105 | C-1201/1202 | C-1203/1204 | C-1205/1301 | C-1302/1303 | C-1304/1305 | C-1401/1402 | C-1403/1404 | C1405/1501 | C-1502/1503 | C-1504/1505
Instalación de PLACAS eléctricas | [47 empty] | 1TUP2 | 1TUP3 | 1TUP4 | 1TUP5 | 2TUP2 | 2TUP3 | 2TUP4 | 2TUP5 | 3TUP2 | 3TUP3 | 3TUP4 | 3TUP5 | 1RSP2 | 1RSP3 | 1RSP4 | 1RSP5 | 2RSP2 | 2RSP3 | 2RSP4 | 2RSP5 | 3RSP2 | 3RSP3 | 3RSP4 | 3RSP5 | 1TUP1 | 2TUP1 | 3TUP1 | 1RSP1 | 2RSP1 | 3RSP1 | [21 empty] | VP2 | VP3 | VP4 | VP5 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | VP1 | WP1 | 1GHP2 | 1GHP3 | 1GHP4 | 1GHP5 | 1GHP6 | 1GHP7 | 1GHP8 |  | 2GHP2 | 2GHP3 | 2GHP4 |  |  |  | 2GHP5 | 2GHP6 | 2GHP7 | 2GHP8 | 3GHP2 | 3GHP3 |  | 3GHP4 | 3GHP5 | 3GHP6 | 3GHP7 | 3GHP8 | 1GHP1 |  | 2GHP1 | 3GHP1 | [16 empty] | C201 | C202 |  | C203 | C204 | C205 | C301 | C302 | C303 | C304 | C305 | C401 | C402 | C403 | C404 | C-405/501 | C-502/503 | C-504/505 | C-601/602 | C-603/604 | C-605/701 | C-702/703 | C-704/705 | C801/802 | C-803/804 | C-805/901 | C-902/903 | C-904/905 | C-1001/1002 | C-1003/1004 | C-1005/1101 | C-1102/1103 | C-1104/1105 | C-1201/1202 | C-1203/1204 | C-1205/1301 | C-1302/1303 | C-1304/1305 | C-1401/1402 | C-1403/1404 | C1405/1501 | C-1502/1503 | C-1504/1505
Instalación de TABLERO GENERAL forrado | [116 empty] | VP2 | VP3 | VP4 |  |  |  | VP5 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | VP1 |  | WP1 | 1GHP2 | 1GHP3 | 1GHP4 | 1GHP5 | 1GHP6 |  | 1GHP7 | 1GHP8 | 2GHP2 | 2GHP3 | 2GHP4 | 2GHP5 |  | 2GHP6 | 2GHP7 | 2GHP8 | 3GHP2 | 3GHP3 | 3GHP4 |  | 3GHP5 | 3GHP6 | 3GHP7 | 3GHP8 | 1GHP1 | 2GHP1 |  | 3GHP1 | C201 | C202 | C203 | C204 | C205 | C301 | C302 | C303 | C304 | C-305/401 | C-403/402 | C-403/404 | C-405/501 | C-502/503 | C-504/505 | C-601/602 | C-603/604 | C-605/701 | C-702/703 | C-704/705 | C801/802 | C-803/804 | C-805/901 | C-902/903 | C-904/905 | C-1001/1002 | C-1003/1004 | C-1005/1101 | C-1102/1103 | C-1104/1105 | C-1201/1202 | C-1203/1204 | C-1205/1301 | C-1302/1303 | C-1304/1305 | C-1401/1402 | C-1403/1404 | C1405/1501 | C-1502/1503 | C-1504/1505
COLOCACION DE MUEBLES BASICOS DE COCINAS | [52 empty] | 1TUP2 | 1TUP3 | 1TUP4 | 1TUP5 | 2TUP2 | 2TUP3 | 2TUP4 | 2TUP5 | 3TUP2 | 3TUP3 | 3TUP4 | 3TUP5 | 1RSP2 | 1RSP3 | 1RSP4 | 1RSP5 | 2RSP2 | 2RSP3 | 2RSP4 | 2RSP5 | 3RSP2 | 3RSP3 | 3RSP4 | 3RSP5 | 1TUP1 | 2TUP1 | 3TUP1 | 1RSP1 | 2RSP1 | 3RSP1 | [18 empty] | VP2 | VP3 | VP4 | VP5 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | VP1 | WP1 | 1GHP2 | 1GHP3 | 1GHP4 | 1GHP5 | 1GHP6 |  | 1GHP7 | 1GHP8 | 2GHP2 |  |  |  | 2GHP3 | 2GHP4 | 2GHP5 | 2GHP6 | 2GHP7 | 2GHP8 |  | 3GHP2 | 3GHP3 | 3GHP4 | 3GHP5 | 3GHP6 | 3GHP7 |  | 3GHP8 | 1GHP1 | 2GHP1 | 3GHP1 | [19 empty] | C201 | C202 | C203 | C204 | C205 | C301 | C302 | C303 | C304 | C-305/401 | C-403/402 | C-403/404 | C-405/501 | C-502/503 | C-504/505 | C-601/602 | C-603/604 | C-605/701 | C-702/703 | C-704/705 | C801/802 | C-803/804 | C-805/901 | C-902/903 | C-904/905 | C-1001/1002 | C-1003/1004 | C-1005/1101 | C-1102/1103 | C-1104/1105 | C-1201/1202 | C-1203/1204 | C-1205/1301 | C-1302/1303 | C-1304/1305 | C-1401/1402 | C-1403/1404 | C1405/1501 | C-1502/1503 | C-1504/1505
Enchape de zócalo y contrazócalo en el mueble básico de cocina | [53 empty] | 1TUP2 | 1TUP3 | 1TUP4 | 1TUP5 | 2TUP2 | 2TUP3 | 2TUP4 | 2TUP5 | 3TUP2 | 3TUP3 | 3TUP4 | 3TUP5 | 1RSP2 | 1RSP3 | 1RSP4 | 1RSP5 | 2RSP2 | 2RSP3 | 2RSP4 | 2RSP5 | 3RSP2 | 3RSP3 | 3RSP4 | 3RSP5 | 1TUP1 | 2TUP1 | 3TUP1 | 1RSP1 | 2RSP1 | 3RSP1 | [18 empty] | VP2 | VP3 | VP4 | VP5 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | VP1 | WP1 | 1GHP2 | 1GHP3 | 1GHP4 | 1GHP5 |  | 1GHP6 | 1GHP7 | 1GHP8 |  |  |  | 2GHP2 | 2GHP3 | 2GHP4 | 2GHP5 | 2GHP6 | 2GHP7 |  | 2GHP8 | 3GHP2 | 3GHP3 | 3GHP4 | 3GHP5 | 3GHP6 |  | 3GHP7 | 3GHP8 | 1GHP1 | 2GHP1 | 3GHP1 | [19 empty] | C201 | C202 | C203 | C204 | C205 | C301 | C302 | C303 | C304 | C-305/401 | C-403/402 | C-403/404 | C-405/501 | C-502/503 | C-504/505 | C-601/602 | C-603/604 | C-605/701 | C-702/703 | C-704/705 | C801/802 | C-803/804 | C-805/901 | C-902/903 | C-904/905 | C-1001/1002 | C-1003/1004 | C-1005/1101 | C-1102/1103 | C-1104/1105 | C-1201/1202 | C-1203/1204 | C-1205/1301 | C-1302/1303 | C-1304/1305 | C-1401/1402 | C-1403/1404 | C1405/1501 | C-1502/1503 | C-1504/1505
Fraguado de Enchape de zócalo y contrazócalo en el mueble básico de cocina | [54 empty] | 1TUP2 | 1TUP3 | 1TUP4 | 1TUP5 | 2TUP2 | 2TUP3 | 2TUP4 | 2TUP5 | 3TUP2 | 3TUP3 | 3TUP4 | 3TUP5 | 1RSP2 | 1RSP3 | 1RSP4 | 1RSP5 | 2RSP2 | 2RSP3 | 2RSP4 | 2RSP5 | 3RSP2 | 3RSP3 | 3RSP4 | 3RSP5 | 1TUP1 | 2TUP1 | 3TUP1 | 1RSP1 | 2RSP1 | 3RSP1 | [18 empty] | VP2 | VP3 | VP4 | VP5 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | VP1 | WP1 | 1GHP2 | 1GHP3 | 1GHP4 |  | 1GHP5 | 1GHP6 | 1GHP7 |  |  |  | 1GHP8 | 2GHP2 | 2GHP3 | 2GHP4 | 2GHP5 | 2GHP6 |  | 2GHP7 | 2GHP8 | 3GHP2 | 3GHP3 | 3GHP4 | 3GHP5 |  | 3GHP6 | 3GHP7 | 3GHP8 | 1GHP1 | 2GHP1 | 3GHP1 | [19 empty] | C201 | C202 | C203 | C204 | C205 | C301 | C302 | C303 | C304 | C-305/401 | C-403/402 | C-403/404 | C-405/501 | C-502/503 | C-504/505 | C-601/602 | C-603/604 | C-605/701 | C-702/703 | C-704/705 | C801/802 | C-803/804 | C-805/901 | C-902/903 | C-904/905 | C-1001/1002 | C-1003/1004 | C-1005/1101 | C-1102/1103 | C-1104/1105 | C-1201/1202 | C-1203/1204 | C-1205/1301 | C-1302/1303 | C-1304/1305 | C-1401/1402 | C-1403/1404 | C1405/1501 | C-1502/1503 | C-1504/1505
Remasillado de la 1ra capa de pintura latex en muros y techos interiores | [55 empty] | 1TUP2 | 1TUP3 | 1TUP4 | 1TUP5 | 2TUP2 | 2TUP3 | 2TUP4 | 2TUP5 | 3TUP2 | 3TUP3 | 3TUP4 | 3TUP5 | 1RSP2 | 1RSP3 | 1RSP4 | 1RSP5 | 2RSP2 | 2RSP3 | 2RSP4 | 2RSP5 | 3RSP2 | 3RSP3 | 3RSP4 | 3RSP5 | 1TUP1 | 2TUP1 | 3TUP1 | 1RSP1 | 2RSP1 | 3RSP1 | [12 empty] | VP2 | VP3 | VP4 | VP5 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | VP1 | WP1 | [6 empty] | 1GHP2 | 1GHP3 |  | 1GHP4 | 1GHP5 | 1GHP6 |  |  |  | 1GHP7 | 1GHP8 | 2GHP2 | 2GHP3 | 2GHP4 | 2GHP5 |  | 2GHP6 | 2GHP7 | 2GHP8 | 3GHP2 | 3GHP3 | 3GHP4 |  | 3GHP5 | 3GHP6 | 3GHP7 | 3GHP8 | 1GHP1 | 2GHP1 |  | 3GHP1 | [13 empty] | C205: C201; C301: C202; C302: C203; C303: C204; C304: C205 | C301 | C302 | C303 | C304 | C-305/401 | C-403/402 | C-403/404 | C-405/501 | C-502/503 | C-504/505 | C-601/602 | C-603/604 | C-605/701 | C-702/703 | C-704/705 | C801/802 | C-803/804 | C-805/901 | C-902/903 | C-904/905 | C-1001/1002 | C-1003/1004 | C-1005/1101 | C-1102/1103 | C-1104/1105 | C-1201/1202 | C-1203/1204 | C-1205/1301 | C-1302/1303 | C-1304/1305 | C-1401/1402 | C-1403/1404 | C1405/1501 | C-1502/1503 | C-1504/1505
Lijado del remacillado de la 1ra capa de pintura en muros y techos interiores | [56 empty] | 1TUP2 | 1TUP3 | 1TUP4 | 1TUP5 | 2TUP2 | 2TUP3 | 2TUP4 | 2TUP5 | 3TUP2 | 3TUP3 | 3TUP4 | 3TUP5 | 1RSP2 | 1RSP3 | 1RSP4 | 1RSP5 | 2RSP2 | 2RSP3 | 2RSP4 | 2RSP5 | 3RSP2 | 3RSP3 | 3RSP4 | 3RSP5 | 1TUP1 | 2TUP1 | 3TUP1 | 1RSP1 | 2RSP1 | 3RSP1 | [12 empty] | VP2 | VP3 | VP4 | VP5 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | VP1 | WP1 | [6 empty] | 1GHP2 |  | 1GHP3 | 1GHP4 | 1GHP5 |  |  |  | 1GHP6 | 1GHP7 | 1GHP8 | 2GHP2 | 2GHP3 | 2GHP4 |  | 2GHP5 | 2GHP6 | 2GHP7 | 2GHP8 | 3GHP2 | 3GHP3 |  | 3GHP4 | 3GHP5 | 3GHP6 | 3GHP7 | 3GHP8 | 1GHP1 |  | 2GHP1 | 3GHP1 | [12 empty] | C301: C201; C302: C202; C303: C203; C304: C204 | C205 | C301 | C302 | C303 | C304 | C-305/401 | C-403/402 | C-403/404 | C-405/501 | C-502/503 | C-504/505 | C-601/602 | C-603/604 | C-605/701 | C-702/703 | C-704/705 | C801/802 | C-803/804 | C-805/901 | C-902/903 | C-904/905 | C-1001/1002 | C-1003/1004 | C-1005/1101 | C-1102/1103 | C-1104/1105 | C-1201/1202 | C-1203/1204 | C-1205/1301 | C-1302/1303 | C-1304/1305 | C-1401/1402 | C-1403/1404 | C1405/1501 | C-1502/1503 | C-1504/1505
COLOCACION DE LAVADERO DE COCINA + GRIFERIA | [57 empty] | 1TUP2 | 1TUP3 | 1TUP4 | 1TUP5 | 2TUP2 | 2TUP3 | 2TUP4 | 2TUP5 | 3TUP2 | 3TUP3 | 3TUP4 | 3TUP5 | 1RSP2 | 1RSP3 | 1RSP4 | 1RSP5 | 2RSP2 | 2RSP3 | 2RSP4 | 2RSP5 | 3RSP2 | 3RSP3 | 3RSP4 | 3RSP5 | 1TUP1 | 2TUP1 | 3TUP1 | 1RSP1 | 2RSP1 | 3RSP1 | [14 empty] | VP2 | VP3 | VP4 | VP5 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | VP1 | WP1 | 1GHP2 | 1GHP3 | 1GHP4 | 1GHP5 |  | 1GHP6 | 1GHP7 | 1GHP8 |  |  |  | 2GHP2 | 2GHP3 | 2GHP4 | 2GHP5 | 2GHP6 | 2GHP7 |  | 2GHP8 | 3GHP2 | 3GHP3 | 3GHP4 | 3GHP5 | 3GHP6 |  | 3GHP7 | 3GHP8 | 1GHP1 | 2GHP1 | 3GHP1 | [16 empty] | C302: C201; C303: C202; C304: C203 | C204 | C205 | C301 | C302 | C303 | C304 | C-305/401 | C-403/402 | C-403/404 | C-405/501 | C-502/503 | C-504/505 | C-601/602 | C-603/604 | C-605/701 | C-702/703 | C-704/705 | C801/802 | C-803/804 | C-805/901 | C-902/903 | C-904/905 | C-1001/1002 | C-1003/1004 | C-1005/1101 | C-1102/1103 | C-1104/1105 | C-1201/1202 | C-1203/1204 | C-1205/1301 | C-1302/1303 | C-1304/1305 | C-1401/1402 | C-1403/1404 | C1405/1501 | C-1502/1503 | C-1504/1505
PRUEBAS de funcionamiento de griferías, aparatos sanitarios y sumideros /sellado y fraguado de salidas | [58 empty] | 1TUP2 | 1TUP3 | 1TUP4 | 1TUP5 | 2TUP2 | 2TUP3 | 2TUP4 | 2TUP5 | 3TUP2 | 3TUP3 | 3TUP4 | 3TUP5 | 1RSP2 | 1RSP3 | 1RSP4 | 1RSP5 | 2RSP2 | 2RSP3 | 2RSP4 | 2RSP5 | 3RSP2 | 3RSP3 | 3RSP4 | 3RSP5 | 1TUP1 | 2TUP1 | 3TUP1 | 1RSP1 | 2RSP1 | 3RSP1 | [12 empty] | VP2 | VP3 | VP4 | VP5 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | VP1 | WP1 |  |  | 1GHP2 | 1GHP3 | 1GHP4 |  | 1GHP5 | 1GHP6 | 1GHP7 |  |  |  | 1GHP8 | 2GHP2 | 2GHP3 | 2GHP4 | 2GHP5 | 2GHP6 |  | 2GHP7 | 2GHP8 | 3GHP2 | 3GHP3 | 3GHP4 | 3GHP5 |  | 3GHP6 | 3GHP7 | 3GHP8 | 1GHP1 | 2GHP1 | 3GHP1 | [15 empty] | C303: C201; C304: C202 | C203 | C204 | C205 | C301 | C302 | C303 | C304 | C-305/401 | C-403/402 | C-403/404 | C-405/501 | C-502/503 | C-504/505 | C-601/602 | C-603/604 | C-605/701 | C-702/703 | C-704/705 | C801/802 | C-803/804 | C-805/901 | C-902/903 | C-904/905 | C-1001/1002 | C-1003/1004 | C-1005/1101 | C-1102/1103 | C-1104/1105 | C-1201/1202 | C-1203/1204 | C-1205/1301 | C-1302/1303 | C-1304/1305 | C-1401/1402 | C-1403/1404 | C1405/1501 | C-1502/1503 |  | C-1504/1505
COLOCACION DE PISO LAMINADO y CUBREJUNTAS en dormitorios / forrado de piso laminado | [46 empty] | 1TUP2 | 1TUP3 | 1TUP4 | 1TUP5 | 2TUP2 | 2TUP3 | 2TUP4 | 2TUP5 | 3TUP2 | 3TUP3 | 3TUP4 | 3TUP5 | 1RSP2 | 1RSP3 | 1RSP4 | 1RSP5 | 2RSP2 | 2RSP3 | 2RSP4 | 2RSP5 | 3RSP2 | 3RSP3 | 3RSP4 | 3RSP5 | 1TUP1 | 2TUP1 | 3TUP1 | 1RSP1 | 2RSP1 | 3RSP1 | [23 empty] | VP2 | VP3 | VP4 | VP5 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | VP1 | WP1 |  |  | 1GHP2 | 1GHP3 | 1GHP4 | 1GHP5 |  | 1GHP6 | 1GHP7 | 1GHP8 |  |  |  | 2GHP2 | 2GHP3 | 2GHP4 | 2GHP5 | 2GHP6 | 2GHP7 |  | 2GHP8 | 3GHP2 | 3GHP3 | 3GHP4 | 3GHP5 | 3GHP6 |  | 3GHP7 | 3GHP8 | 1GHP1 | 2GHP1 | 3GHP1 | [16 empty] | C304: C201 | C202 | C203 | C204 | C205 | C301 | C302 | C303 | C304 | C-305/401 | C-403/402 | C-403/404 | C-405/501 | C-502/503 | C-504/505 | C-601/602 | C-603/604 | C-605/701 | C-702/703 | C-704/705 | C801/802 | C-803/804 | C-805/901 | C-902/903 | C-904/905 | C-1001/1002 | C-1003/1004 | C-1005/1101 | C-1102/1103 | C-1104/1105 | C-1201/1202 | C-1203/1204 | C-1205/1301 | C-1302/1303 | C-1304/1305 | C-1401/1402 | C-1403/1404 | C1405/1501 |  | C-1502/1503 | C-1504/1505
Forrado de piso laminado | [47 empty] | 1TUP2 | 1TUP3 | 1TUP4 | 1TUP5 | 2TUP2 | 2TUP3 | 2TUP4 | 2TUP5 | 3TUP2 | 3TUP3 | 3TUP4 | 3TUP5 | 1RSP2 | 1RSP3 | 1RSP4 | 1RSP5 | 2RSP2 | 2RSP3 | 2RSP4 | 2RSP5 | 3RSP2 | 3RSP3 | 3RSP4 | 3RSP5 | 1TUP1 | 2TUP1 | 3TUP1 | 1RSP1 | 2RSP1 | 3RSP1 | [23 empty] | VP2 | VP3 | VP4 | VP5 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | VP1 | WP1 |  |  | 1GHP2 | 1GHP3 | 1GHP4 |  | 1GHP5 | 1GHP6 | 1GHP7 |  |  |  | 1GHP8 | 2GHP2 | 2GHP3 | 2GHP4 | 2GHP5 | 2GHP6 |  | 2GHP7 | 2GHP8 | 3GHP2 | 3GHP3 | 3GHP4 | 3GHP5 |  | 3GHP6 | 3GHP7 | 3GHP8 | 1GHP1 | 2GHP1 | 3GHP1 | [25 empty] | C201 | C202 | C203 | C204 | C205 | C301 | C302 | C303 | C304 | C-305/401 | C-403/402 | C-403/404 | C-405/501 | C-502/503 | C-504/505 | C-601/602 | C-603/604 | C-605/701 | C-702/703 | C-704/705 | C801/802 | C-803/804 | C-805/901 | C-902/903 | C-904/905 | C-1001/1002 | C-1003/1004 | C-1005/1101 | C-1102/1103 | C-1104/1105 | C-1201/1202 | C-1203/1204 | C-1205/1301 | C-1302/1303 | C-1304/1305 | C-1401/1402 | C-1403/1404 |  | C1405/1501 | C-1502/1503 | C-1504/1505
Colocación de CONTRAZOCALOS | [69 empty] | 3RSP3 | 3RSP4 | 3RSP5 | 1TUP1 | 2TUP1 | 3TUP1 | 1RSP1 | 2RSP1 | 3RSP1 | [22 empty] | VP2 | VP3 | VP4 | VP5 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | VP1 | WP1 |  |  | 1GHP2 | 1GHP3 | 1GHP4 |  | 1GHP5 | 1GHP6 | 1GHP7 |  |  |  | 1GHP8 | 2GHP2 | 2GHP3 | 2GHP4 | 2GHP5 | 2GHP6 |  | 2GHP7 | 2GHP8 | 3GHP2 | 3GHP3 | 3GHP4 | 3GHP5 |  | 3GHP6 | 3GHP7 | 3GHP8 | 1GHP1 | 2GHP1 | 3GHP1 | [26 empty] | C201 | C202 | C203 | C204 | C205 | C301 | C302 | C303 | C304 | C-305/401 | C-403/402 | C-403/404 | C-405/501 | C-502/503 | C-504/505 | C-601/602 | C-603/604 | C-605/701 | C-702/703 | C-704/705 | C801/802 | C-803/804 | C-805/901 | C-902/903 | C-904/905 | C-1001/1002 | C-1003/1004 | C-1005/1101 | C-1102/1103 | C-1104/1105 | C-1201/1202 | C-1203/1204 | C-1205/1301 | C-1302/1303 | C-1304/1305 | C-1401/1402 |  | C-1403/1404 | C1405/1501 | C-1502/1503 | C-1504/1505
Acabado de contrazocalo y retoques de puertas /entrega de contrazocalos y puertas | [48 empty] | 1TUP2 | 1TUP3 | 1TUP4 | 1TUP5 | 2TUP2 | 2TUP3 | 2TUP4 | 2TUP5 | 3TUP2 | 3TUP3 | 3TUP4 | 3TUP5 | 1RSP2 | 1RSP3 | 1RSP4 | 1RSP5 | 2RSP2 | 2RSP3 | 2RSP4 | 2RSP5 | 3RSP2 | 3RSP3 | 3RSP4 | 3RSP5 | 1TUP1 | 2TUP1 | 3TUP1 | 1RSP1 | 2RSP1 | 3RSP1 | [23 empty] | VP2 | VP3 | VP4 | VP5 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | VP1 | WP1 |  |  | 1GHP2 | 1GHP3 |  | 1GHP4 | 1GHP5 | 1GHP6 |  |  |  | 1GHP7 | 1GHP8 | 2GHP2 | 2GHP3 | 2GHP4 | 2GHP5 |  | 2GHP6 | 2GHP7 | 2GHP8 | 3GHP2 | 3GHP3 | 3GHP4 |  | 3GHP5 | 3GHP6 | 3GHP7 | 3GHP8 | 1GHP1 | 2GHP1 |  | 3GHP1 | [25 empty] | C201 | C202 | C203 | C204 | C205 | C301 | C302 | C303 | C304 | C-305/401 | C-403/402 | C-403/404 | C-405/501 | C-502/503 | C-504/505 | C-601/602 | C-603/604 | C-605/701 | C-702/703 | C-704/705 | C801/802 | C-803/804 | C-805/901 | C-902/903 | C-904/905 | C-1001/1002 | C-1003/1004 | C-1005/1101 | C-1102/1103 | C-1104/1105 | C-1201/1202 | C-1203/1204 | C-1205/1301 | C-1302/1303 | C-1304/1305 |  | C-1401/1402 | C-1403/1404 | C1405/1501 | C-1502/1503 | C-1504/1505
2DA CAPA DE PINTURA LATEX EN MUROS DE COCINAS Y BAÑOS / entrga de 2da mano | [59 empty] | 1TUP2 | 1TUP3 | 1TUP4 | 1TUP5 | 2TUP2 | 2TUP3 | 2TUP4 | 2TUP5 | 3TUP2 | 3TUP3 | 3TUP4 | 3TUP5 | 1RSP2 | 1RSP3 | 1RSP4 | 1RSP5 | 2RSP2 | 2RSP3 | 2RSP4 | 2RSP5 | 3RSP2 | 3RSP3 | 3RSP4 | 3RSP5 | 1TUP1 | 2TUP1 | 3TUP1 | 1RSP1 | 2RSP1 | 3RSP1 | [13 empty] | VP2 | VP3 | VP4 | VP5 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | VP1 | WP1 |  | 1GHP2 | 1GHP3 |  | 1GHP4 | 1GHP5 | 1GHP6 |  |  |  | 1GHP7 | 1GHP8 | 2GHP2 | 2GHP3 | 2GHP4 | 2GHP5 |  | 2GHP6 | 2GHP7 | 2GHP8 | 3GHP2 | 3GHP3 | 3GHP4 |  | 3GHP5 | 3GHP6 | 3GHP7 | 3GHP8 | 1GHP1 | 2GHP1 |  | 3GHP1 | [26 empty] | C201 | C202 | C203 | C204 | C205 | C301 | C302 | C303 | C304 | C-305/401 | C-403/402 | C-403/404 | C-405/501 | C-502/503 | C-504/505 | C-601/602 | C-603/604 | C-605/701 | C-702/703 | C-704/705 | C801/802 | C-803/804 | C-805/901 | C-902/903 | C-904/905 | C-1001/1002 | C-1003/1004 | C-1005/1101 | C-1102/1103 | C-1104/1105 | C-1201/1202 | C-1203/1204 | C-1205/1301 | C-1302/1303 |  | C-1304/1305 | C-1401/1402 | C-1403/1404 | C1405/1501 | C-1502/1503 | C-1504/1505
Sellado, fraguas y complementos de griferias y niples polifusion para salidas de agua, desague lavadora, canoplas, duchas etc. | [60 empty] | 1TUP2 | 1TUP3 | 1TUP4 | 1TUP5 | 2TUP2 | 2TUP3 | 2TUP4 | 2TUP5 | 3TUP2 | 3TUP3 | 3TUP4 | 3TUP5 | 1RSP2 | 1RSP3 | 1RSP4 | 1RSP5 | 2RSP2 | 2RSP3 | 2RSP4 | 2RSP5 | 3RSP2 | 3RSP3 | 3RSP4 | 3RSP5 | 1TUP1 | 2TUP1 | 3TUP1 | 1RSP1 | 2RSP1 | 3RSP1 | [13 empty] | VP2 | VP3 | VP4 | VP5 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | VP1 | WP1 | 1GHP2 | 1GHP3 |  | 1GHP4 | 1GHP5 | 1GHP6 |  |  |  | 1GHP7 | 1GHP8 | 2GHP2 | 2GHP3 | 2GHP4 | 2GHP5 |  | 2GHP6 | 2GHP7 | 2GHP8 | 3GHP2 | 3GHP3 | 3GHP4 |  | 3GHP5 | 3GHP6 | 3GHP7 | 3GHP8 | 1GHP1 | 2GHP1 |  | 3GHP1 | [27 empty] | C201 | C202 | C203 | C204 | C205 | C301 | C302 | C303 | C304 | C-305/401 | C-403/402 | C-403/404 | C-405/501 | C-502/503 | C-504/505 | C-601/602 | C-603/604 | C-605/701 | C-702/703 | C-704/705 | C801/802 | C-803/804 | C-805/901 | C-902/903 | C-904/905 | C-1001/1002 | C-1003/1004 | C-1005/1101 | C-1102/1103 | C-1104/1105 | C-1201/1202 | C-1203/1204 | C-1205/1301 |  | C-1302/1303 | C-1304/1305 | C-1401/1402 | C-1403/1404 | C1405/1501 | C-1502/1503 | C-1504/1505
Cuadrado y sellado de hojas ventanas y mamparas | [61 empty] | 1TUP2 | 1TUP3 | 1TUP4 | 1TUP5 | 2TUP2 | 2TUP3 | 2TUP4 | 2TUP5 | 3TUP2 | 3TUP3 | 3TUP4 | 3TUP5 | 1RSP2 | 1RSP3 | 1RSP4 | 1RSP5 | 2RSP2 | 2RSP3 | 2RSP4 | 2RSP5 | 3RSP2 | 3RSP3 | 3RSP4 | 3RSP5 | 1TUP1 | 2TUP1 | 3TUP1 | 1RSP1 | 2RSP1 | 3RSP1 | VP2 | VP3 | VP4 | VP5 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | VP1 | WP1 | [13 empty] | 1GHP2 |  | 1GHP3 | 1GHP4 | 1GHP5 |  |  |  | 1GHP6 | 1GHP7 | 1GHP8 | 2GHP2 | 2GHP3 | 2GHP4 |  | 2GHP5 | 2GHP6 | 2GHP7 | 2GHP8 | 3GHP2 | 3GHP3 |  | 3GHP4 | 3GHP5 | 3GHP6 | 3GHP7 | 3GHP8 | 1GHP1 |  | 2GHP1 | 3GHP1 | [27 empty] | C201 | C202 | C203 | C204 | C205 | C301 | C302 | C303 | C304 | C-305/401 | C-403/402 | C-403/404 | C-405/501 | C-502/503 | C-504/505 | C-601/602 | C-603/604 | C-605/701 | C-702/703 | C-704/705 | C801/802 | C-803/804 | C-805/901 | C-902/903 | C-904/905 | C-1001/1002 | C-1003/1004 | C-1005/1101 | C-1102/1103 | C-1104/1105 | C-1201/1202 | C-1203/1204 |  | C-1205/1301 | C-1302/1303 | C-1304/1305 | C-1401/1402 | C-1403/1404 | C1405/1501 | C-1502/1503 | C-1504/1505
Limpieza general del departamento /retirar protección del piso | [62 empty] | 1TUP2 | 1TUP3 | 1TUP4 | 1TUP5 | 2TUP2 | 2TUP3 | 2TUP4 | 2TUP5 | 3TUP2 | 3TUP3 | 3TUP4 | 3TUP5 | 1RSP2 | 1RSP3 | 1RSP4 | 1RSP5 | 2RSP2 | 2RSP3 | 2RSP4 | 2RSP5 | 3RSP2 | 3RSP3 | 3RSP4 | 3RSP5 | 1TUP1 | 2TUP1 | 3TUP1 | 1RSP1 | 2RSP1 | 3RSP1 | VP2 | VP3 | VP4 | VP5 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | VP1 | WP1 | [14 empty] | 1GHP2 | 1GHP3 | 1GHP4 |  |  |  | 1GHP5 | 1GHP6 | 1GHP7 | 1GHP8 | 2GHP2 | 2GHP3 |  | 2GHP4 | 2GHP5 | 2GHP6 | 2GHP7 | 2GHP8 | 3GHP2 |  | 3GHP3 | 3GHP4 | 3GHP5 | 3GHP6 | 3GHP7 | 3GHP8 |  | 1GHP1 | 2GHP1 | 3GHP1 | [27 empty] | C201 | C202 | C203 | C204 | C205 | C301 | C302 | C303 | C304 | C-305/401 | C-403/402 | C-403/404 | C-405/501 | C-502/503 | C-504/505 | C-601/602 | C-603/604 | C-605/701 | C-702/703 | C-704/705 | C801/802 | C-803/804 | C-805/901 | C-902/903 | C-904/905 | C-1001/1002 | C-1003/1004 | C-1005/1101 | C-1102/1103 | C-1104/1105 | C-1201/1202 |  | C-1203/1204 | C-1205/1301 | C-1302/1303 | C-1304/1305 | C-1401/1402 | C-1403/1404 | C1405/1501 | C-1502/1503 | C-1504/1505
Colocación de tapajuntas de aluminio. Colocacion de ventanas inspeccion ductos | [63 empty] | 1TUP2 | 1TUP3 | 1TUP4 | 1TUP5 | 2TUP2 | 2TUP3 | 2TUP4 | 2TUP5 | 3TUP2 | 3TUP3 | 3TUP4 | 3TUP5 | 1RSP2 | 1RSP3 | 1RSP4 | 1RSP5 | 2RSP2 | 2RSP3 | 2RSP4 | 2RSP5 | 3RSP2 | 3RSP3 | 3RSP4 | 3RSP5 | 1TUP1 | 2TUP1 | 3TUP1 | 1RSP1 | 2RSP1 | 3RSP1 | VP2 | VP3 | VP4 | VP5 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | VP1 | WP1 | [14 empty] | 1GHP2 | 1GHP3 |  |  |  | 1GHP4 | 1GHP5 | 1GHP6 | 1GHP7 | 1GHP8 | 2GHP2 |  | 2GHP3 | 2GHP4 | 2GHP5 | 2GHP6 | 2GHP7 | 2GHP8 |  | 3GHP2 | 3GHP3 | 3GHP4 | 3GHP5 | 3GHP6 | 3GHP7 |  | 3GHP8 | 1GHP1 | 2GHP1 | 3GHP1 | [27 empty] | C201 | C202 | C203 | C204 | C205 | C301 | C302 | C303 | C304 | C-305/401 | C-403/402 | C-403/404 | C-405/501 | C-502/503 | C-504/505 | C-601/602 | C-603/604 | C-605/701 | C-702/703 | C-704/705 | C801/802 | C-803/804 | C-805/901 | C-902/903 | C-904/905 | C-1001/1002 | C-1003/1004 | C-1005/1101 | C-1102/1103 | C-1104/1105 |  | C-1201/1202 | C-1203/1204 | C-1205/1301 | C-1302/1303 | C-1304/1305 | C-1401/1402 | C-1403/1404 | C1405/1501 | C-1502/1503 | C-1504/1505
Revisión general de acabados / levantamiento de observaciones de obra_1 ( no incluye vidrios ni agua) | [64 empty] | 1TUP2 | 1TUP3 | 1TUP4 | 1TUP5 | 2TUP2 | 2TUP3 | 2TUP4 | 2TUP5 | 3TUP2 | 3TUP3 | 3TUP4 | 3TUP5 | 1RSP2 | 1RSP3 | 1RSP4 | 1RSP5 | 2RSP2 | 2RSP3 | 2RSP4 | 2RSP5 | 3RSP2 | 3RSP3 | 3RSP4 | 3RSP5 | 1TUP1 | 2TUP1 | 3TUP1 | 1RSP1 | 2RSP1 | 3RSP1 | VP2 | VP3 | VP4 | VP5 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | VP1 | WP1 | [14 empty] | 1GHP2 |  |  |  | 1GHP3 | 1GHP4 | 1GHP5 | 1GHP6 | 1GHP7 | 1GHP8 |  | 2GHP2 | 2GHP3 | 2GHP4 | 2GHP5 | 2GHP6 | 2GHP7 |  | 2GHP8 | 3GHP2 | 3GHP3 | 3GHP4 | 3GHP5 | 3GHP6 |  | 3GHP7 | 3GHP8 | 1GHP1 | 2GHP1 | 3GHP1 | [27 empty] | C201 | C202 | C203 | C204 | C205 | C301 | C302 | C303 | C304 | C-305/401 | C-403/402 | C-403/404 | C-405/501 | C-502/503 | C-504/505 | C-601/602 | C-603/604 | C-605/701 | C-702/703 | C-704/705 | C801/802 | C-803/804 | C-805/901 | C-902/903 | C-904/905 | C-1001/1002 | C-1003/1004 | C-1005/1101 | C-1102/1103 |  | C-1104/1105 | C-1201/1202 | C-1203/1204 | C-1205/1301 | C-1302/1303 | C-1304/1305 | C-1401/1402 | C-1403/1404 | C1405/1501 | C-1502/1503 | C-1504/1505
Levantamiento de observaciones de obra_2 /megado de depto | [65 empty] | 1TUP2 | 1TUP3 | 1TUP4 | 1TUP5 | 2TUP2 | 2TUP3 | 2TUP4 | 2TUP5 | 3TUP2 | 3TUP3 | 3TUP4 | 3TUP5 | 1RSP2 | 1RSP3 | 1RSP4 | 1RSP5 | 2RSP2 | 2RSP3 | 2RSP4 | 2RSP5 | 3RSP2 | 3RSP3 | 3RSP4 | 3RSP5 | 1TUP1 | 2TUP1 | 3TUP1 | 1RSP1 | 2RSP1 | 3RSP1 | VP2 | VP3 | VP4 | VP5 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | VP1 | WP1 | [17 empty] | 1GHP2 | 1GHP3 | 1GHP4 | 1GHP5 | 1GHP6 | 1GHP7 |  | 1GHP8 | 2GHP2 | 2GHP3 | 2GHP4 | 2GHP5 | 2GHP6 |  | 2GHP7 | 2GHP8 | 3GHP2 | 3GHP3 | 3GHP4 | 3GHP5 |  | 3GHP6 | 3GHP7 | 3GHP8 | 1GHP1 | 2GHP1 | 3GHP1 | [27 empty] | C201 | C202 | C203 | C204 | C205 | C301 | C302 | C303 | C304 | C-305/401 | C-403/402 | C-403/404 | C-405/501 | C-502/503 | C-504/505 | C-601/602 | C-603/604 | C-605/701 | C-702/703 | C-704/705 | C801/802 | C-803/804 | C-805/901 | C-902/903 | C-904/905 | C-1001/1002 | C-1003/1004 | C-1005/1101 |  | C-1102/1103 | C-1104/1105 | C-1201/1202 | C-1203/1204 | C-1205/1301 | C-1302/1303 | C-1304/1305 | C-1401/1402 | C-1403/1404 | C1405/1501 | C-1502/1503 | C-1504/1505
Limpieza final para entrega / Retoque final / Placas eléctricas | [66 empty] | 1TUP2 | 1TUP3 | 1TUP4 | 1TUP5 | 2TUP2 | 2TUP3 | 2TUP4 | 2TUP5 | 3TUP2 | 3TUP3 | 3TUP4 | 3TUP5 | 1RSP2 | 1RSP3 | 1RSP4 | 1RSP5 | 2RSP2 | 2RSP3 | 2RSP4 | 2RSP5 | 3RSP2 | 3RSP3 | 3RSP4 | 3RSP5 | 1TUP1 | 2TUP1 | 3TUP1 | 1RSP1 | 2RSP1 | 3RSP1 | VP2 | VP3 | VP4 | VP5 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | VP1 | WP1 | [17 empty] | 1GHP2 | 1GHP3 | 1GHP4 | 1GHP5 | 1GHP6 |  | 1GHP7 | 1GHP8 | 2GHP2 | 2GHP3 | 2GHP4 | 2GHP5 |  | 2GHP6 | 2GHP7 | 2GHP8 | 3GHP2 | 3GHP3 | 3GHP4 |  | 3GHP5 | 3GHP6 | 3GHP7 | 3GHP8 | 1GHP1 | 2GHP1 |  | 3GHP1 | [26 empty] | C201 | C202 | C203 | C204 | C205 | C301 | C302 | C303 | C304 | C-305/401 | C-403/402 | C-403/404 | C-405/501 | C-502/503 | C-504/505 | C-601/602 | C-603/604 | C-605/701 | C-702/703 | C-704/705 | C801/802 | C-803/804 | C-805/901 | C-902/903 | C-904/905 | C-1001/1002 | C-1003/1004 |  | C-1005/1101 | C-1102/1103 | C-1104/1105 | C-1201/1202 | C-1203/1204 | C-1205/1301 | C-1302/1303 | C-1304/1305 | C-1401/1402 | C-1403/1404 | C1405/1501 | C-1502/1503 | C-1504/1505
Revisión de supervisión - Acta de Observaciones | [79 empty] | 1RSP2 | 1RSP3 | 1RSP4 | 1RSP5 | 2RSP2 | 2RSP3 | 2RSP4 | 2RSP5 | 3RSP2 | 3RSP3 | 3RSP4 | 3RSP5 | 1TUP1 | 2TUP1 | 3TUP1 | 1RSP1 | 2RSP1 | 3RSP1 | 1TUP2 | 1TUP3 | 1TUP4 | 1TUP5 | 2TUP2 | 2TUP3 | 2TUP4 | 2TUP5 | 3TUP2 | 3TUP3 | 3TUP4 | 3TUP5 | VP2 | VP3 | VP4 | VP5 | WP2 | WP3 |  | WP4 | WP5 | VP1 |  |  |  | WP1 |  | 1GHP2 | 1GHP3 | 1GHP4 | 1GHP5 |  | 1GHP6 | 1GHP7 | 1GHP8 | 2GHP2 | 2GHP3 | 2GHP4 |  | 2GHP5 | 2GHP6 | 2GHP7 | 2GHP8 | 3GHP2 | 3GHP3 |  | 3GHP4 | 3GHP5 | 3GHP6 | 3GHP7 | 3GHP8 | 1GHP1 |  | 2GHP1 | 3GHP1 | [25 empty] | C201 | C202 | C203 | C204 | C205 | C301 | C302 | C303 | C304 | C-305/401 | C-403/402 | C-403/404 | C-405/501 | C-502/503 | C-504/505 | C-601/602 | C-603/604 | C-605/701 | C-702/703 | C-704/705 | C801/802 | C-803/804 | C-805/901 | C-902/903 | C-904/905 | C-1001/1002 | C-1003/1004 |  | C-1005/1101 | C-1102/1103 | C-1104/1105 | C-1201/1202 | C-1203/1204 | C-1205/1301 | C-1302/1303 | C-1304/1305 | C-1401/1402 | C-1403/1404 | C1405/1501 | C-1502/1503 | C-1504/1505 | C-1504/1505
Levantamiento de observaciones de Supervisión_1 | [80 empty] | 1RSP2 | 1RSP3 | 1RSP4 | 1RSP5 | 2RSP2 | 2RSP3 | 2RSP4 | 2RSP5 | 3RSP2 | 3RSP3 | 3RSP4 | 3RSP5 | 1TUP1 | 2TUP1 | 3TUP1 | 1RSP1 | 2RSP1 | 3RSP1 | 1TUP2 | 1TUP3 | 1TUP4 | 1TUP5 | 2TUP2 | 2TUP3 | 2TUP4 | 2TUP5 | 3TUP2 | 3TUP3 | 3TUP4 | 3TUP5 | VP2 | VP3 | VP4 | VP5 | WP2 |  | WP3 | WP4 | WP5 |  |  |  | VP1 | WP1 |  | 1GHP2 | 1GHP3 | 1GHP4 |  | 1GHP5 | 1GHP6 | 1GHP7 | 1GHP8 | 2GHP2 | 2GHP3 |  | 2GHP4 | 2GHP5 | 2GHP6 | 2GHP7 | 2GHP8 | 3GHP2 |  | 3GHP3 | 3GHP4 | 3GHP5 | 3GHP6 | 3GHP7 | 3GHP8 |  | 1GHP1 | 2GHP1 | 3GHP1 | [25 empty] | C201 | C202 | C203 | C204 | C205 | C301 | C302 | C303 | C304 | C-305/401 | C-403/402 | C-403/404 | C-405/501 | C-502/503 | C-504/505 | C-601/602 | C-603/604 | C-605/701 | C-702/703 | C-704/705 | C801/802 | C-803/804 | C-805/901 | C-902/903 | C-904/905 | C-1001/1002 |  | C-1003/1004 | C-1005/1101 | C-1102/1103 | C-1104/1105 | C-1201/1202 | C-1203/1204 | C-1205/1301 | C-1302/1303 | C-1304/1305 | C-1401/1402 | C-1403/1404 | C1405/1501 | C-1502/1503 | C-1504/1505 | C-1504/1505
Levantamiento de observaciones de Supervisión_2 | [81 empty] | 1RSP2 | 1RSP3 | 1RSP4 | 1RSP5 | 2RSP2 | 2RSP3 | 2RSP4 | 2RSP5 | 3RSP2 | 3RSP3 | 3RSP4 | 3RSP5 | 1TUP1 | 2TUP1 | 3TUP1 | 1RSP1 | 2RSP1 | 3RSP1 | 1TUP2 | 1TUP3 | 1TUP4 | 1TUP5 | 2TUP2 | 2TUP3 | 2TUP4 | 2TUP5 | 3TUP2 | 3TUP3 | 3TUP4 | 3TUP5 | VP2 | VP3 | VP4 | VP5 |  | WP2 | WP3 | WP4 |  |  |  | WP5 | VP1 | WP1 |  | 1GHP2 | 1GHP3 |  | 1GHP4 | 1GHP5 | 1GHP6 | 1GHP7 | 1GHP8 | 2GHP2 |  | 2GHP3 | 2GHP4 | 2GHP5 | 2GHP6 | 2GHP7 | 2GHP8 |  | 3GHP2 | 3GHP3 | 3GHP4 | 3GHP5 | 3GHP6 | 3GHP7 |  | 3GHP8 | 1GHP1 | 2GHP1 | 3GHP1 | [24 empty] | C201 | C202 | C203 | C204 | C205 | C301 | C302 | C303 | C304 | C-305/401 | C-403/402 | C-403/404 | C-405/501 | C-502/503 | C-504/505 | C-601/602 | C-603/604 | C-605/701 | C-702/703 | C-704/705 | C801/802 | C-803/804 | C-805/901 | C-902/903 | C-904/905 | C-1001/1002 |  | C-1003/1004 | C-1005/1101 | C-1102/1103 | C-1104/1105 | C-1201/1202 | C-1203/1204 | C-1205/1301 | C-1302/1303 | C-1304/1305 | C-1401/1402 | C-1403/1404 | C1405/1501 | C-1502/1503 | C-1504/1505 | C-1502/1503 | C-1504/1505
Retoques y limpieza para entrega de llaves | [82 empty] | 1RSP2 | 1RSP3 | 1RSP4 | 1RSP5 | 2RSP2 | 2RSP3 | 2RSP4 | 2RSP5 | 3RSP2 | 3RSP3 | 3RSP4 | 3RSP5 | 1RSP1 | 2RSP1 | 3RSP1 | 1TUP2 | 1TUP3 | 1TUP4 | 1TUP5 | 2TUP2 | 2TUP3 | 2TUP4 | 2TUP5 | 3TUP2 | 3TUP3 | 3TUP4 | 3TUP5 | VP2 | VP3 | VP4 | VP5 | WP2 | WP3 |  | WP4 | WP5 | VP1 |  |  |  | WP1 |  |  |  |  | 1GHP2 |  | 1GHP3 | 1GHP4 | 1GHP5 | 1GHP6 | 1GHP7 | 1GHP8 |  | 2GHP2 | 2GHP3 | 2GHP4 | 2GHP5 | 2GHP6 | 2GHP7 |  | 2GHP8 | 3GHP2 | 3GHP3 | 3GHP4 | 3GHP5 | 3GHP6 |  | 3GHP7 | 3GHP8 | 1GHP1 | 2GHP1 | 3GHP1 | [24 empty] | C201 | C202 | C203 | C204 | C205 | C301 | C302 | C303 | C304 | C-305/401 | C-403/402 | C-403/404 | C-405/501 | C-502/503 | C-504/505 | C-601/602 | C-603/604 | C-605/701 | C-702/703 | C-704/705 | C801/802 | C-803/804 | C-805/901 | C-902/903 | C-904/905 |  | C-1001/1002 | C-1003/1004 | C-1005/1101 | C-1102/1103 | C-1104/1105 | C-1201/1202 | C-1203/1204 | C-1205/1301 | C-1302/1303 | C-1304/1305 | C-1401/1402 | C-1403/1404 | C1405/1501 | C-1502/1503 | C-1504/1505 | C-1502/1503 | C-1504/1505
Entrega de llaves ACTUALIZADO AL 19.02 / CON RETRASOS DE SUB CONTRATAS Y PRUEBAS | [89 empty] | 1RSP2 | 1RSP3 | 1RSP4 | 1RSP5 | 2RSP2 | 2RSP3 | 2RSP4 | 2RSP5 | 3RSP2 | 3RSP3 | 3RSP4 | 3RSP5 | 1RSP1 | 2RSP1 | 3RSP1 | 1TUP2 | 1TUP3 | 1TUP4 | 1TUP5 | 2TUP2 | 2TUP3 | 2TUP4 | 2TUP5 | 3TUP2 | 3TUP3 | 3TUP4 |  | 3TUP5 | 1TUP1 | 2TUP1 |  |  |  | 3TUP1 | VP2 | VP3 | VP4 | VP5 | WP2 |  | WP3 | WP4 | WP5 | VP1 | WP1 |  |  | 1GHP2 | 1GHP3 | 1GHP4 | 1GHP5 | 1GHP6 | 1GHP7 |  | 1GHP8 | 2GHP2 | 2GHP3 | 2GHP4 | 2GHP5 | 2GHP6 |  | 2GHP7 | 2GHP8 | 3GHP2 | 3GHP3 | 3GHP4 | 3GHP5 |  | 3GHP6 | 3GHP7 | 3GHP8 | 1GHP1 | 2GHP1 | 3GHP1 | [17 empty] | C201 | C202 | C203 | C204 | C205 | C301 | C302 | C303 | C304 | C-305/401 | C-403/402 | C-403/404 | C-405/501 | C-502/503 | C-504/505 | C-601/602 | C-603/604 | C-605/701 | C-702/703 | C-704/705 | C801/802 | C-803/804 | C-805/901 | C-902/903 |  | C-904/905 | C-1001/1002 | C-1003/1004 | C-1005/1101 | C-1102/1103 | C-1104/1105 | C-1201/1202 | C-1203/1204 | C-1205/1301 | C-1302/1303 | C-1304/1305 | C-1401/1402 | C-1403/1404 | C1405/1501 | C-1502/1503 | C-1504/1505 | C-1502/1503 | C-1504/1505
PRUEBAS de funcionamiento de griferías, aparatos sanitarios y sumideros /sellado y fraguado de salidas | [76 empty] | CORRIDA SEGÚN INCIO DE PRUEBAS DE AGUA | [6 empty] | 1RSP2 | 1RSP3 | 1RSP4 | 1RSP5 | 2RSP2 | 2RSP3 | 2RSP4 | 2RSP5 | 3RSP2 | 3RSP3 | 3RSP4 | 3RSP5 | 1RSP1 | 2RSP1 | 3RSP1 | 1TUP2 | 1TUP3 | 1TUP4 | 1TUP5 | 2TUP2 | 2TUP3 | 2TUP4 | 2TUP5 | 3TUP2 | 3TUP3 | 3TUP4 | 3TUP5 | 1TUP1 | 2TUP1 | 3TUP1 | VP2 | VP3 |  | VP4 | VP5 | WP2 |  |  |  | WP3 | WP4 | WP5 | VP1 | WP1 |  |  | 1GHP2 | 1GHP3 | 1GHP4 | 1GHP5 | 1GHP6 | 1GHP7 |  | 1GHP8 | 2GHP2 | 2GHP3 | 2GHP4 | 2GHP5 | 2GHP6 |  | 2GHP7 | 2GHP8 | 3GHP2 | 3GHP3 | 3GHP4 | 3GHP5 |  | 3GHP6 | 3GHP7 | 3GHP8 | 1GHP1 | 2GHP1 | 3GHP1
2DA CAPA DE PINTURA LATEX EN MUROS DE COCINAS Y BAÑOS / entrga de 2da mano | [84 empty] | 1RSP2 | 1RSP3 | 1RSP4 | 1RSP5 | 2RSP2 | 2RSP3 | 2RSP4 | 2RSP5 | 3RSP2 | 3RSP3 | 3RSP4 | 3RSP5 | 1RSP1 | 2RSP1 | 3RSP1 | 1TUP2 | 1TUP3 | 1TUP4 | 1TUP5 | 2TUP2 | 2TUP3 | 2TUP4 | 2TUP5 | 3TUP2 | 3TUP3 | 3TUP4 | 3TUP5 | 1TUP1 | 2TUP1 | 3TUP1 | VP2 |  | VP3 | VP4 | VP5 |  |  |  | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | VP1 | WP1 |  |  | 1GHP2 | 1GHP3 | 1GHP4 | 1GHP5 | 1GHP6 |  | 1GHP7 | 1GHP8 | 2GHP2 | 2GHP3 | 2GHP4 | 2GHP5 |  | 2GHP6 | 2GHP7 | 2GHP8 | 3GHP2 | 3GHP3 | 3GHP4 |  | 3GHP5 | 3GHP6 | 3GHP7 | 3GHP8 | 1GHP1 | 2GHP1 |  | 3GHP1
Sellado, fraguas y complementos de griferias y niples polifusion para salidas de agua, desague lavadora, canoplas, duchas etc. | [85 empty] | 1RSP2 | 1RSP3 | 1RSP4 | 1RSP5 | 2RSP2 | 2RSP3 | 2RSP4 | 2RSP5 | 3RSP2 | 3RSP3 | 3RSP4 | 3RSP5 | 1RSP1 | 2RSP1 | 3RSP1 | 1TUP2 | 1TUP3 | 1TUP4 | 1TUP5 | 2TUP2 | 2TUP3 | 2TUP4 | 2TUP5 | 3TUP2 | 3TUP3 | 3TUP4 | 3TUP5 | 1TUP1 | 2TUP1 | 3TUP1 |  | VP2 | VP3 | VP4 |  |  |  | VP5 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | VP1 |  | WP1 |  | 1GHP2 | 1GHP3 | 1GHP4 | 1GHP5 |  | 1GHP6 | 1GHP7 | 1GHP8 | 2GHP2 | 2GHP3 | 2GHP4 |  | 2GHP5 | 2GHP6 | 2GHP7 | 2GHP8 | 3GHP2 | 3GHP3 |  | 3GHP4 | 3GHP5 | 3GHP6 | 3GHP7 | 3GHP8 | 1GHP1 |  | 2GHP1 | 3GHP1
Cuadrado y sellado de hojas ventanas y mamparas | [86 empty] | 1RSP2 | 1RSP3 | 1RSP4 | 1RSP5 | 2RSP2 | 2RSP3 | 2RSP4 | 2RSP5 | 3RSP2 | 3RSP3 | 3RSP4 | 3RSP5 | 1RSP1 | 2RSP1 | 3RSP1 | 1TUP2 | 1TUP3 | 1TUP4 | 1TUP5 | 2TUP2 | 2TUP3 | 2TUP4 | 2TUP5 | 3TUP2 | 3TUP3 | 3TUP4 | 3TUP5 | 1TUP1 | 2TUP1 |  | 3TUP1 | VP2 | VP3 |  |  |  | VP4 | VP5 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 |  | VP1 | WP1 |  | 1GHP2 | 1GHP3 | 1GHP4 |  | 1GHP5 | 1GHP6 | 1GHP7 | 1GHP8 | 2GHP2 | 2GHP3 |  | 2GHP4 | 2GHP5 | 2GHP6 | 2GHP7 | 2GHP8 | 3GHP2 |  | 3GHP3 | 3GHP4 | 3GHP5 | 3GHP6 | 3GHP7 | 3GHP8 |  | 1GHP1 | 2GHP1 | 3GHP1
Limpieza general del departamento /retirar protección del piso | [87 empty] | 1RSP2 | 1RSP3 | 1RSP4 | 1RSP5 | 2RSP2 | 2RSP3 | 2RSP4 | 2RSP5 | 3RSP2 | 3RSP3 | 3RSP4 | 3RSP5 | 1RSP1 | 2RSP1 | 3RSP1 | 1TUP2 | 1TUP3 | 1TUP4 | 1TUP5 | 2TUP2 | 2TUP3 | 2TUP4 | 2TUP5 | 3TUP2 | 3TUP3 | 3TUP4 | 3TUP5 | 1TUP1 |  | 2TUP1 | 3TUP1 | VP2 |  |  |  | VP3 | VP4 | VP5 | WP2 | WP3 | WP4 |  | WP5 | VP1 | WP1 |  | 1GHP2 | 1GHP3 |  | 1GHP4 | 1GHP5 | 1GHP6 | 1GHP7 | 1GHP8 | 2GHP2 |  | 2GHP3 | 2GHP4 | 2GHP5 | 2GHP6 | 2GHP7 | 2GHP8 |  | 3GHP2 | 3GHP3 | 3GHP4 | 3GHP5 | 3GHP6 | 3GHP7 |  | 3GHP8 | 1GHP1 | 2GHP1 | 3GHP1
Colocación de tapajuntas de aluminio, colocacion de tapajuntas piso, Colocacion de ventanas inspeccion ductos | [88 empty] | 1RSP2 | 1RSP3 | 1RSP4 | 1RSP5 | 2RSP2 | 2RSP3 | 2RSP4 | 2RSP5 | 3RSP2 | 3RSP3 | 3RSP4 | 3RSP5 | 1RSP1 | 2RSP1 | 3RSP1 | 1TUP2 | 1TUP3 | 1TUP4 | 1TUP5 | 2TUP2 | 2TUP3 | 2TUP4 | 2TUP5 | 3TUP2 | 3TUP3 | 3TUP4 | 3TUP5 |  | 1TUP1 | 2TUP1 | 3TUP1 |  |  |  | VP2 | VP3 | VP4 | VP5 | WP2 | WP3 |  | WP4 | WP5 | VP1 | WP1 |  | 1GHP2 |  | 1GHP3 | 1GHP4 | 1GHP5 | 1GHP6 | 1GHP7 | 1GHP8 |  | 2GHP2 | 2GHP3 | 2GHP4 | 2GHP5 | 2GHP6 | 2GHP7 |  | 2GHP8 | 3GHP2 | 3GHP3 | 3GHP4 | 3GHP5 | 3GHP6 |  | 3GHP7 | 3GHP8 | 1GHP1 | 2GHP1 | 3GHP1
Revisión general de acabados / levantamiento de observaciones de obra_1 ( no incluye vidrios ni agua) | [89 empty] | 1RSP2 | 1RSP3 | 1RSP4 | 1RSP5 | 2RSP2 | 2RSP3 | 2RSP4 | 2RSP5 | 3RSP2 | 3RSP3 | 3RSP4 | 3RSP5 | 1RSP1 | 2RSP1 | 3RSP1 | 1TUP2 | 1TUP3 | 1TUP4 | 1TUP5 | 2TUP2 | 2TUP3 | 2TUP4 | 2TUP5 | 3TUP2 | 3TUP3 | 3TUP4 |  | 3TUP5 | 1TUP1 | 2TUP1 |  |  |  | 3TUP1 | VP2 | VP3 | VP4 | VP5 | WP2 |  | WP3 | WP4 | WP5 | VP1 | WP1 |  |  | 1GHP2 | 1GHP3 | 1GHP4 | 1GHP5 | 1GHP6 | 1GHP7 |  | 1GHP8 | 2GHP2 | 2GHP3 | 2GHP4 | 2GHP5 | 2GHP6 |  | 2GHP7 | 2GHP8 | 3GHP2 | 3GHP3 | 3GHP4 | 3GHP5 |  | 3GHP6 | 3GHP7 | 3GHP8 | 1GHP1 | 2GHP1 | 3GHP1
Levantamiento de observaciones de obra_2 /megado de depto PUERTAS | [90 empty] | 1RSP2 | 1RSP3 | 1RSP4 | 1RSP5 | 2RSP2 | 2RSP3 | 2RSP4 | 2RSP5 | 3RSP2 | 3RSP3 | 3RSP4 | 3RSP5 | 1RSP1 | 2RSP1 | 3RSP1 | 1TUP2 | 1TUP3 | 1TUP4 | 1TUP5 | 2TUP2 | 2TUP3 | 2TUP4 | 2TUP5 | 3TUP2 | 3TUP3 |  | 3TUP4 | 3TUP5 | 1TUP1 |  |  |  | 2TUP1 | 3TUP1 | VP2 | VP3 | VP4 | VP5 |  | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | VP1 | WP1 |  |  | 1GHP2 | 1GHP3 | 1GHP4 | 1GHP5 | 1GHP6 |  | 1GHP7 | 1GHP8 | 2GHP2 | 2GHP3 | 2GHP4 | 2GHP5 |  | 2GHP6 | 2GHP7 | 2GHP8 | 3GHP2 | 3GHP3 | 3GHP4 |  | 3GHP5 | 3GHP6 | 3GHP7 | 3GHP8 | 1GHP1 | 2GHP1 | 3GHP1
Limpieza final para entrega / Retoque final / Placas eléctricas | [91 empty] | 1RSP2 | 1RSP3 | 1RSP4 | 1RSP5 | 2RSP2 | 2RSP3 | 2RSP4 | 2RSP5 | 3RSP2 | 3RSP3 | 3RSP4 | 3RSP5 | 1RSP1 | 2RSP1 | 3RSP1 | 1TUP2 | 1TUP3 | 1TUP4 | 1TUP5 | 2TUP2 | 2TUP3 | 2TUP4 | 2TUP5 | 3TUP2 |  | 3TUP3 | 3TUP4 | 3TUP5 |  |  |  | 1TUP1 | 2TUP1 | 3TUP1 | VP2 | VP3 | VP4 |  | VP5 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | VP1 |  | WP1 |  | 1GHP2 | 1GHP3 | 1GHP4 | 1GHP5 |  | 1GHP6 | 1GHP7 | 1GHP8 | 2GHP2 | 2GHP3 | 2GHP4 |  | 2GHP5 | 2GHP6 | 2GHP7 | 2GHP8 | 3GHP2 | 3GHP3 |  | 3GHP4 | 3GHP5 | 3GHP6 | 3GHP7 | 3GHP8 | 1GHP1 | 2GHP1 | 3GHP1
Revisión de SUPERVISION - Acta de Observaciones | [92 empty] | 1RSP2 | 1RSP3 | 1RSP4 | 1RSP5 | 2RSP2 | 2RSP3 | 2RSP4 | 2RSP5 | 3RSP2 | 3RSP3 | 3RSP4 | 3RSP5 | 1RSP1 | 2RSP1 | 3RSP1 | 1TUP2 | 1TUP3 | 1TUP4 | 1TUP5 | 2TUP2 | 2TUP3 | 2TUP4 | 2TUP5 |  | 3TUP2 | 3TUP3 | 3TUP4 |  |  |  | 3TUP5 | 1TUP1 | 2TUP1 | 3TUP1 | VP2 | VP3 |  | VP4 | VP5 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 |  | VP1 | WP1 |  | 1GHP2 | 1GHP3 | 1GHP4 |  | 1GHP5 | 1GHP6 | 1GHP7 | 1GHP8 | 2GHP2 | 2GHP3 |  | 2GHP4 | 2GHP5 | 2GHP6 | 2GHP7 | 2GHP8 | 3GHP2 |  | 3GHP3 | 3GHP4 | 3GHP5 | 3GHP6 | 3GHP7 | 3GHP8 | 1GHP1 | 2GHP1 | 3GHP1
Levantamiento de observaciones de Supervisión_1 | [93 empty] | 1RSP2 | 1RSP3 | 1RSP4 | 1RSP5 | 2RSP2 | 2RSP3 | 2RSP4 | 2RSP5 | 3RSP2 | 3RSP3 | 3RSP4 | 3RSP5 | 1RSP1 | 2RSP1 | 3RSP1 | 1TUP2 | 1TUP3 | 1TUP4 | 1TUP5 | 2TUP2 | 2TUP3 | 2TUP4 |  | 2TUP5 | 3TUP2 | 3TUP3 |  |  |  | 3TUP4 | 3TUP5 | 1TUP1 | 2TUP1 | 3TUP1 | VP2 |  | VP3 | VP4 | VP5 | WP2 | WP3 | WP4 |  | WP5 | VP1 | WP1 |  | 1GHP2 | 1GHP3 |  | 1GHP4 | 1GHP5 | 1GHP6 | 1GHP7 | 1GHP8 | 2GHP2 |  | 2GHP3 | 2GHP4 | 2GHP5 | 2GHP6 | 2GHP7 | 2GHP8 |  | 3GHP2 | 3GHP3 | 3GHP4 | 3GHP5 | 3GHP6 | 3GHP7 | 3GHP8 | 1GHP1 | 2GHP1 | 3GHP1
Levantamiento de observaciones de Supervisión_2 | [94 empty] | 1RSP2 | 1RSP3 | 1RSP4 | 1RSP5 | 2RSP2 | 2RSP3 | 2RSP4 | 2RSP5 | 3RSP2 | 3RSP3 | 3RSP4 | 3RSP5 | 1RSP1 | 2RSP1 | 3RSP1 | 1TUP2 | 1TUP3 | 1TUP4 | 1TUP5 | 2TUP2 | 2TUP3 |  | 2TUP4 | 2TUP5 | 3TUP2 |  |  |  | 3TUP3 | 3TUP4 | 3TUP5 | 1TUP1 | 2TUP1 | 3TUP1 |  | VP2 | VP3 | VP4 | VP5 | WP2 | WP3 |  | WP4 | WP5 | VP1 | WP1 |  | 1GHP2 |  | 1GHP3 | 1GHP4 | 1GHP5 | 1GHP6 | 1GHP7 | 1GHP8 |  | 2GHP2 | 2GHP3 | 2GHP4 | 2GHP5 | 2GHP6 | 2GHP7 |  | 2GHP8 | 3GHP2 | 3GHP3 | 3GHP4 | 3GHP5 | 3GHP6 | 3GHP7 | 3GHP8 | 1GHP1 | 2GHP1 | 3GHP1
Retoques y limpieza para entrega de llaves | [95 empty] | 1RSP2 | 1RSP3 | 1RSP4 | 1RSP5 | 2RSP2 | 2RSP3 | 2RSP4 | 2RSP5 | 3RSP2 | 3RSP3 | 3RSP4 | 3RSP5 | 1RSP1 | 2RSP1 | 3RSP1 | 1TUP2 | 1TUP3 | 1TUP4 | 1TUP5 | 2TUP2 |  | 2TUP3 | 2TUP4 | 2TUP5 |  |  |  | 3TUP2 | 3TUP3 | 3TUP4 | 3TUP5 | 1TUP1 | 2TUP1 |  | 3TUP1 | VP2 | VP3 | VP4 | VP5 | WP2 |  | WP3 | WP4 | WP5 | VP1 | WP1 |  |  | 1GHP2 | 1GHP3 | 1GHP4 | 1GHP5 | 1GHP6 | 1GHP7 |  | 1GHP8 | 2GHP2 | 2GHP3 | 2GHP4 | 2GHP5 | 2GHP6 |  | 2GHP7 | 2GHP8 | 3GHP2 | 3GHP3 | 3GHP4 | 3GHP5 | 3GHP6 | 3GHP7 | 3GHP8 | 1GHP1 | 2GHP1 | 3GHP1
ENTREGA DE LLAVES | [96 empty] | 1RSP2 | 1RSP3 | 1RSP4 | 1RSP5 | 2RSP2 | 2RSP3 | 2RSP4 | 2RSP5 | 3RSP2 | 3RSP3 | 3RSP4 | 3RSP5 | 1RSP1 | 2RSP1 | 3RSP1 | 1TUP2 | 1TUP3 | 1TUP4 | 1TUP5 |  | 2TUP2 | 2TUP3 | 2TUP4 |  |  |  | 2TUP5 | 3TUP2 | 3TUP3 | 3TUP4 | 3TUP5 | 1TUP1 |  | 2TUP1 | 3TUP1 | VP2 | VP3 | VP4 | VP5 |  | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | VP1 | WP1 |  |  | 1GHP2 | 1GHP3 | 1GHP4 | 1GHP5 | 1GHP6 |  | 1GHP7 | 1GHP8 | 2GHP2 | 2GHP3 | 2GHP4 | 2GHP5 |  | 2GHP6 | 2GHP7 | 2GHP8 | 3GHP2 | 3GHP3 | 3GHP4 | 3GHP5 | 3GHP6 | 3GHP7 | 3GHP8 | 1GHP1 | 2GHP1 | 3GHP1
Revisión de supervisión - Acta de Observaciones | [92 empty] | RP2 |  |  |  | 1RSP4: RP4; 1RSP5: RP5; 3RSP2: SP2
Entrega de llaves ACTUALIZADO AL 12.03 / CON RETRASOS DE SUB CONTRATAS Y PRUEBAS | [94 empty] | RP2 | [5 empty] | RP4 | RP5 | RP5 | RP5 | RP5 | S1P2 | S1P3 | S1P4 | S1P5 |  | S1P1 | S2P2 | S2P3 | S2P4 | S2P5 |  |  | S2P1 |  |  |  |  | T1P2 | T1P3 | T1P4 | T1P5 | T1P1 | T2P2 |  | T2P3 | T2P4 | T2P5 | T2P1 | UP2 | UP3 |  | UP4 | UP5 | UP1 | VP2 | VP3 | VP4 |  | VP5 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | VP1 |  | WP1 | 1GHP2 | 1GHP3 | 1GHP4 | 1GHP5 | 1GHP6 |  | 1GHP7 | 1GHP8 | 2GHP2 | 2GHP3 | 2GHP4 | 2GHP5 | 2GHP6 | 2GHP7 | 2GHP8 | 3GHP2 | 3GHP3 | 3GHP4 | 3GHP5 | 3GHP6 | 3GHP7 | 3GHP8 | 1GHP1 | 2GHP1 | 3GHP1
Note on DH4: usuario: FIN DE ENTREGAS DE RS
Note on DI4: usuario: TERMINO DE FACHADAS TU
Note on DX4: usuario: FIN DE ENTREGAS TU
Note on DY4: TERMINO DE FACHDAS VW
Note on EJ4: usuario: FIN DE ENTREGAS DE VW
Note on EK4: usuario: TERMINO MAXIMO DE FACHADAS
Note on FL4: usuario: FIN DE ENTREGAS DE GH AL 12.02
Note on FU4: usuario: NUEVO FIN DE ENTREGAS AL 12.03.2013
Note on FV4: usuario: NUEVO FIN DE ENTREGAS AL 12.03.2013
Note on G56: RETRASO POR ENCHAPE CERAMICO Y POR LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE CASCO, NO HAY TIEMPO PARA REVISAR LA ENTREGA
Note on J56: RETRASO DE INGRESO POR ENCHAPES CERAMICOS Y LEVANTAMIENTO DE OBS. DE ENTREGAS
Note on S56: Reingresamos con las observaciones de casco ok, pero sin enchapes.
Note on CM56: usuario:Ingreso tardio por falta de protocolos/ restriccción de trabajos en escalera
Note on G61: usuario: Solo instalación de marcos de ventanas al 19.11
Note on Q64: se corrio inicio por falta de instalacion de marco mampara y tambien por faltta de escarchador quien esta levantando obs. para entregas en AB
Note on R64: Se corrio por falta de personal, solo 1 escarchador en lev. Obs. AB para entrega
Note on CG64: usuario: FALTAN MARCOS DE VENTANAS / Y RETIRAR MATERIALES DE LOS PRIMEROS PISOS PARA INGRESO
Note on DF66: PARALIZADO POR FALTA DE ESCARCHADO
Note on DF75: PARALIZADO POR FALTA DE ESCARCHADO
Note on DL75: usuario: ingreso a colgado de hojas por parte de NOVIX EDIFICIO W
Note on DN78: usuario: INGRESO INTERCOM A CABLEAR HASTA GARITA DEL EDIFICIO TU - CABLEADO EN LA MONTANTE DEL VW Y GARITA
Note on DE83: usuario: FIN DE COLOCACION DE MUEBLES BÁSICOS

## Santa Clara-Real
CRONOGRAMA SANTA CLARA. CRONOGRAMA REAL | SEMANA 5 | [5 empty] | SEMANA 6 | [5 empty] | SEMANA 7 | [5 empty] | SEMANA 8 | [5 empty] | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 | [5 empty] | SEMANA 11 | [5 empty] | SEMANA 12 | [6 empty] | SEMANA 13 |  |  |  | SEMANA 14 | [5 empty] | SEMANA 15 | [5 empty] | SEMANA 16 | [5 empty] | SEMANA 17 | [5 empty] | SEMANA 18 |  |  |  |  | SEMANA 19 | [5 empty] | SEMANA 20 | [5 empty] | SEMANA 21 | [5 empty] | SEMANA 22 | [5 empty] | SEMANA 23 | [5 empty] | SEMANA 24 |  |  |  |  | SEMANA 25 | [5 empty] | SEMANA 26 |  |  |  |  | SEMANA 27 |  |  |  |  | SEMANA 28 | [5 empty] | SEMANA 29 | [5 empty] | SEMANA 30 | [5 empty] | SEMANA 31 | [5 empty] | SEMANA 32 |  |  |  |  | SEMANA 33 | [5 empty] | SEMANA 34 | [5 empty] | SEMANA 35 |  |  |  |  | SEMANA 36 |  |  |  |  | SEMANA 37 | [5 empty] | SEMANA 38 | [5 empty] | SEMANA 39 | [5 empty] | SEMANA 40 | [5 empty] | SEMANA 41 | [5 empty] | SEMANA 42 | [5 empty] | SEMANA 43 | [5 empty] | SEMANA 44 | [5 empty] | SEMANA 45 | [5 empty] | SEMANA 46
 | time axis 2012-05-28 to 2013-03-14
 | time axis 2012-05-28 to 2013-03-14
TREN ESTRUCTURA EDIFICIO AB | time axis 2012-05-28 to 2013-03-14
Trazar muros |  |  |  | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2
Colocar acero vertical |  |  |  | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2
Instalaciones en muros - IISS |  |  |  | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2
Instalaciones en muros - IIEE |  |  |  | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2
Encofrado de muros |  |  |  |  | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2
Vaciado de muros |  |  |  |  | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2
Desencofrado de muros (inc limpieza) | [5 empty] | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2
Curado y resane de muros | [5 empty] | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2
Encofrado de losa (inc friso) | [5 empty] | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2
Acero de losa | [5 empty] | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2
Armado de baterìas de desague e inicio de pruebas | [5 empty] | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2
Instalaciones en losa - IISS | [6 empty] | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2
Instalaciones en losa - IIEE | [6 empty] | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2
Vaciado de losa | [6 empty] | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2
Solaqueo de muros exteriores (desde andamio) | [7 empty] | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2
Desencofrado de losa y frisos(inc limpieza y apuntalamiento) | [7 empty] | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2
Curado de losa | [7 empty] | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2
Acero de alfeizar - mallas (# und/sector) | [7 empty] | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2
Encofrado de alfeizar (8 und) | [8 empty] | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2
Vaciado de alfeizar | [8 empty] | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2
Desencofrado de alfeizar (inc limpieza) | [9 empty] | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2
Solaqueo de muros exteriores (desde andamio) | [9 empty] | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2
TREN ARQUITECTURA (Acabados humedos) EDIFICIO AB | 2012-06-07: 22; 2012-06-09: 24; 2012-07-16: 54; 2012-07-20: 58; 2012-07-26: 63; 2012-08-23: 86; 2012-08-28: 90; 2012-09-04: 95; 2012-10-20: 134; 2012-10-23: 136; 2012-10-26: 138; 2012-11-02: 143
Lijado y desbaste de placas | [11 empty] | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2
Entrega de picado de muros y techo | [11 empty] | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2
Entrega de pruebas de presiòn de IISS y winchado de IIEE | [11 empty] | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2
Solaqueo de muros interiores y retiro de apuntalamiento | [12 empty] | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2
Tarrajeo de derrames | [13 empty] | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2
Trazo para tabiques | [13 empty] | 26 | DESFASE 1ER PISO |  |  |  | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
Colocar instalaciones en futuros tabiques - IISS | [18 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
Colocar instalaciones en futuros tabiques - IIEE | [18 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
Anclajes y emplantillado para tabiques - La Casa | [18 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
Levantar tabiques - La Casa | [19 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
Tarrajeo derrames (inc. Tabiques) | [20 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
Solaqueo de tabiques | [21 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
Rectificación de cajas de válvulas | [22 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
Hacer sardinel de ducha | [23 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
Colocar zócalo de cerámica en baños y cocinas | [24 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
Enchapar piso cerámico baño y cocina | [25 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
Enchapar contrazócalo cerámico baño y cocina | [26 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
Instalaciòn de baranda metàlica en terraza | [26 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
Enchape de terrazas | [27 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
Fraguar zócalos y pisos de cerámico en cocinas y baños | [28 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
Desapuntalamiento de losa y resane de pisos | [29 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 |  | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
TREN ARQUITECTURA(Acabados secos) | 2012-07-02: 42
Cableado electrico interior. Revisión de Casco por Capataz de Acabados | [30 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
Limpieza e Imprimación de muros y techos interiores | [31 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
1ra Capa de empaste grueso en muros y techos interiores | [32 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
2da Capa de empaste grueso en muros y techos interiores | [33 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
3ra Capa de empaste fino en muros y techos interiores | [34 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
Preparación de techos | [35 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
Escarchado de techos | [36 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
Lijado de todo el depto y sellado solo de cocinas, baños y terraza | [37 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
1ra Capa de pintura latex en baños, cocinas y terraza | [38 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
Colocar marcos sellados y masillados | [39 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
Presentar hoja con hueco para chapa | [39 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
Remasillado de marcos y hojas | [39 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
Lijado de marcos y hojas | [39 empty] | 52 | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
1ra Capa de pintura latex en marcos y hojas | [41 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
Remasillado de marcos y hojas | [42 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
Lijado del remasillado de marcos y hojas | [43 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
2da Capa de pintura latex en marcos y hojas | [44 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
Pintado y forrado de barandas | [45 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
Limpieza gruesa para reposición de cerámicos por quiñes o fallas | [46 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
Cambio de ceramicos por quiñes y fallas | [47 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
Resanes varios de muros interiores | [48 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
Resanes varios de techos interiores | [49 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
Limpieza gruesa de departamentos | [50 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
Colgado de puerta principal con chapa y tope / colocar formato de ingreso a deptos | [51 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
Instalación de aparatos sanitarios | [52 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
Perforación y colocación de registros y sumideros en baños y cocinas (con protección) | [53 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
Instalación de mamparas | [54 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
Instalación de marcos y hojas forradas de ventanas | [55 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
Forrado de mamparas y ventanas con protección de triplay y/o plástico | [56 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
Colgado de puertas interiores con chapa y tope | [57 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
Lijado de resanes y Sellado para colowall | [58 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
Colocación de Colowall | [59 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
Recorte de Colowall | [60 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
Instalación de placas eléctricas y tablero general | [61 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
Colocación de muebles basicos de cocina y tablero postformado (fijaciones) / Prueba de Megados | [62 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
Colocación de lavadero de cocina + kits de accesorios + griferias + sellado | [63 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
Rectificación de derrames y balcones | [64 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
Remasillado de la 1ra capa de pintura latex en muros y techos interiores | [65 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
Lijado del remacillado de la 1ra capa de pintura en muros y techos interiores | [66 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
2da Capa de pintura latex en baños, cocinas y terraza | [67 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
2da Capa de pintura latex en derrames de ventanas | [68 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
Limpieza de mamparas y ventanas | [69 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
Revisión general de acabados (no incluye pisos) | [70 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
Cuadre, aplicación de sello y seguros de mamparas y ventanas | [71 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
Pruebas de funcionamiento de griferías, aparatos sanitarios y sumideros /sellado y fraguado de salidas | [72 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
Retoques y desmanches de pintura y papel mural | [73 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
Lijado de pisos para instalación de vinilico | [74 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
Limpieza fina para instalación de vinílico | [75 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
Colocación de piso vinílico | [76 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
Forrado de piso vinílico | [77 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
Colocación de contrazocalo | [78 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
Acabado de contrazocalo | [79 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
Aplicación de silicona en perimetro de puerta y contrazocalos encuentro con muro / sellado de muebles de melamine | [80 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
Remasillado de marcos y hojas por observaciones | [81 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
Lijado y pintado de marcos y puertas | [82 empty] | J-P2-S1 | J-P2-S2 | I-P2-S1 | I-P2-S2 | J-P3-S1 | J-P3-S2 | I-P3-S1 | I-P3-S2 | J-P4-S1 | J-P4-S2 | I-P4-S1 | I-P4-S2 | J-P5-S1 | J-P5-S2 | I-P5-S1 | I-P5-S2 | J-P6-S1 | J-P6-S2 | I-P6-S1 | I-P6-S2 | J-P7-S1 | J-P7-S2 | I-P7-S1 | I-P7-S2 | J-P8-S1 | J-P8-S2 | I-P8-S1 | I-P8-S2 | J-P1-S1 | J-P1-S2 | I-P1-S1 | I-P1-S2 | G-P2-S1 | G-P2-S2 | H-P2-S1 | H-P2-S2 | G-P3-S1 | G-P3-S2 | H-P3-S1 | H-P3-S2 | G-P4-S1 | G-P4-S2 | H-P4-S1 | H-P4-S2 | G-P5-S1 | G-P5-S2 | H-P5-S1 | H-P5-S2 | G-P6-S1 | G-P6-S2 | H-P6-S1 | H-P6-S2 | G-P7-S1 | G-P7-S2 | H-P7-S1 | H-P7-S2 | G-P8-S1 | G-P8-S1 | H-P8-S1 | H-P8-S2 | G-P1-S1 | G-P1-S2 | H-P1-S1 | H-P1-S2 | D-P2-S1 | D-P2-S2 | E-P2-S1 | E-P2-S2 | F-P2-S1 | F-P2-S2 | D-P3-S1 | D-P3-S2 | E-P3-S1 | E-P3-S2 | F-P3-S1 | F-P3-S2 | D-P4-S1 | D-P4-S2 | E-P4-S1 | E-P4-S2 | F-P4-S1 | F-P4-S2 | D-P5-S1 | D-P5-S2 | E-P5-S1 | E-P5-S2 | F-P5-S1 | F-P5-S2 | D-P6-S1 | D-P6-S2 | E-P6-S1 | E-P6-S2 | F-P6-S1 | F-P6-S2 | D-P7-S1 | D-P7-S2 | E-P7-S1 | E-P7-S2 | F-P7-S1 | F-P7-S2 | D-P8-S1 | D-P8-S2 | E-P8-S1 | E-P8-S1 | F-P8-S1 | F-P8-S2 | D-P1-S1 | D-P1-S2 | E-P1-S1 | E-P1-S2 | F-P1-S1 | F-P1-S2 | A-P2-S1 | A-P2-S2 | B-P2-S1 | B-P2-S2 | C-P2-S1 | C-P2-S2 | A-P3-S1 | A-P3-S2 | B-P3-S1 | B-P3-S2 | C-P3-S1 | C-P3-S2 | A-P4-S1 | A-P4-S2 | B-P4-S1 | B-P4-S2 | C-P4-S1 | C-P4-S2 | A-P5-S1 | A-P5-S2 | B-P5-S1 | B-P5-S2 | C-P5-S1 | C-P5-S2 | A-P6-S1 | A-P6-S2 | B-P6-S1 | B-P6-S2 | C-P6-S1 | C-P6-S2 | A-P7-S1 | A-P7-S2 | B-P7-S1 | B-P7-S2 | C-P7-S1 | C-P7-S2 | A-P8-S1 | A-P8-S2 | B-P8-S1 | B-P8-S2 | C-P8-S1 | C-P8-S2 | A-P1-S1 | A-P1-S2 | B-P1-S1 | B-P1-S2 | C-P1-S1 | C-P1-S2
Revisión general de acabados / levantamiento de observaciones de obra_1 | 2012-09-05: J-P2-S1; 2012-09-06: J-P2-S2; 2012-09-07: I-P2-S1; 2012-09-08: I-P2-S2; 2012-09-10: J-P3-S1; 2012-09-11: J-P3-S2; 2012-09-12: I-P3-S1; 2012-09-13: I-P3-S2; 2012-09-14: J-P4-S1; 2012-09-15: J-P4-S2; 2012-09-17: I-P4-S1; 2012-09-18: I-P4-S2; 2012-09-19: J-P5-S1; 2012-09-20: J-P5-S2; 2012-09-21: I-P5-S1; 2012-09-22: I-P5-S2; 2012-09-24: J-P6-S1; 2012-09-25: J-P6-S2; 2012-09-26: I-P6-S1; 2012-09-27: I-P6-S2; 2012-09-28: J-P7-S1; 2012-09-29: J-P7-S2; 2012-10-01: I-P7-S1; 2012-10-02: I-P7-S2; 2012-10-03: J-P8-S1; 2012-10-04: J-P8-S2; 2012-10-05: I-P8-S1; 2012-10-06: I-P8-S2; 2012-10-09: J-P1-S1; 2012-10-10: J-P1-S2; 2012-10-11: I-P1-S1; 2012-10-12: I-P1-S2; 2012-10-13: G-P2-S1; 2012-10-15: G-P2-S2; 2012-10-16: H-P2-S1; 2012-10-17: H-P2-S2; 2012-10-18: G-P3-S1; 2012-10-19: G-P3-S2; 2012-10-20: H-P3-S1; 2012-10-22: H-P3-S2; 2012-10-23: G-P4-S1; 2012-10-24: G-P4-S2; 2012-10-26: H-P4-S1; 2012-10-27: H-P4-S2; 2012-10-29: G-P5-S1; 2012-10-30: G-P5-S2; 2012-10-31: H-P5-S1; 2012-11-02: H-P5-S2; 2012-11-03: G-P6-S1; 2012-11-05: G-P6-S2; 2012-11-06: H-P6-S1; 2012-11-07: H-P6-S2; 2012-11-08: G-P7-S1; 2012-11-09: G-P7-S2; 2012-11-10: H-P7-S1; 2012-11-12: H-P7-S2; 2012-11-13: G-P8-S1; 2012-11-14: G-P8-S1; 2012-11-15: H-P8-S1; 2012-11-16: H-P8-S2; 2012-11-17: G-P1-S1; 2012-11-19: G-P1-S2; 2012-11-20: H-P1-S1; 2012-11-21: H-P1-S2
Levantamiento de observaciones de obra_2 | 2012-09-06: J-P2-S1; 2012-09-07: J-P2-S2; 2012-09-08: I-P2-S1; 2012-09-10: I-P2-S2; 2012-09-11: J-P3-S1; 2012-09-12: J-P3-S2; 2012-09-13: I-P3-S1; 2012-09-14: I-P3-S2; 2012-09-15: J-P4-S1; 2012-09-17: J-P4-S2; 2012-09-18: I-P4-S1; 2012-09-19: I-P4-S2; 2012-09-20: J-P5-S1; 2012-09-21: J-P5-S2; 2012-09-22: I-P5-S1; 2012-09-24: I-P5-S2; 2012-09-25: J-P6-S1; 2012-09-26: J-P6-S2; 2012-09-27: I-P6-S1; 2012-09-28: I-P6-S2; 2012-09-29: J-P7-S1; 2012-10-01: J-P7-S2; 2012-10-02: I-P7-S1; 2012-10-03: I-P7-S2; 2012-10-04: J-P8-S1; 2012-10-05: J-P8-S2; 2012-10-06: I-P8-S1; 2012-10-09: I-P8-S2; 2012-10-10: J-P1-S1; 2012-10-11: J-P1-S2; 2012-10-12: I-P1-S1; 2012-10-13: I-P1-S2; 2012-10-15: G-P2-S1; 2012-10-16: G-P2-S2; 2012-10-17: H-P2-S1; 2012-10-18: H-P2-S2; 2012-10-19: G-P3-S1; 2012-10-20: G-P3-S2; 2012-10-22: H-P3-S1; 2012-10-23: H-P3-S2; 2012-10-24: G-P4-S1; 2012-10-26: G-P4-S2; 2012-10-27: H-P4-S1; 2012-10-29: H-P4-S2; 2012-10-30: G-P5-S1; 2012-10-31: G-P5-S2; 2012-11-02: H-P5-S1; 2012-11-03: H-P5-S2; 2012-11-05: G-P6-S1; 2012-11-06: G-P6-S2; 2012-11-07: H-P6-S1; 2012-11-08: H-P6-S2; 2012-11-09: G-P7-S1; 2012-11-10: G-P7-S2; 2012-11-12: H-P7-S1; 2012-11-13: H-P7-S2; 2012-11-14: G-P8-S1; 2012-11-15: G-P8-S1; 2012-11-16: H-P8-S1; 2012-11-17: H-P8-S2; 2012-11-19: G-P1-S1; 2012-11-20: G-P1-S2; 2012-11-21: H-P1-S1; 2012-11-22: H-P1-S2
Limpieza fina para entrega / Retoque final / Placas eléctricas | 2012-09-07: J-P2-S1; 2012-09-08: J-P2-S2; 2012-09-10: I-P2-S1; 2012-09-11: I-P2-S2; 2012-09-12: J-P3-S1; 2012-09-13: J-P3-S2; 2012-09-14: I-P3-S1; 2012-09-15: I-P3-S2; 2012-09-17: J-P4-S1; 2012-09-18: J-P4-S2; 2012-09-19: I-P4-S1; 2012-09-20: I-P4-S2; 2012-09-21: J-P5-S1; 2012-09-22: J-P5-S2; 2012-09-24: I-P5-S1; 2012-09-25: I-P5-S2; 2012-09-26: J-P6-S1; 2012-09-27: J-P6-S2; 2012-09-28: I-P6-S1; 2012-09-29: I-P6-S2; 2012-10-01: J-P7-S1; 2012-10-02: J-P7-S2; 2012-10-03: I-P7-S1; 2012-10-04: I-P7-S2; 2012-10-05: J-P8-S1; 2012-10-06: J-P8-S2; 2012-10-09: I-P8-S1; 2012-10-10: I-P8-S2; 2012-10-11: J-P1-S1; 2012-10-12: J-P1-S2; 2012-10-13: I-P1-S1; 2012-10-15: I-P1-S2; 2012-10-16: G-P2-S1; 2012-10-17: G-P2-S2; 2012-10-18: H-P2-S1; 2012-10-19: H-P2-S2; 2012-10-20: G-P3-S1; 2012-10-22: G-P3-S2; 2012-10-23: H-P3-S1; 2012-10-24: H-P3-S2; 2012-10-26: G-P4-S1; 2012-10-27: G-P4-S2; 2012-10-29: H-P4-S1; 2012-10-30: H-P4-S2; 2012-10-31: G-P5-S1; 2012-11-02: G-P5-S2; 2012-11-03: H-P5-S1; 2012-11-05: H-P5-S2; 2012-11-06: G-P6-S1; 2012-11-07: G-P6-S2; 2012-11-08: H-P6-S1; 2012-11-09: H-P6-S2; 2012-11-10: G-P7-S1; 2012-11-12: G-P7-S2; 2012-11-13: H-P7-S1; 2012-11-14: H-P7-S2; 2012-11-15: G-P8-S1; 2012-11-16: G-P8-S1; 2012-11-17: H-P8-S1; 2012-11-19: H-P8-S2; 2012-11-20: G-P1-S1; 2012-11-21: G-P1-S2; 2012-11-22: H-P1-S1; 2012-11-23: H-P1-S2
Revisión de supervisión - Acta de Observaciones | 2012-09-08: J-P2-S1; 2012-09-10: J-P2-S2; 2012-09-11: I-P2-S1; 2012-09-12: I-P2-S2; 2012-09-13: J-P3-S1; 2012-09-14: J-P3-S2; 2012-09-15: I-P3-S1; 2012-09-17: I-P3-S2; 2012-09-18: J-P4-S1; 2012-09-19: J-P4-S2; 2012-09-20: I-P4-S1; 2012-09-21: I-P4-S2; 2012-09-22: J-P5-S1; 2012-09-24: J-P5-S2; 2012-09-25: I-P5-S1; 2012-09-26: I-P5-S2; 2012-09-27: J-P6-S1; 2012-09-28: J-P6-S2; 2012-09-29: I-P6-S1; 2012-10-01: I-P6-S2; 2012-10-02: J-P7-S1; 2012-10-03: J-P7-S2; 2012-10-04: I-P7-S1; 2012-10-05: I-P7-S2; 2012-10-06: J-P8-S1; 2012-10-09: J-P8-S2; 2012-10-10: I-P8-S1; 2012-10-11: I-P8-S2; 2012-10-12: J-P1-S1; 2012-10-13: J-P1-S2; 2012-10-15: I-P1-S1; 2012-10-16: I-P1-S2; 2012-10-17: G-P2-S1; 2012-10-18: G-P2-S2; 2012-10-19: H-P2-S1; 2012-10-20: H-P2-S2; 2012-10-22: G-P3-S1; 2012-10-23: G-P3-S2; 2012-10-24: H-P3-S1; 2012-10-26: H-P3-S2; 2012-10-27: G-P4-S1; 2012-10-29: G-P4-S2; 2012-10-30: H-P4-S1; 2012-10-31: H-P4-S2; 2012-11-02: G-P5-S1; 2012-11-03: G-P5-S2; 2012-11-05: H-P5-S1; 2012-11-06: H-P5-S2; 2012-11-07: G-P6-S1; 2012-11-08: G-P6-S2; 2012-11-09: H-P6-S1; 2012-11-10: H-P6-S2; 2012-11-12: G-P7-S1; 2012-11-13: G-P7-S2; 2012-11-14: H-P7-S1; 2012-11-15: H-P7-S2; 2012-11-16: G-P8-S1; 2012-11-17: G-P8-S1; 2012-11-19: H-P8-S1; 2012-11-20: H-P8-S2; 2012-11-21: G-P1-S1; 2012-11-22: G-P1-S2; 2012-11-23: H-P1-S1; 2012-11-24: H-P1-S2
Levantamiento de observaciones de Supervisión_1 | 2012-09-10: J-P2-S1; 2012-09-11: J-P2-S2; 2012-09-12: I-P2-S1; 2012-09-13: I-P2-S2; 2012-09-14: J-P3-S1; 2012-09-15: J-P3-S2; 2012-09-17: I-P3-S1; 2012-09-18: I-P3-S2; 2012-09-19: J-P4-S1; 2012-09-20: J-P4-S2; 2012-09-21: I-P4-S1; 2012-09-22: I-P4-S2; 2012-09-24: J-P5-S1; 2012-09-25: J-P5-S2; 2012-09-26: I-P5-S1; 2012-09-27: I-P5-S2; 2012-09-28: J-P6-S1; 2012-09-29: J-P6-S2; 2012-10-01: I-P6-S1; 2012-10-02: I-P6-S2; 2012-10-03: J-P7-S1; 2012-10-04: J-P7-S2; 2012-10-05: I-P7-S1; 2012-10-06: I-P7-S2; 2012-10-09: J-P8-S1; 2012-10-10: J-P8-S2; 2012-10-11: I-P8-S1; 2012-10-12: I-P8-S2; 2012-10-13: J-P1-S1; 2012-10-15: J-P1-S2; 2012-10-16: I-P1-S1; 2012-10-17: I-P1-S2; 2012-10-18: G-P2-S1; 2012-10-19: G-P2-S2; 2012-10-20: H-P2-S1; 2012-10-22: H-P2-S2; 2012-10-23: G-P3-S1; 2012-10-24: G-P3-S2; 2012-10-26: H-P3-S1; 2012-10-27: H-P3-S2; 2012-10-29: G-P4-S1; 2012-10-30: G-P4-S2; 2012-10-31: H-P4-S1; 2012-11-02: H-P4-S2; 2012-11-03: G-P5-S1; 2012-11-05: G-P5-S2; 2012-11-06: H-P5-S1; 2012-11-07: H-P5-S2; 2012-11-08: G-P6-S1; 2012-11-09: G-P6-S2; 2012-11-10: H-P6-S1; 2012-11-12: H-P6-S2; 2012-11-13: G-P7-S1; 2012-11-14: G-P7-S2; 2012-11-15: H-P7-S1; 2012-11-16: H-P7-S2; 2012-11-17: G-P8-S1; 2012-11-19: G-P8-S1; 2012-11-20: H-P8-S1; 2012-11-21: H-P8-S2; 2012-11-22: G-P1-S1; 2012-11-23: G-P1-S2; 2012-11-24: H-P1-S1; 2012-11-26: H-P1-S2
Levantamiento de observaciones de Supervisión_2 | 2012-09-11: J-P2-S1; 2012-09-12: J-P2-S2; 2012-09-13: I-P2-S1; 2012-09-14: I-P2-S2; 2012-09-15: J-P3-S1; 2012-09-17: J-P3-S2; 2012-09-18: I-P3-S1; 2012-09-19: I-P3-S2; 2012-09-20: J-P4-S1; 2012-09-21: J-P4-S2; 2012-09-22: I-P4-S1; 2012-09-24: I-P4-S2; 2012-09-25: J-P5-S1; 2012-09-26: J-P5-S2; 2012-09-27: I-P5-S1; 2012-09-28: I-P5-S2; 2012-09-29: J-P6-S1; 2012-10-01: J-P6-S2; 2012-10-02: I-P6-S1; 2012-10-03: I-P6-S2; 2012-10-04: J-P7-S1; 2012-10-05: J-P7-S2; 2012-10-06: I-P7-S1; 2012-10-09: I-P7-S2; 2012-10-10: J-P8-S1; 2012-10-11: J-P8-S2; 2012-10-12: I-P8-S1; 2012-10-13: I-P8-S2; 2012-10-15: J-P1-S1; 2012-10-16: J-P1-S2; 2012-10-17: I-P1-S1; 2012-10-18: I-P1-S2; 2012-10-19: G-P2-S1; 2012-10-20: G-P2-S2; 2012-10-22: H-P2-S1; 2012-10-23: H-P2-S2; 2012-10-24: G-P3-S1; 2012-10-26: G-P3-S2; 2012-10-27: H-P3-S1; 2012-10-29: H-P3-S2; 2012-10-30: G-P4-S1; 2012-10-31: G-P4-S2; 2012-11-02: H-P4-S1; 2012-11-03: H-P4-S2; 2012-11-05: G-P5-S1; 2012-11-06: G-P5-S2; 2012-11-07: H-P5-S1; 2012-11-08: H-P5-S2; 2012-11-09: G-P6-S1; 2012-11-10: G-P6-S2; 2012-11-12: H-P6-S1; 2012-11-13: H-P6-S2; 2012-11-14: G-P7-S1; 2012-11-15: G-P7-S2; 2012-11-16: H-P7-S1; 2012-11-17: H-P7-S2; 2012-11-19: G-P8-S1; 2012-11-20: G-P8-S1; 2012-11-21: H-P8-S1; 2012-11-22: H-P8-S2; 2012-11-23: G-P1-S1; 2012-11-24: G-P1-S2; 2012-11-26: H-P1-S1; 2012-11-27: H-P1-S2
Retoques y limpieza para entrega de llaves | 2012-09-12: J-P2-S1; 2012-09-13: J-P2-S2; 2012-09-14: I-P2-S1; 2012-09-15: I-P2-S2; 2012-09-17: J-P3-S1; 2012-09-18: J-P3-S2; 2012-09-19: I-P3-S1; 2012-09-20: I-P3-S2; 2012-09-21: J-P4-S1; 2012-09-22: J-P4-S2; 2012-09-24: I-P4-S1; 2012-09-25: I-P4-S2; 2012-09-26: J-P5-S1; 2012-09-27: J-P5-S2; 2012-09-28: I-P5-S1; 2012-09-29: I-P5-S2; 2012-10-01: J-P6-S1; 2012-10-02: J-P6-S2; 2012-10-03: I-P6-S1; 2012-10-04: I-P6-S2; 2012-10-05: J-P7-S1; 2012-10-06: J-P7-S2; 2012-10-09: I-P7-S1; 2012-10-10: I-P7-S2; 2012-10-11: J-P8-S1; 2012-10-12: J-P8-S2; 2012-10-13: I-P8-S1; 2012-10-15: I-P8-S2; 2012-10-16: J-P1-S1; 2012-10-17: J-P1-S2; 2012-10-18: I-P1-S1; 2012-10-19: I-P1-S2; 2012-10-20: G-P2-S1; 2012-10-22: G-P2-S2; 2012-10-23: H-P2-S1; 2012-10-24: H-P2-S2; 2012-10-26: G-P3-S1; 2012-10-27: G-P3-S2; 2012-10-29: H-P3-S1; 2012-10-30: H-P3-S2; 2012-10-31: G-P4-S1; 2012-11-02: G-P4-S2; 2012-11-03: H-P4-S1; 2012-11-05: H-P4-S2; 2012-11-06: G-P5-S1; 2012-11-07: G-P5-S2; 2012-11-08: H-P5-S1; 2012-11-09: H-P5-S2; 2012-11-10: G-P6-S1; 2012-11-12: G-P6-S2; 2012-11-13: H-P6-S1; 2012-11-14: H-P6-S2; 2012-11-15: G-P7-S1; 2012-11-16: G-P7-S2; 2012-11-17: H-P7-S1; 2012-11-19: H-P7-S2; 2012-11-20: G-P8-S1; 2012-11-21: G-P8-S1; 2012-11-22: H-P8-S1; 2012-11-23: H-P8-S2; 2012-11-24: G-P1-S1; 2012-11-26: G-P1-S2; 2012-11-27: H-P1-S1; 2012-11-28: H-P1-S2
Entrega de llaves | 2012-09-13: J-P2-S1; 2012-09-14: J-P2-S2; 2012-09-15: I-P2-S1; 2012-09-17: I-P2-S2; 2012-09-18: J-P3-S1; 2012-09-19: J-P3-S2; 2012-09-20: I-P3-S1; 2012-09-21: I-P3-S2; 2012-09-22: J-P4-S1; 2012-09-24: J-P4-S2; 2012-09-25: I-P4-S1; 2012-09-26: I-P4-S2; 2012-09-27: J-P5-S1; 2012-09-28: J-P5-S2; 2012-09-29: I-P5-S1; 2012-10-01: I-P5-S2; 2012-10-02: J-P6-S1; 2012-10-03: J-P6-S2; 2012-10-04: I-P6-S1; 2012-10-05: I-P6-S2; 2012-10-06: J-P7-S1; 2012-10-09: J-P7-S2; 2012-10-10: I-P7-S1; 2012-10-11: I-P7-S2; 2012-10-12: J-P8-S1; 2012-10-13: J-P8-S2; 2012-10-15: I-P8-S1; 2012-10-16: I-P8-S2; 2012-10-17: J-P1-S1; 2012-10-18: J-P1-S2; 2012-10-19: I-P1-S1; 2012-10-20: I-P1-S2; 2012-10-22: G-P2-S1; 2012-10-23: G-P2-S2; 2012-10-24: H-P2-S1; 2012-10-26: H-P2-S2; 2012-10-27: G-P3-S1; 2012-10-29: G-P3-S2; 2012-10-30: H-P3-S1; 2012-10-31: H-P3-S2; 2012-11-02: G-P4-S1; 2012-11-03: G-P4-S2; 2012-11-05: H-P4-S1; 2012-11-06: H-P4-S2; 2012-11-07: G-P5-S1; 2012-11-08: G-P5-S2; 2012-11-09: H-P5-S1; 2012-11-10: H-P5-S2; 2012-11-12: G-P6-S1; 2012-11-13: G-P6-S2; 2012-11-14: H-P6-S1; 2012-11-15: H-P6-S2; 2012-11-16: G-P7-S1; 2012-11-17: G-P7-S2; 2012-11-19: H-P7-S1; 2012-11-20: H-P7-S2; 2012-11-21: G-P8-S1; 2012-11-22: G-P8-S1; 2012-11-23: H-P8-S1; 2012-11-24: H-P8-S2; 2012-11-26: G-P1-S1; 2012-11-27: G-P1-S2; 2012-11-28: H-P1-S1; 2012-11-29: H-P1-S2
Note on A91: usuario: Depende de la pintura de fachadas, cuadrar con tren de estructuras

## Villa Bonita-Real
PROYECTO VILLA BONITA 4. CRONOGRAMA REAL
| 2012-03-21 | 2012-03-22 | 2012-03-23 | 2012-03-24 | 2012-03-26 | 2012-03-27 | 2012-03-28 | 2012-03-29 | 2012-03-30 | 2012-03-31 | 2012-04-02 | 2012-04-03 | 2012-04-04 | 2012-04-09 | 2012-04-10 | 2012-04-11 | 2012-04-12 | 2012-04-13 | 2012-04-14 | 2012-04-16 | 2012-04-17 | 2012-04-18 | 2012-04-19 | 2012-04-20 | 2012-04-21 | 2012-04-23 | 2012-04-24 | 2012-04-25 | 2012-04-26 | 2012-04-27 | 2012-04-28 | 2012-04-30 | 2012-05-02 | 2012-05-03 | 2012-05-04 | 2012-05-05 | 2012-05-07 | 2012-05-08 | 2012-05-09 | 2012-05-10 | 2012-05-11 | 2012-05-12 | 2012-05-14 | 2012-05-15 | 2012-05-16 | 2012-05-17 | 2012-05-18 | 2012-05-19 | 2012-05-21 | 2012-05-22 | 2012-05-23 | 2012-05-24 | 2012-05-25 | 2012-05-26 | 2012-05-28 | 2012-05-29 | 2012-05-30 | 2012-05-31 | 2012-06-01 | 2012-06-02 | 2012-06-04 | 2012-06-05 | 2012-06-06 | 2012-06-07 | 2012-06-08 | 2012-06-09 | 2012-06-11 | 2012-06-12 | 2012-06-13 | 2012-06-14 | 2012-06-15 | 2012-06-16 | 2012-06-18 | 2012-06-19 | 2012-06-20 | 2012-06-21 | 2012-06-22 | 2012-06-23 | 2012-06-25 | 2012-06-26 | 2012-06-27 | 2012-06-28 | 2012-07-02 | 2012-07-03 | 2012-07-04 | 2012-07-05 | 2012-07-06 | 2012-07-07 | 2012-07-09 | 2012-07-10 | 2012-07-11 | 2012-07-12 | 2012-07-13 | 2012-07-14 | 2012-07-16 | 2012-07-17 | 2012-07-18 | 2012-07-19 | 2012-07-20 | 2012-07-21 | 2012-07-23 | 2012-07-24 | 2012-07-25 | 2012-07-26 | 2012-07-27 | 2012-07-30 | 2012-07-31 | 2012-08-01 | 2012-08-02 | 2012-08-03 | 2012-08-04 | 2012-08-06 | 2012-08-07 | 2012-08-08 | 2012-08-09 | 2012-08-10 | 2012-08-11 | 2012-08-13 | 2012-08-14 | 2012-08-15 | 2012-08-16 | 2012-08-17 | 2012-08-18 | 2012-08-20 | 2012-08-21 | 2012-08-22 | 2012-08-23 | 2012-08-24 | 2012-08-25 | 2012-08-27 | 2012-08-28 | 2012-08-29 | 2012-08-31 | 2012-09-01 | 2012-09-03 | 2012-09-04 | 2012-09-05 | 2012-09-06 | 2012-09-07 | 2012-09-08 | 2012-09-10 | 2012-09-11 | 2012-09-12 | 2012-09-13 | 2012-09-14 | 2012-09-15 | 2012-09-17 | 2012-09-18 | 2012-09-19 | 2012-09-20 | 2012-09-21 | 2012-09-22 | 2012-09-24 | 2012-09-25 | 2012-09-26 | 2012-09-27 | . | 2012-09-29 | 2012-10-01 | 2012-10-02 | 2012-10-03 | 2012-10-04 | 2012-10-05 | 2012-10-06 | 2012-10-09 | 2012-10-10 | 2012-10-11 | 2012-10-12 | 2012-10-13 | 2012-10-15 | 2012-10-16 | 2012-10-17 | 2012-10-18 | 2012-10-19 | 2012-10-20 | 2012-10-22 | 2012-10-23 | 2012-10-24 | 2012-10-26 | 2012-10-27 | 2012-10-29 | 2012-10-30 | 2012-10-31 | 2012-11-02 | 2012-11-03 | 2012-11-05 | 2012-11-06 | 2012-11-07 | 2012-11-08 | 2012-11-09 | 2012-11-10 | 2012-11-12 | 2012-11-13 | 2012-11-14 | 2012-11-15 | 2012-11-16 | 2012-11-17 | 2012-11-19 | 2012-11-20 | 2012-11-21 | 2012-11-22 | 2012-11-23 | 2012-11-24 | 2012-11-26 | 2012-11-27 | 2012-11-28 | 2012-11-29 | 2012-11-30 | 2012-12-01 | 2012-12-03 | 2012-12-04 | 2012-12-05 | 2012-12-06 | 2012-12-07 | 2012-12-10 | 2012-12-11 | 2012-12-12 | 2012-12-13 | 2012-12-14 | 2012-12-15 | 2012-12-17 | 2012-12-18 | 2012-12-19 | 2012-12-20 | 2012-12-21 | 2012-12-22 | 2012-12-26 | 2012-12-27 | 2012-12-28 | 2012-12-29 | 2013-01-02 | 2013-01-03 | 2013-01-04 | 2013-01-05 | 2013-01-07 | 2013-01-08 | 2013-01-09 | 2013-01-10 | 2013-01-11 | 2013-01-12 | 2013-01-14 | 2013-01-15 | 2013-01-16 | 2013-01-17 | 2013-01-18 | 2013-01-19 | 2013-01-21 | 2013-01-22 | 2013-01-23 | 2013-01-24 | 2013-01-25 | 2013-01-26 | 2013-01-28 | 2013-01-29 | 2013-01-30 | 2013-01-31 | 2013-02-01 | 2013-02-02 | 2013-02-04 | 2013-02-05 | 2013-02-06 | 2013-02-07 | 2013-02-08 | 2013-02-09 | 2013-02-11 | 2013-02-12 | 2013-02-13 | 2013-02-14 | 2013-02-15 | 2013-02-16 | 2013-02-18 | 2013-02-19 | 2013-02-20 | 2013-02-21 | 2013-02-22 | 2013-02-23 | 2013-02-25 | 2013-02-26 | 2013-02-27 | 2013-02-28 | 2013-03-01 | 2013-03-02 | 2013-03-04 | 2013-03-05 | 2013-03-06 | 2013-03-07 | 2013-03-08 | 2013-03-09 | 2013-03-11 | 2013-03-12 | 2013-03-13 | 2013-03-14 | 2013-03-15 | 2013-03-16 | 2013-03-18 | 2013-03-19 | 2013-03-20 | 2013-03-21 | 2013-03-22 | 2013-03-23 | 2013-03-25 | 2013-03-26 | 2013-03-27 | 2013-04-01 | 2013-04-02 | 2013-04-03 | 2013-04-04 | 2013-04-05 | 2013-04-06 | 2013-04-08 | 2013-04-09 | 2013-04-10 | 2013-04-11 | 2013-04-12 | 2013-04-13 | 2013-04-15 | 2013-04-16 | 2013-04-17 | 2013-04-18 | 2013-04-19 | 2013-04-20 | 2013-04-22 | 2013-04-23 | 2013-04-24 | 2013-04-25 | 2013-04-26 | 2013-04-27 | 2013-04-29 | 2013-04-30 | 2013-05-02 | 2013-05-03 | 2013-05-04 | 2013-05-06 | 2013-05-07 | 2013-05-08 | 2013-05-09 | 2013-05-10 | 2013-05-11 | 2013-05-13 | 2013-05-14 | 2013-05-15 | 2013-05-16 | 2013-05-17 | 2013-05-18 | 2013-05-20 | 2013-05-21
| M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | 0 | S | L | M | M | J | V | S | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | V | S | L | M | M | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | M | J | V | S | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M
TREN ESTRUCTURA
Trazar muros | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 | E12P2S1 | E12P2S2 | E12P2S3 | E12P2S4 | E12P2S5 | E12P2S6 | E12P3S1 | E12P3S2 | E12P3S3 | E12P3S4 | E12P3S5 | E12P3S6 | E12P4S1 | E12P4S2 | E12P4S3 | E12P4S4 | E12P4S5 | E12P4S6 | E12P5S1 | E12P5S2 | E12P5S3 | E12P5S4 | E12P5S5 | E12P5S6 | E12P6S1 | E12P6S2 | E12P6S3 | E12P6S4 | E12P6S5 | E12P6S6 | E12P7S1 | E12P7S2 | E12P7S3 | E12P7S4 | E12P7S5 | E12P7S6 | E12P8S1 | E12P8S2 | E12P8S3 | E12P8S4 | E12P8S5 | E12P8S6 | E12P9S1 | E12P9S2 | E12P9S3 | E12P9S4 | E12P9S5 | E12P9S6 | E12P10S1 | E12P10S2 | E12P10S3 | E12P10S4 | E12P10S5 | E12P10S6 | E12P11S1 | E12P11S2 | E12P11S3 | E12P11S4 | E12P11S5 | E12P11S6 | E12P12S1 | E12P12S2 | E12P12S3 | E12P12S4 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria |  | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 |  | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 |  | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 |  | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4 | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4
Colocar acero vertical | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 | E12P2S1 | E12P2S2 | E12P2S3 | E12P2S4 | E12P2S5 | E12P2S6 | E12P3S1 | E12P3S2 | E12P3S3 | E12P3S4 | E12P3S5 | E12P3S6 | E12P4S1 | E12P4S2 | E12P4S3 | E12P4S4 | E12P4S5 | E12P4S6 | E12P5S1 | E12P5S2 | E12P5S3 | E12P5S4 | E12P5S5 | E12P5S6 | E12P6S1 | E12P6S2 | E12P6S3 | E12P6S4 | E12P6S5 | E12P6S6 | E12P7S1 | E12P7S2 | E12P7S3 | E12P7S4 | E12P7S5 | E12P7S6 | E12P8S1 | E12P8S2 | E12P8S3 | E12P8S4 | E12P8S5 | E12P8S6 | E12P9S1 | E12P9S2 | E12P9S3 | E12P9S4 | E12P9S5 | E12P9S6 | E12P10S1 | E12P10S2 | E12P10S3 | E12P10S4 | E12P10S5 | E12P10S6 | E12P11S1 | E12P11S2 | E12P11S3 | E12P11S4 | E12P11S5 | E12P11S6 | E12P12S1 | E12P12S2 | E12P12S3 | E12P12S4 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria |  | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 |  | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 |  | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 |  | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4 | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4
Instalaciones en muros - IISS | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 | E12P2S1 | E12P2S2 | E12P2S3 | E12P2S4 | E12P2S5 | E12P2S6 | E12P3S1 | E12P3S2 | E12P3S3 | E12P3S4 | E12P3S5 | E12P3S6 | E12P4S1 | E12P4S2 | E12P4S3 | E12P4S4 | E12P4S5 | E12P4S6 | E12P5S1 | E12P5S2 | E12P5S3 | E12P5S4 | E12P5S5 | E12P5S6 | E12P6S1 | E12P6S2 | E12P6S3 | E12P6S4 | E12P6S5 | E12P6S6 | E12P7S1 | E12P7S2 | E12P7S3 | E12P7S4 | E12P7S5 | E12P7S6 | E12P8S1 | E12P8S2 | E12P8S3 | E12P8S4 | E12P8S5 | E12P8S6 | E12P9S1 | E12P9S2 | E12P9S3 | E12P9S4 | E12P9S5 | E12P9S6 | E12P10S1 | E12P10S2 | E12P10S3 | E12P10S4 | E12P10S5 | E12P10S6 | E12P11S1 | E12P11S2 | E12P11S3 | E12P11S4 | E12P11S5 | E12P11S6 | E12P12S1 | E12P12S2 | E12P12S3 | E12P12S4 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria |  | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 |  | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 |  | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 |  | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4 | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4
Instalaciones en muros - IIEE | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 | E12P2S1 | E12P2S2 | E12P2S3 | E12P2S4 | E12P2S5 | E12P2S6 | E12P3S1 | E12P3S2 | E12P3S3 | E12P3S4 | E12P3S5 | E12P3S6 | E12P4S1 | E12P4S2 | E12P4S3 | E12P4S4 | E12P4S5 | E12P4S6 | E12P5S1 | E12P5S2 | E12P5S3 | E12P5S4 | E12P5S5 | E12P5S6 | E12P6S1 | E12P6S2 | E12P6S3 | E12P6S4 | E12P6S5 | E12P6S6 | E12P7S1 | E12P7S2 | E12P7S3 | E12P7S4 | E12P7S5 | E12P7S6 | E12P8S1 | E12P8S2 | E12P8S3 | E12P8S4 | E12P8S5 | E12P8S6 | E12P9S1 | E12P9S2 | E12P9S3 | E12P9S4 | E12P9S5 | E12P9S6 | E12P10S1 | E12P10S2 | E12P10S3 | E12P10S4 | E12P10S5 | E12P10S6 | E12P11S1 | E12P11S2 | E12P11S3 | E12P11S4 | E12P11S5 | E12P11S6 | E12P12S1 | E12P12S2 | E12P12S3 | E12P12S4 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria |  | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 |  | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 |  | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 |  | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4 | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4
Encofrado de muros |  | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 | E12P2S1 | E12P2S2 | E12P2S3 | E12P2S4 | E12P2S5 | E12P2S6 | E12P3S1 | E12P3S2 | E12P3S3 | E12P3S4 | E12P3S5 | E12P3S6 | E12P4S1 | E12P4S2 | E12P4S3 | E12P4S4 | E12P4S5 | E12P4S6 | E12P5S1 | E12P5S2 | E12P5S3 | E12P5S4 | E12P5S5 | E12P5S6 | E12P6S1 | E12P6S2 | E12P6S3 | E12P6S4 | E12P6S5 | E12P6S6 | E12P7S1 | E12P7S2 | E12P7S3 | E12P7S4 | E12P7S5 | E12P7S6 | E12P8S1 | E12P8S2 | E12P8S3 | E12P8S4 | E12P8S5 | E12P8S6 | E12P9S1 | E12P9S2 | E12P9S3 | E12P9S4 | E12P9S5 | E12P9S6 | E12P10S1 | E12P10S2 | E12P10S3 | E12P10S4 | E12P10S5 | E12P10S6 | E12P11S1 | E12P11S2 | E12P11S3 | E12P11S4 | E12P11S5 | E12P11S6 | E12P12S1 | E12P12S2 | E12P12S3 | E12P12S4 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria |  | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 |  | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 |  | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 |  | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4 | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4
Vaciado de muros |  | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 | E12P2S1 | E12P2S2 | E12P2S3 | E12P2S4 | E12P2S5 | E12P2S6 | E12P3S1 | E12P3S2 | E12P3S3 | E12P3S4 | E12P3S5 | E12P3S6 | E12P4S1 | E12P4S2 | E12P4S3 | E12P4S4 | E12P4S5 | E12P4S6 | E12P5S1 | E12P5S2 | E12P5S3 | E12P5S4 | E12P5S5 | E12P5S6 | E12P6S1 | E12P6S2 | E12P6S3 | E12P6S4 | E12P6S5 | E12P6S6 | E12P7S1 | E12P7S2 | E12P7S3 | E12P7S4 | E12P7S5 | E12P7S6 | E12P8S1 | E12P8S2 | E12P8S3 | E12P8S4 | E12P8S5 | E12P8S6 | E12P9S1 | E12P9S2 | E12P9S3 | E12P9S4 | E12P9S5 | E12P9S6 | E12P10S1 | E12P10S2 | E12P10S3 | E12P10S4 | E12P10S5 | E12P10S6 | E12P11S1 | E12P11S2 | E12P11S3 | E12P11S4 | E12P11S5 | E12P11S6 | E12P12S1 | E12P12S2 | E12P12S3 | E12P12S4 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria |  | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 |  | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 |  | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 |  | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4 | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4
Desencofrado de muros (inc limpieza) |  |  | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 | E12P2S1 | E12P2S2 | E12P2S3 | E12P2S4 | E12P2S5 | E12P2S6 | E12P3S1 | E12P3S2 | E12P3S3 | E12P3S4 | E12P3S5 | E12P3S6 | E12P4S1 | E12P4S2 | E12P4S3 | E12P4S4 | E12P4S5 | E12P4S6 | E12P5S1 | E12P5S2 | E12P5S3 | E12P5S4 | E12P5S5 | E12P5S6 | E12P6S1 | E12P6S2 | E12P6S3 | E12P6S4 | E12P6S5 | E12P6S6 | E12P7S1 | E12P7S2 | E12P7S3 | E12P7S4 | E12P7S5 | E12P7S6 | E12P8S1 | E12P8S2 | E12P8S3 | E12P8S4 | E12P8S5 | E12P8S6 | E12P9S1 | E12P9S2 | E12P9S3 | E12P9S4 | E12P9S5 | E12P9S6 | E12P10S1 | E12P10S2 | E12P10S3 | E12P10S4 | E12P10S5 | E12P10S6 | E12P11S1 | E12P11S2 | E12P11S3 | E12P11S4 | E12P11S5 | E12P11S6 | E12P12S1 | E12P12S2 | E12P12S3 | E12P12S4 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria |  | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 |  | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 |  | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 |  | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4 | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4
Curado y resane de muros |  |  | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 | E12P2S1 | E12P2S2 | E12P2S3 | E12P2S4 | E12P2S5 | E12P2S6 | E12P3S1 | E12P3S2 | E12P3S3 | E12P3S4 | E12P3S5 | E12P3S6 | E12P4S1 | E12P4S2 | E12P4S3 | E12P4S4 | E12P4S5 | E12P4S6 | E12P5S1 | E12P5S2 | E12P5S3 | E12P5S4 | E12P5S5 | E12P5S6 | E12P6S1 | E12P6S2 | E12P6S3 | E12P6S4 | E12P6S5 | E12P6S6 | E12P7S1 | E12P7S2 | E12P7S3 | E12P7S4 | E12P7S5 | E12P7S6 | E12P8S1 | E12P8S2 | E12P8S3 | E12P8S4 | E12P8S5 | E12P8S6 | E12P9S1 | E12P9S2 | E12P9S3 | E12P9S4 | E12P9S5 | E12P9S6 | E12P10S1 | E12P10S2 | E12P10S3 | E12P10S4 | E12P10S5 | E12P10S6 | E12P11S1 | E12P11S2 | E12P11S3 | E12P11S4 | E12P11S5 | E12P11S6 | E12P12S1 | E12P12S2 | E12P12S3 | E12P12S4 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria |  | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 |  | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 |  | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 |  | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4 | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4
Encofrado de losa (inc friso) |  |  | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 | E12P2S1 | E12P2S2 | E12P2S3 | E12P2S4 | E12P2S5 | E12P2S6 | E12P3S1 | E12P3S2 | E12P3S3 | E12P3S4 | E12P3S5 | E12P3S6 | E12P4S1 | E12P4S2 | E12P4S3 | E12P4S4 | E12P4S5 | E12P4S6 | E12P5S1 | E12P5S2 | E12P5S3 | E12P5S4 | E12P5S5 | E12P5S6 | E12P6S1 | E12P6S2 | E12P6S3 | E12P6S4 | E12P6S5 | E12P6S6 | E12P7S1 | E12P7S2 | E12P7S3 | E12P7S4 | E12P7S5 | E12P7S6 | E12P8S1 | E12P8S2 | E12P8S3 | E12P8S4 | E12P8S5 | E12P8S6 | E12P9S1 | E12P9S2 | E12P9S3 | E12P9S4 | E12P9S5 | E12P9S6 | E12P10S1 | E12P10S2 | E12P10S3 | E12P10S4 | E12P10S5 | E12P10S6 | E12P11S1 | E12P11S2 | E12P11S3 | E12P11S4 | E12P11S5 | E12P11S6 | E12P12S1 | E12P12S2 | E12P12S3 | E12P12S4 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria |  | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 |  | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 |  | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 |  | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4 | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4
Acero de losa |  |  | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 | E12P2S1 | E12P2S2 | E12P2S3 | E12P2S4 | E12P2S5 | E12P2S6 | E12P3S1 | E12P3S2 | E12P3S3 | E12P3S4 | E12P3S5 | E12P3S6 | E12P4S1 | E12P4S2 | E12P4S3 | E12P4S4 | E12P4S5 | E12P4S6 | E12P5S1 | E12P5S2 | E12P5S3 | E12P5S4 | E12P5S5 | E12P5S6 | E12P6S1 | E12P6S2 | E12P6S3 | E12P6S4 | E12P6S5 | E12P6S6 | E12P7S1 | E12P7S2 | E12P7S3 | E12P7S4 | E12P7S5 | E12P7S6 | E12P8S1 | E12P8S2 | E12P8S3 | E12P8S4 | E12P8S5 | E12P8S6 | E12P9S1 | E12P9S2 | E12P9S3 | E12P9S4 | E12P9S5 | E12P9S6 | E12P10S1 | E12P10S2 | E12P10S3 | E12P10S4 | E12P10S5 | E12P10S6 | E12P11S1 | E12P11S2 | E12P11S3 | E12P11S4 | E12P11S5 | E12P11S6 | E12P12S1 | E12P12S2 | E12P12S3 | E12P12S4 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria |  | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 |  | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 |  | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 |  | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4 | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4
Armado de baterìas de desague e inicio de pruebas |  |  | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 | E12P2S1 | E12P2S2 | E12P2S3 | E12P2S4 | E12P2S5 | E12P2S6 | E12P3S1 | E12P3S2 | E12P3S3 | E12P3S4 | E12P3S5 | E12P3S6 | E12P4S1 | E12P4S2 | E12P4S3 | E12P4S4 | E12P4S5 | E12P4S6 | E12P5S1 | E12P5S2 | E12P5S3 | E12P5S4 | E12P5S5 | E12P5S6 | E12P6S1 | E12P6S2 | E12P6S3 | E12P6S4 | E12P6S5 | E12P6S6 | E12P7S1 | E12P7S2 | E12P7S3 | E12P7S4 | E12P7S5 | E12P7S6 | E12P8S1 | E12P8S2 | E12P8S3 | E12P8S4 | E12P8S5 | E12P8S6 | E12P9S1 | E12P9S2 | E12P9S3 | E12P9S4 | E12P9S5 | E12P9S6 | E12P10S1 | E12P10S2 | E12P10S3 | E12P10S4 | E12P10S5 | E12P10S6 | E12P11S1 | E12P11S2 | E12P11S3 | E12P11S4 | E12P11S5 | E12P11S6 | E12P12S1 | E12P12S2 | E12P12S3 | E12P12S4 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria |  | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 |  | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 |  | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 |  | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4 | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4
Instalaciones en losa - IISS |  |  |  | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 | E12P2S1 | E12P2S2 | E12P2S3 | E12P2S4 | E12P2S5 | E12P2S6 | E12P3S1 | E12P3S2 | E12P3S3 | E12P3S4 | E12P3S5 | E12P3S6 | E12P4S1 | E12P4S2 | E12P4S3 | E12P4S4 | E12P4S5 | E12P4S6 | E12P5S1 | E12P5S2 | E12P5S3 | E12P5S4 | E12P5S5 | E12P5S6 | E12P6S1 | E12P6S2 | E12P6S3 | E12P6S4 | E12P6S5 | E12P6S6 | E12P7S1 | E12P7S2 | E12P7S3 | E12P7S4 | E12P7S5 | E12P7S6 | E12P8S1 | E12P8S2 | E12P8S3 | E12P8S4 | E12P8S5 | E12P8S6 | E12P9S1 | E12P9S2 | E12P9S3 | E12P9S4 | E12P9S5 | E12P9S6 | E12P10S1 | E12P10S2 | E12P10S3 | E12P10S4 | E12P10S5 | E12P10S6 | E12P11S1 | E12P11S2 | E12P11S3 | E12P11S4 | E12P11S5 | E12P11S6 | E12P12S1 | E12P12S2 | E12P12S3 | E12P12S4 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria |  | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 |  | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 |  | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 |  | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4 | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4
Instalaciones en losa - IIEE |  |  |  | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 | E12P2S1 | E12P2S2 | E12P2S3 | E12P2S4 | E12P2S5 | E12P2S6 | E12P3S1 | E12P3S2 | E12P3S3 | E12P3S4 | E12P3S5 | E12P3S6 | E12P4S1 | E12P4S2 | E12P4S3 | E12P4S4 | E12P4S5 | E12P4S6 | E12P5S1 | E12P5S2 | E12P5S3 | E12P5S4 | E12P5S5 | E12P5S6 | E12P6S1 | E12P6S2 | E12P6S3 | E12P6S4 | E12P6S5 | E12P6S6 | E12P7S1 | E12P7S2 | E12P7S3 | E12P7S4 | E12P7S5 | E12P7S6 | E12P8S1 | E12P8S2 | E12P8S3 | E12P8S4 | E12P8S5 | E12P8S6 | E12P9S1 | E12P9S2 | E12P9S3 | E12P9S4 | E12P9S5 | E12P9S6 | E12P10S1 | E12P10S2 | E12P10S3 | E12P10S4 | E12P10S5 | E12P10S6 | E12P11S1 | E12P11S2 | E12P11S3 | E12P11S4 | E12P11S5 | E12P11S6 | E12P12S1 | E12P12S2 | E12P12S3 | E12P12S4 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria |  | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 |  | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 |  | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 |  | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4 | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4
Vaciado de losa |  |  |  |  | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 | E12P2S1 | E12P2S2 | E12P2S3 | E12P2S4 | E12P2S5 | E12P2S6 | E12P3S1 | E12P3S2 | E12P3S3 | E12P3S4 | E12P3S5 | E12P3S6 | E12P4S1 | E12P4S2 | E12P4S3 | E12P4S4 | E12P4S5 | E12P4S6 | E12P5S1 | E12P5S2 | E12P5S3 | E12P5S4 | E12P5S5 | E12P5S6 | E12P6S1 | E12P6S2 | E12P6S3 | E12P6S4 | E12P6S5 | E12P6S6 | E12P7S1 | E12P7S2 | E12P7S3 | E12P7S4 | E12P7S5 | E12P7S6 | E12P8S1 | E12P8S2 | E12P8S3 | E12P8S4 | E12P8S5 | E12P8S6 | E12P9S1 | E12P9S2 | E12P9S3 | E12P9S4 | E12P9S5 | E12P9S6 | E12P10S1 | E12P10S2 | E12P10S3 | E12P10S4 | E12P10S5 | E12P10S6 | E12P11S1 | E12P11S2 | E12P11S3 | E12P11S4 | E12P11S5 | E12P11S6 | E12P12S1 | E12P12S2 | E12P12S3 | E12P12S4 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 |  | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 |  | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 |  | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4 | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4
Solaqueo de muros exteriores (desde andamio) | [5 empty] | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 | E12P2S1 | E12P2S2 | E12P2S3 | E12P2S4 | E12P2S5 | E12P2S6 | E12P3S1 | E12P3S2 | E12P3S3 | E12P3S4 | E12P3S5 | E12P3S6 | E12P4S1 | E12P4S2 | E12P4S3 | E12P4S4 | E12P4S5 | E12P4S6 | E12P5S1 | E12P5S2 | E12P5S3 | E12P5S4 | E12P5S5 | E12P5S6 | E12P6S1 | E12P6S2 | E12P6S3 | E12P6S4 | E12P6S5 | E12P6S6 | E12P7S1 | E12P7S2 | E12P7S3 | E12P7S4 | E12P7S5 | E12P7S6 | E12P8S1 | E12P8S2 | E12P8S3 | E12P8S4 | E12P8S5 | E12P8S6 | E12P9S1 | E12P9S2 | E12P9S3 | E12P9S4 | E12P9S5 | E12P9S6 | E12P10S1 | E12P10S2 | E12P10S3 | E12P10S4 | E12P10S5 | E12P10S6 | E12P11S1 | E12P11S2 | E12P11S3 | E12P11S4 | E12P11S5 | E12P11S6 | E12P12S1 | E12P12S2 | E12P12S3 | E12P12S4 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria |  | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 |  | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 |  | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 |  | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4 | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4
Desencofrado de losa y frisos(inc limpieza y apuntalamiento) | [5 empty] | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 | E12P2S1 | E12P2S2 | E12P2S3 | E12P2S4 | E12P2S5 | E12P2S6 | E12P3S1 | E12P3S2 | E12P3S3 | E12P3S4 | E12P3S5 | E12P3S6 | E12P4S1 | E12P4S2 | E12P4S3 | E12P4S4 | E12P4S5 | E12P4S6 | E12P5S1 | E12P5S2 | E12P5S3 | E12P5S4 | E12P5S5 | E12P5S6 | E12P6S1 | E12P6S2 | E12P6S3 | E12P6S4 | E12P6S5 | E12P6S6 | E12P7S1 | E12P7S2 | E12P7S3 | E12P7S4 | E12P7S5 | E12P7S6 | E12P8S1 | E12P8S2 | E12P8S3 | E12P8S4 | E12P8S5 | E12P8S6 | E12P9S1 | E12P9S2 | E12P9S3 | E12P9S4 | E12P9S5 | E12P9S6 | E12P10S1 | E12P10S2 | E12P10S3 | E12P10S4 | E12P10S5 | E12P10S6 | E12P11S1 | E12P11S2 | E12P11S3 | E12P11S4 | E12P11S5 | E12P11S6 | E12P12S1 | E12P12S2 | E12P12S3 | E12P12S4 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria |  | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 |  | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 |  | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 |  | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4 | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4
Curado de losa | [5 empty] | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 | E12P2S1 | E12P2S2 | E12P2S3 | E12P2S4 | E12P2S5 | E12P2S6 | E12P3S1 | E12P3S2 | E12P3S3 | E12P3S4 | E12P3S5 | E12P3S6 | E12P4S1 | E12P4S2 | E12P4S3 | E12P4S4 | E12P4S5 | E12P4S6 | E12P5S1 | E12P5S2 | E12P5S3 | E12P5S4 | E12P5S5 | E12P5S6 | E12P6S1 | E12P6S2 | E12P6S3 | E12P6S4 | E12P6S5 | E12P6S6 | E12P7S1 | E12P7S2 | E12P7S3 | E12P7S4 | E12P7S5 | E12P7S6 | E12P8S1 | E12P8S2 | E12P8S3 | E12P8S4 | E12P8S5 | E12P8S6 | E12P9S1 | E12P9S2 | E12P9S3 | E12P9S4 | E12P9S5 | E12P9S6 | E12P10S1 | E12P10S2 | E12P10S3 | E12P10S4 | E12P10S5 | E12P10S6 | E12P11S1 | E12P11S2 | E12P11S3 | E12P11S4 | E12P11S5 | E12P11S6 | E12P12S1 | E12P12S2 | E12P12S3 | E12P12S4 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria |  | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 |  | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 |  | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 |  | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4 | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4
Acero de alfeizar - mallas (8 und/sector) | [5 empty] | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 | E12P2S1 | E12P2S2 | E12P2S3 | E12P2S4 | E12P2S5 | E12P2S6 | E12P3S1 | E12P3S2 | E12P3S3 | E12P3S4 | E12P3S5 | E12P3S6 | E12P4S1 | E12P4S2 | E12P4S3 | E12P4S4 | E12P4S5 | E12P4S6 | E12P5S1 | E12P5S2 | E12P5S3 | E12P5S4 | E12P5S5 | E12P5S6 | E12P6S1 | E12P6S2 | E12P6S3 | E12P6S4 | E12P6S5 | E12P6S6 | E12P7S1 | E12P7S2 | E12P7S3 | E12P7S4 | E12P7S5 | E12P7S6 | E12P8S1 | E12P8S2 | E12P8S3 | E12P8S4 | E12P8S5 | E12P8S6 | E12P9S1 | E12P9S2 | E12P9S3 | E12P9S4 | E12P9S5 | E12P9S6 | E12P10S1 | E12P10S2 | E12P10S3 | E12P10S4 | E12P10S5 | E12P10S6 | E12P11S1 | E12P11S2 | E12P11S3 | E12P11S4 | E12P11S5 | E12P11S6 | E12P12S1 | E12P12S2 | E12P12S3 | E12P12S4 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria |  | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 |  | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 |  | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 |  | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4 | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4
Encofrado de alfeizar (8 und) | [5 empty] | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 | E12P2S1 | E12P2S2 | E12P2S3 | E12P2S4 | E12P2S5 | E12P2S6 | E12P3S1 | E12P3S2 | E12P3S3 | E12P3S4 | E12P3S5 | E12P3S6 | E12P4S1 | E12P4S2 | E12P4S3 | E12P4S4 | E12P4S5 | E12P4S6 | E12P5S1 | E12P5S2 | E12P5S3 | E12P5S4 | E12P5S5 | E12P5S6 | E12P6S1 | E12P6S2 | E12P6S3 | E12P6S4 | E12P6S5 | E12P6S6 | E12P7S1 | E12P7S2 | E12P7S3 | E12P7S4 | E12P7S5 | E12P7S6 | E12P8S1 | E12P8S2 | E12P8S3 | E12P8S4 | E12P8S5 | E12P8S6 | E12P9S1 | E12P9S2 | E12P9S3 | E12P9S4 | E12P9S5 | E12P9S6 | E12P10S1 | E12P10S2 | E12P10S3 | E12P10S4 | E12P10S5 | E12P10S6 | E12P11S1 | E12P11S2 | E12P11S3 | E12P11S4 | E12P11S5 | E12P11S6 | E12P12S1 | E12P12S2 | E12P12S3 | E12P12S4 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria |  | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 |  | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 |  | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 |  | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4 | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4
Vaciado de alfeizar | [6 empty] | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 | E12P2S1 | E12P2S2 | E12P2S3 | E12P2S4 | E12P2S5 | E12P2S6 | E12P3S1 | E12P3S2 | E12P3S3 | E12P3S4 | E12P3S5 | E12P3S6 | E12P4S1 | E12P4S2 | E12P4S3 | E12P4S4 | E12P4S5 | E12P4S6 | E12P5S1 | E12P5S2 | E12P5S3 | E12P5S4 | E12P5S5 | E12P5S6 | E12P6S1 | E12P6S2 | E12P6S3 | E12P6S4 | E12P6S5 | E12P6S6 | E12P7S1 | E12P7S2 | E12P7S3 | E12P7S4 | E12P7S5 | E12P7S6 | E12P8S1 | E12P8S2 | E12P8S3 | E12P8S4 | E12P8S5 | E12P8S6 | E12P9S1 | E12P9S2 | E12P9S3 | E12P9S4 | E12P9S5 | E12P9S6 | E12P10S1 | E12P10S2 | E12P10S3 | E12P10S4 | E12P10S5 | E12P10S6 | E12P11S1 | E12P11S2 | E12P11S3 | E12P11S4 | E12P11S5 | E12P11S6 | E12P12S1 | E12P12S2 | E12P12S3 | E12P12S4 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria |  | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 |  | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 |  | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 |  | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4 | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4
Desencofrado de alfeizar (inc limpieza) | [7 empty] | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 | E12P2S1 | E12P2S2 | E12P2S3 | E12P2S4 | E12P2S5 | E12P2S6 | E12P3S1 | E12P3S2 | E12P3S3 | E12P3S4 | E12P3S5 | E12P3S6 | E12P4S1 | E12P4S2 | E12P4S3 | E12P4S4 | E12P4S5 | E12P4S6 | E12P5S1 | E12P5S2 | E12P5S3 | E12P5S4 | E12P5S5 | E12P5S6 | E12P6S1 | E12P6S2 | E12P6S3 | E12P6S4 | E12P6S5 | E12P6S6 | E12P7S1 | E12P7S2 | E12P7S3 | E12P7S4 | E12P7S5 | E12P7S6 | E12P8S1 | E12P8S2 | E12P8S3 | E12P8S4 | E12P8S5 | E12P8S6 | E12P9S1 | E12P9S2 | E12P9S3 | E12P9S4 | E12P9S5 | E12P9S6 | E12P10S1 | E12P10S2 | E12P10S3 | E12P10S4 | E12P10S5 | E12P10S6 | E12P11S1 | E12P11S2 | E12P11S3 | E12P11S4 | E12P11S5 | E12P11S6 | E12P12S1 | E12P12S2 | E12P12S3 | E12P12S4 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria |  | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 |  | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 |  | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 |  | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4 | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4
Solaqueo de muros exteriores (desde andamio) | [7 empty] | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 | E12P2S1 | E12P2S2 | E12P2S3 | E12P2S4 | E12P2S5 | E12P2S6 | E12P3S1 | E12P3S2 | E12P3S3 | E12P3S4 | E12P3S5 | E12P3S6 | E12P4S1 | E12P4S2 | E12P4S3 | E12P4S4 | E12P4S5 | E12P4S6 | E12P5S1 | E12P5S2 | E12P5S3 | E12P5S4 | E12P5S5 | E12P5S6 | E12P6S1 | E12P6S2 | E12P6S3 | E12P6S4 | E12P6S5 | E12P6S6 | E12P7S1 | E12P7S2 | E12P7S3 | E12P7S4 | E12P7S5 | E12P7S6 | E12P8S1 | E12P8S2 | E12P8S3 | E12P8S4 | E12P8S5 | E12P8S6 | E12P9S1 | E12P9S2 | E12P9S3 | E12P9S4 | E12P9S5 | E12P9S6 | E12P10S1 | E12P10S2 | E12P10S3 | E12P10S4 | E12P10S5 | E12P10S6 | E12P11S1 | E12P11S2 | E12P11S3 | E12P11S4 | E12P11S5 | E12P11S6 | E12P12S1 | E12P12S2 | E12P12S3 | E12P12S4 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria |  | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 |  | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 |  | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 |  | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4 | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4
TREN ARQUITECTURA (Acabados humedos)
Lijado y desbaste de placas | [10 empty] | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 | E12P2S1 | E12P2S2 | E12P2S3 | E12P2S4 | E12P2S5 | E12P2S6 | E12P3S1 | E12P3S2 | E12P3S3 | E12P3S4 | E12P3S5 | E12P3S6 | E12P4S1 | E12P4S2 | E12P4S3 | E12P4S4 | E12P4S5 | E12P4S6 | E12P5S1 | E12P5S2 | E12P5S3 | E12P5S4 | E12P5S5 | E12P5S6 | E12P6S1 | E12P6S2 | E12P6S3 | E12P6S4 | E12P6S5 | E12P6S6 | E12P7S1 | E12P7S2 | E12P7S3 | E12P7S4 | E12P7S5 | E12P7S6 | E12P8S1 | E12P8S2 | E12P8S3 | E12P8S4 | E12P8S5 | E12P8S6 | E12P9S1 | E12P9S2 | E12P9S3 | E12P9S4 | E12P9S5 | E12P9S6 | E12P10S1 | E12P10S2 | E12P10S3 | E12P10S4 | E12P10S5 | E12P10S6 | E12P11S1 | E12P11S2 | E12P11S3 | E12P11S4 | E12P11S5 | E12P11S6 | E12P12S1 | E12P12S2 | E12P12S3 | E12P12S4 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria |  | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 |  | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 |  | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 |  | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4 | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4
Entrega de picado de muros y techo | [10 empty] | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 | E12P2S1 | E12P2S2 | E12P2S3 | E12P2S4 | E12P2S5 | E12P2S6 | E12P3S1 | E12P3S2 | E12P3S3 | E12P3S4 | E12P3S5 | E12P3S6 | E12P4S1 | E12P4S2 | E12P4S3 | E12P4S4 | E12P4S5 | E12P4S6 | E12P5S1 | E12P5S2 | E12P5S3 | E12P5S4 | E12P5S5 | E12P5S6 | E12P6S1 | E12P6S2 | E12P6S3 | E12P6S4 | E12P6S5 | E12P6S6 | E12P7S1 | E12P7S2 | E12P7S3 | E12P7S4 | E12P7S5 | E12P7S6 | E12P8S1 | E12P8S2 | E12P8S3 | E12P8S4 | E12P8S5 | E12P8S6 | E12P9S1 | E12P9S2 | E12P9S3 | E12P9S4 | E12P9S5 | E12P9S6 | E12P10S1 | E12P10S2 | E12P10S3 | E12P10S4 | E12P10S5 | E12P10S6 | E12P11S1 | E12P11S2 | E12P11S3 | E12P11S4 | E12P11S5 | E12P11S6 | E12P12S1 | E12P12S2 | E12P12S3 | E12P12S4 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria |  | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 |  | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 |  | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 |  | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4 | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4
Entrega de pruebas de presiòn de IISS y winchado de IIEE | [10 empty] | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 | E12P2S1 | E12P2S2 | E12P2S3 | E12P2S4 | E12P2S5 | E12P2S6 | E12P3S1 | E12P3S2 | E12P3S3 | E12P3S4 | E12P3S5 | E12P3S6 | E12P4S1 | E12P4S2 | E12P4S3 | E12P4S4 | E12P4S5 | E12P4S6 | E12P5S1 | E12P5S2 | E12P5S3 | E12P5S4 | E12P5S5 | E12P5S6 | E12P6S1 | E12P6S2 | E12P6S3 | E12P6S4 | E12P6S5 | E12P6S6 | E12P7S1 | E12P7S2 | E12P7S3 | E12P7S4 | E12P7S5 | E12P7S6 | E12P8S1 | E12P8S2 | E12P8S3 | E12P8S4 | E12P8S5 | E12P8S6 | E12P9S1 | E12P9S2 | E12P9S3 | E12P9S4 | E12P9S5 | E12P9S6 | E12P10S1 | E12P10S2 | E12P10S3 | E12P10S4 | E12P10S5 | E12P10S6 | E12P11S1 | E12P11S2 | E12P11S3 | E12P11S4 | E12P11S5 | E12P11S6 | E12P12S1 | E12P12S2 | E12P12S3 | E12P12S4 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria |  | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 |  | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 |  | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 |  | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4 | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4
Solaqueo de muros interiores y retiro de apuntalamiento | [11 empty] | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 | E12P2S1 | E12P2S2 | E12P2S3 | E12P2S4 | E12P2S5 | E12P2S6 | E12P3S1 | E12P3S2 | E12P3S3 | E12P3S4 | E12P3S5 | E12P3S6 | E12P4S1 | E12P4S2 | E12P4S3 | E12P4S4 | E12P4S5 | E12P4S6 | E12P5S1 | E12P5S2 | E12P5S3 | E12P5S4 | E12P5S5 | E12P5S6 | E12P6S1 | E12P6S2 | E12P6S3 | E12P6S4 | E12P6S5 | E12P6S6 | E12P7S1 | E12P7S2 | E12P7S3 | E12P7S4 | E12P7S5 | E12P7S6 | E12P8S1 | E12P8S2 | E12P8S3 | E12P8S4 | E12P8S5 | E12P8S6 | E12P9S1 | E12P9S2 | E12P9S3 | E12P9S4 | E12P9S5 | E12P9S6 | E12P10S1 | E12P10S2 | E12P10S3 | E12P10S4 | E12P10S5 | E12P10S6 | E12P11S1 | E12P11S2 | E12P11S3 | E12P11S4 | E12P11S5 | E12P11S6 | E12P12S1 | E12P12S2 | E12P12S3 | E12P12S4 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria |  | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 |  | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 |  | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 |  | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4 | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4
Tarrajeo de derrames | [12 empty] | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 | E12P2S1 | E12P2S2 | E12P2S3 | E12P2S4 | E12P2S5 | E12P2S6 | E12P3S1 | E12P3S2 | E12P3S3 | E12P3S4 | E12P3S5 | E12P3S6 | E12P4S1 | E12P4S2 | E12P4S3 | E12P4S4 | E12P4S5 | E12P4S6 | E12P5S1 | E12P5S2 | E12P5S3 | E12P5S4 | E12P5S5 | E12P5S6 | E12P6S1 | E12P6S2 | E12P6S3 | E12P6S4 | E12P6S5 | E12P6S6 | E12P7S1 | E12P7S2 | E12P7S3 | E12P7S4 | E12P7S5 | E12P7S6 | E12P8S1 | E12P8S2 | E12P8S3 | E12P8S4 | E12P8S5 | E12P8S6 | E12P9S1 | E12P9S2 | E12P9S3 | E12P9S4 | E12P9S5 | E12P9S6 | E12P10S1 | E12P10S2 | E12P10S3 | E12P10S4 | E12P10S5 | E12P10S6 | E12P11S1 | E12P11S2 | E12P11S3 | E12P11S4 | E12P11S5 | E12P11S6 | E12P12S1 | E12P12S2 | E12P12S3 | E12P12S4 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria |  | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 |  | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 |  | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 |  | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4 | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4
Trazo para tabiques | [19 empty] | E12P2S1 | E12P2S2 | E12P2S3 | E12P2S4 | E12P2S5 | E12P2S6 | E12P3S1 | E12P3S2 | E12P3S3 | E12P3S4 | E12P3S5 | E12P3S6 | E12P4S1 | E12P4S2 | E12P4S3 | E12P4S4 | E12P4S5 | E12P4S6 | E12P5S1 | E12P5S2 | E12P5S3 | E12P5S4 | E12P5S5 | E12P5S6 | E12P6S1 | E12P6S2 | E12P6S3 | E12P6S4 | E12P6S5 | E12P6S6 | E12P7S1 | E12P7S2 | E12P7S3 | E12P7S4 | E12P7S5 | E12P7S6 | E12P8S1 | E12P8S2 | E12P8S3 | E12P8S4 | E12P8S5 | E12P8S6 | E12P9S1 | E12P9S2 | E12P9S3 | E12P9S4 | E12P9S5 | E12P9S6 | E12P10S1 | E12P10S2 | E12P10S3 | E12P10S4 | E12P10S5 | E12P10S6 | E12P11S1 | E12P11S2 | E12P11S3 | E12P11S4 | E12P11S5 | E12P11S6 | E12P12S1 | E12P12S2 | E12P12S3 | E12P12S4 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria |  | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 |  | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 |  | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 |  | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4 | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4
Colocar instalaciones en futuros tabiques - IISS | [19 empty] | E12P2S1 | E12P2S2 | E12P2S3 | E12P2S4 | E12P2S5 | E12P2S6 | E12P3S1 | E12P3S2 | E12P3S3 | E12P3S4 | E12P3S5 | E12P3S6 | E12P4S1 | E12P4S2 | E12P4S3 | E12P4S4 | E12P4S5 | E12P4S6 | E12P5S1 | E12P5S2 | E12P5S3 | E12P5S4 | E12P5S5 | E12P5S6 | E12P6S1 | E12P6S2 | E12P6S3 | E12P6S4 | E12P6S5 | E12P6S6 | E12P7S1 | E12P7S2 | E12P7S3 | E12P7S4 | E12P7S5 | E12P7S6 | E12P8S1 | E12P8S2 | E12P8S3 | E12P8S4 | E12P8S5 | E12P8S6 | E12P9S1 | E12P9S2 | E12P9S3 | E12P9S4 | E12P9S5 | E12P9S6 | E12P10S1 | E12P10S2 | E12P10S3 | E12P10S4 | E12P10S5 | E12P10S6 | E12P11S1 | E12P11S2 | E12P11S3 | E12P11S4 | E12P11S5 | E12P11S6 | E12P12S1 | E12P12S2 | E12P12S3 | E12P12S4 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria |  | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 |  | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 |  | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 |  | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4 | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4
Colocar instalaciones en futuros tabiques - IIEE | [19 empty] | E12P2S1 | E12P2S2 | E12P2S3 | E12P2S4 | E12P2S5 | E12P2S6 | E12P3S1 | E12P3S2 | E12P3S3 | E12P3S4 | E12P3S5 | E12P3S6 | E12P4S1 | E12P4S2 | E12P4S3 | E12P4S4 | E12P4S5 | E12P4S6 | E12P5S1 | E12P5S2 | E12P5S3 | E12P5S4 | E12P5S5 | E12P5S6 | E12P6S1 | E12P6S2 | E12P6S3 | E12P6S4 | E12P6S5 | E12P6S6 | E12P7S1 | E12P7S2 | E12P7S3 | E12P7S4 | E12P7S5 | E12P7S6 | E12P8S1 | E12P8S2 | E12P8S3 | E12P8S4 | E12P8S5 | E12P8S6 | E12P9S1 | E12P9S2 | E12P9S3 | E12P9S4 | E12P9S5 | E12P9S6 | E12P10S1 | E12P10S2 | E12P10S3 | E12P10S4 | E12P10S5 | E12P10S6 | E12P11S1 | E12P11S2 | E12P11S3 | E12P11S4 | E12P11S5 | E12P11S6 | E12P12S1 | E12P12S2 | E12P12S3 | E12P12S4 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria |  | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 |  | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 |  | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 |  | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4 | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4
Anclajes y emplantillado para tabiques - La Casa | [19 empty] | E12P2S1 | E12P2S2 | E12P2S3 | E12P2S4 | E12P2S5 | E12P2S6 | E12P3S1 | E12P3S2 | E12P3S3 | E12P3S4 | E12P3S5 | E12P3S6 | E12P4S1 | E12P4S2 | E12P4S3 | E12P4S4 | E12P4S5 | E12P4S6 | E12P5S1 | E12P5S2 | E12P5S3 | E12P5S4 | E12P5S5 | E12P5S6 | E12P6S1 | E12P6S2 | E12P6S3 | E12P6S4 | E12P6S5 | E12P6S6 | E12P7S1 | E12P7S2 | E12P7S3 | E12P7S4 | E12P7S5 | E12P7S6 | E12P8S1 | E12P8S2 | E12P8S3 | E12P8S4 | E12P8S5 | E12P8S6 | E12P9S1 | E12P9S2 | E12P9S3 | E12P9S4 | E12P9S5 | E12P9S6 | E12P10S1 | E12P10S2 | E12P10S3 | E12P10S4 | E12P10S5 | E12P10S6 | E12P11S1 | E12P11S2 | E12P11S3 | E12P11S4 | E12P11S5 | E12P11S6 | E12P12S1 | E12P12S2 | E12P12S3 | E12P12S4 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria |  | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 |  | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 |  | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 |  | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4 | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4
Levantar tabiques - La Casa | [20 empty] | E12P2S1 | E12P2S2 | E12P2S3 | E12P2S4 | E12P2S5 | E12P2S6 | E12P3S1 | E12P3S2 | E12P3S3 | E12P3S4 | E12P3S5 | E12P3S6 | E12P4S1 | E12P4S2 | E12P4S3 | E12P4S4 | E12P4S5 | E12P4S6 | E12P5S1 | E12P5S2 | E12P5S3 | E12P5S4 | E12P5S5 | E12P5S6 | E12P6S1 | E12P6S2 | E12P6S3 | E12P6S4 | E12P6S5 | E12P6S6 | E12P7S1 | E12P7S2 | E12P7S3 | E12P7S4 | E12P7S5 | E12P7S6 | E12P8S1 | E12P8S2 | E12P8S3 | E12P8S4 | E12P8S5 | E12P8S6 | E12P9S1 | E12P9S2 | E12P9S3 | E12P9S4 | E12P9S5 | E12P9S6 | E12P10S1 | E12P10S2 | E12P10S3 | E12P10S4 | E12P10S5 | E12P10S6 | E12P11S1 | E12P11S2 | E12P11S3 | E12P11S4 | E12P11S5 | E12P11S6 | E12P12S1 | E12P12S2 | E12P12S3 | E12P12S4 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria |  | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 |  | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 |  | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 |  | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4 | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4
Tarrajeo derrames (inc. Tabiques) | [21 empty] | E12P2S1 | E12P2S2 | E12P2S3 | E12P2S4 | E12P2S5 | E12P2S6 | E12P3S1 | E12P3S2 | E12P3S3 | E12P3S4 | E12P3S5 | E12P3S6 | E12P4S1 | E12P4S2 | E12P4S3 | E12P4S4 | E12P4S5 | E12P4S6 | E12P5S1 | E12P5S2 | E12P5S3 | E12P5S4 | E12P5S5 | E12P5S6 | E12P6S1 | E12P6S2 | E12P6S3 | E12P6S4 | E12P6S5 | E12P6S6 | E12P7S1 | E12P7S2 | E12P7S3 | E12P7S4 | E12P7S5 | E12P7S6 | E12P8S1 | E12P8S2 | E12P8S3 | E12P8S4 | E12P8S5 | E12P8S6 | E12P9S1 | E12P9S2 | E12P9S3 | E12P9S4 | E12P9S5 | E12P9S6 | E12P10S1 | E12P10S2 | E12P10S3 | E12P10S4 | E12P10S5 | E12P10S6 | E12P11S1 | E12P11S2 | E12P11S3 | E12P11S4 | E12P11S5 | E12P11S6 | E12P12S1 | E12P12S2 | E12P12S3 | E12P12S4 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria |  | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 |  | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 |  | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 |  | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4 | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4
Solaqueo de tabiques | [21 empty] | E12P2S1 | E12P2S2 | E12P2S3 | E12P2S4 | E12P2S5 | E12P2S6 | E12P3S1 | E12P3S2 | E12P3S3 | E12P3S4 | E12P3S5 | E12P3S6 | E12P4S1 | E12P4S2 | E12P4S3 | E12P4S4 | E12P4S5 | E12P4S6 | E12P5S1 | E12P5S2 | E12P5S3 | E12P5S4 | E12P5S5 | E12P5S6 | E12P6S1 | E12P6S2 | E12P6S3 | E12P6S4 | E12P6S5 | E12P6S6 | E12P7S1 | E12P7S2 | E12P7S3 | E12P7S4 | E12P7S5 | E12P7S6 | E12P8S1 | E12P8S2 | E12P8S3 | E12P8S4 | E12P8S5 | E12P8S6 | E12P9S1 | E12P9S2 | E12P9S3 | E12P9S4 | E12P9S5 | E12P9S6 | E12P10S1 | E12P10S2 | E12P10S3 | E12P10S4 | E12P10S5 | E12P10S6 | E12P11S1 | E12P11S2 | E12P11S3 | E12P11S4 | E12P11S5 | E12P11S6 | E12P12S1 | E12P12S2 | E12P12S3 | E12P12S4 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria |  | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 |  | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 |  | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 |  | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4 | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4
Rectificación de cajas de válvulas | [21 empty] | E12P2S1 | E12P2S2 | E12P2S3 | E12P2S4 | E12P2S5 | E12P2S6 | E12P3S1 | E12P3S2 | E12P3S3 | E12P3S4 | E12P3S5 | E12P3S6 | E12P4S1 | E12P4S2 | E12P4S3 | E12P4S4 | E12P4S5 | E12P4S6 | E12P5S1 | E12P5S2 | E12P5S3 | E12P5S4 | E12P5S5 | E12P5S6 | E12P6S1 | E12P6S2 | E12P6S3 | E12P6S4 | E12P6S5 | E12P6S6 | E12P7S1 | E12P7S2 | E12P7S3 | E12P7S4 | E12P7S5 | E12P7S6 | E12P8S1 | E12P8S2 | E12P8S3 | E12P8S4 | E12P8S5 | E12P8S6 | E12P9S1 | E12P9S2 | E12P9S3 | E12P9S4 | E12P9S5 | E12P9S6 | E12P10S1 | E12P10S2 | E12P10S3 | E12P10S4 | E12P10S5 | E12P10S6 | E12P11S1 | E12P11S2 | E12P11S3 | E12P11S4 | E12P11S5 | E12P11S6 | E12P12S1 | E12P12S2 | E12P12S3 | E12P12S4 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria |  | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 |  | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 |  | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 |  | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4 | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4
Hacer sardinel de ducha | [22 empty] | E12P2S1 | E12P2S2 | E12P2S3 | E12P2S4 | E12P2S5 | E12P2S6 | E12P3S1 | E12P3S2 | E12P3S3 | E12P3S4 | E12P3S5 | E12P3S6 | E12P4S1 | E12P4S2 | E12P4S3 | E12P4S4 | E12P4S5 | E12P4S6 | E12P5S1 | E12P5S2 | E12P5S3 | E12P5S4 | E12P5S5 | E12P5S6 | E12P6S1 | E12P6S2 | E12P6S3 | E12P6S4 | E12P6S5 | E12P6S6 | E12P7S1 | E12P7S2 | E12P7S3 | E12P7S4 | E12P7S5 | E12P7S6 | E12P8S1 | E12P8S2 | E12P8S3 | E12P8S4 | E12P8S5 | E12P8S6 | E12P9S1 | E12P9S2 | E12P9S3 | E12P9S4 | E12P9S5 | E12P9S6 | E12P10S1 | E12P10S2 | E12P10S3 | E12P10S4 | E12P10S5 | E12P10S6 | E12P11S1 | E12P11S2 | E12P11S3 | E12P11S4 | E12P11S5 | E12P11S6 | E12P12S1 | E12P12S2 | E12P12S3 | E12P12S4 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria |  | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 |  | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 |  | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 |  | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4 | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4
Colocar zócalo de cerámica en baños y cocinas | [23 empty] | E12P2S1 | E12P2S2 | E12P2S3 | E12P2S4 | E12P2S5 | E12P2S6 | E12P3S1 | E12P3S2 | E12P3S3 | E12P3S4 | E12P3S5 | E12P3S6 | E12P4S1 | E12P4S2 | E12P4S3 | E12P4S4 | E12P4S5 | E12P4S6 | E12P5S1 | E12P5S2 | E12P5S3 | E12P5S4 | E12P5S5 | E12P5S6 | E12P6S1 | E12P6S2 | E12P6S3 | E12P6S4 | E12P6S5 | E12P6S6 | E12P7S1 | E12P7S2 | E12P7S3 | E12P7S4 | E12P7S5 | E12P7S6 | E12P8S1 | E12P8S2 | E12P8S3 | E12P8S4 | E12P8S5 | E12P8S6 | E12P9S1 | E12P9S2 | E12P9S3 | E12P9S4 | E12P9S5 | E12P9S6 | E12P10S1 | E12P10S2 | E12P10S3 | E12P10S4 | E12P10S5 | E12P10S6 | E12P11S1 | E12P11S2 | E12P11S3 | E12P11S4 | E12P11S5 | E12P11S6 | E12P12S1 | E12P12S2 | E12P12S3 | E12P12S4 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 |  | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 |  | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 |  | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4 | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4
Enchapar piso cerámico baño y cocina | [23 empty] | E12P2S1 | E12P2S2 | E12P2S3 | E12P2S4 | E12P2S5 | E12P2S6 | E12P3S1 | E12P3S2 | E12P3S3 | E12P3S4 | E12P3S5 | E12P3S6 | E12P4S1 | E12P4S2 | E12P4S3 | E12P4S4 | E12P4S5 | E12P4S6 | E12P5S1 | E12P5S2 | E12P5S3 | E12P5S4 | E12P5S5 | E12P5S6 | E12P6S1 | E12P6S2 | E12P6S3 | E12P6S4 | E12P6S5 | E12P6S6 | E12P7S1 | E12P7S2 | E12P7S3 | E12P7S4 | E12P7S5 | E12P7S6 | E12P8S1 | E12P8S2 | E12P8S3 | E12P8S4 | E12P8S5 | E12P8S6 | E12P9S1 | E12P9S2 | E12P9S3 | E12P9S4 | E12P9S5 | E12P9S6 | E12P10S1 | E12P10S2 | E12P10S3 | E12P10S4 | E12P10S5 | E12P10S6 | E12P11S1 | E12P11S2 | E12P11S3 | E12P11S4 | E12P11S5 | E12P11S6 | E12P12S1 | E12P12S2 | E12P12S3 | E12P12S4 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria |  | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 |  | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 |  | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 |  | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4 | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4
Enchapar contrazócalo cerámico baño y cocina | [24 empty] | E12P2S1 | E12P2S2 | E12P2S3 | E12P2S4 | E12P2S5 | E12P2S6 | E12P3S1 | E12P3S2 | E12P3S3 | E12P3S4 | E12P3S5 | E12P3S6 | E12P4S1 | E12P4S2 | E12P4S3 | E12P4S4 | E12P4S5 | E12P4S6 | E12P5S1 | E12P5S2 | E12P5S3 | E12P5S4 | E12P5S5 | E12P5S6 | E12P6S1 | E12P6S2 | E12P6S3 | E12P6S4 | E12P6S5 | E12P6S6 | E12P7S1 | E12P7S2 | E12P7S3 | E12P7S4 | E12P7S5 | E12P7S6 | E12P8S1 | E12P8S2 | E12P8S3 | E12P8S4 | E12P8S5 | E12P8S6 | E12P9S1 | E12P9S2 | E12P9S3 | E12P9S4 | E12P9S5 | E12P9S6 | E12P10S1 | E12P10S2 | E12P10S3 | E12P10S4 | E12P10S5 | E12P10S6 | E12P11S1 | E12P11S2 | E12P11S3 | E12P11S4 | E12P11S5 | E12P11S6 | E12P12S1 | E12P12S2 | E12P12S3 | E12P12S4 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria |  | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 |  | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 |  | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 |  | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4 | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4
Instalaciòn de baranda metàlica en terraza | [24 empty] | E12P2S1 | E12P2S2 | E12P2S3 | E12P2S4 | E12P2S5 | E12P2S6 | E12P3S1 | E12P3S2 | E12P3S3 | E12P3S4 | E12P3S5 | E12P3S6 | E12P4S1 | E12P4S2 | E12P4S3 | E12P4S4 | E12P4S5 | E12P4S6 | E12P5S1 | E12P5S2 | E12P5S3 | E12P5S4 | E12P5S5 | E12P5S6 | E12P6S1 | E12P6S2 | E12P6S3 | E12P6S4 | E12P6S5 | E12P6S6 | E12P7S1 | E12P7S2 | E12P7S3 | E12P7S4 | E12P7S5 | E12P7S6 | E12P8S1 | E12P8S2 | E12P8S3 | E12P8S4 | E12P8S5 | E12P8S6 | E12P9S1 | E12P9S2 | E12P9S3 | E12P9S4 | E12P9S5 | E12P9S6 | E12P10S1 | E12P10S2 | E12P10S3 | E12P10S4 | E12P10S5 | E12P10S6 | E12P11S1 | E12P11S2 | E12P11S3 | E12P11S4 | E12P11S5 | E12P11S6 | E12P12S1 | E12P12S2 | E12P12S3 | E12P12S4 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria |  | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 |  | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 |  | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 |  | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4 | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4
Enchape de terrazas | [25 empty] | E12P2S1 | E12P2S2 | E12P2S3 | E12P2S4 | E12P2S5 | E12P2S6 | E12P3S1 | E12P3S2 | E12P3S3 | E12P3S4 | E12P3S5 | E12P3S6 | E12P4S1 | E12P4S2 | E12P4S3 | E12P4S4 | E12P4S5 | E12P4S6 | E12P5S1 | E12P5S2 | E12P5S3 | E12P5S4 | E12P5S5 | E12P5S6 | E12P6S1 | E12P6S2 | E12P6S3 | E12P6S4 | E12P6S5 | E12P6S6 | E12P7S1 | E12P7S2 | E12P7S3 | E12P7S4 | E12P7S5 | E12P7S6 | E12P8S1 | E12P8S2 | E12P8S3 | E12P8S4 | E12P8S5 | E12P8S6 | E12P9S1 | E12P9S2 | E12P9S3 | E12P9S4 | E12P9S5 | E12P9S6 | E12P10S1 | E12P10S2 | E12P10S3 | E12P10S4 | E12P10S5 | E12P10S6 | E12P11S1 | E12P11S2 | E12P11S3 | E12P11S4 | E12P11S5 | E12P11S6 | E12P12S1 | E12P12S2 | E12P12S3 | E12P12S4 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria |  | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 |  | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 |  | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 |  | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4 | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4
Fraguar zócalos y pisos de cerámico en cocinas y baños | [26 empty] | E12P2S1 | E12P2S2 | E12P2S3 | E12P2S4 | E12P2S5 | E12P2S6 | E12P3S1 | E12P3S2 | E12P3S3 | E12P3S4 | E12P3S5 | E12P3S6 | E12P4S1 | E12P4S2 | E12P4S3 | E12P4S4 | E12P4S5 | E12P4S6 | E12P5S1 | E12P5S2 | E12P5S3 | E12P5S4 | E12P5S5 | E12P5S6 | E12P6S1 | E12P6S2 | E12P6S3 | E12P6S4 | E12P6S5 | E12P6S6 | E12P7S1 | E12P7S2 | E12P7S3 | E12P7S4 | E12P7S5 | E12P7S6 | E12P8S1 | E12P8S2 | E12P8S3 | E12P8S4 | E12P8S5 | E12P8S6 | E12P9S1 | E12P9S2 | E12P9S3 | E12P9S4 | E12P9S5 | E12P9S6 | E12P10S1 | E12P10S2 | E12P10S3 | E12P10S4 | E12P10S5 | E12P10S6 | E12P11S1 | E12P11S2 | E12P11S3 | E12P11S4 | E12P11S5 | E12P11S6 | E12P12S1 | E12P12S2 | E12P12S3 | E12P12S4 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria |  | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 |  | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 |  | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 |  | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4 | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4
Desapuntalamiento de losa y resane de pisos | [27 empty] | E12P2S1 | E12P2S2 | E12P2S3 | E12P2S4 | E12P2S5 | E12P2S6 | E12P3S1 | E12P3S2 | E12P3S3 | E12P3S4 | E12P3S5 | E12P3S6 | E12P4S1 | E12P4S2 | E12P4S3 | E12P4S4 | E12P4S5 | E12P4S6 | E12P5S1 | E12P5S2 | E12P5S3 | E12P5S4 | E12P5S5 | E12P5S6 | E12P6S1 | E12P6S2 | E12P6S3 | E12P6S4 | E12P6S5 | E12P6S6 | E12P7S1 | E12P7S2 | E12P7S3 | E12P7S4 | E12P7S5 | E12P7S6 | E12P8S1 | E12P8S2 | E12P8S3 | E12P8S4 | E12P8S5 | E12P8S6 | E12P9S1 | E12P9S2 | E12P9S3 | E12P9S4 | E12P9S5 | E12P9S6 | E12P10S1 | E12P10S2 | E12P10S3 | E12P10S4 | E12P10S5 | E12P10S6 | E12P11S1 | E12P11S2 | E12P11S3 | E12P11S4 | E12P11S5 | E12P11S6 | E12P12S1 | E12P12S2 | E12P12S3 | E12P12S4 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria |  | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 |  | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 |  | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 |  | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4 | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4
TREN ARQUITECTURA(Acabados secos)
Cableado eléctrico interior / Revisión de casco por capataz de acabados | [28 empty] | E12P2S1 | E12P2S2 | E12P2S3 | E12P2S4 | E12P2S5 | E12P2S6 | E12P3S1 | E12P3S2 | E12P3S3 | E12P3S4 | E12P3S5 | E12P3S6 | E12P4S1 | E12P4S2 | E12P4S3 | E12P4S4 | E12P4S5 | E12P4S6 | E12P5S1 | E12P5S2 | E12P5S3 | E12P5S4 | E12P5S5 | E12P5S6 | E12P6S1 | E12P6S2 | E12P6S3 | E12P6S4 | E12P6S5 | E12P6S6 | E12P7S1 | E12P7S2 | E12P7S3 | E12P7S4 | E12P7S5 | E12P7S6 | E12P8S1 | E12P8S2 | E12P8S3 | E12P8S4 | E12P8S5 | E12P8S6 | E12P9S1 | E12P9S2 | E12P9S3 | E12P9S4 | E12P9S5 | E12P9S6 | E12P10S1 | E12P10S2 | E12P10S3 | E12P10S4 | E12P10S5 | E12P10S6 | E12P11S1 | E12P11S2 | E12P11S3 | E12P11S4 | E12P11S5 | E12P11S6 | E12P12S1 | E12P12S2 | E12P12S3 | E12P12S4 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria |  | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 |  | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 |  | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 |  | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4 | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4
Imprimante en muros y techos | [29 empty] | E12P2S1 | E12P2S2 | E12P2S3 | E12P2S4 | E12P2S5 | E12P2S6 | E12P3S1 | E12P3S2 | E12P3S3 | E12P3S4 | E12P3S5 | E12P3S6 | E12P4S1 | E12P4S2 | E12P4S3 | E12P4S4 | E12P4S5 | E12P4S6 | E12P5S1 | E12P5S2 | E12P5S3 | E12P5S4 | E12P5S5 | E12P5S6 | E12P6S1 | E12P6S2 | E12P6S3 | E12P6S4 | E12P6S5 | E12P6S6 | E12P7S1 | E12P7S2 | E12P7S3 | E12P7S4 | E12P7S5 | E12P7S6 | E12P8S1 | E12P8S2 | E12P8S3 | E12P8S4 | E12P8S5 | E12P8S6 | E12P9S1 | E12P9S2 | E12P9S3 | E12P9S4 | E12P9S5 | E12P9S6 | E12P10S1 | E12P10S2 | E12P10S3 | E12P10S4 | E12P10S5 | E12P10S6 | E12P11S1 | E12P11S2 | E12P11S3 | E12P11S4 | E12P11S5 | E12P11S6 | E12P12S1 | E12P12S2 | E12P12S3 | E12P12S4 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria |  | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 |  | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 |  | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 |  | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4 | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4
Empaste grueso 1era mano | [30 empty] | E12P2S1 | E12P2S2 | E12P2S3 | E12P2S4 | E12P2S5 | E12P2S6 | E12P3S1 | E12P3S2 | E12P3S3 | E12P3S4 | E12P3S5 | E12P3S6 | E12P4S1 | E12P4S2 | E12P4S3 | E12P4S4 | E12P4S5 | E12P4S6 | E12P5S1 | E12P5S2 | E12P5S3 | E12P5S4 | E12P5S5 | E12P5S6 | E12P6S1 | E12P6S2 | E12P6S3 | E12P6S4 | E12P6S5 | E12P6S6 | E12P7S1 | E12P7S2 | E12P7S3 | E12P7S4 | E12P7S5 | E12P7S6 | E12P8S1 | E12P8S2 | E12P8S3 | E12P8S4 | E12P8S5 | E12P8S6 | E12P9S1 | E12P9S2 | E12P9S3 | E12P9S4 | E12P9S5 | E12P9S6 | E12P10S1 | E12P10S2 | E12P10S3 | E12P10S4 | E12P10S5 | E12P10S6 | E12P11S1 | E12P11S2 | E12P11S3 | E12P11S4 | E12P11S5 | E12P11S6 | E12P12S1 | E12P12S2 | E12P12S3 | E12P12S4 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria |  | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 |  | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 |  | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 |  | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4 | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4
Empaste grueso 2da mano | [31 empty] | E12P2S1 | E12P2S2 | E12P2S3 | E12P2S4 | E12P2S5 | E12P2S6 | E12P3S1 | E12P3S2 | E12P3S3 | E12P3S4 | E12P3S5 | E12P3S6 | E12P4S1 | E12P4S2 | E12P4S3 | E12P4S4 | E12P4S5 | E12P4S6 | E12P5S1 | E12P5S2 | E12P5S3 | E12P5S4 | E12P5S5 | E12P5S6 | E12P6S1 | E12P6S2 | E12P6S3 | E12P6S4 | E12P6S5 | E12P6S6 | E12P7S1 | E12P7S2 | E12P7S3 | E12P7S4 | E12P7S5 | E12P7S6 | E12P8S1 | E12P8S2 | E12P8S3 | E12P8S4 | E12P8S5 | E12P8S6 | E12P9S1 | E12P9S2 | E12P9S3 | E12P9S4 | E12P9S5 | E12P9S6 | E12P10S1 | E12P10S2 | E12P10S3 | E12P10S4 | E12P10S5 | E12P10S6 | E12P11S1 | E12P11S2 | E12P11S3 | E12P11S4 | E12P11S5 | E12P11S6 | E12P12S1 | E12P12S2 | E12P12S3 | E12P12S4 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria |  | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 |  | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 |  | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 |  | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4 | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4
Empaste fino cocinas + baños | [32 empty] | E12P2S1 | E12P2S2 | E12P2S3 | E12P2S4 | E12P2S5 | E12P2S6 | E12P3S1 | E12P3S2 | E12P3S3 | E12P3S4 | E12P3S5 | E12P3S6 | E12P4S1 | E12P4S2 | E12P4S3 | E12P4S4 | E12P4S5 | E12P4S6 | E12P5S1 | E12P5S2 | E12P5S3 | E12P5S4 | E12P5S5 | E12P5S6 | E12P6S1 | E12P6S2 | E12P6S3 | E12P6S4 | E12P6S5 | E12P6S6 | E12P7S1 | E12P7S2 | E12P7S3 | E12P7S4 | E12P7S5 | E12P7S6 | E12P8S1 | E12P8S2 | E12P8S3 | E12P8S4 | E12P8S5 | E12P8S6 | E12P9S1 | E12P9S2 | E12P9S3 | E12P9S4 | E12P9S5 | E12P9S6 | E12P10S1 | E12P10S2 | E12P10S3 | E12P10S4 | E12P10S5 | E12P10S6 | E12P11S1 | E12P11S2 | E12P11S3 | E12P11S4 | E12P11S5 | E12P11S6 | E12P12S1 | E12P12S2 | E12P12S3 | E12P12S4 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria |  | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 |  | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 |  | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 |  | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4 | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4
Preparación de techos | [33 empty] | E12P2S1 | E12P2S2 | E12P2S3 | E12P2S4 | E12P2S5 | E12P2S6 | E12P3S1 | E12P3S2 | E12P3S3 | E12P3S4 | E12P3S5 | E12P3S6 | E12P4S1 | E12P4S2 | E12P4S3 | E12P4S4 | E12P4S5 | E12P4S6 | E12P5S1 | E12P5S2 | E12P5S3 | E12P5S4 | E12P5S5 | E12P5S6 | E12P6S1 | E12P6S2 | E12P6S3 | E12P6S4 | E12P6S5 | E12P6S6 | E12P7S1 | E12P7S2 | E12P7S3 | E12P7S4 | E12P7S5 | E12P7S6 | E12P8S1 | E12P8S2 | E12P8S3 | E12P8S4 | E12P8S5 | E12P8S6 | E12P9S1 | E12P9S2 | E12P9S3 | E12P9S4 | E12P9S5 | E12P9S6 | E12P10S1 | E12P10S2 | E12P10S3 | E12P10S4 | E12P10S5 | E12P10S6 | E12P11S1 | E12P11S2 | E12P11S3 | E12P11S4 | E12P11S5 | E12P11S6 | E12P12S1 | E12P12S2 | E12P12S3 | E12P12S4 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria |  | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 |  | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 |  | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 |  | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4 | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4
Escarchado de techos | [33 empty] | E12P2S1 | E12P2S2 | E12P2S3 | E12P2S4 | E12P2S5 | E12P2S6 | E12P3S1 | E12P3S2 | E12P3S3 | E12P3S4 | E12P3S5 | E12P3S6 | E12P4S1 | E12P4S2 | E12P4S3 | E12P4S4 | E12P4S5 | E12P4S6 | E12P5S1 | E12P5S2 | E12P5S3 | E12P5S4 | E12P5S5 | E12P5S6 | E12P6S1 | E12P6S2 | E12P6S3 | E12P6S4 | E12P6S5 | E12P6S6 | E12P7S1 | E12P7S2 | E12P7S3 | E12P7S4 | E12P7S5 | E12P7S6 | E12P8S1 | E12P8S2 | E12P8S3 | E12P8S4 | E12P8S5 | E12P8S6 | E12P9S1 | E12P9S2 | E12P9S3 | E12P9S4 | E12P9S5 | E12P9S6 | E12P10S1 | E12P10S2 | E12P10S3 | E12P10S4 | E12P10S5 | E12P10S6 | E12P11S1 | E12P11S2 | E12P11S3 | E12P11S4 | E12P11S5 | E12P11S6 | E12P12S1 | E12P12S2 | E12P12S3 | E12P12S4 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria |  | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 |  | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 |  | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 |  | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4 | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4
Lijado y sellado cocinas + baños | [34 empty] | E12P2S1 | E12P2S2 | E12P2S3 | E12P2S4 | E12P2S5 | E12P2S6 | E12P3S1 | E12P3S2 | E12P3S3 | E12P3S4 | E12P3S5 | E12P3S6 | E12P4S1 | E12P4S2 | E12P4S3 | E12P4S4 | E12P4S5 | E12P4S6 | E12P5S1 | E12P5S2 | E12P5S3 | E12P5S4 | E12P5S5 | E12P5S6 | E12P6S1 | E12P6S2 | E12P6S3 | E12P6S4 | E12P6S5 | E12P6S6 | E12P7S1 | E12P7S2 | E12P7S3 | E12P7S4 | E12P7S5 | E12P7S6 | E12P8S1 | E12P8S2 | E12P8S3 | E12P8S4 | E12P8S5 | E12P8S6 | E12P9S1 | E12P9S2 | E12P9S3 | E12P9S4 | E12P9S5 | E12P9S6 | E12P10S1 | E12P10S2 | E12P10S3 | E12P10S4 | E12P10S5 | E12P10S6 | E12P11S1 | E12P11S2 | E12P11S3 | E12P11S4 | E12P11S5 | E12P11S6 | E12P12S1 | E12P12S2 | E12P12S3 | E12P12S4 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria |  | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 |  | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 |  | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 |  | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4 | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4
Pintura 1era mano cocinas + baños | [35 empty] | E12P2S1 | E12P2S2 | E12P2S3 | E12P2S4 | E12P2S5 | E12P2S6 | E12P3S1 | E12P3S2 | E12P3S3 | E12P3S4 | E12P3S5 | E12P3S6 | E12P4S1 | E12P4S2 | E12P4S3 | E12P4S4 | E12P4S5 | E12P4S6 | E12P5S1 | E12P5S2 | E12P5S3 | E12P5S4 | E12P5S5 | E12P5S6 | E12P6S1 | E12P6S2 | E12P6S3 | E12P6S4 | E12P6S5 | E12P6S6 | E12P7S1 | E12P7S2 | E12P7S3 | E12P7S4 | E12P7S5 | E12P7S6 | E12P8S1 | E12P8S2 | E12P8S3 | E12P8S4 | E12P8S5 | E12P8S6 | E12P9S1 | E12P9S2 | E12P9S3 | E12P9S4 | E12P9S5 | E12P9S6 | E12P10S1 | E12P10S2 | E12P10S3 | E12P10S4 | E12P10S5 | E12P10S6 | E12P11S1 | E12P11S2 | E12P11S3 | E12P11S4 | E12P11S5 | E12P11S6 | E12P12S1 | E12P12S2 | E12P12S3 | E12P12S4 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria | Problemas con bomba estacionaria |  | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 |  | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 |  | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 |  | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4 | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4
Colocar marcos sellados y empastados | [67 empty] | E12P2S1 | E12P2S3 | E12P2S5 | E12P3S1 | E12P3S3 | E12P3S5 | E12P4S1 | E12P4S3 | E12P4S5 | E12P5S1 | E12P5S3 | E12P5S5 | E12P6S1 | E12P6S3 | E12P6S5 | E12P7S1 | E12P7S3 | E12P7S5 | E12P8S1 | E12P8S3 | E12P8S5 | E12P9S1 | E12P9S3 | E12P9S5 | E12P10S1 | E12P10S3 | E12P10S5 | E12P11S1 | E12P11S3 | E12P11S5 | E12P12S1 | E12P12S3 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 |  | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 |  | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 |  | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 |  | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4 | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4
[68 empty] | E12P2S2 | E12P2S4 | E12P2S6 | E12P3S2 | E12P3S4 | E12P3S6 | E12P4S2 | E12P4S4 | E12P4S6 | E12P5S2 | E12P5S4 | E12P5S6 | E12P6S2 | E12P6S4 | E12P6S6 | E12P7S2 | E12P7S4 | E12P7S6 | E12P8S2 | E12P8S4 | E12P8S6 | E12P9S2 | E12P9S4 | E12P9S6 | E12P10S2 | E12P10S4 | E12P10S6 | E12P11S2 | E12P11S4 | E12P11S6 | E12P12S2 | E12P12S4
Presentar puertas + hueco en chapa | [68 empty] | E12P2S1 | E12P2S3 | E12P2S5 | E12P3S1 | E12P3S3 | E12P3S5 | E12P4S1 | E12P4S3 | E12P4S5 | E12P5S1 | E12P5S3 | E12P5S5 | E12P6S1 | E12P6S3 | E12P6S5 | E12P7S1 | E12P7S3 | E12P7S5 | E12P8S1 | E12P8S3 | E12P8S5 | E12P9S1 | E12P9S3 | E12P9S5 | E12P10S1 | E12P10S3 | E12P10S5 | E12P11S1 | E12P11S3 | E12P11S5 | E12P12S1 | E12P12S3 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 |  | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 |  | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 |  | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 |  | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4 | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4
[69 empty] | E12P2S2 | E12P2S4 | E12P2S6 | E12P3S2 | E12P3S4 | E12P3S6 | E12P4S2 | E12P4S4 | E12P4S6 | E12P5S2 | E12P5S4 | E12P5S6 | E12P6S2 | E12P6S4 | E12P6S6 | E12P7S2 | E12P7S4 | E12P7S6 | E12P8S2 | E12P8S4 | E12P8S6 | E12P9S2 | E12P9S4 | E12P9S6 | E12P10S2 | E12P10S4 | E12P10S6 | E12P11S2 | E12P11S4 | E12P11S6 | E12P12S2 | E12P12S4
Presentación de jambas + masillado de marcos y hojas | [69 empty] | E12P2S1 | E12P2S3 | E12P2S5 | E12P3S1 | E12P3S3 | E12P3S5 | E12P4S1 | E12P4S3 | E12P4S5 | E12P5S1 | E12P5S3 | E12P5S5 | E12P6S1 | E12P6S3 | E12P6S5 | E12P7S1 | E12P7S3 | E12P7S5 | E12P8S1 | E12P8S3 | E12P8S5 | E12P9S1 | E12P9S3 | E12P9S5 | E12P10S1 | E12P10S3 | E12P10S5 | E12P11S1 | E12P11S3 | E12P11S5 | E12P12S1 | E12P12S3 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 |  | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 |  | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 |  | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 |  | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4 | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4
[70 empty] | E12P2S2 | E12P2S4 | E12P2S6 | E12P3S2 | E12P3S4 | E12P3S6 | E12P4S2 | E12P4S4 | E12P4S6 | E12P5S2 | E12P5S4 | E12P5S6 | E12P6S2 | E12P6S4 | E12P6S6 | E12P7S2 | E12P7S4 | E12P7S6 | E12P8S2 | E12P8S4 | E12P8S6 | E12P9S2 | E12P9S4 | E12P9S6 | E12P10S2 | E12P10S4 | E12P10S6 | E12P11S2 | E12P11S4 | E12P11S6 | E12P12S2 | E12P12S4
Lijar Marcos y hojas | [70 empty] | E12P2S1 | E12P2S3 | E12P2S5 | E12P3S1 | E12P3S3 | E12P3S5 | E12P4S1 | E12P4S3 | E12P4S5 | E12P5S1 | E12P5S3 | E12P5S5 | E12P6S1 | E12P6S3 | E12P6S5 | E12P7S1 | E12P7S3 | E12P7S5 | E12P8S1 | E12P8S3 | E12P8S5 | E12P9S1 | E12P9S3 | E12P9S5 | E12P10S1 | E12P10S3 | E12P10S5 | E12P11S1 | E12P11S3 | E12P11S5 | E12P12S1 | E12P12S3 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 |  | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 |  | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 |  | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 |  | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4 | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4
[71 empty] | E12P2S2 | E12P2S4 | E12P2S6 | E12P3S2 | E12P3S4 | E12P3S6 | E12P4S2 | E12P4S4 | E12P4S6 | E12P5S2 | E12P5S4 | E12P5S6 | E12P6S2 | E12P6S4 | E12P6S6 | E12P7S2 | E12P7S4 | E12P7S6 | E12P8S2 | E12P8S4 | E12P8S6 | E12P9S2 | E12P9S4 | E12P9S6 | E12P10S2 | E12P10S4 | E12P10S6 | E12P11S2 | E12P11S4 | E12P11S6 | E12P12S2 | E12P12S4
Pintura 1era. Mano en marcos y hojas | [71 empty] | E12P2S1 | E12P2S3 | E12P2S5 | E12P3S1 | E12P3S3 | E12P3S5 | E12P4S1 | E12P4S3 | E12P4S5 | E12P5S1 | E12P5S3 | E12P5S5 | E12P6S1 | E12P6S3 | E12P6S5 | E12P7S1 | E12P7S3 | E12P7S5 | E12P8S1 | E12P8S3 | E12P8S5 | E12P9S1 | E12P9S3 | E12P9S5 | E12P10S1 | E12P10S3 | E12P10S5 | E12P11S1 | E12P11S3 | E12P11S5 | E12P12S1 | E12P12S3 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 |  | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 |  | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 |  | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 |  | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4 | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4
[72 empty] | E12P2S2 | E12P2S4 | E12P2S6 | E12P3S2 | E12P3S4 | E12P3S6 | E12P4S2 | E12P4S4 | E12P4S6 | E12P5S2 | E12P5S4 | E12P5S6 | E12P6S2 | E12P6S4 | E12P6S6 | E12P7S2 | E12P7S4 | E12P7S6 | E12P8S2 | E12P8S4 | E12P8S6 | E12P9S2 | E12P9S4 | E12P9S6 | E12P10S2 | E12P10S4 | E12P10S6 | E12P11S2 | E12P11S4 | E12P11S6 | E12P12S2 | E12P12S4
Remacillado de marcos y hojas | [35 empty] | E12P9S3 E12P9S2 E12P9S1 E12P8S6 E12P8S5 E12P8S4 E12P8S4 E12P8S3 E12P8S2: E12P2S1; E12P9S4 E12P9S3 E12P9S2 E12P9S1 E12P8S6 E12P8S5 E12P8S5 E12P8S4 E12P8S3: E12P2S3; E12P9S5 E12P9S4 E12P9S3 E12P9S2 E12P9S1 E12P8S6 E12P8S6 E12P8S5 E12P8S4: E12P2S5; E12P9S6 E12P9S5 E12P9S4 E12P9S3 E12P9S2 E12P9S1 E12P9S1 E12P8S6 E12P8S5: E12P3S1; E12P10S1 E12P9S6 E12P9S5 E12P9S4 E12P9S3 E12P9S2 E12P9S2 E12P9S1 E12P8S6: E12P3S3; E12P10S2 E12P10S1 E12P9S6 E12P9S5 E12P9S4 E12P9S3 E12P9S3 E12P9S2 E12P9S1: E12P3S5; E12P10S3 E12P10S2 E12P10S1 E12P9S6 E12P9S5 E12P9S4 E12P9S4 E12P9S3 E12P9S2: E12P4S1; E12P10S4 E12P10S3 E12P10S2 E12P10S1 E12P9S6 E12P9S5 E12P9S5 E12P9S4 E12P9S3: E12P4S3; E12P10S5 E12P10S4 E12P10S3 E12P10S2 E12P10S1 E12P9S6 E12P9S6 E12P9S5 E12P9S4: E12P4S5; E12P10S6 E12P10S5 E12P10S4 E12P10S3 E12P10S2 E12P10S1 E12P10S1 E12P9S6 E12P9S5: E12P5S1; E12P11S1 E12P10S6 E12P10S5 E12P10S4 E12P10S3 E12P10S2 E12P10S2 E12P10S1 E12P9S6: E12P5S3; E12P11S2 E12P11S1 E12P10S6 E12P10S5 E12P10S4 E12P10S3 E12P10S3 E12P10S2 E12P10S1: E12P5S5; E12P11S3 E12P11S2 E12P11S1 E12P10S6 E12P10S5 E12P10S4 E12P10S4 E12P10S3 E12P10S2: E12P6S1; E12P11S4 E12P11S3 E12P11S2 E12P11S1 E12P10S6 E12P10S5 E12P10S5 E12P10S4 E12P10S3: E12P6S3; E12P11S5 E12P11S4 E12P11S3 E12P11S2 E12P11S1 E12P10S6 E12P10S6 E12P10S5 E12P10S4: E12P6S5; E12P11S6 E12P11S5 E12P11S4 E12P11S3 E12P11S2 E12P11S1 E12P11S1 E12P10S6 E12P10S5: E12P7S1; E12P12S1 E12P11S6 E12P11S5 E12P11S4 E12P11S3 E12P11S2 E12P11S2 E12P11S1 E12P10S6: E12P7S3; E12P12S2 E12P12S1 E12P11S6 E12P11S5 E12P11S4 E12P11S3 E12P11S3 E12P11S2 E12P11S1: E12P7S5; E12P12S3 E12P12S2 E12P12S1 E12P11S6 E12P11S5 E12P11S4 E12P11S4 E12P11S3 E12P11S2: E12P8S1; E12P12S4 E12P12S3 E12P12S2 E12P12S1 E12P11S6 E12P11S5 E12P11S5 E12P11S4 E12P11S3: E12P8S3; E12P12S5 E12P12S4 E12P12S3 E12P12S2 E12P12S1 E12P11S6 E12P11S6 E12P11S5 E12P11S4: E12P8S5; E12P12S6 E12P12S5 E12P12S4 E12P12S3 E12P12S2 E12P12S1 E12P12S1 E12P11S6 E12P11S5: E12P9S1; E12P13S1 E12P12S6 E12P12S5 E12P12S4 E12P12S3 E12P12S2 E12P12S2 E12P12S1 E12P11S6: E12P9S3; E12P13S2 E12P13S1 E12P12S6 E12P12S5 E12P12S4 E12P12S3 E12P12S3 E12P12S2 E12P12S1: E12P9S5; E12P13S3 E12P13S2 E12P13S1 E12P12S6 E12P12S5 E12P12S4 E12P12S4 E12P12S3 E12P12S2: E12P10S1; E12P13S4 E12P13S3 E12P13S2 E12P13S1 E12P12S6 E12P12S5 E12P12S5 E12P12S4 E12P12S3: E12P10S3; E12P13S5 E12P13S4 E12P13S3 E12P13S2 E12P13S1 E12P12S6 E12P12S6 E12P12S5 E12P12S4: E12P10S5; E12P13S6 E12P13S5 E12P13S4 E12P13S3 E12P13S2 E12P13S1 E12P13S1 E12P12S6 E12P12S5: E12P11S1; E12P14S1 E12P13S6 E12P13S5 E12P13S4 E12P13S3 E12P13S2 E12P13S2 E12P13S1 E12P12S6: E12P11S3; E12P14S2 E12P14S1 E12P13S6 E12P13S5 E12P13S4 E12P13S3 E12P13S3 E12P13S2 E12P13S1: E12P11S5; E12P14S3 E12P14S2 E12P14S1 E12P13S6 E12P13S5 E12P13S4 E12P13S4 E12P13S3 E12P13S2: E12P12S1; E12P14S4 E12P14S3 E12P14S2 E12P14S1 E12P13S6 E12P13S5 E12P13S5 E12P13S4 E12P13S3: E12P12S3; E12P14S5 E12P14S4 E12P14S3 E12P14S2 E12P14S1 E12P13S6 E12P13S6 E12P13S5 E12P13S4: E12P12S5; E12P14S6 E12P14S5 E12P14S4 E12P14S3 E12P14S2 E12P14S1 E12P14S1 E12P13S6 E12P13S5: E12P12S6; E12P15S1 E12P14S6 E12P14S5 E12P14S4 E12P14S3 E12P14S2 E12P14S2 E12P14S1 E12P13S6: E12P13S1; E12P15S2 E12P15S1 E12P14S6 E12P14S5 E12P14S4 E12P14S3 E12P14S3 E12P14S2 E12P14S1: E12P13S2; E12P15S3 E12P15S2 E12P15S1 E12P14S6 E12P14S5 E12P14S4 E12P14S4 E12P14S3 E12P14S2: E12P13S3; E12P15S4 E12P15S3 E12P15S2 E12P15S1 E12P14S6 E12P14S5 E12P14S5 E12P14S4 E12P14S3: E12P13S4; E12P15S5 E12P15S4 E12P15S3 E12P15S2 E12P15S1 E12P14S6 E12P14S6 E12P14S5 E12P14S4: E12P13S5; E12P15S6 E12P15S5 E12P15S4 E12P15S3 E12P15S2 E12P15S1 E12P15S1 E12P14S6 E12P14S5: E12P13S6; E12P1S1 E12P15S6 E12P15S5 E12P15S4 E12P15S3 E12P15S2 E12P15S2 E12P15S1 E12P14S6: E12P14S1; E12P1S2 E12P1S1 E12P15S6 E12P15S5 E12P15S4 E12P15S3 E12P15S3 E12P15S2 E12P15S1: E12P14S2; E12P1S3 E12P1S2 E12P1S1 E12P15S6 E12P15S5 E12P15S4 E12P15S4 E12P15S3 E12P15S2: E12P14S3; E12P1S4 E12P1S3 E12P1S2 E12P1S1 E12P15S6 E12P15S5 E12P15S5 E12P15S4 E12P15S3: E12P14S4; E12P1S5 E12P1S4 E12P1S3 E12P1S2 E12P1S1 E12P15S6 E12P15S6 E12P15S5 E12P15S4: E12P14S5; E12P1S6 E12P1S5 E12P1S4 E12P1S3 E12P1S2 E12P1S1 E12P1S1 E12P15S6 E12P15S5: E12P14S6; E12P1S6 E12P1S6 E12P1S5 E12P1S4 E12P1S3 E12P1S2 E12P1S2 E12P1S1 E12P15S6: E12P15S1; E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S5 E12P1S4 E12P1S3 E12P1S3 E12P1S2 E12P1S1: E12P15S2; E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S5 E12P1S4 E12P1S4 E12P1S3 E12P1S2: E12P15S3; E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S5 E12P1S5 E12P1S4 E12P1S3: E12P15S4; E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S5 E12P1S4: E12P15S5; E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S5: E12P15S6; E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6: E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 |  | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 |  | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 |  | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 |  | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4 | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4
[73 empty] | E12P2S2 | E12P2S4 | E12P2S6 | E12P3S2 | E12P3S4 | E12P3S6 | E12P4S2 | E12P4S4 | E12P4S6 | E12P5S2 | E12P5S4 | E12P5S6 | E12P6S2 | E12P6S4 | E12P6S6 | E12P7S2 | E12P7S4 | E12P7S6 | E12P8S2 | E12P8S4 | E12P8S6 | E12P9S2 | E12P9S4 | E12P9S6 | E12P10S2 | E12P10S4 | E12P10S6 | E12P11S2 | E12P11S4 | E12P11S6 | E12P12S2 | E12P12S4
Lijado del Masillado de Marcos y hojas | [35 empty] | E12P9S4 E12P9S3 E12P9S2 E12P9S1 E12P8S6 E12P8S5 E12P8S5 E12P8S4 E12P8S3: E12P2S1; E12P9S5 E12P9S4 E12P9S3 E12P9S2 E12P9S1 E12P8S6 E12P8S6 E12P8S5 E12P8S4: E12P2S3; E12P9S6 E12P9S5 E12P9S4 E12P9S3 E12P9S2 E12P9S1 E12P9S1 E12P8S6 E12P8S5: E12P2S5; E12P10S1 E12P9S6 E12P9S5 E12P9S4 E12P9S3 E12P9S2 E12P9S2 E12P9S1 E12P8S6: E12P3S1; E12P10S2 E12P10S1 E12P9S6 E12P9S5 E12P9S4 E12P9S3 E12P9S3 E12P9S2 E12P9S1: E12P3S3; E12P10S3 E12P10S2 E12P10S1 E12P9S6 E12P9S5 E12P9S4 E12P9S4 E12P9S3 E12P9S2: E12P3S5; E12P10S4 E12P10S3 E12P10S2 E12P10S1 E12P9S6 E12P9S5 E12P9S5 E12P9S4 E12P9S3: E12P4S1; E12P10S5 E12P10S4 E12P10S3 E12P10S2 E12P10S1 E12P9S6 E12P9S6 E12P9S5 E12P9S4: E12P4S3; E12P10S6 E12P10S5 E12P10S4 E12P10S3 E12P10S2 E12P10S1 E12P10S1 E12P9S6 E12P9S5: E12P4S5; E12P11S1 E12P10S6 E12P10S5 E12P10S4 E12P10S3 E12P10S2 E12P10S2 E12P10S1 E12P9S6: E12P5S1; E12P11S2 E12P11S1 E12P10S6 E12P10S5 E12P10S4 E12P10S3 E12P10S3 E12P10S2 E12P10S1: E12P5S3; E12P11S3 E12P11S2 E12P11S1 E12P10S6 E12P10S5 E12P10S4 E12P10S4 E12P10S3 E12P10S2: E12P5S5; E12P11S4 E12P11S3 E12P11S2 E12P11S1 E12P10S6 E12P10S5 E12P10S5 E12P10S4 E12P10S3: E12P6S1; E12P11S5 E12P11S4 E12P11S3 E12P11S2 E12P11S1 E12P10S6 E12P10S6 E12P10S5 E12P10S4: E12P6S3; E12P11S6 E12P11S5 E12P11S4 E12P11S3 E12P11S2 E12P11S1 E12P11S1 E12P10S6 E12P10S5: E12P6S5; E12P12S1 E12P11S6 E12P11S5 E12P11S4 E12P11S3 E12P11S2 E12P11S2 E12P11S1 E12P10S6: E12P7S1; E12P12S2 E12P12S1 E12P11S6 E12P11S5 E12P11S4 E12P11S3 E12P11S3 E12P11S2 E12P11S1: E12P7S3; E12P12S3 E12P12S2 E12P12S1 E12P11S6 E12P11S5 E12P11S4 E12P11S4 E12P11S3 E12P11S2: E12P7S5; E12P12S4 E12P12S3 E12P12S2 E12P12S1 E12P11S6 E12P11S5 E12P11S5 E12P11S4 E12P11S3: E12P8S1; E12P12S5 E12P12S4 E12P12S3 E12P12S2 E12P12S1 E12P11S6 E12P11S6 E12P11S5 E12P11S4: E12P8S3; E12P12S6 E12P12S5 E12P12S4 E12P12S3 E12P12S2 E12P12S1 E12P12S1 E12P11S6 E12P11S5: E12P8S5; E12P13S1 E12P12S6 E12P12S5 E12P12S4 E12P12S3 E12P12S2 E12P12S2 E12P12S1 E12P11S6: E12P9S1; E12P13S2 E12P13S1 E12P12S6 E12P12S5 E12P12S4 E12P12S3 E12P12S3 E12P12S2 E12P12S1: E12P9S3; E12P13S3 E12P13S2 E12P13S1 E12P12S6 E12P12S5 E12P12S4 E12P12S4 E12P12S3 E12P12S2: E12P9S5; E12P13S4 E12P13S3 E12P13S2 E12P13S1 E12P12S6 E12P12S5 E12P12S5 E12P12S4 E12P12S3: E12P10S1; E12P13S5 E12P13S4 E12P13S3 E12P13S2 E12P13S1 E12P12S6 E12P12S6 E12P12S5 E12P12S4: E12P10S3; E12P13S6 E12P13S5 E12P13S4 E12P13S3 E12P13S2 E12P13S1 E12P13S1 E12P12S6 E12P12S5: E12P10S5; E12P14S1 E12P13S6 E12P13S5 E12P13S4 E12P13S3 E12P13S2 E12P13S2 E12P13S1 E12P12S6: E12P11S1; E12P14S2 E12P14S1 E12P13S6 E12P13S5 E12P13S4 E12P13S3 E12P13S3 E12P13S2 E12P13S1: E12P11S3; E12P14S3 E12P14S2 E12P14S1 E12P13S6 E12P13S5 E12P13S4 E12P13S4 E12P13S3 E12P13S2: E12P11S5; E12P14S4 E12P14S3 E12P14S2 E12P14S1 E12P13S6 E12P13S5 E12P13S5 E12P13S4 E12P13S3: E12P12S1; E12P14S5 E12P14S4 E12P14S3 E12P14S2 E12P14S1 E12P13S6 E12P13S6 E12P13S5 E12P13S4: E12P12S3; E12P14S6 E12P14S5 E12P14S4 E12P14S3 E12P14S2 E12P14S1 E12P14S1 E12P13S6 E12P13S5: E12P12S5; E12P15S1 E12P14S6 E12P14S5 E12P14S4 E12P14S3 E12P14S2 E12P14S2 E12P14S1 E12P13S6: E12P12S6; E12P15S2 E12P15S1 E12P14S6 E12P14S5 E12P14S4 E12P14S3 E12P14S3 E12P14S2 E12P14S1: E12P13S1; E12P15S3 E12P15S2 E12P15S1 E12P14S6 E12P14S5 E12P14S4 E12P14S4 E12P14S3 E12P14S2: E12P13S2; E12P15S4 E12P15S3 E12P15S2 E12P15S1 E12P14S6 E12P14S5 E12P14S5 E12P14S4 E12P14S3: E12P13S3; E12P15S5 E12P15S4 E12P15S3 E12P15S2 E12P15S1 E12P14S6 E12P14S6 E12P14S5 E12P14S4: E12P13S4; E12P15S6 E12P15S5 E12P15S4 E12P15S3 E12P15S2 E12P15S1 E12P15S1 E12P14S6 E12P14S5: E12P13S5; E12P1S1 E12P15S6 E12P15S5 E12P15S4 E12P15S3 E12P15S2 E12P15S2 E12P15S1 E12P14S6: E12P13S6; E12P1S2 E12P1S1 E12P15S6 E12P15S5 E12P15S4 E12P15S3 E12P15S3 E12P15S2 E12P15S1: E12P14S1; E12P1S3 E12P1S2 E12P1S1 E12P15S6 E12P15S5 E12P15S4 E12P15S4 E12P15S3 E12P15S2: E12P14S2; E12P1S4 E12P1S3 E12P1S2 E12P1S1 E12P15S6 E12P15S5 E12P15S5 E12P15S4 E12P15S3: E12P14S3; E12P1S5 E12P1S4 E12P1S3 E12P1S2 E12P1S1 E12P15S6 E12P15S6 E12P15S5 E12P15S4: E12P14S4; E12P1S6 E12P1S5 E12P1S4 E12P1S3 E12P1S2 E12P1S1 E12P1S1 E12P15S6 E12P15S5: E12P14S5; E12P1S6 E12P1S6 E12P1S5 E12P1S4 E12P1S3 E12P1S2 E12P1S2 E12P1S1 E12P15S6: E12P14S6; E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S5 E12P1S4 E12P1S3 E12P1S3 E12P1S2 E12P1S1: E12P15S1; E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S5 E12P1S4 E12P1S4 E12P1S3 E12P1S2: E12P15S2; E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S5 E12P1S5 E12P1S4 E12P1S3: E12P15S3; E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S5 E12P1S4: E12P15S4; E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S5: E12P15S5; E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6: E12P15S6 | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 |  | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 |  | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 |  | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 |  | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4 | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4
[74 empty] | E12P2S2 | E12P2S4 | E12P2S6 | E12P3S2 | E12P3S4 | E12P3S6 | E12P4S2 | E12P4S4 | E12P4S6 | E12P5S2 | E12P5S4 | E12P5S6 | E12P6S2 | E12P6S4 | E12P6S6 | E12P7S2 | E12P7S4 | E12P7S6 | E12P8S2 | E12P8S4 | E12P8S6 | E12P9S2 | E12P9S4 | E12P9S6 | E12P10S2 | E12P10S4 | E12P10S6 | E12P11S2 | E12P11S4 | E12P11S6 | E12P12S2 | E12P12S4
Pintar 2º mano marcos y hojas de puerta | [35 empty] | E12P9S5 E12P9S4 E12P9S3 E12P9S2 E12P9S1 E12P8S6 E12P8S6 E12P8S5 E12P8S4: E12P2S1; E12P9S6 E12P9S5 E12P9S4 E12P9S3 E12P9S2 E12P9S1 E12P9S1 E12P8S6 E12P8S5: E12P2S3; E12P10S1 E12P9S6 E12P9S5 E12P9S4 E12P9S3 E12P9S2 E12P9S2 E12P9S1 E12P8S6: E12P2S5; E12P10S2 E12P10S1 E12P9S6 E12P9S5 E12P9S4 E12P9S3 E12P9S3 E12P9S2 E12P9S1: E12P3S1; E12P10S3 E12P10S2 E12P10S1 E12P9S6 E12P9S5 E12P9S4 E12P9S4 E12P9S3 E12P9S2: E12P3S3; E12P10S4 E12P10S3 E12P10S2 E12P10S1 E12P9S6 E12P9S5 E12P9S5 E12P9S4 E12P9S3: E12P3S5; E12P10S5 E12P10S4 E12P10S3 E12P10S2 E12P10S1 E12P9S6 E12P9S6 E12P9S5 E12P9S4: E12P4S1; E12P10S6 E12P10S5 E12P10S4 E12P10S3 E12P10S2 E12P10S1 E12P10S1 E12P9S6 E12P9S5: E12P4S3; E12P11S1 E12P10S6 E12P10S5 E12P10S4 E12P10S3 E12P10S2 E12P10S2 E12P10S1 E12P9S6: E12P4S5; E12P11S2 E12P11S1 E12P10S6 E12P10S5 E12P10S4 E12P10S3 E12P10S3 E12P10S2 E12P10S1: E12P5S1; E12P11S3 E12P11S2 E12P11S1 E12P10S6 E12P10S5 E12P10S4 E12P10S4 E12P10S3 E12P10S2: E12P5S3; E12P11S4 E12P11S3 E12P11S2 E12P11S1 E12P10S6 E12P10S5 E12P10S5 E12P10S4 E12P10S3: E12P5S5; E12P11S5 E12P11S4 E12P11S3 E12P11S2 E12P11S1 E12P10S6 E12P10S6 E12P10S5 E12P10S4: E12P6S1; E12P11S6 E12P11S5 E12P11S4 E12P11S3 E12P11S2 E12P11S1 E12P11S1 E12P10S6 E12P10S5: E12P6S3; E12P12S1 E12P11S6 E12P11S5 E12P11S4 E12P11S3 E12P11S2 E12P11S2 E12P11S1 E12P10S6: E12P6S5; E12P12S2 E12P12S1 E12P11S6 E12P11S5 E12P11S4 E12P11S3 E12P11S3 E12P11S2 E12P11S1: E12P7S1; E12P12S3 E12P12S2 E12P12S1 E12P11S6 E12P11S5 E12P11S4 E12P11S4 E12P11S3 E12P11S2: E12P7S3; E12P12S4 E12P12S3 E12P12S2 E12P12S1 E12P11S6 E12P11S5 E12P11S5 E12P11S4 E12P11S3: E12P7S5; E12P12S5 E12P12S4 E12P12S3 E12P12S2 E12P12S1 E12P11S6 E12P11S6 E12P11S5 E12P11S4: E12P8S1; E12P12S6 E12P12S5 E12P12S4 E12P12S3 E12P12S2 E12P12S1 E12P12S1 E12P11S6 E12P11S5: E12P8S3; E12P13S1 E12P12S6 E12P12S5 E12P12S4 E12P12S3 E12P12S2 E12P12S2 E12P12S1 E12P11S6: E12P8S5; E12P13S2 E12P13S1 E12P12S6 E12P12S5 E12P12S4 E12P12S3 E12P12S3 E12P12S2 E12P12S1: E12P9S1; E12P13S3 E12P13S2 E12P13S1 E12P12S6 E12P12S5 E12P12S4 E12P12S4 E12P12S3 E12P12S2: E12P9S3; E12P13S4 E12P13S3 E12P13S2 E12P13S1 E12P12S6 E12P12S5 E12P12S5 E12P12S4 E12P12S3: E12P9S5; E12P13S5 E12P13S4 E12P13S3 E12P13S2 E12P13S1 E12P12S6 E12P12S6 E12P12S5 E12P12S4: E12P10S1; E12P13S6 E12P13S5 E12P13S4 E12P13S3 E12P13S2 E12P13S1 E12P13S1 E12P12S6 E12P12S5: E12P10S3; E12P14S1 E12P13S6 E12P13S5 E12P13S4 E12P13S3 E12P13S2 E12P13S2 E12P13S1 E12P12S6: E12P10S5; E12P14S2 E12P14S1 E12P13S6 E12P13S5 E12P13S4 E12P13S3 E12P13S3 E12P13S2 E12P13S1: E12P11S1; E12P14S3 E12P14S2 E12P14S1 E12P13S6 E12P13S5 E12P13S4 E12P13S4 E12P13S3 E12P13S2: E12P11S3; E12P14S4 E12P14S3 E12P14S2 E12P14S1 E12P13S6 E12P13S5 E12P13S5 E12P13S4 E12P13S3: E12P11S5; E12P14S5 E12P14S4 E12P14S3 E12P14S2 E12P14S1 E12P13S6 E12P13S6 E12P13S5 E12P13S4: E12P12S1; E12P14S6 E12P14S5 E12P14S4 E12P14S3 E12P14S2 E12P14S1 E12P14S1 E12P13S6 E12P13S5: E12P12S3; E12P15S1 E12P14S6 E12P14S5 E12P14S4 E12P14S3 E12P14S2 E12P14S2 E12P14S1 E12P13S6: E12P12S5; E12P15S2 E12P15S1 E12P14S6 E12P14S5 E12P14S4 E12P14S3 E12P14S3 E12P14S2 E12P14S1: E12P12S6; E12P15S3 E12P15S2 E12P15S1 E12P14S6 E12P14S5 E12P14S4 E12P14S4 E12P14S3 E12P14S2: E12P13S1; E12P15S4 E12P15S3 E12P15S2 E12P15S1 E12P14S6 E12P14S5 E12P14S5 E12P14S4 E12P14S3: E12P13S2; E12P15S5 E12P15S4 E12P15S3 E12P15S2 E12P15S1 E12P14S6 E12P14S6 E12P14S5 E12P14S4: E12P13S3; E12P15S6 E12P15S5 E12P15S4 E12P15S3 E12P15S2 E12P15S1 E12P15S1 E12P14S6 E12P14S5: E12P13S4; E12P1S1 E12P15S6 E12P15S5 E12P15S4 E12P15S3 E12P15S2 E12P15S2 E12P15S1 E12P14S6: E12P13S5; E12P1S2 E12P1S1 E12P15S6 E12P15S5 E12P15S4 E12P15S3 E12P15S3 E12P15S2 E12P15S1: E12P13S6; E12P1S3 E12P1S2 E12P1S1 E12P15S6 E12P15S5 E12P15S4 E12P15S4 E12P15S3 E12P15S2: E12P14S1; E12P1S4 E12P1S3 E12P1S2 E12P1S1 E12P15S6 E12P15S5 E12P15S5 E12P15S4 E12P15S3: E12P14S2; E12P1S5 E12P1S4 E12P1S3 E12P1S2 E12P1S1 E12P15S6 E12P15S6 E12P15S5 E12P15S4: E12P14S3; E12P1S6 E12P1S5 E12P1S4 E12P1S3 E12P1S2 E12P1S1 E12P1S1 E12P15S6 E12P15S5: E12P14S4; E12P1S6 E12P1S6 E12P1S5 E12P1S4 E12P1S3 E12P1S2 E12P1S2 E12P1S1 E12P15S6: E12P14S5; E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S5 E12P1S4 E12P1S3 E12P1S3 E12P1S2 E12P1S1: E12P14S6; E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S5 E12P1S4 E12P1S4 E12P1S3 E12P1S2: E12P15S1; E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S5 E12P1S5 E12P1S4 E12P1S3: E12P15S2; E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S5 E12P1S4: E12P15S3; E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S5: E12P15S4; E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6 E12P1S6: E12P15S5 | E12P15S6 | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 |  | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 |  | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 |  | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 |  | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4 | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4
[75 empty] | E12P2S2 | E12P2S4 | E12P2S6 | E12P3S2 | E12P3S4 | E12P3S6 | E12P4S2 | E12P4S4 | E12P4S6 | E12P5S2 | E12P5S4 | E12P5S6 | E12P6S2 | E12P6S4 | E12P6S6 | E12P7S2 | E12P7S4 | E12P7S6 | E12P8S2 | E12P8S4 | E12P8S6 | E12P9S2 | E12P9S4 | E12P9S6 | E12P10S2 | E12P10S4 | E12P10S6 | E12P11S2 | E12P11S4 | E12P11S6 | E12P12S2 | E12P12S4
Pintado y forrado de barandas | [133 empty] | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 |  | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 |  | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 |  | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4 | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4
Colgado de puertas (principal con chapa + tope) | [75 empty] | E12P2S1 | E12P2S3 | E12P2S5 | E12P3S1 | E12P3S3 | E12P3S5 | E12P4S1 | E12P4S3 | E12P4S5 | E12P5S1 | E12P5S3 | E12P5S5 | E12P6S1 | E12P6S3 | E12P6S5 | E12P7S1 | E12P7S3 | E12P7S5 | E12P8S1 | E12P8S3 | E12P8S5 | E12P9S1 | E12P9S3 | E12P9S5 | E12P10S1 | E12P10S3 | E12P10S5 | E12P11S1 | E12P11S3 | E12P11S5 | E12P12S1 | E12P12S3 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 |  | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 |  | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 |  | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4 | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4
[76 empty] | E12P2S2 | E12P2S4 | E12P2S6 | E12P3S2 | E12P3S4 | E12P3S6 | E12P4S2 | E12P4S4 | E12P4S6 | E12P5S2 | E12P5S4 | E12P5S6 | E12P6S2 | E12P6S4 | E12P6S6 | E12P7S2 | E12P7S4 | E12P7S6 | E12P8S2 | E12P8S4 | E12P8S6 | E12P9S2 | E12P9S4 | E12P9S6 | E12P10S2 | E12P10S4 | E12P10S6 | E12P11S2 | E12P11S4 | E12P11S6 | E12P12S2 | E12P12S4
Limpieza gruesa general de departamento (contratas) | [70 empty] | E12P2S1 | E12P2S3 | E12P2S5 | E12P3S1 | E12P3S3 | E12P3S5 | E12P4S1 | E12P4S3 | E12P4S5 | E12P5S1 | E12P5S3 | E12P5S5 | E12P6S1 | E12P6S3 | E12P6S5 | E12P7S1 | E12P7S3 | E12P7S5 | E12P8S1 | E12P8S3 | E12P8S5 | E12P9S1 | E12P9S3 | E12P9S5 | E12P10S1 | E12P10S3 | E12P10S5 | E12P10S6 | E12P11S1 | E12P11S2 | E12P11S3 | E12P11S4 | E12P11S5 | E12P11S6 | E12P12S1 | E12P12S2 | E12P12S3 | E12P12S4 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 |  | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 |  | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 |  | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4 | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4
[71 empty] | E12P2S2 | E12P2S4 | E12P2S6 | E12P3S2 | E12P3S4 | E12P3S6 | E12P4S2 | E12P4S4 | E12P4S6 | E12P5S2 | E12P5S4 | E12P5S6 | E12P6S2 | E12P6S4 | E12P6S6 | E12P7S2 | E12P7S4 | E12P7S6 | E12P8S2 | E12P8S4 | E12P8S6 | E12P9S2 | E12P9S4 | E12P9S6 | E12P10S2 | E12P10S4
Limpieza de cerámicos | [71 empty] | E12P2S1 | E12P2S3 | E12P2S5 | E12P3S1 | E12P3S3 | E12P3S5 | E12P4S1 | E12P4S3 | E12P4S5 | E12P5S1 | E12P5S3 | E12P5S5 | E12P6S1 | E12P6S3 | E12P6S5 | E12P7S1 | E12P7S3 | E12P7S5 | E12P8S1 | E12P8S3 | E12P8S5 | E12P9S1 | E12P9S3 | E12P9S5 | E12P10S1 | E12P10S3 | E12P10S5 | E12P10S6 | E12P11S1 | E12P11S2 | E12P11S3 | E12P11S4 | E12P11S5 | E12P11S6 | E12P12S1 | E12P12S2 | E12P12S3 | E12P12S4 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 |  | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 |  | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 |  | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4 | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4
[72 empty] | E12P2S2 | E12P2S4 | E12P2S6 | E12P3S2 | E12P3S4 | E12P3S6 | E12P4S2 | E12P4S4 | E12P4S6 | E12P5S2 | E12P5S4 | E12P5S6 | E12P6S2 | E12P6S4 | E12P6S6 | E12P7S2 | E12P7S4 | E12P7S6 | E12P8S2 | E12P8S4 | E12P8S6 | E12P9S2 | E12P9S4 | E12P9S6 | E12P10S2 | E12P10S4
Cambio de cerámicos | [72 empty] | E12P2S1 | E12P2S3 | E12P2S5 | E12P3S1 | E12P3S3 | E12P3S5 | E12P4S1 | E12P4S3 | E12P4S5 | E12P5S1 | E12P5S3 | E12P5S5 | E12P6S1 | E12P6S3 | E12P6S5 | E12P7S1 | E12P7S3 | E12P7S5 | E12P8S1 | E12P8S3 | E12P8S5 | E12P9S1 | E12P9S3 | E12P9S5 | E12P10S1 | E12P10S3 | E12P10S5 | E12P10S6 | E12P11S1 | E12P11S2 | E12P11S3 | E12P11S4 | E12P11S5 | E12P11S6 | E12P12S1 | E12P12S2 | E12P12S3 | E12P12S4 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 |  | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 |  | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 |  | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4 | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4
[73 empty] | E12P2S2 | E12P2S4 | E12P2S6 | E12P3S2 | E12P3S4 | E12P3S6 | E12P4S2 | E12P4S4 | E12P4S6 | E12P5S2 | E12P5S4 | E12P5S6 | E12P6S2 | E12P6S4 | E12P6S6 | E12P7S2 | E12P7S4 | E12P7S6 | E12P8S2 | E12P8S4 | E12P8S6 | E12P9S2 | E12P9S4 | E12P9S6 | E12P10S2 | E12P10S4
Resanes y amolado de chichones de muros de todo el dpto | [74 empty] | E12P2S1 | E12P2S3 | E12P2S5 | E12P3S1 | E12P3S3 | E12P3S5 | E12P4S1 | E12P4S3 | E12P4S5 | E12P5S1 | E12P5S3 | E12P5S5 | E12P6S1 | E12P6S3 | E12P6S5 | E12P7S1 | E12P7S3 | E12P7S5 | E12P8S1 | E12P8S3 | E12P8S5 | E12P9S1 | E12P9S3 | E12P9S5 | E12P10S1 | E12P10S3 | E12P10S5 | E12P11S1 | E12P11S3 | E12P11S5 | E12P12S1 | E12P12S3 | E12P12S5 | E12P13S1 | E12P13S3 | E12P13S5 | E12P14S1 | E12P14S3 | E12P14S5 | E12P15S1 | E12P15S3 | E12P15S5 | E12P1S1 | E12P1S3 | E12P1S5 | [17 empty] | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 |  | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 |  | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 |  | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4 | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4
[75 empty] | E12P2S2 | E12P2S4 | E12P2S6 | E12P3S2 | E12P3S4 | E12P3S6 | E12P4S2 | E12P4S4 | E12P4S6 | E12P5S2 | E12P5S4 | E12P5S6 | E12P6S2 | E12P6S4 | E12P6S6 | E12P7S2 | E12P7S4 | E12P7S6 | E12P8S2 | E12P8S4 | E12P8S6 | E12P9S2 | E12P9S4 | E12P9S6 | E12P10S2 | E12P10S4 | E12P10S6 | E12P11S2 | E12P11S4 | E12P11S6 | E12P12S2 | E12P12S4 | E12P12S6 | E12P13S2 | E12P13S4 | E12P13S6 | E12P14S2 | E12P14S4 | E12P14S6 | E12P15S2 | E12P15S4 | E12P15S6 | E12P1S2 | E12P1S4 | E12P1S6
Instalación de aparatos sanitarios + perforación para registros y sumideros baños y cocinas | [73 empty] | E12P2S1 | E12P2S3 | E12P2S5 | E12P3S1 | E12P3S3 | E12P3S5 | E12P4S1 | E12P4S3 | E12P4S5 | E12P5S1 | E12P5S3 | E12P5S5 | E12P6S1 | E12P6S3 | E12P6S5 | E12P7S1 | E12P7S3 | E12P7S5 | E12P8S1 | E12P8S3 | E12P8S5 | E12P9S1 | E12P9S3 | E12P9S5 |  |  | E12P2S4 | E12P3S1 | E12P3S4 | E12P4S1 | E12P4S4 | E12P5S1 | E12P5S4 | E12P6S1 | E12P6S4 | E12P7S1 | E12P7S4 | E12P8S1 | E12P8S4 | E12P9S1 | E12P9S4 | E12P10S1 | E12P10S4 | E12P11S1 | E12P11S4 | E12P12S1 | E12P12S4 | E12P13S1 | E12P13S4 | E12P14S1 | E12P14S4 | E12P15S1 | E12P15S4 | E12P1S1 | E12P1S4 | E12P2S1 | [8 empty] | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 |  | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 |  | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 |  | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4 | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4
[100 empty] | E12P2S5 | E12P3S2 | E12P3S5 | E12P4S2 | E12P4S5 | E12P5S2 | E12P5S5 | E12P6S2 | E12P6S5 | E12P7S2 | E12P7S5 | E12P8S2 | E12P8S5 | E12P9S2 | E12P9S5 | E12P10S2 | E12P10S5 | E12P11S2 | E12P11S5 | E12P12S2 | E12P12S5 | E12P13S2 | E12P13S5 | E12P14S2 | E12P14S5 | E12P15S2 | E12P15S5 | E12P1S2 | E12P1S5 | E12P2S2
[74 empty] | E12P2S2 | E12P2S4 | E12P2S6 | E12P3S2 | E12P3S4 | E12P3S6 | E12P4S2 | E12P4S4 | E12P4S6 | E12P5S2 | E12P5S4 | E12P5S6 | E12P6S2 | E12P6S4 | E12P6S6 | E12P7S2 | E12P7S4 | E12P7S6 | E12P8S2 | E12P8S4 | E12P8S6 | E12P9S2 | E12P9S4 | E12P9S6 |  |  | E12P2S6 | E12P3S3 | E12P3S6 | E12P4S3 | E12P4S6 | E12P5S3 | E12P5S6 | E12P6S3 | E12P6S6 | E12P7S3 | E12P7S6 | E12P8S3 | E12P8S6 | E12P9S3 | E12P9S6 | E12P10S3 | E12P10S6 | E12P11S3 | E12P11S6 | E12P12S3 | E12P12S6 | E12P13S3 | E12P13S6 | E12P14S3 | E12P14S6 | E12P15S3 | E12P15S6 | E12P1S3 | E12P1S6 | E12P2S3
Instalacion de marcos y ventanas + protección tripley o plástico | [67 empty] | E12P2S1 | E12P2S3 | E12P2S5 | E12P3S1 | E12P3S3 | E12P3S5 | E12P4S1 | E12P4S3 | E12P4S5 | E12P5S1 | E12P5S3 | E12P5S5 | E12P6S1 | E12P6S3 | E12P6S5 | E12P7S1 | E12P7S3 | E12P7S5 | E12P8S1 | E12P8S3 | E12P8S5 | E12P8S6 | E12P9S1 | E12P9S2 | E12P9S3 | E12P9S4 | E12P9S6 | E12P9S5 |  |  | E12P10S1 | E12P10S3 | E12P10S5 | E12P11S1 | E12P11S3 | E12P11S5 | E12P12S1 | E12P12S3 | E12P12S5 | E12P13S1 | E12P13S3 | E12P13S5 | E12P14S1 | E12P14S3 | E12P14S5 | E12P15S1 | E12P15S3 | E12P15S5 | E12P1S1 | E12P1S3 | E12P1S5 | [20 empty] | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 |  | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 |  | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 |  | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4 | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4
[68 empty] | E12P2S2 | E12P2S4 | E12P2S6 | E12P3S2 | E12P3S4 | E12P3S6 | E12P4S2 | E12P4S4 | E12P4S6 | E12P5S2 | E12P5S4 | E12P5S6 | E12P6S2 | E12P6S4 | E12P6S6 | E12P7S2 | E12P7S4 | E12P7S6 | E12P8S2 | E12P8S4 | [10 empty] | E12P10S2 | E12P10S4 | E12P10S6 | E12P11S2 | E12P11S4 | E12P11S6 | E12P12S2 | E12P12S4 | E12P12S6 | E12P13S2 | E12P13S4 | E12P13S6 | E12P14S2 | E12P14S4 | E12P14S6 | E12P15S2 | E12P15S4 | E12P15S6 | E12P1S2 | E12P1S4 | E12P1S6
Instalacion de mamparas + protección tripley o plástico | [68 empty] | E12P2S1 | E12P2S3 | E12P2S5 | E12P3S1 | E12P3S3 | E12P3S5 | E12P4S1 | E12P4S3 | E12P4S5 | E12P5S1 | E12P5S3 | E12P5S5 | E12P6S1 | E12P6S3 | E12P6S5 | E12P7S1 | E12P7S3 | E12P7S5 | E12P8S1 | E12P8S3 | E12P8S5 | E12P9S1 | [5 empty] | E12P9S3 | E12P9S5 | E12P10S1 | E12P10S3 | E12P10S5 | E12P11S1 | E12P11S3 | E12P11S5 | E12P12S1 | E12P12S3 | E12P12S5 | E12P13S1 | E12P13S3 | E12P13S5 | E12P14S1 | E12P14S3 | E12P14S5 | E12P15S1 | E12P15S3 | E12P15S5 | E12P1S1 | E12P1S3 | E12P1S5 | [21 empty] | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 |  | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 |  | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 |  | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4 | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4
[69 empty] | E12P2S2 | E12P2S4 | E12P2S6 | E12P3S2 | E12P3S4 | E12P3S6 | E12P4S2 | E12P4S4 | E12P4S6 | E12P5S2 | E12P5S4 | E12P5S6 | E12P6S2 | E12P6S4 | E12P6S6 | E12P7S2 | E12P7S4 | E12P7S6 | E12P8S2 | E12P8S4 | E12P8S6 | E12P9S2 | [5 empty] | E12P9S4 | E12P9S6 | E12P10S2 | E12P10S4 | E12P10S6 | E12P11S2 | E12P11S4 | E12P11S6 | E12P12S2 | E12P12S4 | E12P12S6 | E12P13S2 | E12P13S4 | E12P13S6 | E12P14S2 | E12P14S4 | E12P14S6 | E12P15S2 | E12P15S4 | E12P15S6 | E12P1S2 | E12P1S4 | E12P1S6
Sellado para Colowall | [69 empty] | E12P2S1 | E12P2S3 | E12P2S5 | E12P3S1 | E12P3S3 | E12P3S5 | E12P4S1 | E12P4S3 | E12P4S5 | E12P5S1 | E12P5S3 | E12P5S5 | E12P6S1 | E12P6S3 | E12P6S5 | E12P7S1 | E12P7S3 | E12P7S5 | E12P8S1 | E12P8S3 | E12P8S5 | E12P9S1 | [8 empty] | E12P8S3 | E12P8S5 | E12P9S1 | E12P9S3 | E12P9S5 | E12P10S1 | E12P10S3 | E12P10S5 | E12P11S1 | E12P11S3 | E12P11S5 | E12P12S1 | E12P12S3 | E12P12S5 | E12P13S1 | E12P13S3 | E12P13S5 | E12P14S1 | E12P14S3 | E12P14S5 | E12P15S1 | E12P15S3 | E12P15S5 | E12P1S1 | E12P1S3 | E12P1S5 | [14 empty] | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 |  | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 |  | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 |  | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4 | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4 | E6P1S3 | E6P1S4
[70 empty] | E12P2S2 | E12P2S4 | E12P2S6 | E12P3S2 | E12P3S4 | E12P3S6 | E12P4S2 | E12P4S4 | E12P4S6 | E12P5S2 | E12P5S4 | E12P5S6 | E12P6S2 | E12P6S4 | E12P6S6 | E12P7S2 | E12P7S4 | E12P7S6 | E12P8S2 | E12P8S4 | E12P8S6 | [9 empty] | E12P8S4 | E12P8S6 | E12P9S2 | E12P9S4 | E12P9S6 | E12P10S2 | E12P10S4 | E12P10S6 | E12P11S2 | E12P11S4 | E12P11S6 | E12P12S2 | E12P12S4 | E12P12S6 | E12P13S2 | E12P13S4 | E12P13S6 | E12P14S2 | E12P14S4 | E12P14S6 | E12P15S2 | E12P15S4 | E12P15S6 | E12P1S2 | E12P1S4 | E12P1S6
Colocacion de colowall | [76 empty] | E12P2S1 | E12P2S3 | E12P2S5 | E12P3S1 | E12P3S3 | E12P3S5 | E12P4S1 | E12P4S3 | E12P4S5 | E12P5S1 | E12P5S3 | E12P5S5 | E12P6S1 | E12P6S3 | E12P6S5 | E12P7S1 | E12P7S3 | E12P7S5 | E12P8S1 | [5 empty] | E12P8S3 | E12P8S5 | E12P9S1 | E12P9S3 | E12P9S5 | E12P10S1 | E12P10S3 | E12P10S5 | E12P11S1 | E12P11S3 | E12P11S5 | E12P12S1 | E12P12S3 | E12P12S5 | E12P13S1 | E12P13S3 | E12P13S5 | E12P14S1 | E12P14S3 | E12P14S5 | E12P15S1 | E12P15S3 | E12P15S5 | E12P1S1 | E12P1S3 | E12P1S5 | [14 empty] | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 |  | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 |  | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 |  | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4 | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4
[77 empty] | E12P2S2 | E12P2S4 | E12P2S6 | E12P3S2 | E12P3S4 | E12P3S6 | E12P4S2 | E12P4S4 | E12P4S6 | E12P5S2 | E12P5S4 | E12P5S6 | E12P6S2 | E12P6S4 | E12P6S6 | E12P7S2 | E12P7S4 | E12P7S6 | E12P8S2 | [5 empty] | E12P8S4 | E12P8S6 | E12P9S2 | E12P9S4 | E12P9S6 | E12P10S2 | E12P10S4 | E12P10S6 | E12P11S2 | E12P11S4 | E12P11S6 | E12P12S2 | E12P12S4 | E12P12S6 | E12P13S2 | E12P13S4 | E12P13S6 | E12P14S2 | E12P14S4 | E12P14S6 | E12P15S2 | E12P15S4 | E12P15S6 | E12P1S2 | E12P1S4 | E12P1S6
Recorte de colowall | [77 empty] | E12P2S1 | E12P2S3 | E12P2S5 | E12P3S1 | E12P3S3 | E12P3S5 | E12P4S1 | E12P4S3 | E12P4S5 | E12P5S1 | E12P5S3 | E12P5S5 | E12P6S1 | E12P6S3 | E12P6S5 | E12P7S1 | E12P7S3 | E12P7S5 | E12P8S1 | E12P8S3 | E12P8S5 | E12P9S1 |  | E12P8S1 | E12P8S3 | E12P8S5 | E12P9S1 | E12P9S3 | E12P9S5 | E12P10S1 | E12P10S3 | E12P10S5 | E12P11S1 | E12P11S3 | E12P11S5 | E12P12S1 | E12P12S3 | E12P12S5 | E12P13S1 | E12P13S3 | E12P13S5 | E12P14S1 | E12P14S3 | E12P14S5 | E12P15S1 | E12P15S3 | E12P15S5 | E12P1S1 | E12P1S3 | E12P1S5 | [14 empty] | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 |  | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 |  | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 |  | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4 | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4
[78 empty] | E12P2S2 | E12P2S4 | E12P2S6 | E12P3S2 | E12P3S4 | E12P3S6 | E12P4S2 | E12P4S4 | E12P4S6 | E12P5S2 | E12P5S4 | E12P5S6 | E12P6S2 | E12P6S4 | E12P6S6 | E12P7S2 | E12P7S4 | E12P7S6 | E12P8S2 | E12P8S4 | E12P8S6 | E12P9S2 |  | E12P8S2 | E12P8S4 | E12P8S6 | E12P9S2 | E12P9S4 | E12P9S6 | E12P10S2 | E12P10S4 | E12P10S6 | E12P11S2 | E12P11S4 | E12P11S6 | E12P12S2 | E12P12S4 | E12P12S6 | E12P13S2 | E12P13S4 | E12P13S6 | E12P14S2 | E12P14S4 | E12P14S6 | E12P15S2 | E12P15S4 | E12P15S6 | E12P1S2 | E12P1S4 | E12P1S6
Instalacion de placas electricas + tablero general | [73 empty] | E12P2S1 | E12P2S3 | E12P2S5 | E12P3S1 | E12P3S3 | E12P3S5 | E12P4S1 | E12P4S3 | E12P4S5 | E12P5S1 | E12P5S3 | E12P5S5 | E12P6S1 | E12P6S3 | E12P6S5 | E12P7S1 | E12P2S1 | E12P2S3 | E12P2S5 | E12P3S1 | E12P3S3 | E12P3S5 | E12P4S1 | E12P4S3 | E12P4S5 | E12P5S1 | E12P5S3 | E12P5S5 | E12P6S1 | E12P6S3 | E12P6S5 | E12P7S1 | E12P7S3 | E12P7S5 | E12P8S1 | E12P8S3 | E12P8S5 | E12P9S1 | E12P9S3 | E12P9S5 | E12P10S1 | E12P10S3 | E12P10S5 | E12P11S1 | E12P11S3 | E12P11S5 | E12P12S1 | E12P12S3 | E12P12S5 | E12P13S1 | E12P13S3 | E12P13S5 | E12P14S1 | E12P14S3 | E12P14S5 | E12P15S1 | E12P15S3 | E12P15S5 | E12P1S1 | E12P1S3 | E12P1S5 | [11 empty] | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 |  | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 |  | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 |  | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4 | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4
[74 empty] | E12P2S2 | E12P2S4 | E12P2S6 | E12P3S2 | E12P3S4 | E12P3S6 | E12P4S2 | E12P4S4 | E12P4S6 | E12P5S2 | E12P5S4 | E12P5S6 | E12P6S2 | E12P6S4 | E12P6S6 | E12P7S2 | E12P2S2 | E12P2S4 | E12P2S6 | E12P3S2 | E12P3S4 | E12P3S6 | E12P4S2 | E12P4S4 | E12P4S6 | E12P5S2 | E12P5S4 | E12P5S6 | E12P6S2 | E12P6S4 | E12P6S6 | E12P7S2 | E12P7S4 | E12P7S6 | E12P8S2 | E12P8S4 | E12P8S6 | E12P9S2 | E12P9S4 | E12P9S6 | E12P10S2 | E12P10S4 | E12P10S6 | E12P11S2 | E12P11S4 | E12P11S6 | E12P12S2 | E12P12S4 | E12P12S6 | E12P13S2 | E12P13S4 | E12P13S6 | E12P14S2 | E12P14S4 | E12P14S6 | E12P15S2 | E12P15S4 | E12P15S6 | E12P1S2 | E12P1S4 | E12P1S6
Colocación de muebles básicos de cocina y tablero postformado | [74 empty] | E12P2S1 | E12P2S3 | E12P2S5 | E12P3S1 | E12P3S3 | E12P3S5 | E12P4S1 | E12P4S3 | E12P4S5 | E12P5S1 | E12P5S3 | E12P5S5 | E12P6S1 | E12P6S3 | E12P6S5 | E12P7S1 | E12P7S3 | E12P7S5 | E12P8S1 | E12P8S3 | E12P8S5 | E12P9S1 | E12P9S2 | E12P9S3 | E12P9S4 | E12P9S5 | E12P9S6 | E12P10S1 | E12P10S2 | E12P10S3 | E12P10S4 | E12P10S5 | E12P10S6 | E12P11S1 | E12P11S2 | E12P11S3 | E12P11S4 | E12P11S5 | E12P11S6 | E12P12S1 | E12P12S2 | E12P12S3 | E12P12S4 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 |  | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 |  | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 |  | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4 | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4
[75 empty] | E12P2S2 | E12P2S4 | E12P2S6 | E12P3S2 | E12P3S4 | E12P3S6 | E12P4S2 | E12P4S4 | E12P4S6 | E12P5S2 | E12P5S4 | E12P5S6 | E12P6S2 | E12P6S4 | E12P6S6 | E12P7S2 | E12P7S4 | E12P7S6 | E12P8S2 | E12P8S4 | E12P8S6
Colocación de lavadero de cocina + kits de accesorios + griferías + sellado | [75 empty] | E12P2S1 | E12P2S3 | E12P2S5 | E12P3S1 | E12P3S3 | E12P3S5 | E12P4S1 | E12P4S3 | E12P4S5 | E12P5S1 | E12P5S3 | E12P5S5 | E12P6S1 | E12P6S3 | E12P6S5 | E12P7S1 | E12P7S3 | E12P7S5 | E12P8S1 | E12P8S3 | E12P8S5 | E12P9S1 | E12P9S2 | E12P9S3 | E12P9S4 | E12P9S5 | E12P9S6 | E12P10S1 | E12P10S2 | E12P10S3 | E12P10S4 | E12P10S5 | E12P10S6 | E12P11S1 | E12P11S2 | E12P11S3 | E12P11S4 | E12P11S5 | E12P11S6 | E12P12S1 | E12P12S2 | E12P12S3 | E12P12S4 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 |  | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 |  | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 |  | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4 | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4
[76 empty] | E12P2S2 | E12P2S4 | E12P2S6 | E12P3S2 | E12P3S4 | E12P3S6 | E12P4S2 | E12P4S4 | E12P4S6 | E12P5S2 | E12P5S4 | E12P5S6 | E12P6S2 | E12P6S4 | E12P6S6 | E12P7S2 | E12P7S4 | E12P7S6 | E12P8S2 | E12P8S4 | E12P8S6
Rectificación de derrames y balcones | [76 empty] | E12P2S1 | E12P2S3 | E12P2S5 | E12P3S1 | E12P3S3 | E12P3S5 | E12P4S1 | E12P4S3 | E12P4S5 | E12P5S1 | E12P5S3 | E12P5S5 | E12P6S1 | E12P6S3 | E12P6S5 | E12P7S1 | E12P7S3 | E12P7S5 | E12P8S1 | E12P8S3 | E12P8S5 | E12P9S1 | E12P9S2 | E12P9S3 | E12P9S4 | E12P9S5 | E12P9S6 | E12P10S1 | E12P10S2 | E12P10S3 | E12P10S4 | E12P10S5 | E12P10S6 | E12P11S1 | E12P11S2 | E12P11S3 | E12P11S4 | E12P11S5 | E12P11S6 | E12P12S1 | E12P12S2 | E12P12S3 | E12P12S4 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 |  | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 |  | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 |  | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4 | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4
[77 empty] | E12P2S2 | E12P2S4 | E12P2S6 | E12P3S2 | E12P3S4 | E12P3S6 | E12P4S2 | E12P4S4 | E12P4S6 | E12P5S2 | E12P5S4 | E12P5S6 | E12P6S2 | E12P6S4 | E12P6S6 | E12P7S2 | E12P7S4 | E12P7S6 | E12P8S2 | E12P8S4 | E12P8S6
Remacillado de la 1era mano de muros y techos (solo cocinas y baños) | [77 empty] | E12P2S1 | E12P2S3 | E12P2S5 | E12P3S1 | E12P3S3 | E12P3S5 | E12P4S1 | E12P4S3 | E12P4S5 | E12P5S1 | E12P5S3 | E12P5S5 | E12P6S1 | E12P6S3 | E12P6S5 | E12P7S1 | E12P7S3 | E12P7S5 | E12P8S1 | E12P8S3 | E12P8S5 | E12P9S1 | E12P9S3 | E12P9S4 | E12P9S5 | E12P9S6 | E12P10S1 | E12P10S2 | E12P10S3 | E12P10S4 | E12P10S5 | E12P10S6 | E12P11S1 | E12P11S2 | E12P11S3 | E12P11S4 | E12P11S5 | E12P11S6 | E12P12S1 | E12P12S2 | E12P12S3 | E12P12S4 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 |  | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 |  | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 |  | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4 | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4
[78 empty] | E12P2S2 | E12P2S4 | E12P2S6 | E12P3S2 | E12P3S4 | E12P3S6 | E12P4S2 | E12P4S4 | E12P4S6 | E12P5S2 | E12P5S4 | E12P5S6 | E12P6S2 | E12P6S4 | E12P6S6 | E12P7S2 | E12P7S4 | E12P7S6 | E12P8S2 | E12P8S4 | E12P8S6 | E12P9S2
Lijado del remacillado de muros y techos de todo el dpto | [78 empty] | E12P2S1 | E12P2S3 | E12P2S5 | E12P3S1 | E12P3S3 | E12P3S5 | E12P4S1 | E12P4S3 | E12P4S5 | E12P5S1 | E12P5S3 | E12P5S5 | E12P6S1 | E12P6S3 | E12P6S5 | E12P7S1 | E12P7S3 | E12P7S5 | E12P8S1 | E12P8S3 | E12P8S5 | E12P9S1 | E12P9S3 | E12P9S4 | E12P9S5 | E12P9S6 | E12P10S1 | E12P10S2 | E12P10S3 | E12P10S4 | E12P10S5 | E12P10S6 | E12P11S1 | E12P11S2 | E12P11S3 | E12P11S4 | E12P11S5 | E12P11S6 | E12P12S1 | E12P12S2 | E12P12S3 | E12P12S4 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 |  | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 |  | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 |  | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4 | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4
[79 empty] | E12P2S2 | E12P2S4 | E12P2S6 | E12P3S2 | E12P3S4 | E12P3S6 | E12P4S2 | E12P4S4 | E12P4S6 | E12P5S2 | E12P5S4 | E12P5S6 | E12P6S2 | E12P6S4 | E12P6S6 | E12P7S2 | E12P7S4 | E12P7S6 | E12P8S2 | E12P8S4 | E12P8S6 | E12P9S2
Pintar 2º mano en muros (Inc derrames y balcones) | [79 empty] | E12P2S1 | E12P2S3 | E12P2S5 | E12P3S1 | E12P3S3 | E12P3S5 | E12P4S1 | E12P4S3 | E12P4S5 | E12P5S1 | E12P5S3 | E12P5S5 | E12P6S1 | E12P6S3 | E12P6S5 | E12P7S1 | E12P7S3 | E12P7S5 | E12P8S1 | E12P8S3 | E12P8S5 | E12P9S1 | E12P9S3 | E12P9S5 | E12P9S6 | E12P10S1 | E12P10S2 | E12P10S3 | E12P10S4 | E12P10S5 | E12P10S6 | E12P11S1 | E12P11S2 | E12P11S3 | E12P11S4 | E12P11S5 | E12P11S6 | E12P12S1 | E12P12S2 | E12P12S3 | E12P12S4 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 |  | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 |  | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 |  | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4 | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4
[80 empty] | E12P2S2 | E12P2S4 | E12P2S6 | E12P3S2 | E12P3S4 | E12P3S6 | E12P4S2 | E12P4S4 | E12P4S6 | E12P5S2 | E12P5S4 | E12P5S6 | E12P6S2 | E12P6S4 | E12P6S6 | E12P7S2 | E12P7S4 | E12P7S6 | E12P8S2 | E12P8S4 | E12P8S6 | E12P9S2 | E12P9S4
Colgado de puertas interiores (chapa + tope) | [80 empty] | E12P2S1 | E12P2S3 | E12P2S5 | E12P3S1 | E12P3S3 | E12P3S5 | E12P4S1 | E12P4S3 | E12P4S5 | E12P5S1 | E12P5S3 | E12P5S5 | E12P6S1 | E12P6S3 | E12P6S5 | E12P7S1 | E12P7S3 | E12P7S5 | E12P8S1 | E12P8S3 | E12P8S5 | E12P9S1 | E12P9S3 | E12P9S5 | E12P9S6 | E12P10S1 | E12P10S2 | E12P10S3 | E12P10S4 | E12P10S5 | E12P10S6 | E12P11S1 | E12P11S2 | E12P11S3 | E12P11S4 | E12P11S5 | E12P11S6 | E12P12S1 | E12P12S2 | E12P12S3 | E12P12S4 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 |  | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 |  | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 |  | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4 | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4
[81 empty] | E12P2S2 | E12P2S4 | E12P2S6 | E12P3S2 | E12P3S4 | E12P3S6 | E12P4S2 | E12P4S4 | E12P4S6 | E12P5S2 | E12P5S4 | E12P5S6 | E12P6S2 | E12P6S4 | E12P6S6 | E12P7S2 | E12P7S4 | E12P7S6 | E12P8S2 | E12P8S4 | E12P8S6 | E12P9S2 | E12P9S4
Limpieza de vidrios y marcos | [81 empty] | E12P2S1 | E12P2S3 | E12P2S5 | E12P3S1 | E12P3S3 | E12P3S5 | E12P4S1 | E12P4S3 | E12P4S5 | E12P5S1 | E12P5S3 | E12P5S5 | E12P6S1 | E12P6S3 | E12P6S5 | E12P7S1 | E12P7S3 | E12P7S5 | E12P8S1 | E12P8S3 | E12P8S5 | E12P9S1 | E12P9S3 | E12P9S5 | E12P9S6 | E12P10S1 | E12P10S2 | E12P10S3 | E12P10S4 | E12P10S5 | E12P10S6 | E12P11S1 | E12P11S2 | E12P11S3 | E12P11S4 | E12P11S5 | E12P11S6 | E12P12S1 | E12P12S2 | E12P12S3 | E12P12S4 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 |  | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 |  | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 |  | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4 | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4
[82 empty] | E12P2S2 | E12P2S4 | E12P2S6 | E12P3S2 | E12P3S4 | E12P3S6 | E12P4S2 | E12P4S4 | E12P4S6 | E12P5S2 | E12P5S4 | E12P5S6 | E12P6S2 | E12P6S4 | E12P6S6 | E12P7S2 | E12P7S4 | E12P7S6 | E12P8S2 | E12P8S4 | E12P8S6 | E12P9S2 | E12P9S4
Cuadre, aplicación de sello en mamparas y ventanas | [82 empty] | E12P2S1 | E12P2S3 | E12P2S5 | E12P3S1 | E12P3S3 | E12P3S5 | E12P4S1 | E12P4S3 | E12P4S5 | E12P5S1 | E12P5S3 | E12P5S5 | E12P6S1 | E12P6S3 | E12P6S5 | E12P7S1 | E12P7S3 | E12P7S5 | E12P8S1 | E12P8S3 | E12P8S5 | E12P9S1 | E12P9S3 | E12P9S5 | E12P9S6 | E12P10S1 | E12P10S2 | E12P10S3 | E12P10S4 | E12P10S5 | E12P10S6 | E12P11S1 | E12P11S2 | E12P11S3 | E12P11S4 | E12P11S5 | E12P11S6 | E12P12S1 | E12P12S2 | E12P12S3 | E12P12S4 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 |  | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 |  | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 |  | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4 | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4
[83 empty] | E12P2S2 | E12P2S4 | E12P2S6 | E12P3S2 | E12P3S4 | E12P3S6 | E12P4S2 | E12P4S4 | E12P4S6 | E12P5S2 | E12P5S4 | E12P5S6 | E12P6S2 | E12P6S4 | E12P6S6 | E12P7S2 | E12P7S4 | E12P7S6 | E12P8S2 | E12P8S4 | E12P8S6 | E12P9S2 | E12P9S4
Pruebas de agua (funcionamiento de griferías, aparatos sanitarios y sumideros / sellado y fraguado de salidas) | [83 empty] | E12P2S1 | E12P2S3 | E12P2S5 | E12P3S1 | E12P3S3 | E12P3S5 | E12P4S1 | E12P4S3 | E12P4S5 | E12P5S1 | E12P5S3 | E12P5S5 | E12P6S1 | E12P6S3 | E12P6S5 | E12P7S1 | E12P7S3 | E12P7S5 | E12P8S1 | E12P8S3 | E12P8S5 | E12P9S1 | E12P9S3 | E12P9S5 | E12P9S6 | E12P10S1 | E12P10S2 | E12P10S3 | E12P10S4 | E12P10S5 | E12P10S6 | E12P11S1 | E12P11S2 | E12P11S3 | E12P11S4 | E12P11S5 | E12P11S6 | E12P12S1 | E12P12S2 | E12P12S3 | E12P12S4 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 |  | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 |  | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 |  | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4 | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4 | E6P1S3 | E6P1S4
[84 empty] | E12P2S2 | E12P2S4 | E12P2S6 | E12P3S2 | E12P3S4 | E12P3S6 | E12P4S2 | E12P4S4 | E12P4S6 | E12P5S2 | E12P5S4 | E12P5S6 | E12P6S2 | E12P6S4 | E12P6S6 | E12P7S2 | E12P7S4 | E12P7S6 | E12P8S2 | E12P8S4 | E12P8S6 | E12P9S2 | E12P9S4
Colocacion de laminado | [97 empty] | E12P2S4 | E12P3S1 | E12P3S4 | E12P4S1 | E12P4S4 | E12P5S1 | E12P5S4 | E12P6S1 | E12P6S4 | E12P7S1 | E12P7S4 | E12P8S1 | E12P8S4 | E12P9S1 | E12P9S4 | E12P10S1 | E12P10S4 | E12P11S1 | E12P11S4 | E12P12S1 | E12P12S4 | E12P13S1 | E12P13S4 | E12P14S1 | E12P14S4 | E12P15S1 | E12P15S4 | E12P1S1 | E12P1S4 | E12P2S1 | [23 empty] | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 |  | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 |  | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 |  | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4 | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4
[98 empty] | E12P2S5 | E12P3S2 | E12P3S5 | E12P4S2 | E12P4S5 | E12P5S2 | E12P5S5 | E12P6S2 | E12P6S5 | E12P7S2 | E12P7S5 | E12P8S2 | E12P8S5 | E12P9S2 | E12P9S5 | E12P10S2 | E12P10S5 | E12P11S2 | E12P11S5 | E12P12S2 | E12P12S5 | E12P13S2 | E12P13S5 | E12P14S2 | E12P14S5 | E12P15S2 | E12P15S5 | E12P1S2 | E12P1S5 | E12P2S2
[98 empty] | E12P2S6 | E12P3S3 | E12P3S6 | E12P4S3 | E12P4S6 | E12P5S3 | E12P5S6 | E12P6S3 | E12P6S6 | E12P7S3 | E12P7S6 | E12P8S3 | E12P8S6 | E12P9S3 | E12P9S6 | E12P10S3 | E12P10S6 | E12P11S3 | E12P11S6 | E12P12S3 | E12P12S6 | E12P13S3 | E12P13S6 | E12P14S3 | E12P14S6 | E12P15S3 | E12P15S6 | E12P1S3 | E12P1S6 | E12P2S3
Forrado de laminado / Colocacion de alfombra | [84 empty] | E12P2S1 | E12P2S3 | E12P2S5 | E12P3S1 | E12P3S3 | E12P3S5 | E12P4S1 | E12P4S3 | E12P4S5 | E12P5S1 | E12P5S3 | E12P5S5 | E12P6S1 | E12P6S3 | E12P6S5 | E12P7S1 | E12P7S3 | E12P7S5 | E12P8S1 | E12P8S3 | E12P8S5 | E12P9S1 | E12P9S3 | E12P9S5 | E12P9S6 | E12P10S1 | E12P10S2 | E12P10S3 | E12P10S4 | E12P10S5 | E12P10S6 | E12P11S1 | E12P11S2 | E12P11S3 | E12P11S4 | E12P11S5 | E12P11S6 | E12P12S1 | E12P12S2 | E12P12S3 | E12P12S4 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 |  | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 |  | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 |  | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4 | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4
[85 empty] | E12P2S2 | E12P2S4 | E12P2S6 | E12P3S2 | E12P3S4 | E12P3S6 | E12P4S2 | E12P4S4 | E12P4S6 | E12P5S2 | E12P5S4 | E12P5S6 | E12P6S2 | E12P6S4 | E12P6S6 | E12P7S2 | E12P7S4 | E12P7S6 | E12P8S2 | E12P8S4 | E12P8S6 | E12P9S2 | E12P9S4
Colocacion de contrazocalo | [85 empty] | E12P2S1 | E12P2S3 | E12P2S5 | E12P3S1 | E12P3S3 | E12P3S5 | E12P4S1 | E12P4S3 | E12P4S5 | E12P5S1 | E12P5S3 | E12P5S5 | E12P6S1 | E12P6S3 | E12P6S5 | E12P7S1 | E12P7S3 | E12P7S5 | E12P8S1 | E12P8S3 | E12P8S5 | E12P9S1 | E12P9S3 | E12P9S5 | E12P9S6 | E12P10S1 | E12P10S2 | E12P10S3 | E12P10S4 | E12P10S5 | E12P10S6 | E12P11S1 | E12P11S2 | E12P11S3 | E12P11S4 | E12P11S5 | E12P11S6 | E12P12S1 | E12P12S2 | E12P12S3 | E12P12S4 | E12P12S5 | E12P12S6 | E12P13S1 | E12P13S2 | E12P13S3 | E12P13S4 | E12P13S5 | E12P13S6 | E12P14S1 | E12P14S2 | E12P14S3 | E12P14S4 | E12P14S5 | E12P14S6 | E12P15S1 | E12P15S2 | E12P15S3 | E12P15S4 | E12P15S5 | E12P15S6 | E12P1S1 | E12P1S2 | E12P1S3 | E12P1S4 | E12P1S5 | E12P1S6 | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 |  | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 |  | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 |  | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4 | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4
[86 empty] | E12P2S2 | E12P2S4 | E12P2S6 | E12P3S2 | E12P3S4 | E12P3S6 | E12P4S2 | E12P4S4 | E12P4S6 | E12P5S2 | E12P5S4 | E12P5S6 | E12P6S2 | E12P6S4 | E12P6S6 | E12P7S2 | E12P7S4 | E12P7S6 | E12P8S2 | E12P8S4 | E12P8S6 | E12P9S2 | E12P9S4
Acabado de contrazocalo | [100 empty] | E12P2S1 | E12P2S3 | E12P2S5 | E12P3S1 | E12P3S3 | E12P3S5 | E12P4S1 | E12P4S3 | E12P4S5 | E12P5S1 | E12P5S3 | E12P5S5 | E12P6S1 | E12P6S3 | E12P6S5 | E12P7S1 | E12P7S3 | E12P7S5 | E12P8S1 | E12P8S3 | E12P8S5 | E12P9S1 | E12P9S3 | E12P9S5 | E12P10S1 | E12P10S3 | E12P10S5 | E12P11S1 | E12P11S3 | E12P11S5 | E12P12S1 | E12P12S3 | E12P12S5 | E12P13S1 | E12P13S3 | E12P13S5 | E12P14S1 | E12P14S3 | E12P14S5 | E12P15S1 | E12P15S3 | E12P15S5 | E12P1S1 | E12P1S3 | E12P1S5 | [7 empty] | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 |  | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 |  | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 |  | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4 | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4
[101 empty] | E12P2S2 | E12P2S4 | E12P2S6 | E12P3S2 | E12P3S4 | E12P3S6 | E12P4S2 | E12P4S4 | E12P4S6 | E12P5S2 | E12P5S4 | E12P5S6 | E12P6S2 | E12P6S4 | E12P6S6 | E12P7S2 | E12P7S4 | E12P7S6 | E12P8S2 | E12P8S4 | E12P8S6 | E12P9S2 | E12P9S4 | E12P9S6 | E12P10S2 | E12P10S4 | E12P10S6 | E12P11S2 | E12P11S4 | E12P11S6 | E12P12S2 | E12P12S4 | E12P12S6 | E12P13S2 | E12P13S4 | E12P13S6 | E12P14S2 | E12P14S4 | E12P14S6 | E12P15S2 | E12P15S4 | E12P15S6 | E12P1S2 | E12P1S4 | E12P1S6
CHECK LIST FINAL - OBRA
Levantamiento de observaciones dia 1 ( Remacillado y lijado de puertas) | [130 empty] | E12P2S1 | E12P2S3 | E12P2S5 | E12P3S1 | E12P3S3 | E12P3S5 | E12P4S1 | E12P4S3 | E12P4S5 | E12P5S1 | E12P5S3 | E12P5S5 | E12P6S1 | E12P6S3 | E12P6S5 | E12P7S1 | E12P7S3 | E12P7S5 | E12P8S1 | E12P8S3 | E12P8S5 | E12P9S1 | E12P9S3 | E12P9S5 | E12P10S1 | E12P10S3 | E12P10S5 | E12P11S1 | E12P11S3 | E12P11S5 | E12P12S1 | E12P12S3 | E12P12S5 | E12P13S1 | E12P13S3 | E12P13S5 | E12P14S1 | E12P14S3 | E12P14S5 | E12P15S1 | E12P15S3 | E12P15S5 | E12P1S1 | E12P1S3 | E12P1S5 |  | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 |  | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 |  | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 |  | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4 | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4
[131 empty] | E12P2S2 | E12P2S4 | E12P2S6 | E12P3S2 | E12P3S4 | E12P3S6 | E12P4S2 | E12P4S4 | E12P4S6 | E12P5S2 | E12P5S4 | E12P5S6 | E12P6S2 | E12P6S4 | E12P6S6 | E12P7S2 | E12P7S4 | E12P7S6 | E12P8S2 | E12P8S4 | E3P2S1: E12P8S6; E3P2S2: E12P9S2; E3P2S3: E12P9S4; E3P2S4: E12P9S6; E3P3S1: E12P10S2; E3P3S2: E12P10S4; E3P3S3: E12P10S6; E3P3S4: E12P11S2; E3P4S1: E12P11S4; E3P4S2: E12P11S6; E3P4S3: E12P12S2; E3P4S4: E12P12S4; E3P5S1: E12P12S6; E3P5S2: E12P13S2; E3P5S3: E12P13S4; E3P5S4: E12P13S6; E3P6S1: E12P14S2; E3P6S2: E12P14S4; E3P6S3: E12P14S6; E3P6S4: E12P15S2; E3P7S1: E12P15S4; E3P7S2: E12P15S6; E3P7S3: E12P1S2; E3P7S4: E12P1S4; E3P8S1: E12P1S6
Levantamiento de observaciones dia 2 (Remasillado de muros por observacionesde Pintura) | [130 empty] | E12P2S1 | E12P2S3 | E12P2S5 | E12P3S1 | E12P3S3 | E12P3S5 | E12P4S1 | E12P4S3 | E12P4S5 | E12P5S1 | E12P5S3 | E12P5S5 | E12P6S1 | E12P6S3 | E12P6S5 | E12P7S1 | E12P7S3 | E12P7S5 | E12P8S1 | E12P8S3 | E12P8S5 | E12P9S1 | E12P9S3 | E12P9S5 | E12P10S1 | E12P10S3 | E12P10S5 | E12P11S1 | E12P11S3 | E12P11S5 | E12P12S1 | E12P12S3 | E12P12S5 | E12P13S1 | E12P13S3 | E12P13S5 | E12P14S1 | E12P14S3 | E12P14S5 | E12P15S1 | E12P15S3 | E12P15S5 | E12P1S1 | E12P1S3 | E12P1S5 |  | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 |  | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 |  | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 |  | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4 | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4
[131 empty] | E12P2S2 | E12P2S4 | E12P2S6 | E12P3S2 | E12P3S4 | E12P3S6 | E12P4S2 | E12P4S4 | E12P4S6 | E12P5S2 | E12P5S4 | E12P5S6 | E12P6S2 | E12P6S4 | E12P6S6 | E12P7S2 | E12P7S4 | E12P7S6 | E12P8S2 | E12P8S4 | E3P2S1: E12P8S6; E3P2S2: E12P9S2; E3P2S3: E12P9S4; E3P2S4: E12P9S6; E3P3S1: E12P10S2; E3P3S2: E12P10S4; E3P3S3: E12P10S6; E3P3S4: E12P11S2; E3P4S1: E12P11S4; E3P4S2: E12P11S6; E3P4S3: E12P12S2; E3P4S4: E12P12S4; E3P5S1: E12P12S6; E3P5S2: E12P13S2; E3P5S3: E12P13S4; E3P5S4: E12P13S6; E3P6S1: E12P14S2; E3P6S2: E12P14S4; E3P6S3: E12P14S6; E3P6S4: E12P15S2; E3P7S1: E12P15S4; E3P7S2: E12P15S6; E3P7S3: E12P1S2; E3P7S4: E12P1S4; E3P8S1: E12P1S6
Levantamiento de observaciones dia 3 (Retoques y desmanches de Pintura) | [131 empty] | E12P2S1 | E12P2S3 | E12P2S5 | E12P3S1 | E12P3S3 | E12P3S5 | E12P4S1 | E12P4S3 | E12P4S5 | E12P5S1 | E12P5S3 | E12P5S5 | E12P6S1 | E12P6S3 | E12P6S5 | E12P7S1 | E12P7S3 | E12P7S5 | E12P8S1 | E12P8S3 | E12P8S5 | E12P9S1 | E12P9S3 | E12P9S5 | E12P10S1 | E12P10S3 | E12P10S5 | E12P11S1 | E12P11S3 | E12P11S5 | E12P12S1 | E12P12S3 | E12P12S5 | E12P13S1 | E12P13S3 | E12P13S5 | E12P14S1 | E12P14S3 | E12P14S5 | E12P15S1 | E12P15S3 | E12P15S5 | E12P1S1 | E12P1S3 | E12P1S5 |  | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 |  | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 |  | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 |  | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4 | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4
[132 empty] | E12P2S2 | E12P2S4 | E12P2S6 | E12P3S2 | E12P3S4 | E12P3S6 | E12P4S2 | E12P4S4 | E12P4S6 | E12P5S2 | E12P5S4 | E12P5S6 | E12P6S2 | E12P6S4 | E12P6S6 | E12P7S2 | E12P7S4 | E12P7S6 | E12P8S2 | E3P2S1: E12P8S4; E3P2S2: E12P8S6; E3P2S3: E12P9S2; E3P2S4: E12P9S4; E3P3S1: E12P9S6; E3P3S2: E12P10S2; E3P3S3: E12P10S4; E3P3S4: E12P10S6; E3P4S1: E12P11S2; E3P4S2: E12P11S4; E3P4S3: E12P11S6; E3P4S4: E12P12S2; E3P5S1: E12P12S4; E3P5S2: E12P12S6; E3P5S3: E12P13S2; E3P5S4: E12P13S4; E3P6S1: E12P13S6; E3P6S2: E12P14S2; E3P6S3: E12P14S4; E3P6S4: E12P14S6; E3P7S1: E12P15S2; E3P7S2: E12P15S4; E3P7S3: E12P15S6; E3P7S4: E12P1S2; E3P8S1: E12P1S4; E3P8S2: E12P1S6
Limpieza final para entrega | [132 empty] | E12P2S1 | E12P2S3 | E12P2S5 | E12P3S1 | E12P3S3 | E12P3S5 | E12P4S1 | E12P4S3 | E12P4S5 | E12P5S1 | E12P5S3 | E12P5S5 | E12P6S1 | E12P6S3 | E12P6S5 | E12P7S1 | E12P7S3 | E12P7S5 | E12P8S1 | E12P8S3 | E12P8S5 | E12P9S1 | E12P9S3 | E12P9S5 | E12P10S1 | E12P10S3 | E12P10S5 | E12P11S1 | E12P11S3 | E12P11S5 | E12P12S1 | E12P12S3 | E12P12S5 | E12P13S1 | E12P13S3 | E12P13S5 | E12P14S1 | E12P14S3 | E12P14S5 | E12P15S1 | E12P15S3 | E12P15S5 | E12P1S1 | E12P1S3 | E12P1S5 |  | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 |  | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 |  | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 |  | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4 | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4
[133 empty] | E12P2S2 | E12P2S4 | E12P2S6 | E12P3S2 | E12P3S4 | E12P3S6 | E12P4S2 | E12P4S4 | E12P4S6 | E12P5S2 | E12P5S4 | E12P5S6 | E12P6S2 | E12P6S4 | E12P6S6 | E12P7S2 | E12P7S4 | E12P7S6 | E12P8S2 | E12P8S4 | E12P8S6 | E12P9S2 | E12P9S4 | E12P9S6 | E12P10S2 | E12P10S4 | E12P10S6 | E12P11S2 | E12P11S4 | E12P11S6 | E12P12S2 | E12P12S4 | E12P12S6 | E12P13S2 | E12P13S4 | E12P13S6 | E12P14S2 | E12P14S4 | E12P14S6 | E12P15S2 | E12P15S4 | E12P15S6 | E12P1S2 | E12P1S4 | E12P1S6
Revisión General de Acabados / Lev de observaciones | [133 empty] | E12P2S1 | E12P2S3 | E12P2S5 | E12P3S1 | E12P3S3 | E12P3S5 | E12P4S1 | E12P4S3 | E12P4S5 | E12P5S1 | E12P5S3 | E12P5S5 | E12P6S1 | E12P6S3 | E12P6S5 | E12P7S1 | E12P7S3 | E12P7S5 | E12P8S1 | E12P8S3 | E12P8S5 | E12P9S1 | E12P9S3 | E12P9S5 | E12P10S1 | E12P10S3 | E12P10S5 | E12P11S1 | E12P11S3 | E12P11S5 | E12P12S1 | E12P12S3 | E12P12S5 | E12P13S1 | E12P13S3 | E12P13S5 | E12P14S1 | E12P14S3 | E12P14S5 | E12P15S1 | E12P15S3 | E12P15S5 | E12P1S1 | E12P1S3 | E12P1S5 |  | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 |  | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 |  | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 |  | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4 | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4
[134 empty] | E12P2S2 | E12P2S4 | E12P2S6 | E12P3S2 | E12P3S4 | E12P3S6 | E12P4S2 | E12P4S4 | E12P4S6 | E12P5S2 | E12P5S4 | E12P5S6 | E12P6S2 | E12P6S4 | E12P6S6 | E12P7S2 | E12P7S4 | E12P7S6 | E12P8S2 | E12P8S4 | E12P8S6 | E12P9S2 | E12P9S4 | E12P9S6 | E12P10S2 | E12P10S4 | E12P10S6 | E12P11S2 | E12P11S4 | E12P11S6 | E12P12S2 | E12P12S4 | E12P12S6 | E12P13S2 | E12P13S4 | E12P13S6 | E12P14S2 | E12P14S4 | E12P14S6 | E12P15S2 | E12P15S4 | E12P15S6 | E12P1S2 | E12P1S4 | E12P1S6
Revision de inmobiliaria - Observaciones | [134 empty] | E12P2S1 | E12P2S3 | E12P2S5 | E12P3S1 | E12P3S3 | E12P3S5 | E12P4S1 | E12P4S3 | E12P4S5 | E12P5S1 | E12P5S3 | E12P5S5 | E12P6S1 | E12P6S3 | E12P6S5 | E12P7S1 | E12P7S3 | E12P7S5 | E12P8S1 | E12P8S3 | E12P8S5 | E12P9S1 | E12P9S3 | E12P9S5 | E12P10S1 | E12P10S3 | E12P10S5 | E12P11S1 | E12P11S3 | E12P11S5 | E12P12S1 | E12P12S3 | E12P12S5 | E12P13S1 | E12P13S3 | E12P13S5 | E12P14S1 | E12P14S3 | E12P14S5 | E12P15S1 | E12P15S3 | E12P15S5 | E12P1S1 | E12P1S3 | E12P1S5 |  | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 |  | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 |  | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 |  | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4 | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4
[135 empty] | E12P2S2 | E12P2S4 | E12P2S6 | E12P3S2 | E12P3S4 | E12P3S6 | E12P4S2 | E12P4S4 | E12P4S6 | E12P5S2 | E12P5S4 | E12P5S6 | E12P6S2 | E12P6S4 | E12P6S6 | E12P7S2 | E12P7S4 | E12P7S6 | E12P8S2 | E12P8S4 | E12P8S6 | E12P9S2 | E12P9S4 | E12P9S6 | E12P10S2 | E12P10S4 | E12P10S6 | E12P11S2 | E12P11S4 | E12P11S6 | E12P12S2 | E12P12S4 | E12P12S6 | E12P13S2 | E12P13S4 | E12P13S6 | E12P14S2 | E12P14S4 | E12P14S6 | E12P15S2 | E12P15S4 | E12P15S6 | E12P1S2 | E12P1S4 | E12P1S6
Levantamiento de observaciones | [135 empty] | E12P2S1 | E12P2S3 | E12P2S5 | E12P3S1 | E12P3S3 | E12P3S5 | E12P4S1 | E12P4S3 | E12P4S5 | E12P5S1 | E12P5S3 | E12P5S5 | E12P6S1 | E12P6S3 | E12P6S5 | E12P7S1 | E12P7S3 | E12P7S5 | E12P8S1 | E12P8S3 | E12P8S5 | E12P9S1 | E12P9S3 | E12P9S5 | E12P10S1 | E12P10S3 | E12P10S5 | E12P11S1 | E12P11S3 | E12P11S5 | E12P12S1 | E12P12S3 | E12P12S5 | E12P13S1 | E12P13S3 | E12P13S5 | E12P14S1 | E12P14S3 | E12P14S5 | E12P15S1 | E12P15S3 | E12P15S5 | E12P1S1 | E12P1S3 | E12P1S5 |  | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 |  | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 |  | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 |  | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4 | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4 | E6P1S4
[136 empty] | E12P2S2 | E12P2S4 | E12P2S6 | E12P3S2 | E12P3S4 | E12P3S6 | E12P4S2 | E12P4S4 | E12P4S6 | E12P5S2 | E12P5S4 | E12P5S6 | E12P6S2 | E12P6S4 | E12P6S6 | E12P7S2 | E12P7S4 | E12P7S6 | E12P8S2 | E12P8S4 | E12P8S6 | E12P9S2 | E12P9S4 | E12P9S6 | E12P10S2 | E12P10S4 | E12P10S6 | E12P11S2 | E12P11S4 | E12P11S6 | E12P12S2 | E12P12S4 | E12P12S6 | E12P13S2 | E12P13S4 | E12P13S6 | E12P14S2 | E12P14S4 | E12P14S6 | E12P15S2 | E12P15S4 | E12P15S6 | E12P1S2 | E12P1S4 | E12P1S6
Entrega de llaves | [136 empty] | E12P2S1 | E12P2S3 | E12P2S5 | E12P3S1 | E12P3S3 | E12P3S5 | E12P4S1 | E12P4S3 | E12P4S5 | E12P5S1 | E12P5S3 | E12P5S5 | E12P6S1 | E12P6S3 | E12P6S5 | E12P7S1 | E12P7S3 | E12P7S5 | E12P8S1 | E12P8S3 | E12P8S5 | E12P9S1 | E12P9S3 | E12P9S5 | E12P10S1 | E12P10S3 | E12P10S5 | E12P11S1 | E12P11S3 | E12P11S5 | E12P12S1 | E12P12S3 | E12P12S5 | E12P13S1 | E12P13S3 | E12P13S5 | E12P14S1 | E12P14S3 | E12P14S5 | E12P15S1 | E12P15S3 | E12P15S5 | E12P1S1 | E12P1S3 | E12P1S5 |  | E3P2S1 | E3P2S2 | E3P2S3 | E3P2S4 | E3P3S1 | E3P3S2 | E3P3S3 | E3P3S4 | E3P4S1 | E3P4S2 | E3P4S3 | E3P4S4 | E3P5S1 | E3P5S2 | E3P5S3 | E3P5S4 | E3P6S1 | E3P6S2 | E3P6S3 | E3P6S4 | E3P7S1 | E3P7S2 | E3P7S3 | E3P7S4 | E3P8S1 | E3P8S2 | E3P8S3 | E3P8S4 | E3P9S1 | E3P9S2 | E3P9S3 | E3P9S4 | E3P10S1 | E3P10S2 | E3P10S3 | E3P10S4 | E3P11S1 | E3P11S2 | E3P11S3 | E3P11S4 | E3P1S1 | E3P1S2 | E3P1S3 | E3P1S4 |  | E4P2S1 | E4P2S2 | E4P2S3 | E4P2S4 | E4P3S1 | E4P3S2 | E4P3S3 | E4P3S4 | E4P4S1 | E4P4S2 | E4P4S3 | E4P4S4 | E4P5S1 | E4P5S2 | E4P5S3 | E4P5S4 | E4P6S1 | E4P6S2 | E4P6S3 | E4P6S4 | E4P7S1 | E4P7S2 | E4P7S3 | E4P7S4 | E4P8S1 | E4P8S2 | E4P8S3 | E4P8S4 | E4P9S1 | E4P9S2 | E4P9S3 | E4P9S4 | E4P10S1 | E4P10S2 | E4P10S3 | E4P10S4 | E4P11S1 | E4P11S2 | E4P11S3 | E4P11S4 | E4P1S1 | E4P1S2 | E4P1S3 | E4P1S4 |  | E5P2S1 | E5P2S2 | E5P2S3 | E5P2S4 | E5P3S1 | E5P3S2 | E5P3S3 | E5P3S4 | E5P4S1 | E5P4S2 | E5P4S3 | E5P4S4 | E5P5S1 | E5P5S2 | E5P5S3 | E5P5S4 | E5P6S1 | E5P6S2 | E5P6S3 | E5P6S4 | E5P7S1 | E5P7S2 | E5P7S3 | E5P7S4 | E5P8S1 | E5P8S2 | E5P8S3 | E5P8S4 | E5P9S1 | E5P9S2 | E5P9S3 | E5P9S4 | E5P1S1 | E5P1S2 | E5P1S3 | E5P1S4 |  | E6P2S1 | E6P2S2 | E6P2S3 | E6P2S4 | E6P3S1 | E6P3S2 | E6P3S3 | E6P3S4 | E6P4S1 | E6P4S2 | E6P4S3 | E6P4S4 | E6P5S1 | E6P5S2 | E6P5S3 | E6P5S4 | E6P6S1 | E6P6S2 | E6P6S3 | E6P6S4 | E6P7S1 | E6P7S2 | E6P7S3 | E6P7S4 | E6P8S1 | E6P8S2 | E6P8S3 | E6P8S4 | E6P9S1 | E6P9S2 | E6P9S3 | E6P9S4 | E6P1S1 | E6P1S2 | E6P1S3 | E6P1S4 | E6P1S4
Note on BO5: Fecha de inico del tren reprogramado
Note on BR5: Primer dia con puertas principales instaladas, inicia acabados finos interiores
Note on CR5: Fin de vaciado